## Orçamento Sintético
Obra |  |  | Bancos | EMPRESA: |  | ORÇAMENTO ESTIMADO
[6 empty] | B.D.I. |  | Encargos Sociais: ( ) Desonerado ( ) Não desonerado
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 ESCADAS DE EMERGÊNCIA NO ECL |  |  | SINAPI - 12/2025 - Rio de Janeiro SBC - 01/2026 - Rio de Janeiro SICRO3 - 10/2025 - Rio de Janeiro ORSE - 11/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro SCO - 12/2025 - Rio de Janeiro | BDI: |  | 0%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
ADMINISTRAÇÃO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  | 1 |  |  | 0 | 0%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 |  | 0 | 0 | 0%
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 |  | 0 | 0 | 0%
EXECUÇÃO DO REFORÇO | [8 empty] | 0%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 0 | 0%
2.1 |  | CREA-RJ | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | UN | 1 |  | 0 | 0 | 0%
2.2 | 12689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 2 |  | 0 | 0 | 0%
2.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 |  | 0 | 0 | 0%
2.4 | ED-48460 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 45.6017 |  | 0 | 0 | 0%
2.5 | ED-28355 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 45.6017 |  | 0 | 0 | 0%
2.6 | 23075 | SBC | REVESTIMENTOS-REMONTAGEM DE FORRO REMOVIVEL TIPO PACOTE | m² | 45.6017 |  | 0 | 0 | 0%
3 |  |  | EXECUÇÃO DOS REFORÇOS |  | 1 |  |  | 0 | 0%
3.1 |  |  | ANDAIMES |  | 1 |  |  | 0 | 0%
3.1.1 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0%
3.2 |  |  | MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA |  | 1 |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | 2408149 | SICRO | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 1550.1 |  | 0 | 0 | 0%
3.2.2 | 407740 | SICRO | Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação | kg | 53.9035 |  | 0 | 0 | 0%
3.2.3 | 1400971 | SICRO | Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9 a 25 mm | m | 71.1 |  | 0 | 0 | 0%
3.3 |  |  | PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA |  | 1 |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | 2419703 | SICRO | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 μm | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0%
EXECUÇÃO DA ESCADA | [8 empty] | 0%
4 |  |  | ESCADA 01 - RUA DA CONCEIÇÃO |  | 1 |  |  | 0 | 0%
4.1 |  |  | REMOÇÃO DE ESCADA EXISTENTE |  | 1 |  |  | 0 | 0%
4.1.1 | 21531 | SEDOP | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0%
4.2 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA NOVA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
4.2.1 | COMP 001 | PRÓPRIO | Fornecimento e instalação de escada metálica com corrimão, inclusive pintura, conforme projeto | und | 1 |  | 0 | 0 | 0%
4.3 |  |  | FECHAMENTO EM GRADIL |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
4.3.1 | COMP 002 | PRÓPRIO | Fornecimento e instalação de fechamento em gradil, inclusive pintura, conforme projeto | und | 1 |  | 0 | 0 | 0%
5 |  |  | ESCADA 02 - RUA DOS ANDRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
5.1 |  |  | REMOÇÃO DE ESCADA EXISTENTE |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
5.1.1 | 021531 | SEDOP | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² | 1 |  | 0 | 0 | 0%
5.2 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA NOVA |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
5.2.1 | COMP 001 | PRÓPRIO | Fornecimento e instalação de escada metálica com corrimão, inclusive pintura, conforme projeto | und | 1 |  | 0 | 0 | 0%
5.3 |  |  | FECHAMENTO EM GRADIL |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
5.3.1 | COMP 002 | PRÓPRIO | Fornecimento e instalação de fechamento em gradil, inclusive pintura, conforme projeto | und | 1 |  | 0 | 0 | 0%
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 0 | 0 | 0%
6.1 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 6 |  | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | Valor Final Do Orçamento: |  |  | 0

## Cronograma
Obra |  | Base de Dados |  |  |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais: ( ) Desonerado ( ) Não desonerado
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 ESCADAS DE EMERGÊNCIA NO ECL |  | SINAPI - 12/2025 - Rio de Janeiro SBC - 01/2026 - Rio de Janeiro SICRO3 - 10/2025 - Rio de Janeiro ORSE - 11/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro SCO - 12/2025 - Rio de Janeiro |  |  |  |  | 0%
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0% | 8.333% | 8.333% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0% | 8.333% | 8.333% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | 0% | 100%
|  | 0 | 0
2.2 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | 0% | 50% | [5 empty] | 50%
|  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 0% | 100%
|  | 0 | 0
2.4 | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 0% | 100%
|  | 0 | 0
2.5 | REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 0% | 100%
|  | 0 | 0
2.6 | REVESTIMENTOS-REMONTAGEM DE FORRO REMOVIVEL TIPO PACOTE | 0% |  | 100%
|  | 0 |  | 0
3 | EXECUÇÃO DOS REFORÇOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | ANDAIMES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | 0% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
3.2 | MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | 0% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação | 0% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9 a 25 mm | 0% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
3.3 | PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 μm | 0% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0
4 | ESCADA 01 - RUA DA CONCEIÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | REMOÇÃO DE ESCADA EXISTENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | 0% |  |  | 100%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA NOVA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Fornecimento e instalação de escada metálica com corrimão, inclusive pintura, conforme projeto | 0% |  |  | 20% | 40% | 40%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | FECHAMENTO EM GRADIL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Fornecimento e instalação de fechamento em gradil, inclusive pintura, conforme projeto | 0% |  |  |  |  | 20% | 40% | 40%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ESCADA 02 - RUA DOS ANDRADAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | REMOÇÃO DE ESCADA EXISTENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | 0% |  |  | 100%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA NOVA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Fornecimento e instalação de escada metálica com corrimão, inclusive pintura, conforme projeto | 0% |  |  | 20% | 40% | 40%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | FECHAMENTO EM GRADIL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Fornecimento e instalação de fechamento em gradil, inclusive pintura, conforme projeto | 0% |  |  |  |  | 20% | 40% | 40%
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS FINAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA | 0% | 8.333% | 8.333% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Custo Acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Memória de Cálculo - Escada
Obra |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais: ( ) Desonerado ( ) Não desonerado
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 ESCADAS DE EMERGÊNCIA NO ECL |  |  | SINAPI - 12/2025 - Rio de Janeiro SBC - 01/2026 - Rio de Janeiro SICRO3 - 10/2025 - Rio de Janeiro ORSE - 11/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro SCO - 12/2025 - Rio de Janeiro |  |  | 0%
Memorial de Cálculo
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 0
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 144 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  | PREVISTO ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL - 2 HORAS POR DIA, 3 DIAS POR SEMANA, POR 4 SEMANAS POR MÊS, POR 6 MESES | 144 |  |  |  | 144
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  | PREVISTO ACOMPANHAMENTO DO PROFISSIONAL - FULL TIME, POR 6 MESES | 6 |  |  |  | 6
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2.1 |  | CREA-RJ | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  | ART REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA | 1 |  |  |  | 1
2.2 | 12689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  | CONSIDERADO 1 ITEM PARA MOBILIZAÇÃO E 1 ITEM PARA DESMOBILIZAÇÃO | 2 |  |  |  | 2
2.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ACOMPANHAMENTO DE OBRA |  |  | REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA | 3 |  |  |  | 3
2.4 | ED-48460 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL DE FORRO DE PLACAS (GESSO, MINERAL, FIBRA, ISOPOR, COLMEIA, PVC, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 45.6017 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
SUBSOLO |  |  | PARA AS ÁREAS DO SUBSOLO, ONDE SERÁ INSTALADO O REFORÇO ESTRUTURAL DA LAJE | 45.6017 |  |  |  | 45.6017
2.5 | ED-28355 | SETOP | REMOÇÃO MANUAL ESTRUTURA OU TRAMA DE SUSTENTAÇÃO DE MADEIRA OU METÁLICA PARA FORRO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 45.6017 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
SUBSOLO |  |  | PARA AS ÁREAS DO SUBSOLO, ONDE SERÁ INSTALADO O REFORÇO ESTRUTURAL DA LAJE | 45.6017 |  |  |  | 45.6017
2.6 | 23075 | SBC | REVESTIMENTOS-REMONTAGEM DE FORRO REMOVIVEL TIPO PACOTE | m² | 45.6017 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
SUBSOLO |  |  | PARA AS ÁREAS DO SUBSOLO, ONDE SERÁ INSTALADO O REFORÇO ESTRUTURAL DA LAJE | 45.6017 |  |  |  | 45.6017
3 |  |  | EXECUÇÃO DOS REFORÇOS |  |  |  |  | 0
3.1 |  |  | ANDAIMES |  |  |  |  | 0
3.1.1 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ESCADA 01 E 02 |  |  | REMOÇÃO DA ESCADA EXISTENTE E DOS FORROS EXISTENTES E ESTRUTURAS NECESSÁRIAS, PARA INSTALAÇÃO DA NOVA ESCADA | 50 |  |  |  | 50
3.2 |  |  | MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0
3.2.1 | 2408149 | SICRO | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 1550.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ESCADA 01 E 02 |  |  | Fornecimento e instalação de perfis metálicos para execução dos reforços | 1550.1 |  |  |  | 1550.1
3.2.2 | 407740 | SICRO | Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação | kg | 53.9035 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ESCADA 01 E 02 |  |  | Fornecimento e instalação dos chumbadores das ligações | 53.9035 |  |  |  | 53.9035
3.2.3 | 1400971 | SICRO | Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9 a 25 mm | m | 71.1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ESCADA 01 E 02 |  |  | Serviço de corte e furação das chapas de ligação | 71.1 |  |  |  | 71.1
3.3 |  |  | PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0
3.3.1 | 2419703 | SICRO | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 μm | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ESCADA 01 E 02 |  |  | Fornecimento e instalação de fechamento em gradil, inclusive pintura, conforme projeto | 1 |  |  |  | 1
4 |  |  | ESCADA 01 - RUA DA CONCEIÇÃO |  |  |  |  | 0
4.1 |  |  | REMOÇÃO DE ESCADA EXISTENTE |  |  |  |  | 0
4.1.1 | 21531 | SEDOP | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ESCADA 01 - RUA DA CONCEIÇÃO |  |  | REMOÇÃO DA ESCADA EXISTENTE E ESTRUTURAS NECESSÁRIAS, PARA INSTALAÇÃO DA NOVA ESCADA | 1 |  |  |  | 1
4.2 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA NOVA |  |  |  |  | 0
4.2.1 | COMP 001 | PRÓPRIO | Fornecimento e instalação de escada metálica com corrimão, inclusive pintura, conforme projeto | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ESCADA 01 - RUA DA CONCEIÇÃO |  |  | Fornecimento e instalação de escada metálica com corrimão, inclusive pintura, conforme projeto | 1 |  |  |  | 1
4.3 |  |  | FECHAMENTO EM GRADIL |  |  |  |  | 0
4.3.1 | COMP 002 | PRÓPRIO | Fornecimento e instalação de fechamento em gradil, inclusive pintura, conforme projeto | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ESCADA 01 - RUA DA CONCEIÇÃO |  |  | Fornecimento e instalação de fechamento em gradil, inclusive pintura, conforme projeto | 1 |  |  |  | 1
5 |  |  | ESCADA 02 - RUA DOS ANDRADAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1 |  |  | REMOÇÃO DE ESCADA EXISTENTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.1.1 | 021531 | SEDOP | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ESCADA 02 - RUA DOS ANDRADAS |  |  | REMOÇÃO DA ESCADA EXISTENTE E ESTRUTURAS NECESSÁRIAS, PARA INSTALAÇÃO DA NOVA ESCADA | 1 |  |  |  | 1
5.2 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA NOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2.1 | COMP 001 | PRÓPRIO | Fornecimento e instalação de escada metálica com corrimão, inclusive pintura, conforme projeto | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ESCADA 02 - RUA DOS ANDRADAS |  |  | Fornecimento e instalação de escada metálica com corrimão, inclusive pintura, conforme projeto | 1 |  |  |  | 1
5.3 |  |  | FECHAMENTO EM GRADIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.3.1 | COMP 002 | PRÓPRIO | Fornecimento e instalação de fechamento em gradil, inclusive pintura, conforme projeto | und | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
ESCADA 02 - RUA DOS ANDRADAS |  |  | Fornecimento e instalação de fechamento em gradil, inclusive pintura, conforme projeto | 1 |  |  |  | 1
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0
6.1 | 210500 | SBC | ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA | UN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0%
Local |  |  | Descrição | Fórmula |  |  |  | Quantidade
EXECUÇÃO DO CONTRATO |  |  | Fornecimento de caçamba para retirada de entulhos da obra | 6 |  |  |  | 6

## BDI Desonerado
Obra |  |  |  | Bases de Dados
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 2 ESCADAS DE EMERGÊNCIA NO ECL |  |  |  | SINAPI - 12/2025 - Rio de Janeiro SBC - 01/2026 - Rio de Janeiro SICRO3 - 10/2025 - Rio de Janeiro ORSE - 11/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro SCO - 12/2025 - Rio de Janeiro
COMPOSIÇÃO DO B.D.I INTEGRAL
Encargos Sociais: ( ) Desonerado ( ) Não desonerado | [7 empty] | Orientações para preenchimento: - O percentual do ISS deverá observar a legislação de cada município abrangido pelo contrato, sendo adotado a média ponderada levando em consideração a área dos imóveis. - O valor do ISS varia de 2% a 5% sobre o serviço prestado. No caso da construção civil em geral, o ISS incide apenas sobre a mão-deobra, que é o serviço prestado, excluindo os valores gastos com materiais de construção. No presente caso foi considerado o índice da Redação dada pela Lei nº 1194/1987, complementada pelo DECRETO RIO Nº 49.836, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021 ou posteriores. O ISS do município consta em 5%, porém foi aplicado o fator de 60% sobre a Mão de Obra, resultando em 3,00%. - A licitante deve adotar a correta tributação à qual esteja vinculada e caso tenha havido erro, e a tributação real seja pela CPRB, será promovido o reequilíbrio dos valores pactuados para correção da falha, caso contrário a empresa deve arcar com o ônus de seu equívoco, conforme notas introdutórias das minutas padrão do INSS. - A licitante deve adotar 0% para o CPRB, caso faça parte do regime onerado de folha de pagamento. Caso faça parte do regime desonerado, a licitante deve adotar 4,5% para o CPRB e 0% para o INSS. - O BDI diferenciado será utilizado para o determinação dos valores de referência dos materiais e peças de reposição, conforme instrução fornecida pela Súmula 253/2010 do TCU - Os índices utilizados foram colhidos do Acórdão TCU 2622/2013 - BDI para obras de edificações
GRUPO A |  | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO
| 1 |  | Administração Central |  |  | 0%
[5 empty] | Total do Grupo |  | 0%
GRUPO B |  | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
| 1 |  | Riscos |  |  | 0%
[5 empty] | Total do Grupo |  | 0%
GRUPO C |  | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO
| 1 |  | Seguro e Garantia |  |  | 0%
[5 empty] | Total do Grupo |  | 0%
GRUPO D |  | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS
| 1 |  | Despesas Financeiras |  |  | 0%
[5 empty] | Total do Grupo |  | 0%
GRUPO E |  | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
| 1 |  | Lucro |  |  | 0%
[5 empty] | Total do Grupo |  | 0%
GRUPO F |  | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS
| 1 |  | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL |  |  | 0%
| 2 |  | COFINS - FEDERAL |  |  | 0%
| 3 |  | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL |  |  | 0%
| 4 |  | CPRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO) |  |  | 0%
[5 empty] | Total do Grupo |  | 0%
Bonificação Sobre Despesas Indiretas (B.D.I)= | [5 empty] | 0%
Note on I28: ISS - RIO DE JANEIRO = 5%