## Resumo
Obra: | Reforma e Adequações Pontuais na Câmara Municipal de Cosmópolis‑SP
Local: | Câmara Municipal de Cosmópolis‑SP, Rua Presidente Getúlio Vargas - 500, Cosmópolis - SP
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO | 37967.45
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO PLENÁRIO | 84434.3
2.1 | DEMOLIÇÃO DA CALÇADA E TRANSPORTE DO ENTULHO | 1002.82
2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA | 32418.69
2.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA | 4149.77
2.4 | DRENAGEM | 33448.68
2.5 | PINTURA INTERNA | 7996.13
2.6 | PINTURA EXTERNA | 5418.21
3 | REFORMA DA SALA DA PRESIDÊNCIA | 11378.44
3.1 | LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÕES | 140.33
3.2 | ESQUADRIAS | 10415.33
3.3 | PINTURA | 822.78
4 | ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DO PLENÁRIO | 60832.57
4.1 | LEVANTAMENTO, DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES | 12227.89
4.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2877.43
4.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 476.12
4.4 | PORTAS E JANELAS | 4316.46
4.5 | PISOS E REVESTIMENTOS | 25752.81
4.6 | LOUÇAS E METAIS | 6980.68
4.7 | ESPELHOS E ACESSIBILIDADE | 6867.72
4.8 | PINTURA | 1333.46
5 | REFORMA DO TELHADO | 392367.07
5.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7232.42
5.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADA | 98130.74
5.3 | COBERTURA | 193531.42
5.4 | PAREDES DE PLATIBANDA | 15194.55
5.5 | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO | 5352.33
5.6 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | 41079.57
5.7 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 31846.04
6 | ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DE TODA CÂMARA - FASE 1 | 107037.4
6.1 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 5442.92
6.2 | ENTRADA DE ENERGIA | 42245.13
6.3 | QUADROS ELÉTRICOS | 265.22
6.4 | CABEAMENTO | 48977.26
6.5 | DISJUNTORES | 10106.87
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 25225
| Total sem BDI | 575577.97
| Total do BDI | 143664.26
| Total Geral | 719242.23
___________________________________
Mateus Bento Batista Arantes
CREA-SP 5069857280
ART 2620251025114

## Orçamento Sintético
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | Reforma e Adequações Pontuais na Câmara Municipal de Cosmópolis‑SP |  |  |  |  | BDI adotado: | 24.96% | Prestação de Serviços
Local: | Câmara Municipal de Cosmópolis‑SP, Rua Presidente Getúlio Vargas - 500, Cosmópolis - SP |  |  |  |  | Database: | 2025-05-01
Item | Código | Banco | Data-base | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO |  |  |  |  | 37967.45
1.1 | 103689 | SINAPI | 2025/04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12 | 466.79 | 583.3008 | 6999.61
1.2 | 02.02.130 | CPOS/CDHU | 2025/04 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 10 | 1537.32 | 1921.0351 | 19210.35
1.3 | 02.02.150 | CPOS/CDHU | 2025/04 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 10 | 940.9 | 1175.7486 | 11757.49
2 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DO PLENÁRIO |  |  |  |  | 84434.3
2.1 |  |  |  | DEMOLIÇÃO DA CALÇADA E TRANSPORTE DO ENTULHO |  |  |  |  | 1002.82
2.1.1 | 97630 | SINAPI | 2025/04 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.84 | 65.8 | 82.2237 | 397.96
2.1.2 | 022809 | SBC | 2025/04 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO | m³ | 9.65 | 24.06 | 30.0654 | 290.13
2.1.3 | 95875 | SINAPI | 2025/04 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 96.5 | 2.61 | 3.2615 | 314.73
2.2 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 32418.69
2.2.1 | 022082 | SBC | 2025/04 | RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO C/ REMOCAO | m² | 58.3 | 37.83 | 47.2724 | 2755.98
2.2.2 | 04.04.060 | CPOS/CDHU | 2025/04 | RETIRADA DE RODAPÉ EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE | m | 40.22 | 14.85 | 18.5566 | 746.34
2.2.3 | 04.04.020 | CPOS/CDHU | 2025/04 | RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PEDRA, GRANITO OU MÁRMORE, EM PISO | m² | 24.13 | 24.14 | 30.1653 | 727.89
2.2.4 | 32.17.030 | CPOS/CDHU | 2025/04 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | m² | 78.41 | 13.41 | 16.7571 | 1313.93
2.2.5 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CHAPISCO | m² | 58.3 | 6.62 | 8.2724 | 482.28
2.2.6 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | 2025/04 | REBOCO | m² | 58.3 | 12.25 | 15.3076 | 892.43
2.2.7 | 98671 | SINAPI | 2025/04 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 24.13 | 467.22 | 583.8381 | 14088.01
2.2.8 | 98685 | SINAPI | 2025/04 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 78.41 | 85.42 | 106.7408 | 8369.55
2.2.9 | 33.02.060 | CPOS/CDHU | 2025/04 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | m² | 58.3 | 13.88 | 17.3444 | 1011.18
2.2.10 | 180030 | SBC | 2025/04 | TINTA ACRILICA EMBORRACHADA INDUTIL INTERLIGHT PISO | m² | 58.3 | 27.88 | 34.8388 | 2031.1
2.3 |  |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 4149.77
2.3.1 | 022082 | SBC | 2025/04 | RETIRADA REVESTIMENTO DE ARGAMASSAS EMBOCO/REBOCO C/ REMOCAO | m² | 33.89 | 37.83 | 47.2724 | 1602.06
2.3.2 | 32.17.030 | CPOS/CDHU | 2025/04 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | m² | 33.89 | 13.41 | 16.7571 | 567.9
2.3.3 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CHAPISCO | m² | 33.89 | 6.62 | 8.2724 | 280.35
2.3.4 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | 2025/04 | REBOCO | m² | 33.89 | 12.25 | 15.3076 | 518.77
2.3.5 | 180030 | SBC | 2025/04 | TINTA ACRILICA EMBORRACHADA INDUTIL INTERLIGHT PISO | m² | 33.89 | 27.88 | 34.8388 | 1180.69
2.4 |  |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 33448.68
2.4.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | 2025/04 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 108.02 | 55.71 | 69.6152 | 7519.84
2.4.2 | 102704 | SINAPI | 2025/04 | TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 64.3 | 12.71 | 15.8824 | 1021.24
2.4.3 | 070370 | SBC | 2025/04 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER RT21 TIPO BIDIM | m² | 83 | 66.8 | 83.4733 | 6928.28
2.4.4 | 08.05.110 | CPOS/CDHU | 2025/04 | DRENO COM AREIA GROSSA | m³ | 7.72 | 186.33 | 232.838 | 1797.51
2.4.5 | 08.05.100 | CPOS/CDHU | 2025/04 | DRENO COM PEDRA BRITADA | m³ | 14.93 | 167.81 | 209.6954 | 3130.75
2.4.6 | 07.11.020 | CPOS/CDHU | 2025/04 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | m³ | 85.12 | 6.65 | 8.3098 | 707.33
2.4.7 | 34.02.100 | CPOS/CDHU | 2025/04 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | m² | 54.46 | 17.73 | 22.1554 | 1206.58
2.4.8 | 95005 | SINAPI | 2025/04 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 48.42 | 148.88 | 186.0404 | 9008.08
2.4.9 | 055895 | SBC | 2025/04 | CAIXA DE PASSAGEM 40x40cm COM GRELHA REMOVIVEL | UN | 4 | 425.95 | 532.2671 | 2129.07
2.5 |  |  |  | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 7996.13
2.5.1 | 97640 | SINAPI | 2025/04 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 312 | 2.39 | 2.9865 | 931.8
2.5.2 | 22.20.040 | CPOS/CDHU | 2025/04 | RECOLOCAÇÃO DE FORROS APOIADOS OU ENCAIXADOS | m² | 312 | 6.17 | 7.71 | 2405.53
2.5.3 | 88489 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 159.6 | 14.2 | 17.7443 | 2831.99
2.5.4 | 102219 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 30.96 | 19.88 | 24.842 | 769.11
2.5.5 | 100758 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 14.4 | 58.78 | 73.4515 | 1057.7
2.6 |  |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 5418.21
2.6.1 | 88489 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 221.44 | 14.2 | 17.7443 | 3929.3
2.6.2 | 102221 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 11.34 | 30.43 | 38.0253 | 431.21
2.6.3 | 100758 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 14.4 | 58.78 | 73.4515 | 1057.7
3 |  |  |  | REFORMA DA SALA DA PRESIDÊNCIA |  |  |  |  | 11378.44
3.1 |  |  |  | LEVANTAMENTO E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 140.33
3.1.1 | 97644 | SINAPI | 2025/04 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 3.36 | 11.88 | 14.8452 | 49.88
3.1.2 | 97645 | SINAPI | 2025/04 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2.36 | 30.67 | 38.3252 | 90.45
3.2 |  |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 10415.33
3.2.1 | 90806 | SINAPI | 2025/04 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 507.11 | 633.6847 | 1267.37
3.2.2 | 23.08.320 | CPOS/CDHU | 2025/04 | PORTA ACÚSTICA DE MADEIRA | m² | 3.36 | 576.08 | 719.8696 | 2418.76
3.2.3 | 90830 | SINAPI | 2025/04 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 203.2 | 253.9187 | 507.84
3.2.4 | 25.01.040 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | m² | 2.36 | 1252.14 | 1564.6741 | 3692.63
3.2.5 | 150056 | SBC | 2025/04 | VIDRO LAMINADO DUPLO 8mm INCOLOR COM BAGUETE DE NEOPRENE | m² | 2.36 | 857.47 | 1071.4945 | 2528.73
3.3 |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 822.78
3.3.1 | 102221 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 6.72 | 30.43 | 38.0253 | 255.53
3.3.2 | 88488 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 26.75 | 16.97 | 21.2057 | 567.25
4 |  |  |  | ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DO PLENÁRIO |  |  |  |  | 60832.57
4.1 |  |  |  | LEVANTAMENTO, DEMOLIÇÕES E CONSTRUÇÕES |  |  |  |  | 12227.89
4.1.1 | 03.02.040 | CPOS/CDHU | 2025/04 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m³ | 3.87 | 74.28 | 92.8203 | 359.21
4.1.2 | 97630 | SINAPI | 2025/04 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM GERAL, DE FORMA MECANIZADA COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.08 | 65.8 | 82.2237 | 171.03
4.1.3 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | 2025/04 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 0.3 | 55.71 | 69.6152 | 20.88
4.1.4 | 022809 | SBC | 2025/04 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO | m³ | 4.3 | 24.06 | 30.0654 | 129.28
4.1.5 | 95875 | SINAPI | 2025/04 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 43 | 2.61 | 3.2615 | 140.24
4.1.6 | 023623 | SBC | 2025/04 | RETIRADA D E REVESTIMENTO EM PECAS CERAMICAS | m² | 47.88 | 18.66 | 23.3175 | 1116.44
4.1.7 | 04.30.060 | CPOS/CDHU | 2025/04 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | m | 28 | 7.42 | 9.272 | 259.62
4.1.8 | 97663 | SINAPI | 2025/04 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 16.36 | 20.4435 | 81.77
4.1.9 | 97644 | SINAPI | 2025/04 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 6.72 | 11.88 | 14.8452 | 99.76
4.1.10 | 92264 | SINAPI | 2025/04 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 11.54 | 182.54 | 228.102 | 2632.3
4.1.11 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | 2025/04 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 41.85 | 10.38 | 12.9708 | 542.83
4.1.12 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | 2025/04 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 22.7 | 10.96 | 13.6956 | 310.89
4.1.13 | 102476 | SINAPI | 2025/04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.26 | 534.96 | 668.486 | 842.29
4.1.14 | 103670 | SINAPI | 2025/04 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.26 | 358.76 | 448.3065 | 564.87
4.1.15 | 32.17.030 | CPOS/CDHU | 2025/04 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | m² | 19.42 | 13.41 | 16.7571 | 325.42
4.1.16 | 89478 | SINAPI | 2025/04 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 26.4 | 140.38 | 175.4188 | 4631.06
4.2 |  |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 2877.43
4.2.1 |  |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 1059.66
4.2.1.1 | 86886 | SINAPI | 2025/04 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 47.74 | 59.6559 | 119.31
4.2.1.2 | 86884 | SINAPI | 2025/04 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 13.24 | 16.5447 | 33.09
4.2.1.3 | 96856 | SINAPI | 2025/04 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 4 | 39.04 | 48.7844 | 195.14
4.2.1.4 | 94656 | SINAPI | 2025/04 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 2 | 3.91 | 4.8859 | 9.77
4.2.1.5 | 103964 | SINAPI | 2025/04 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.89 | 11.1089 | 22.22
4.2.1.6 | 89410 | SINAPI | 2025/04 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 12.89 | 16.1073 | 128.86
4.2.1.7 | 89402 | SINAPI | 2025/04 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 14.84 | 18.5441 | 222.53
4.2.1.8 | 94794 | SINAPI | 2025/04 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 131.54 | 164.3724 | 328.74
4.2.2 |  |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 1038.4
4.2.2.1 | 104328 | SINAPI | 2025/04 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 74.81 | 93.4826 | 186.97
4.2.2.2 | 86883 | SINAPI | 2025/04 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 14.55 | 18.1817 | 36.36
4.2.2.3 | 86877 | SINAPI | 2025/04 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 64.01 | 79.9869 | 159.97
4.2.2.4 | 89728 | SINAPI | 2025/04 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 15.17 | 18.9564 | 37.91
4.2.2.5 | 89811 | SINAPI | 2025/04 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 47.43 | 59.2685 | 118.54
4.2.2.6 | 89724 | SINAPI | 2025/04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.03 | 15.0327 | 30.07
4.2.2.7 | 89800 | SINAPI | 2025/04 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2 | 33.87 | 42.324 | 84.65
4.2.2.8 | 89712 | SINAPI | 2025/04 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 2 | 32.69 | 40.8494 | 81.7
4.2.2.9 | 89711 | SINAPI | 2025/04 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 26.24 | 32.7895 | 196.74
4.2.2.10 | 104352 | SINAPI | 2025/04 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 42.21 | 52.7456 | 105.49
4.2.3 |  |  |  | VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 779.37
4.2.3.1 | 89728 | SINAPI | 2025/04 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 15.17 | 18.9564 | 37.91
4.2.3.2 | 89726 | SINAPI | 2025/04 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.27 | 15.3326 | 30.67
4.2.3.3 | 89724 | SINAPI | 2025/04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.03 | 15.0327 | 30.07
4.2.3.4 | 89825 | SINAPI | 2025/04 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 17.53 | 21.9055 | 43.81
4.2.3.5 | 89854 | SINAPI | 2025/04 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 111.69 | 139.5678 | 279.14
4.2.3.6 | 104341 | SINAPI | 2025/04 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 11.95 | 14.9327 | 29.87
4.2.3.7 | 89711 | SINAPI | 2025/04 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 10 | 26.24 | 32.7895 | 327.9
4.3 |  |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 476.12
4.3.1 | 92023 | SINAPI | 2025/04 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 63.26 | 79.0497 | 316.2
4.3.2 | 004628 | SBC | 2025/04 | LUMINARIA LED DL252 SOBREPOR REDONDA 24W 3000K PHILIPS | UN | 2 | 63.99 | 79.9619 | 159.92
4.4 |  |  |  | PORTAS E JANELAS |  |  |  |  | 4316.46
4.4.1 | 90806 | SINAPI | 2025/04 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 507.11 | 633.6847 | 1267.37
4.4.2 | 91011 | SINAPI | 2025/04 | PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 474.91 | 593.4475 | 1186.9
4.4.3 | 00020017 | SINAPI | 2025/04 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 20 | 10.18 | 12.7209 | 254.42
4.4.4 | 90831 | SINAPI | 2025/04 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 177.81 | 222.1914 | 444.38
4.4.5 | 25.01.410 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR | m² | 0.96 | 969.8 | 1211.8621 | 1163.39
4.5 |  |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 25752.81
4.5.1 | 98555 | SINAPI | 2025/04 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 14.25 | 33.84 | 42.2865 | 602.58
4.5.2 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CHAPISCO | m² | 99.3 | 6.62 | 8.2724 | 821.44
4.5.3 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | 2025/04 | REBOCO | m² | 99.3 | 12.25 | 15.3076 | 1520.04
4.5.4 | 33.02.060 | CPOS/CDHU | 2025/04 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | m² | 52.26 | 13.88 | 17.3444 | 906.42
4.5.5 | 87755 | SINAPI | 2025/04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 11.28 | 49.04 | 61.2804 | 691.24
4.5.6 | 18.08.170 | CPOS/CDHU | 2025/04 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO POLIDO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE DE MÉDIO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, COEFICIENTE DE ATRITO I, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 62.53 | 238.99 | 298.6419 | 18674.08
4.5.7 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | 2025/04 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 3.2 | 169.45 | 211.7447 | 677.58
4.5.8 | 98685 | SINAPI | 2025/04 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 17.42 | 85.42 | 106.7408 | 1859.43
4.6 |  |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 6980.68
4.6.1 | 95471 | SINAPI | 2025/04 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 751.77 | 939.4118 | 1878.82
4.6.2 | 30.08.040 | CPOS/CDHU | 2025/04 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | un | 2 | 1683.08 | 2103.1768 | 4206.35
4.6.3 | 44.03.300 | CPOS/CDHU | 2025/04 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | un | 2 | 358.32 | 447.7567 | 895.51
4.7 |  |  |  | ESPELHOS E ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 6867.72
4.7.1 | 26.04.010 | CPOS/CDHU | 2025/04 | ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 0.72 | 583.15 | 728.7042 | 524.67
4.7.2 | 30.01.050 | CPOS/CDHU | 2025/04 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 X 800 MM | un | 10 | 362.04 | 452.4052 | 4524.05
4.7.3 | 30.06.080 | CPOS/CDHU | 2025/04 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | un | 2 | 35.03 | 43.7735 | 87.55
4.7.4 | 30.06.010 | CPOS/CDHU | 2025/04 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | un | 2 | 12.15 | 15.1826 | 30.37
4.7.5 | 30.06.064 | CPOS/CDHU | 2025/04 | SISTEMA DE ALARME PNE COM INDICADOR AUDIOVISUAL, SISTEMA SEM FIO (WIRELESS), PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA OU CADEIRANTE | cj | 2 | 680.65 | 850.5402 | 1701.08
4.8 |  |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1333.46
4.8.1 | 102219 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 6.72 | 19.88 | 24.842 | 166.94
4.8.2 | 88488 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 11.28 | 16.97 | 21.2057 | 239.2
4.8.3 | 88489 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 52.26 | 14.2 | 17.7443 | 927.32
5 |  |  |  | REFORMA DO TELHADO |  |  |  |  | 392367.07
5.1 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7232.42
5.1.1 | 02.05.212 | CPOS/CDHU | 2025/04 | ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO E SAPATAS AJUSTÁVEIS | m²xmês | 115.2 | 24.01 | 30.0029 | 3456.33
5.1.2 | 02.05.202 | CPOS/CDHU | 2025/04 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | mxmês | 108 | 27.98 | 34.9638 | 3776.09
5.2 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADA |  |  |  |  | 98130.74
5.2.1 | 100329 | SINAPI | 2025/04 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 999.67 | 25.37 | 31.7024 | 31691.89
5.2.2 | 97650 | SINAPI | 2025/04 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 268.06 | 9.57 | 11.9587 | 3205.64
5.2.3 | 97662 | SINAPI | 2025/04 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 165 | 0.65 | 0.81224 | 134.02
5.2.4 | 104803 | SINAPI | 2025/04 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 281.74 | 5.61 | 7.0103 | 1975.07
5.2.5 | 100394 | SINAPI | 2025/04 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 969.83 | 21.4 | 26.7414 | 25934.65
5.2.6 | 100395 | SINAPI | 2025/04 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 969.83 | 27.65 | 34.5514 | 33509.02
5.2.7 | 97647 | SINAPI | 2025/04 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 143.87 | 4.43 | 5.5357 | 796.43
5.2.8 | 97640 | SINAPI | 2025/04 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 296 | 2.39 | 2.9865 | 884.02
5.3 |  |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 193531.42
5.3.1 | 92580 | SINAPI | 2025/04 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 79.94 | 48.04 | 60.0308 | 4798.86
5.3.2 | 16.13.130 | CPOS/CDHU | 2025/04 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | m² | 223.81 | 143.74 | 179.6175 | 40200.19
5.3.3 | 92540 | SINAPI | 2025/04 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 173.71 | 98.97 | 123.6729 | 21483.22
5.3.4 | 94198 | SINAPI | 2025/04 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 537.06 | 69.04 | 86.2724 | 46333.45
5.3.5 | 94219 | SINAPI | 2025/04 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 148.44 | 45.88 | 57.3316 | 8510.31
5.3.6 | 94229 | SINAPI | 2025/04 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 282.76 | 173.59 | 216.9181 | 61335.75
5.3.7 | 94231 | SINAPI | 2025/04 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 105.58 | 52.83 | 66.0164 | 6970.01
5.3.8 | 101970 | SINAPI | 2025/04 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 36.09 | 86.47 | 108.0529 | 3899.63
5.4 |  |  |  | PAREDES DE PLATIBANDA |  |  |  |  | 15194.55
5.4.1 | 103324 | SINAPI | 2025/04 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 43.31 | 80.37 | 100.4304 | 4349.64
5.4.2 |  |  |  | PILARES SOBRE A CONTABILIDADE (12 PILARES 14X25X120) |  |  |  |  | 3693.59
5.4.2.1 | 92264 | SINAPI | 2025/04 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 11.23 | 182.54 | 228.102 | 2561.59
5.4.2.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | 2025/04 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 40 | 10.38 | 12.9708 | 518.83
5.4.2.3 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | 2025/04 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 4 | 10.96 | 13.6956 | 54.78
5.4.2.4 | 102476 | SINAPI | 2025/04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.5 | 534.96 | 668.486 | 334.24
5.4.2.5 | 103670 | SINAPI | 2025/04 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.5 | 358.76 | 448.3065 | 224.15
5.4.3 |  |  |  | CINTAMENTO SOBRE A PLATIBANDA (15X25CM) |  |  |  |  | 7151.32
5.4.3.1 | 92264 | SINAPI | 2025/04 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 18 | 182.54 | 228.102 | 4105.84
5.4.3.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | 2025/04 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 108 | 10.38 | 12.9708 | 1400.85
5.4.3.3 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | 2025/04 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 10 | 10.96 | 13.6956 | 136.96
5.4.3.4 | 102476 | SINAPI | 2025/04 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.35 | 534.96 | 668.486 | 902.46
5.4.3.5 | 103670 | SINAPI | 2025/04 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 1.35 | 358.76 | 448.3065 | 605.21
5.5 |  |  |  | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO |  |  |  |  | 5352.33
5.5.1 | 023070 | SBC | 2025/04 | REVESTIMENTOS-REPARO EM TRINCAS/RECOMP.FAIXA REVEST.L=0,50m | M | 5 | 69.27 | 86.5598 | 432.8
5.5.2 | 87879 | SINAPI | 2025/04 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 86.62 | 4.48 | 5.5982 | 484.92
5.5.3 | 87792 | SINAPI | 2025/04 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 86.62 | 40.97 | 51.1961 | 4434.61
5.6 |  |  |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA |  |  |  |  | 41079.57
5.6.1 | 03.10.140 | CPOS/CDHU | 2025/04 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | m² | 541.2 | 5.77 | 7.2102 | 3902.16
5.6.2 | 88485 | SINAPI | 2025/04 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 481.44 | 4.8 | 5.9981 | 2887.72
5.6.3 | 88484 | SINAPI | 2025/04 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 59.76 | 5.93 | 7.4101 | 442.83
5.6.4 | 88415 | SINAPI | 2025/04 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 86.62 | 5.59 | 6.9853 | 605.06
5.6.5 | 88495 | SINAPI | 2025/04 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 96.29 | 13.44 | 16.7946 | 1617.15
5.6.6 | 88494 | SINAPI | 2025/04 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 59.76 | 24.67 | 30.8276 | 1842.26
5.6.7 | 100758 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 79.94 | 58.78 | 73.4515 | 5871.71
5.6.8 | 102213 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 484.92 | 23.27 | 29.0782 | 14100.6
5.6.9 | 88489 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 481.44 | 14.2 | 17.7443 | 8542.83
5.6.10 | 88488 | SINAPI | 2025/04 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 59.76 | 16.97 | 21.2057 | 1267.25
5.7 |  |  |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  |  | 31846.04
5.7.1 | 89714 | SINAPI | 2025/04 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 336.6 | 45.53 | 56.8943 | 19150.62
5.7.2 | 89748 | SINAPI | 2025/04 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 102 | 45.85 | 57.2942 | 5844
5.7.3 | 053039 | SBC | 2025/04 | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | UN | 63 | 87.03 | 108.7527 | 6851.42
6 |  |  |  | ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DE TODA CÂMARA - FASE 1 |  |  |  |  | 107037.4
6.1 |  |  |  | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 5442.92
6.1.1 | 04.21.130 | CPOS/CDHU | 2025/04 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | un | 2 | 252.38 | 315.374 | 630.75
6.1.2 | 022447 | SBC | 2025/04 | REMOCAO MANUAL FIO/CABO 1,5 A 6MM S/ REAPROVEITAMENTO | M | 300 | 1.11 | 1.3871 | 416.12
6.1.3 | 97624 | SINAPI | 2025/04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 12 | 134.63 | 168.2336 | 2018.8
6.1.4 | 01.23.510 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CORTE VERTICAL EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA DE 15 CM | m | 6 | 216.75 | 270.8508 | 1625.1
6.1.5 | 022809 | SBC | 2025/04 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO | m³ | 12 | 24.06 | 30.0654 | 360.78
6.1.6 | 95875 | SINAPI | 2025/04 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 120 | 2.61 | 3.2615 | 391.37
6.2 |  |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 42245.13
6.2.1 | 100606 | SINAPI | 2025/04 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1 | 1679.67 | 2098.9156 | 2098.92
6.2.2 | 00041195 | SINAPI | 2025/04 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | 492.63 | 615.5904 | 615.59
6.2.3 | 102110 | SINAPI | 2025/04 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 172.66 | 215.7559 | 215.76
6.2.4 | 36.03.030 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ´L´ (900 X 600 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | un | 1 | 1178.82 | 1473.0535 | 1473.05
6.2.5 | 36.03.080 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ´T´ (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | un | 1 | 748.68 | 935.5505 | 935.55
6.2.6 | 42.05.320 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | un | 3 | 42.24 | 52.7831 | 158.35
6.2.7 | 42.05.190 | CPOS/CDHU | 2025/04 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | un | 3 | 280.87 | 350.9752 | 1052.93
6.2.8 | 102106 | SINAPI | 2025/04 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 25333.73 | 31657.029 | 31657.03
6.2.9 | 89480 | SINAPI | 2025/04 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 10 | 162.28 | 202.7851 | 2027.85
6.2.10 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CHAPISCO | m² | 23 | 6.62 | 8.2724 | 190.26
6.2.11 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | 2025/04 | REBOCO | m² | 23 | 12.25 | 15.3076 | 352.07
6.2.12 | 33.10.050 | CPOS/CDHU | 2025/04 | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 23 | 31.05 | 38.8001 | 892.4
6.2.13 | 13.01.130 | CPOS/CDHU | 2025/04 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | m² | 3 | 153.48 | 191.7886 | 575.37
6.3 |  |  |  | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 265.22
6.3.1 | 101874 | SINAPI | 2025/04 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 212.24 | 265.2151 | 265.22
6.4 |  |  |  | CABEAMENTO |  |  |  |  | 48977.26
6.4.1 | 39.21.080 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 15.1 | 36.9 | 46.1102 | 696.26
6.4.2 | 39.26.090 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | m | 10.6 | 56.46 | 70.5524 | 747.86
6.4.3 | 39.26.100 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | m | 109.2 | 77.09 | 96.3317 | 10519.42
6.4.4 | 39.26.110 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | m | 42.4 | 103.65 | 129.521 | 5491.69
6.4.5 | 39.26.120 | CPOS/CDHU | 2025/04 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | m | 195.2 | 129.23 | 161.4858 | 31522.03
6.5 |  |  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | 10106.87
6.5.1 | 37.25.110 | CPOS/CDHU | 2025/04 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A | un | 2 | 498.33 | 622.7132 | 1245.43
6.5.2 | 37.13.720 | CPOS/CDHU | 2025/04 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 V, CORRENTE DE 300 A ATÉ 400 A | un | 2 | 3545.71 | 4430.7192 | 8861.44
7 |  |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 25225
7.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | 2025/04 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1554 | 12.99 | 16.2323 | 25225
[5 empty] | Total sem BDI |  |  |  | 575577.97
[5 empty] | Total do BDI |  |  |  | 143664.26
[5 empty] | Total Geral |  |  |  | 719242.23
___________________________________
Mateus Bento Batista Arantes
CREA-SP 5069857280
ART 2620251025114

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | Reforma e Adequações Pontuais na Câmara Municipal de Cosmópolis‑SP | [9 empty] | BDI adotado: | 24.96% | Prestação de Serviços
Local: | Câmara Municipal de Cosmópolis‑SP, Rua Presidente Getúlio Vargas - 500, Cosmópolis - SP | [9 empty] | Database: | 2025-05-01
Item | Descrição | Total | Peso (%) | A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [9 empty] | Total (em R$)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO | 37967.45 | 5.279% | 10096.43 | 3096.78 | 3096.78 | 3096.78 | 3096.78 | 3096.78 | 3096.78 | 3096.78 | 3096.78 | 3096.78 | 37967.45 | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO PLENÁRIO | 84434.3 | 11.74% | A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: 21108.57; A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 6: 29552; A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 7: 33773.73 | 84434.3 | 0
[8 empty] | 1 | 1 | 1
3 | REFORMA DA SALA DA PRESIDÊNCIA | 11378.44 | 1.582% | A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 8: 5689.22; A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: 5689.22 | 11378.44 | 0
[11 empty] | 1 | 1
4 | ADEQUAÇÃO DOS BANHEIROS DO PLENÁRIO | 60832.57 | 8.458% | A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 7: 30416.285; A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 8: 30416.285 | 60832.57 | 0
[10 empty] | 1 | 1
5 | REFORMA DO TELHADO | 392367.07 | 54.55% | A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 19618.35; A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 137328.47; A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 176565.18; A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4: 58855.07 | 392367.07 | 0
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
6 | ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DE TODA CÂMARA - FASE 1 | 107037.4 | 14.88% | A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 5442.92; A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 8: 101594.48 | 107037.4 | 0
[5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 25225 | 3.507% | A Realizar em ( ) Dias ( X ) Meses ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 10: 25225 | 25225 | 0
1
TOTAL |  | 719242.23 |  | 29714.78 | 145868.17 | 179661.96 | 61951.85 | 24205.35 | 32648.78 | 67286.795 | 140796.765 | 8786 | 28321.78 | 719242.23
|  |  |  | 4.131% | 20.28% | 24.98% | 8.613% | 3.365% | 4.539% | 9.355% | 19.58% | 1.222% | 3.938%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 29714.78 | 175582.95 | 355244.91 | 417196.76 | 441402.11 | 474050.89 | 541337.685 | 682134.45 | 690920.45 | 719242.23
|  |  |  | 4.131% | 24.41% | 49.39% | 58.01% | 61.37% | 65.91% | 75.27% | 94.84% | 96.06% | 100%
___________________________________
Mateus Bento Batista Arantes
CREA-SP 5069857280
ART 2620251025114