## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ- MG
OBRA: | 8ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ |  | DATA: 12/08/2026
LOCAL: PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA |  |  | MUNICÍPIO: JEQUITAÍ
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
_____________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D |  | _____________________________________ CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ CNPJ nº 00.086.457/0001-60

## CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA: 8ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ | [5 empty] | LOCAL: PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA |  |  | DATA: 12/08/2026
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - SICOR 04/2026 NORTE - SUDECAP 04/2026 - ORSE 04/2026 - GOINFRA CIVIL 04/2026 - SICRO 04/2026 | [7 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UND | QUANTIDADE
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SUDECAP | 83.17.31 | PLACA 3,00 X 2,00M LONA, IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METALON 20 X 20CM |  |  |  |  | UN | 0.25
NA OBRA |  |  |  | NO ITEM |  |  |  | RELAÇÃO
LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA |  | LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA |  | 0.25
1 | 1.5 | 1.5 |  | 2 | 3 | 6
1.2 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 |  |  |  |  | M2 | 7.48
FECHAMENTO NA CIRCULAÇÃO ENTRE A ÁREA JÁ FINALIZADA E A ÁREA QUE SERÁ EXECUTADA NESTA ETAPA
LARGURA | ALTURA | ÁREA
2.2 | 3.4 | 7.48
1.3 | SICOR | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO |  |  |  |  | M3 | 0.25
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA ABERTURA DE VÃO DE PORTA NO GABINETE DO PRESIDENTE
LARGURA | ALTURA | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME
0.8 | 2.1 | 1.68 | 0.15 | 0.25
2 |  |  | ÁREA INTERNA
2.1 |  |  | PISO
2.1.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  |  |  |  | M2 | 104.43
2.1.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 |  |  |  |  | M2 | 104.43
2.1.3 | SICOR | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO |  |  |  |  | m2 | 104.43
2.1.4 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE |  |  |  |  | M2 | 104.43
2.1.5 | SICOR | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |  |  |  |  | m | 126.41
2.1.6 | SICOR | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |  |  |  |  | m2 | 0.16
LOCAL |  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
GABINETE PRESIDENTE |  | 0.82 | 0.2 | 0.16
2.2 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
2.2.1 | SICOR | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO |  |  |  |  | m2 | 344.19
LOCAL |  | PERÍMETRO | ALTURA | DESCONTO | ÁREA
GABINETE PRESIDENTE |  | 15.57 | 3.4 | 1.68 | 51.26
GABINETE 01 |  | 8.42 | 3.4 | 1.68 | 26.95
GABINETE 02 |  | 8.47 | 3.4 | 1.47 | 27.33
GABINETE 03 |  | 8.46 | 3.4 | 1.68 | 27.08
GABINETE 04 |  | 8.34 | 3.4 | 1.68 | 26.68
GABINETE 05 |  | 8.46 | 3.4 | 1.68 | 27.08
GABINETE 06 |  | 8.47 | 3.4 | 1.68 | 27.12
GABINETE 07 |  | 8.62 | 3.4 | 1.68 | 27.63
GABINETE 08 |  | 9.27 | 3.4 | 1.68 | 29.84
CIRCULAÇÃO |  | 25.92 | 3.4 | 14.91 | 73.22
|  |  |  | TOTAL | 344.19
2.2.2 | SICOR | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO |  |  |  |  | m2 | 344.19
2.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
2.3.1 | SICOR | ED-48946 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V |  |  |  |  | m | 182.57
2.3.2 | SICOR | ED-48951 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V |  |  |  |  | m | 838.31
2.3.3 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  |  | UN | 3
2.3.4 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 |  |  |  |  | UN | 2
2.3.5 | SICOR | ED-34473 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS |  |  |  |  | un | 9
2.3.6 | SUDECAP | 11.06.02 | ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO REF 91834 |  |  |  |  | M | 242.43
2.3.7 | SICOR | ED-49190 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO FIXO REFORÇADO, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO |  |  |  |  | un | 17
2.3.8 | GOINFRA CIVIL | 071649 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO |  |  |  |  | un | 10
2.3.9 | ORSE | S13672 | Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar |  |  |  |  | un | 7
2.3.10 | SICOR | ED-5614 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO |  |  |  |  | un | 61
2.3.11 | SICOR | ED-5620 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO |  |  |  |  | un | 52
2.3.12 | SICOR | ED-5615 | MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE |  |  |  |  | un | 10
2.3.13 | SICOR | ED-5626 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE |  |  |  |  | un | 42
2.3.14 | SUDECAP | 11.30.50 | PLACA TERMOPLÁSTICA 2X4" COM FURO CENTRAL PIAL/EQUIVALENTE |  |  |  |  | UN | 9
2.4 |  |  | ESQUADRIAS
2.4.1 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 |  |  |  |  | UN | 1
2.4.2 | SINAPI | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 |  |  |  |  | UN | 8
2.4.3 | SICOR | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA |  |  |  |  | m2 | 1.68
LOCAL |  | LARGURA | ALTURA | ÁREA
GABINETE PRESIDENTE |  | 0.8 | 2.1 | 1.68
2.5 |  |  | FORRO
2.5.1 | SICOR | ED-49686 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO |  |  |  |  | m2 | 104.43
2.5.2 | SINAPI | 00039428 | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL |  |  |  |  | M | 141.24
2.6 |  |  | PINTURA
2.6.1 | ORSE | S02344 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos |  |  |  |  | m2 | 472.64
LOCAL |  | PERÍMETRO | ALTURA | DESCONTO | ÁREA
GABINETE PRESIDENTE |  | 22.57 | 3.2 | 3.33 | 68.89
GABINETE 01 |  | 11.93 | 3.2 | 3.33 | 34.85
GABINETE 02 |  | 10.92 | 3.2 | 3.12 | 31.82
GABINETE 03 |  | 10.91 | 3.2 | 3.33 | 31.58
GABINETE 04 |  | 10.67 | 3.2 | 3.33 | 30.81
GABINETE 05 |  | 10.9 | 3.2 | 3.33 | 31.55
GABINETE 06 |  | 10.92 | 3.2 | 3.33 | 31.61
GABINETE 07 |  | 11.93 | 3.2 | 3.33 | 34.85
GABINETE 08 |  | 12.36 | 3.2 | 3.33 | 36.22
CIRCULAÇÃO |  | 18.12 | 3.2 | 21.95 | 36.03
FORRO DE GESSO |  |  |  |  | 104.43
|  |  |  | TOTAL | 472.64
2.6.2 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2 | 368.21
2.6.3 | SICOR | ED-50477 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA |  |  |  |  | m2 | 368.21
2.6.4 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2 | 368.21
2.6.5 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2 | 104.43
2.6.6 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2 | 104.43
2.6.7 | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2 | 104.43
2.6.8 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  |  |  |  | M2 | 37.3
TIPO |  | LARGURA | ALTURA | FACES | QUANTIDADE | ÁREA
PORTA 1 |  | 0.8 | 2.1 | 2 | 8 | 26.88
PORTA 2 |  | 0.7 | 2.1 | 2 | 1 | 2.94
TAPUME |  | 2.2 | 3.4 | 1 | 1 | 7.48
[5 empty] | TOTAL | 37.3
2.6.9 | SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE |  |  |  |  | M2 | 3.36
LOCAL |  | LARGURA | ALTURA | FACES | ÁREA
GABINETE PRESIDENTE |  | 0.8 | 2.1 | 2 | 3.36
3 |  |  | ÁREA EXTERNA
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
3.1.1 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 |  |  |  |  | M3 | 1.95
PASSEIO EXTERNO DOS FUNDOS
ÁREA | ESPESSURA | VOLUME
38.95 | 0.05 | 1.95
3.1.2 | SUDECAP | 02.13.04 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO |  |  |  |  | M3 | 4.61
MURO DE ARRIMO
COMP. | ALTURA MÉDIA | ESPESSURA | VOLUME
34.65 | 0.95 | 0.14 | 4.61
3.1.3 | SUDECAP | 03.05.03 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA |  |  |  |  | M3 | 21
ESCAVAÇÃO NOS FUNDOS PARA AUMENTO DA ÁREA DA GARAGEM
ÁREA DE ESCAVAÇÃO | PROFUNDIDADE MÉDIA | VOLUME
38.19 | 0.55 | 21
3.1.4 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 |  |  |  |  | M3 | 27.56
LOCAL |  | VOLUME ENTULHO
PISO DE CONCRETO |  | 1.95
MURO DE ARRIMO |  | 4.61
SOLO |  | 21
TOTAL |  | 27.56
3.1.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 |  |  |  |  | M3XKM | 82.68
VOLUME DE ENTULHO |  | 27.56
DMT |  | 3
TRANSPORTE |  | 82.68
3.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
3.2.1 | SUDECAP | 01.17.01 | GABARITO |  |  |  |  | M | 43.63
GABARITO NO PERÍMETRO DA ESTRUTURA PARA LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES
3.2.2 | SICOR | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL |  |  |  |  | m3 | 11.08
ELEMENTO | INDICACAO | COMPRIMENTO | LARGURA | PROFUNDIDADE | REPETE | VOLUME
BLOCOS | B1 A B15 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 15 | 4.59
SAPATAS | S16 A S19 | 0.65 | 0.75 | 1.5 | 4 | 2.93
SAPATAS | S20 E S21 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 2 | 1.26
VIGAS BALDRAME | V1 | 31.64 | 0.14 | 0.3 | 1 | 1.33
VIGAS BALDRAME | V2 | 4.5 | 0.14 | 0.3 | 1 | 0.19
VIGAS BALDRAME | V3 A V5 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 3 | 0.67
VIGAS BALDRAME | V6 | 2.5 | 0.14 | 0.3 | 1 | 0.11
[5 empty] | TOTAL | 11.08
3.2.3 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 |  |  |  |  | M | 32.25
COMPRIMENTO | 2.15
QUANTIDADE | 15
TOTAL | 32.25
3.2.4 | SICOR | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  |  |  |  | m3 | 0.48
ELEMENTO | INDICACAO | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA | REPETE | VOLUME
BLOCOS | B1 A B15 | 0.6 | 0.6 | 0.03 | 15 | 0.16
SAPATAS | S16 A S19 | 0.65 | 0.75 | 0.03 | 4 | 0.06
SAPATAS | S20 E S21 | 0.7 | 0.6 | 0.03 | 2 | 0.03
VIGAS BALDRAME | V1 | 31.64 | 0.14 | 0.03 | 1 | 0.13
VIGAS BALDRAME | V2 | 4.5 | 0.14 | 0.03 | 1 | 0.02
VIGAS BALDRAME | V3 A V5 | 3.7 | 0.2 | 0.03 | 3 | 0.07
VIGAS BALDRAME | V6 | 2.5 | 0.14 | 0.03 | 1 | 0.01
[5 empty] | TOTAL | 0.48
3.2.5 | SICOR | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  | m3 | 8.26
INFRAESTRUTURA |  | 8.26
TOTAL |  | 8.26
3.2.6 | SICOR | ED-49647 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  |  |  | m2 | 30.34
ELEMENTO | INDICACAO | REPETE | FACE 1 |  |  | FACE 1 |  |  | TOTAL
|  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA
PILAR DE FUNDAÇÃO | P1 A P15 | 15 | 0.3 | 0.3 | 0.09 | 0.14 | 0.3 | 0.04 | 1.95
PILAR DE FUNDAÇÃO | P16 A P19 | 4 | 0.26 | 1.1 | 0.29 | 0.2 | 1.1 | 0.22 | 2.04
PILAR NVL 80 | P1 A P15 | 15 | 0.3 | 0.8 | 0.24 | 0.14 | 0.8 | 0.11 | 5.25
VIGAS NVL 80 | V1 | 1 | 31.65 | 0.3 | 9.5 | 31.65 | 0.3 | 9.5 | 19
VIGAS NVL 80 | V2 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.6
VIGAS NVL 80 | V3 | 1 | 2.5 | 0.3 | 0.75 | 2.5 | 0.3 | 0.75 | 1.5
[8 empty] | TOTAL | 30.34
3.2.7 | SICOR | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR |  |  |  |  | Kg | 746.89
INFRAESTRUTURA |  | 640.35
ESTACAS |  | 106.54
TOTAL |  | 746.89
3.2.8 | SICOR | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) |  |  |  |  | m2 | 15.32
ÁREA AFERIDA NO AUTOCAD
3.2.9 | SICOR | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE |  |  |  |  | m3 | 4.62
VOLUME DE ESCAVAÇÃO |  | 11.08
VOLUME CONCRETO FUNDAÇÕES |  | 4.46
VOLUME CONCRETO VIGAS BALDRAME |  | 2
VOLUME REATERRO |  | 4.62
3.2.10 | SICOR | ED-32137 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA DE PROTEÇÃO EM EMULSÃO ASFÁLTICA, UMA (1) DEMÃO |  |  |  |  | m2 | 44.28
IMPERMEABILIZAÇÃO NA FACE EXTERNA INTEIRA DO ARRIMO E NA FACE DE CIMA DA VIGA INTERMEDIÁRIA ONDE SERÁ ASSENTADO TIJOLO CERÂMICO
3.3 |  |  | SUPRAESTRUTURA
3.3.1 | SICOR | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  |  |  |  | m3 | 3
QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
3.3.2 | SICOR | ED-49647 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  |  |  |  | m2 | 37.93
ELEMENTO | INDICACAO | REPETE | FACE 1 |  |  | FACE 1 |  |  | TOTAL
|  |  | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA
PILARES | P1 A P15 | 15 | 0.3 | 2.2 | 0.66 | 0.14 | 2.2 | 0.31 | 14.55
VIGAS | V1 | 1 | 31.65 | 0.3 | 9.5 | 31.65 | 0.3 | 9.5 | 19
VIGAS | V2 | 1 | 3.8 | 0.3 | 1.14 | 3.8 | 0.3 | 1.14 | 2.28
VIGAS | V3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.6
VIGAS | V4 | 1 | 2.5 | 0.3 | 0.75 | 2.5 | 0.3 | 0.75 | 1.5
[8 empty] | TOTAL | 37.93
3.3.3 | SICOR | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR |  |  |  |  | Kg | 221.76
QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
3.3.4 | SICRO NOVO | 2408149 | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação |  |  |  |  | kg | 558.1
QUANTIDADE CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
3.4 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
3.4.1 | SICOR | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  |  |  |  | m2 | 65.31
COMPRIMENTO | ALTURA | DESCONTO | ÁREA
38.65 | 2.2 | 19.72 | 65.31
3.4.2 | SICOR | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO |  |  |  |  | m2 | 200.58
COMPRIMENTO | ALTURA | FACES | DESCONTO | ÁREA
38.65 | 2.5 | 1 | 11.8 | 84.83
38.65 | 3.3 | 1 | 11.8 | 115.75
|  |  | TOTAL | 200.58
3.4.3 | SICOR | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO |  |  |  |  | m2 | 200.58
3.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.5.1 | SICOR | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA |  |  |  |  | un | 1
3.5.2 | SICOR | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO |  |  |  |  | un | 2
3.5.3 | SICOR | ED-32968 | LUMINÁRIA PLAFONIER REDONDO DE PLÁSTICO, DIÂMETRO 15 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LÂMPADA |  |  |  |  | un | 2
3.5.4 | SICOR | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA DE 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE LUMINÁRIA |  |  |  |  | un | 2
3.6 |  |  | COBERTURA E DRENAGEM
3.6.1 | SICOR | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | m2 | 53.93
3.6.2 | SICOR | ED-50649 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL |  |  |  |  | m | 10.3
3.6.3 | SICOR | ED-50677 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL |  |  |  |  | m | 17.83
3.6.4 | SICOR | ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL |  |  |  |  | m | 38.65
3.6.5 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  |  |  |  | M | 18
3.6.6 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  |  |  | UN | 1
3.6.7 | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  |  |  |  | UN | 4
3.6.8 | SICOR | ED-49905 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  |  |  |  | un | 1
3.6.9 | SINAPI | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 |  |  |  |  | M | 31.37
3.7 |  |  | PISO
3.7.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 |  |  |  |  | M2 | 139.44
3.7.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  |  | M3 | 6.98
LOCAL |  | ÁREA | ESPESSURA | VOLUME
INTERNO GARAGEM |  | 98.9 | 0.05 | 4.95
PASSEIO EXTERNO |  | 40.54 | 0.05 | 2.03
|  |  | TOTAL | 6.98
3.7.3 | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 |  |  |  |  | M | 42.22
3.7.4 | SICOR | ED-48216 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) |  |  |  |  | m2 | 1.85
ESCADA DO PORTAL SOCIAL DA GARAGEM FEITA COM BLOCO DE CONCRETO CHEIO
3.8 |  |  | ESQUADRIAS
3.8.1 | SICOR | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA |  |  |  |  | m2 | 2.2
LOCAL |  | LARGURA | ALTURA | ÁREA
FUNDOS |  | 1 | 2.2 | 2.2
3.8.2 | SICOR | ED-6617 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E DOBRADIÇAS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) |  |  |  |  | m2 | 9.6
LOCAL |  | LARGURA | ALTURA | ÁREA
FUNDOS |  | 3.2 | 3 | 9.6
3.9 |  |  | PINTURA
3.9.1 | ORSE | S02344 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos |  |  |  |  | m2 | 200.58
3.9.2 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2 | 200.58
3.9.3 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  |  |  |  | M2 | 200.58
3.9.4 | SICOR | ED-50532 | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO |  |  |  |  | m2 | 84
ELEMENTO |  | ÁREA | FACES | ÁREA TOTAL
PORTÃO DE GARAGEM |  | 9.6 | 2 | 19.2
PORTÃO SOCIAL |  | 2.2 | 2 | 4.4
PERFIS METÁLICOS |  | 60.4 | 1 | 60.4
|  |  | TOTAL | 84
3.9.5 | SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE |  |  |  |  | M2 | 84
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
_____________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D |  |  |  |  | _____________________________________ CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ CNPJ nº 00.086.457/0001-60

## ORCAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - DESONERADA
OBRA: 8ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ | [5 empty] | BDI: | 30.54% | DATA: 12/08/2026
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS |  |  | LOCAL: PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2026 - SICOR 04/2026 NORTE - SUDECAP 04/2026 - ORSE 04/2026 - GOINFRA CIVIL 04/2026 - SICRO 04/2026 |  |  |  |  | ( ) ADMINISTRAÇÃO DIRETA |  | ( X )ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | PREÇO COM BDI | PREÇO TOTAL R$
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1474.28
1.1 | SUDECAP | 83.17.31 | PLACA 3,00 X 2,00M LONA, IMPRESSÃO DIGITAL, ESTRUTURA METALON 20 X 20CM | UN | 0.25 | 1500 | 1958.1 | 489.53
1.2 | SINAPI | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 7.48 | 96.75 | 126.3 | 944.72
1.3 | SICOR | ED-48435 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.25 | 122.65 | 160.11 | 40.03
2 |  |  | ÁREA INTERNA |  |  |  |  | 118887.55
2.1 |  |  | PISO |  |  |  |  | 29937.27
2.1.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 104.43 | 3.68 | 4.8 | 501.26
2.1.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 104.43 | 43.12 | 56.29 | 5878.36
2.1.3 | SICOR | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 104.43 | 41.63 | 54.34 | 5674.73
2.1.4 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 104.43 | 114.69 | 149.72 | 15635.26
2.1.5 | SICOR | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m | 126.41 | 13.19 | 17.22 | 2176.78
2.1.6 | SICOR | ED-51002 | SOLEIRA DE GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 0.16 | 339.38 | 443.03 | 70.88
2.2 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  |  | 21532.52
2.2.1 | SICOR | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 344.19 | 10.7 | 13.97 | 4808.33
2.2.2 | SICOR | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 344.19 | 37.22 | 48.59 | 16724.19
2.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 14228.55
2.3.1 | SICOR | ED-48946 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 1,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | m | 182.57 | 3.19 | 4.16 | 759.49
2.3.2 | SICOR | ED-48951 | CABO ISOLADO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 70°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 450/750V | m | 838.31 | 4.56 | 5.95 | 4987.94
2.3.3 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 13.8 | 18.01 | 54.03
2.3.4 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 13.8 | 18.01 | 36.02
2.3.5 | SICOR | ED-34473 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | un | 9 | 52.12 | 68.04 | 612.36
2.3.6 | SUDECAP | 11.06.02 | ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO REF 91834 | M | 242.43 | 8.48 | 11.07 | 2683.7
2.3.7 | SICOR | ED-49190 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO FIXO REFORÇADO, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO | un | 17 | 12.92 | 16.87 | 286.79
2.3.8 | GOINFRA CIVIL | 071649 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO | un | 10 | 122.74 | 160.22 | 1602.2
2.3.9 | ORSE | S13672 | Luminária plafon de embutir em LED 29.5x29.5 cm, 24w 4000K bivolt, Avant ou similar | un | 7 | 92.4 | 120.62 | 844.34
2.3.10 | SICOR | ED-5614 | SUPORTE PARA PLACA 4"X2" PARA TRÊS (3) MÓDULOS, INCLUSIVE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E MÓDULO | un | 61 | 8.16 | 10.65 | 649.65
2.3.11 | SICOR | ED-5620 | PLACA 4"X2" PARA UM (1) MÓDULO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE SUPORTE E MÓDULO | un | 52 | 6.87 | 8.97 | 466.44
2.3.12 | SICOR | ED-5615 | MÓDULO INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | un | 10 | 16.33 | 21.32 | 213.2
2.3.13 | SICOR | ED-5626 | MÓDULO TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PLACA E SUPORTE | un | 42 | 17.56 | 22.92 | 962.64
2.3.14 | SUDECAP | 11.30.50 | PLACA TERMOPLÁSTICA 2X4" COM FURO CENTRAL PIAL/EQUIVALENTE | UN | 9 | 5.94 | 7.75 | 69.75
2.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 18178.78
2.4.1 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 | 1164.49 | 1520.13 | 1520.13
2.4.2 | SINAPI | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 8 | 1507.25 | 1967.56 | 15740.48
2.4.3 | SICOR | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | m2 | 1.68 | 418.67 | 546.53 | 918.17
2.5 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 9363.94
2.5.1 | SICOR | ED-49686 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m2 | 104.43 | 62.17 | 81.16 | 8475.54
2.5.2 | SINAPI | 00039428 | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | 141.24 | 4.82 | 6.29 | 888.4
2.6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 25646.49
2.6.1 | ORSE | S02344 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m2 | 472.64 | 3.66 | 4.78 | 2259.22
2.6.2 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 368.21 | 4.72 | 6.16 | 2268.17
2.6.3 | SICOR | ED-50477 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m2 | 368.21 | 14.63 | 19.1 | 7032.81
2.6.4 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 368.21 | 14.53 | 18.97 | 6984.94
2.6.5 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 104.43 | 5.79 | 7.56 | 789.49
2.6.6 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 104.43 | 23.91 | 31.21 | 3259.26
2.6.7 | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 104.43 | 13.17 | 17.19 | 1795.15
2.6.8 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 37.3 | 20.38 | 26.6 | 992.18
2.6.9 | SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 3.36 | 60.48 | 78.95 | 265.27
3 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 132049.5
3.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 2865.39
3.1.1 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.95 | 120.69 | 157.55 | 307.22
3.1.2 | SUDECAP | 02.13.04 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO | M3 | 4.61 | 285.96 | 373.29 | 1720.87
3.1.3 | SUDECAP | 03.05.03 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 21 | 6.95 | 9.07 | 190.47
3.1.4 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 27.56 | 9.64 | 12.58 | 346.7
3.1.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 82.68 | 2.78 | 3.63 | 300.13
3.2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 39186.95
3.2.1 | SUDECAP | 01.17.01 | GABARITO | M | 43.63 | 29.6 | 38.64 | 1685.86
3.2.2 | SICOR | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m3 | 11.08 | 80.46 | 105.03 | 1163.73
3.2.3 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 32.25 | 127.85 | 166.9 | 5382.53
3.2.4 | SICOR | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m3 | 0.48 | 646.77 | 844.29 | 405.26
3.2.5 | SICOR | ED-49787 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m3 | 8.26 | 842.18 | 1099.38 | 9080.88
3.2.6 | SICOR | ED-49647 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 30.34 | 56.16 | 73.31 | 2224.23
3.2.7 | SICOR | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 746.89 | 13.38 | 17.47 | 13048.17
3.2.8 | SICOR | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m2 | 15.32 | 232.54 | 303.56 | 4650.54
3.2.9 | SICOR | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | m3 | 4.62 | 80.46 | 105.03 | 485.24
3.2.10 | SICOR | ED-32137 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA DE PROTEÇÃO EM EMULSÃO ASFÁLTICA, UMA (1) DEMÃO | m2 | 44.28 | 18.35 | 23.95 | 1060.51
3.3 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 23405.34
3.3.1 | SICOR | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 3 | 879.79 | 1148.48 | 3445.44
3.3.2 | SICOR | ED-49647 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m2 | 37.93 | 56.16 | 73.31 | 2780.65
3.3.3 | SICOR | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 221.76 | 13.38 | 17.47 | 3874.15
3.3.4 | SICRO NOVO | 2408149 | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 558.1 | 18.26 | 23.84 | 13305.1
3.4 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 19147.86
3.4.1 | SICOR | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m2 | 65.31 | 77.41 | 101.05 | 6599.58
3.4.2 | SICOR | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m2 | 200.58 | 10.7 | 13.97 | 2802.1
3.4.3 | SICOR | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m2 | 200.58 | 37.22 | 48.59 | 9746.18
3.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 740.71
3.5.1 | SICOR | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 1 | 264.89 | 345.79 | 345.79
3.5.2 | SICOR | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | un | 2 | 118.19 | 154.29 | 308.58
3.5.3 | SICOR | ED-32968 | LUMINÁRIA PLAFONIER REDONDO DE PLÁSTICO, DIÂMETRO 15 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA BASE E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE LÂMPADA | un | 2 | 15.09 | 19.7 | 39.4
3.5.4 | SICOR | ED-13344 | LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA DE 20W, BULBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE LUMINÁRIA | un | 2 | 17.98 | 23.47 | 46.94
3.6 |  |  | COBERTURA E DRENAGEM |  |  |  |  | 14717.35
3.6.1 | SICOR | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 53.93 | 98.51 | 128.59 | 6934.86
3.6.2 | SICOR | ED-50649 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 10.3 | 54.72 | 71.43 | 735.73
3.6.3 | SICOR | ED-50677 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 17.83 | 39.69 | 51.81 | 923.77
3.6.4 | SICOR | ED-50667 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 38.65 | 48.84 | 63.76 | 2464.32
3.6.5 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 18 | 37.02 | 48.33 | 869.94
3.6.6 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 29.76 | 38.85 | 38.85
3.6.7 | SINAPI | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 32.09 | 41.89 | 167.56
3.6.8 | SICOR | ED-49905 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 1 | 280.4 | 366.03 | 366.03
3.6.9 | SINAPI | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 31.37 | 54.12 | 70.65 | 2216.29
3.7 |  |  | PISO |  |  |  |  | 13012.15
3.7.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 139.44 | 3.68 | 4.8 | 669.31
3.7.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 6.98 | 887.49 | 1158.53 | 8086.54
3.7.3 | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 42.22 | 70.81 | 92.44 | 3902.82
3.7.4 | SICOR | ED-48216 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m2 | 1.85 | 146.37 | 191.07 | 353.48
3.8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5679.91
3.8.1 | SICOR | ED-23034 | PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA | m2 | 2.2 | 418.67 | 546.53 | 1202.37
3.8.2 | SICOR | ED-6617 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E DOBRADIÇAS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO) | m2 | 9.6 | 357.29 | 466.41 | 4477.54
3.9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 13293.84
3.9.1 | ORSE | S02344 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m2 | 200.58 | 3.66 | 4.78 | 958.77
3.9.2 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 200.58 | 4.72 | 6.16 | 1235.57
3.9.3 | SINAPI | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 200.58 | 10.54 | 13.76 | 2759.98
3.9.4 | SICOR | ED-50532 | PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO | m2 | 84 | 15.57 | 20.33 | 1707.72
3.9.5 | SINAPI | 100757 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 84 | 60.48 | 78.95 | 6631.8
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  |  | 252411.33
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
_____________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D |  |  |  | _____________________________________ CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ CNPJ nº 00.086.457/0001-60

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: 8ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ | [6 empty] | DATA: | 2026-08-12
LOCAL: PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO DE ANDRADA | [6 empty] | VALOR DA OBRA: | 252411.33
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1474.28 | 1474.28 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
2 | ÁREA INTERNA | 118887.55
2.1 | PISO | 29937.27 | 14968.64 | 50% | 14968.64 | 50% | 0 |  | 100%
2.2 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 21532.52 | 15072.76 | 70% | 6459.76 | 30% | 0 |  | 100%
2.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 14228.55 | 4268.57 | 30% | 7114.28 | 50% | 2845.71 | 20% | 100%
2.4 | ESQUADRIAS | 18178.78 | 0 |  | 5453.63 | 30% | 12725.15 | 70% | 100%
2.5 | FORRO | 9363.94 | 0 |  | 9363.94 | 100% | 0 |  | 100%
2.6 | PINTURA | 25646.49 | 0 |  | 0 |  | 25646.49 | 100% | 100%
3 | ÁREA EXTERNA | 132049.5
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 2865.39 | 2865.39 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
3.2 | INFRAESTRUTURA | 39186.95 | 39186.95 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
3.3 | SUPRAESTRUTURA | 23405.34 | 0 |  | 14043.2 | 60% | 9362.14 | 40% | 100%
3.4 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 19147.86 | 0 |  | 15318.29 | 80% | 3829.57 | 20% | 100%
3.5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 740.71 | 0 |  | 0 |  | 740.71 | 100% | 100%
3.6 | COBERTURA E DRENAGEM | 14717.35 | 0 |  | 0 |  | 14717.35 | 100% | 100%
3.7 | PISO | 13012.15 | 2602.43 | 20% | 10409.72 | 80% | 0 |  | 100%
3.8 | ESQUADRIAS | 5679.91 | 0 |  | 0 |  | 5679.91 | 100% | 100%
3.9 | PINTURA | 13293.84 | 0 |  | 0 |  | 13293.84 | 100% | 100%
VALOR / PORCENTAGEM MENSAL |  |  | 80439.02 | 31.87% | 83131.46 | 32.93% | 88840.87 | 35.2%
VALOR / PORCENTAGEM ACUMULADA |  |  | 80439.02 | 31.87% | 163570.48 | 64.8% | 252411.35 | 100%
RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  | RESPONSÁVEL LEGAL:
_____________________________________ GERALDO DIAS PEREIRA JÚNIOR ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 248.562/D |  |  |  | _____________________________________ CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUITAÍ CNPJ nº 00.086.457/0001-60