## PLANILHA
UNIDADE DA CAIXA
[9 empty] | UNIDADE / SR: | AG SÃO JOAQUIM / SR SUL SC
[9 empty] | OBRA / SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ENGENHARIA INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL - PLATAFORMA
[9 empty] | PRAZO OBRA: |  | 45 dias
[9 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 09/05/2022 - rev 01
[9 empty] | OES: |  | 1626.2017.685
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - PLO
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | VALOR UNITÁRIO DE MATERIAL | VALOR TOTAL DE MATERIAL | CUSTO TOTAL DO ITEM | B.D.I. (%) | VALOR DO BDI | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | FONTE
25
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 883.84 |  | 195.51 | 1079.35 | 0.7423% |  | 1
1.1 | Demolições, retiradas, adaptações e relocações | [6 empty] | 883.84 |  | 195.51 | 1079.35 | 0.7423% |  | 3
1.1.1 | Demolição de alvenaria em tijolos, sem reaproveitamento e requadramento de vão com argamassa para emboço - conforme projeto | m² | 8.1 | 39.59 | 320.68 | 6.73 | 54.51 | 375.19 | 22.12 | 82.99 | 458.18 |  | 97622 SINAPI | 5
1.1.2 | Retirada e deposição adequada de esquadrias de vidro, incluindo: ferragens, acessórios, complementos e demais materiais e serviços necessários - conforme projeto | m² | 13.32 | 18.46 | 245.89 | 8.94 | 119.08 | 364.97 | 22.12 | 80.73 | 445.7 |  | 97645 SINAPI | 5
1.1.3 | Remoção de persiana | m² | 6.76 | 9.56 | 64.63 |  | 0 | 64.63 | 22.12 | 14.3 | 78.93 |  | 242 (x 1/2) SINAPI | 5
1.1.4 | Distribuição e instalação de móveis, cofres, eletrodomésticos, biombos, balcões, sinalizações e demais acessórios e equipamentos de acordo com o novo layout | m² | 15 | 5.27 | 79.05 |  | 0 | 79.05 | 22.12 | 17.49 | 96.54 |  | 88316(1/4X) SINAPI | 5
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 3543.73 |  | 783.87 | 4327.6 | 2.976% |  | 1
2.1 | Tapumes de fechamento e isolamento | [6 empty] | 3543.73 |  | 783.87 | 4327.6 | 2.976% |  | 3
2.1.1 | Mobilização e desmobilização de pessoal, material e equipamento. Incluindo quando necessário: estadia, alimentação, transporte, andaimes e demais custos indiretos | 1,5% do valor obra | 1 | 2390.8 | 2390.8 |  | 0 | 2390.8 | 22.12 | 528.84 | 2919.64 |  | 88315 + 88316 SINAPI | 5
2.1.2 | Proteção com lona plástica para proteção dos mobiliários e dos equipamentos durante a reforma | m² | 20 | 3 | 60 | 1.62 | 32.4 | 92.4 | 22.12 | 20.44 | 112.84 |  | 74220/1 SINAPI + 02.001.7490 PINI | 5
2.1.3 | Fornecimento, montagem e desmontagem de andaime, escadas, sinalização, tapumes, tela, EPC´s e EPI´s necessários e todas as demais ferramentas que garantam a proteção dos operários da construtora, clientes, funcionários e pedestres, tanto interna quanto externamente - PARA TODAS AS INTERVENÇÕES CONTRATADAS NECESSÁRIAS | m/mês | 29 | 32.92 | 954.68 | 3.65 | 105.85 | 1060.53 | 22.12 | 234.59 | 1295.12 |  | 97064 +88278 SINAPI | 5
3 | SERVIÇOS GERAIS | [6 empty] | 1956.24 |  | 432.72 | 2388.96 | 1.643% |  | 1
3.1 | Limpeza permanente da obra | [6 empty] | 839.25 |  | 185.64 | 1024.89 | 0.7049% |  | 3
3.1.1 | Limpeza permanente da obra em geral envolvidas interna e externamente | h | 45 | 16 | 720 | 2.65 | 119.25 | 839.25 | 22.12 | 185.64 | 1024.89 |  | 88252 SINAPI | 5
3.2 | Remoção de entulho incluído Plano de Gestão de Resíduos da Construção | [6 empty] | 1116.99 |  | 247.08 | 1364.07 | 0.9382% |  | 3
3.2.1 | Projeto de resíduos, incluindo remoção manual dos entulhos até o caminhão, separação de resíduos e preenchimento de relatórios e carga com transporte manual em caminhão e até destino final | m³ | 1 | 446.93 | 446.93 | 670.06 | 670.06 | 1116.99 | 22.12 | 247.08 | 1364.07 |  | 101096 SINAPI | 5
3.3 | Instalações de Proteções | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
3.4 | UNIFORMES E CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
3.5 | Equipamentos de Proteções - Coletivos e Individuais - Segurança no Trabalho | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
4 | INFRA-ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 873.41 |  | 193.19 | 1066.6 | 0.7336% |  | 1
4.1 | Laje de piso e contrapiso | [6 empty] | 873.41 |  | 193.19 | 1066.6 | 0.7336% |  | 3
4.1.1 | Escavação manual de vala com profundidade 0,35 m - conforme projeto | m³ | 1.1 | 59.21 | 65.13 | 10.45 | 11.5 | 76.63 | 22.12 | 16.95 | 93.58 |  | 93358 SINAPI | 5
4.1.2 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira | m³ | 0.81 | 58.18 | 47.13 | 325.54 | 263.69 | 310.82 | 22.12 | 68.75 | 379.57 |  | 94965 SINAPI | 5 | 0.4
4.1.3 | Armação de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8mm, 10,0 mm ou 16mm incluso montagem ou conforme recomendação do fabricante da plataforma | kgs | 18 | 3.5 | 63 | 13.8 | 248.4 | 311.4 | 22.12 | 68.88 | 380.28 |  | 92777 SINAPI | 5
4.1.4 | Fabricação de fôrma em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. | m² | 4 | 0.89 | 3.56 | 42.75 | 171 | 174.56 | 22.12 | 38.61 | 213.17 |  | 92267 SINAPI | 5
5 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 8454.45 |  | 1870.12 | 10324.57 | 7.101% |  | 1
5.1 | Alvenaria e Divisórias | [6 empty] | 8454.45 |  | 1870.12 | 10324.57 | 7.101% |  | 3
5.1.1 | Fornecimento e instalação de fechamento em placa cimentícia para a estrutura autoportante face unica, e=10mm - PC - h = 7,25 m - conforme projeto | m² | 60.85 | 18.76 | 1141.55 | 76.45 | 4651.98 | 5793.53 | 22.12 | 1281.53 | 7075.06 |  | 11062 + 1214 + 6111 + 88278 SINAPI | 5
5.1.2 | Fornecimento e colocação de parede em placa cimentícia e=10mm fixadas em ambas as faces de fabricação Brasilit ou equivalente com guias de fixação no piso, montantes a cada 40 cm fixados nas guias através de parafusos , tratamento de juntas com massa e de cantos com cordão delimitador para junta de placa cimentícia, perfis leves de aço galvanizado R90 e M90 para estrutura das diversas paredes. Incluindo: estruturas auxiliares para sustentação e travamento, abertura e acabamento para portas, aberturas diversas - PC - h = 2,10 m / variável - conforme projeto | m² | 18.34 | 18.76 | 344.06 | 112.08 | 2055.55 | 2399.61 | 22.12 | 530.79 | 2930.4 |  | 11062 + 1214 + 6111 + 88278 SINAPI | 5
5.1.3 | Fornecimento de alvenaria de vedação de bloco cerâmico furado (espessuara 15cm) - conforme projeto | m² | 3.78 | 22.39 | 84.63 | 46.74 | 176.68 | 261.31 | 22.12 | 57.8 | 319.11 |  | 87749 SINAPI | 5
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 4602.13 |  | 1017.99 | 5620.12 | 3.865% |  | 1
6.1 | Portas | [6 empty] | 1494.55 |  | 330.59 | 1825.14 | 1.255% |  | 3
6.1.1 | Fornecimento e instalação de porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural branco 80x140cm, incluso fechadura/ maçaneta tipo alavanca, Ref. 602 Classic Alumínio La Fonte Externa (056) ou equivalente e ferragens - conforme projeto | m² | 1.12 | 266.9 | 298.93 | 1067.52 | 1195.62 | 1494.55 | 22.12 | 330.59 | 1825.14 |  | 4914 SINAPI | 5 |  | 266.88
6.2 | Janelas | [6 empty] | 3107.58 |  | 687.4 | 3794.98 | 2.61% |  | 3
6.2.1 | Fornecimento e instalação de esquadria de alumínio e vidro sendo 2 (duas) bandeiras superiores fixas + 2 (duas) folhas de abrir tipo maxim ar em alumínio anodizado natural, com requadramento interno e vidro de cristal comum, incolor - espessura = 6 mm - J1 -131x200cm conforme projeto | m² | 5.24 | 48.96 | 256.55 | 544.09 | 2851.03 | 3107.58 | 22.12 | 687.4 | 3794.98 |  | 94569 SINAPI | 5 |  | 136.0225
7 | SERRALHERIA | [6 empty] | 804.35 |  | 177.92 | 982.27 | 0.6756% |  | 1
7.1 | Estrutra Metálica | [6 empty] | 804.35 |  | 177.92 | 982.27 | 0.6756% |  | 3
7.1.1 | Fornecimento e instalação de veneziana (grelha de ar continua indevassável) para ventilação modelo superfície, 70x40cm em alumínio extrudado, acabamento anodizado fosco natural com tela anti-inseto - conforme projeto | m² | 0.27 | 46.5 | 12.56 | 854.59 | 230.74 | 243.3 | 22.12 | 53.82 | 297.12 |  | 599 SINAPI | 5 |  |  | 283.93
7.1.2 | Fornecimento e instalação de portão em ferro tipo basculante horizontal com montantes externos em tubo de ferro quadrado 2”x1”, e grades horizontais de ferro doce ø 9/16, dotado de dobradiças chumbadas nos pilares, e fechaduras tipo trinco para cadeado, acabamento pintado em epóxi na cor ral 7011, com fundo em zarcão anticorrosivo - PF -80x210cm - conforme projeto | unid | 1 | 140.26 | 140.26 | 420.79 | 420.79 | 561.05 | 22.12 | 124.1 | 685.15 |  | 43058 SINAPI | 5
8 | COBERTURA | [6 empty] | 926.4 |  | 204.92 | 1131.32 | 0.7781% |  | 1
8.1 | Estrutura | [6 empty] | 926.4 |  | 204.92 | 1131.32 | 0.7781% |  | 3
8.1..1 | Fornecimento e instalação de telha ondulada em aço zincado, altura 17mm espessura 0,5mm | m² | 6.1 | 14.75 | 89.98 | 59 | 359.9 | 449.88 | 22.12 | 99.51 | 549.39 |  | 25007 SINAPI | 5
8.1..2 | Rufo externo de chapa de aço galvanizada #26 | m | 3.5 | 7.62 | 26.67 | 52.63 | 184.21 | 210.88 | 22.12 | 46.65 | 257.53 |  | 100327 SINAPI | 5
8.1..3 | Tabua aparelhada 2,5x30cm em macaranduba, angelim ou equivalente tratada e frisada | m | 5 | 7.62 | 38.1 | 29.47 | 147.35 | 185.45 | 22.12 | 41.02 | 226.47 |  | 3992 SINAPI | 5
8.1..4 | Perfil canaleta formato C em aço zincado para estrutura, forro e drywall E=0,5mm | m | 9 | 1.36 | 12.24 | 7.55 | 67.95 | 80.19 | 22.12 | 17.74 | 97.93 |  | 39427 SINAPI | 5
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 211.42 |  | 46.77 | 258.19 | 0.1776% |  | 1
9.1 | Manta Asfáltica | [6 empty] | 211.42 |  | 46.77 | 258.19 | 0.1776% |  | 3
9.1.1 | Fornecimento e aplicação de manta asfática VIAPOL PREMIUM POLIESTER PI, 3 mm (Tipo III NBR 9952/98) ou equivalente, aderida à quente em toda a superfície de contato (piso e parede). Inclui aplicação em ralos - conforme projeto | m² | 2.95 | 20.91 | 61.68 | 50.76 | 149.74 | 211.42 | 22.12 | 46.77 | 258.19 |  | 98546 SINAPI | 5
10 | PISOS | [6 empty] | 1448.87 |  | 320.49 | 1769.36 | 1.217% |  | 2
10.1 | Pisos internos / externos | [6 empty] | 187.24 |  | 41.42 | 228.66 | 0.1573% |  | 4
10.1.1 | Execução de contrapiso em argamassa pronta, preparo mecânico com misturador 300 kg - espessura 3cm - conforme projeto | m² | 2.94 | 12.27 | 36.07 | 51.42 | 151.17 | 187.24 | 22.12 | 41.42 | 228.66 |  | 88476 SINAPI | 6
10.2 | Degraus, rodapés, soleiras e peitoris | [6 empty] | 307.52 |  | 68.02 | 375.54 | 0.2583% |  | 4
10.2.1 | Fornecimento e assentamento de soleira em granito cinza andorinha espessura 2cm , incluindo: argamassa de assentamento e demais acabamentos necessários - conforme projeto | ml | 3.5 | 15.91 | 55.69 | 71.95 | 251.83 | 307.52 | 22.12 | 68.02 | 375.54 |  | 98689 SINAPI | 6
10.3 | Piso Tátil | [6 empty] | 954.11 |  | 211.05 | 1165.16 | 0.8014% |  | 4
10.3.1 | Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta e direcional em borracha 25 x 25 cm, conforme norma NBR-9050/04, na cor azul royal Ref. 024 Fabricante Daud, Andaluz ou equivalente - conforme projeto | m² | 4.81 | 10 | 48.1 | 188.36 | 906.01 | 954.11 | 22.12 | 211.05 | 1165.16 |  | 38181 SINAPI | 6
11 | PINTURA | [6 empty] | 2574.48 |  | 569.47 | 3143.95 | 2.162% |  | 2
11.1 | Pinturas Internas/externas | [6 empty] | 2574.48 |  | 569.47 | 3143.95 | 2.162% |  | 4
11.1.1 | Fornecimento e aplicação de chapisco de cimento e areia, traço 1:4, em parede | m² | 6.9 | 1.06 | 7.31 | 3.28 | 22.63 | 29.94 | 22.12 | 6.62 | 36.56 |  | 87874 SINAPI | 6
11.1.2 | Fornecimento e aplicação de emboço | m² | 6.9 | 18.25 | 125.93 | 14.69 | 101.36 | 227.29 | 22.12 | 50.28 | 277.57 |  | 87527 SINAPI | 6
11.1.3 | Emassamento, lixamento e fundo preparador em paredes e forro / alvenaria e placa cimentícia - conforme projeto | m² | 97.53 | 6.25 | 609.56 | 3.87 | 377.44 | 987 | 22.12 | 218.32 | 1205.32 |  | 88495 SINAPI | 6
11.1.4 | Fornecimento e aplicação de pintura em paredes em gesso acartonado / alvenaria nas cores branco gelo F164 ref. Suvinil ou equivalente, com acabamento fosco em no mínimo 2 demãos - conforme projeto | m² | 97.53 | 4.98 | 485.7 | 7.78 | 758.78 | 1244.48 | 22.12 | 275.28 | 1519.76 |  | 88489 SINAPI | 6
11.1.5 | Fornecimento e aplicação de pintura em paredes em gesso acartonado / alvenaria nas cores existentes ref. Suvinil ou equivalente, com acabamento fosco em no mínimo 2 demãos - conforme projeto | m² | 4.5 | 4.84 | 21.78 | 7.44 | 33.48 | 55.26 | 22.12 | 12.22 | 67.48 |  | 88489 SINAPI | 6
11.1.6 | Fornecimento e aplicação de pintura em tetos nas cores branco gelo F164 ref. Suvinil ou equivalente, com acabamento fosco em no mínimo 2 demãos - conforme projeto | m² | 2.1 | 6.5 | 13.65 | 8.03 | 16.86 | 30.51 | 22.12 | 6.75 | 37.26 |  | 88488 SINAPI | 6
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 160.72 |  | 35.55 | 196.27 | 0.135% |  | 2
12.1 | Água Pluvial | [6 empty] | 160.72 |  | 35.55 | 196.27 | 0.135% |  | 4
12.1.1 | Fornecimento e instalação de ralo fofo com requadro, quadrado 150 x 150 mm - conforme projeto | pç | 1 | 7.99 | 7.99 | 64.18 | 64.18 | 72.17 | 22.12 | 15.96 | 88.13 |  | 21059 SINAPI | 6
12.1.2 | Fornecimento e instalação de tubo pvc, serie r, dn 50 mm, para esgoto ou aguas pluviais prediais - conforme projeto | m | 4.6 | 3.62 | 16.65 | 15.63 | 71.9 | 88.55 | 22.12 | 19.59 | 108.14 |  | 20068 SINAPI | 6
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 3632.26 |  | 803.45 | 4435.71 | 3.051% |  | 2
13.1 | Infraestrutura Elétrica - Eletrodutos, Eletrocalhas, Acessórios | [6 empty] | 3453.19 |  | 763.84 | 4217.03 | 2.9% |  | 4
13.1.1 | Cabo flexível, isolamento em termoplástico poliolefínico não halogenado 70ºC, classe 750V, com características de não propagação e auto-extinção de fogo tipo BWF #4,0 mm² (preto, azul, verde, vermelho) | m | 200 | 1.16 | 232 | 4.64 | 928 | 1160 | 22.12 | 256.59 | 1416.59 |  | 0 1021 SINAPI | 6 |  | 1.16
13.1.2 | Condulete de aluminio tipo E, para eletroduto roscavel de Ø 3/4", com tampa cega | pç | 12 | 2.55 | 30.6 | 10.19 | 122.28 | 152.88 | 22.12 | 33.82 | 186.7 |  | 14053 SINAPI | 6 |  | 2.5475
13.1.3 | Eletroduto PVC rígido com acessórios ø 3/4” | m | 40 | 0.78 | 31.2 | 3.1 | 124 | 155.2 | 22.12 | 34.33 | 189.53 |  | 02674 SINAPI | 6 |  | 0.775
13.1.4 | Eletroduto metálico flexível com capa (seal tube) ø 3/4" | m | 25 | 2.77 | 69.25 | 11.06 | 276.5 | 345.75 | 22.12 | 76.48 | 422.23 |  | 2504 SINAPI | 6 |  | 2.765
13.1.5 | Conexões box reto/giratório para eletroduto metálico flexível com capa (seal tube) terminal macho fixo ø 3/4" | pç | 30 | 0.5 | 15 | 1.98 | 59.4 | 74.4 | 22.12 | 16.46 | 90.86 |  | 2488 SINAPI | 6 |  | 0.495 |  | 0.495
13.1.6 | QD-ELEV- Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 24 posições | pç | 1 | 136 | 136 | 545.52 | 545.52 | 681.52 | 22.12 | 150.75 | 832.27 |  | 12039 SINAPI | 6 |  | 136.38
13.1.7 | Disjuntor tripolar 32A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA | pç | 1 | 15.97 | 15.97 | 63.88 | 63.88 | 79.85 | 22.12 | 17.66 | 97.51 |  | 34709 SINAPI | 6 |  | 15.97
13.1.8 | Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA | pç | 3 | 2.33 | 6.99 | 9.33 | 27.99 | 34.98 | 22.12 | 7.74 | 42.72 |  | 34653 SINAPI | 6 |  | 2.3325
13.1.9 | Dispositivo de proteção contra surtos(DPS) 40KA-275V | pç | 1 | 26.87 | 26.87 | 107.46 | 107.46 | 134.33 | 22.12 | 29.71 | 164.04 |  | SINAPI 39471 | 6 |  | 26.865
13.1.10 | Dispositivo de proteção diferencial DR300MA | pç | 1 | 43.5 | 43.5 | 174 | 174 | 217.5 | 22.12 | 48.11 | 265.61 |  | SINAPI 39452 | 7 |  | 43.5
13.1.11 | Luminária autônoma de emergência 30 Leds 2W atonomia 6hs | pç | 1 | 5.97 | 5.97 | 23.86 | 23.86 | 29.83 | 22.12 | 6.6 | 36.43 |  | 38774 SINAPI | 7 |  | 5.965
13.1.12 | Interruptor simples de sobrepor uma tecla | pç | 1 | 1.73 | 1.73 | 6.91 | 6.91 | 8.64 | 22.12 | 1.91 | 10.55 |  | 38062 SINAPI | 7 |  | 1.7275
13.1.13 | Caixa de passagem de embutir em PVC com tampa aparafusada alumínio com tampa 15X15X7,5cm | pç | 1 | 9 | 9 | 37.61 | 37.61 | 46.61 | 22.12 | 10.31 | 56.92 |  | 39811 SINAPI | 7 |  | 9.4025
13.1.14 | Tomada 2P+T 10A 250V NBR 14.136 de sobrepor | pç | 1 | 9.4 | 9.4 | 13.74 | 13.74 | 23.14 | 22.12 | 5.12 | 28.26 |  | 12147 SINAPI | 7 |  | 3.435
13.1.15 | Luminária tipo tartaruga a prova de tempo com grade e base E27 | pç | 2 | 30.86 | 61.72 | 123.42 | 246.84 | 308.56 | 22.12 | 68.25 | 376.81 |  | 43543 SINAPI | 7 |  | 30.855
13.2 | Serviços complementares | [6 empty] | 179.07 |  | 39.61 | 218.68 | 0.1504% |  | 4
13.2.1 | Mão de obra para adequação em quadro elétrico existente | h | 4 | 24.28 | 97.12 | 0 | 0 | 97.12 | 22.12 | 21.48 | 118.6 |  | 2436 SINAPI | 6
13.2.2 | Disjuntor tripolar 32A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA | pç | 1 | 16.39 | 16.39 | 65.56 | 65.56 | 81.95 | 22.12 | 18.13 | 100.08 |  | 34709 SINAPI | 6
14 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [6 empty] | 84181.68 |  | 12916.54 | 97098.22 | 66.78% |  | 2
14.1 | Equipamentos de Transporte Vertical | [6 empty] | 83398.32 |  | 12743.26 | 96141.58 | 66.12% |  | 4
14.1.1 | Fornecimento de Unidade de Transporte Vertical - Plataforma de uso restrito para PNE, com as seguintes características: número de paradas: 2; desnível até: 4,00 m; tipos de entradas: unilaterais; dimensões da base da cabina: 1,10 x 1,40 m; caixa de corrida mínima: 1,75 x 1,75m; última altura mínima: 2,60m; classificação: uso restrito PNE- residencial-comercial; velocidade: 6 m/min; acionamento: hidráulico; potência: 2,2 kW; tensão trifásica: 380 V; capacidade: 325 kg; sistema de resgate emergência: movimentação automática na falta de energia elétrica, ; válvula de segurança: contra rompimento de tubulação hidráulica; freio de segurança: automático; estrutura: autoportante para enclausuramento; tratamento superficial: anti-corrosivo tipo oxido de ferro, preparada para receber acabamento em chapa cimentícia; quadro de comando especifico para o equipamento e quadro de força separados; cabina AC08 - cabinada com paredes fechadas; altura útil da cabina 2,10m, exceto entrada/saída; teto plano com iluminação e ventilador de teto; botão de emergência com alarme sonoro; construção em chapa de aço galvanizado de alta resistência e pintura eletrostática; corrimão em aço inoxidável; piso com manta vinílica antiderrapante; acionamento por pressão constante através de joystick na cabina; iluminação de emergência; porta de pavimento abertura vertical, manual, construída em chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática pó poliéster, altura: 2,10m com visor em acrílico; pintura/acabamento: pintura eletrostática na cor branco gelo; botão de chamada da plataforma no marco da porta; mola aérea para retorno automático da porta de pavimento; parada de porta a 90°, incluso fornecimento e instalação completa de estrutura metálica em perfil de aço carbono, contemplando soldas, pintura com tinta epoxi, chumbadores, elementos de fixação da estrutura, e demais caracteristicas conforme MD | pç | 1 | 0 | 0 | 73454.12 | 73454.12 | 73454.12 | 15.28 | 11223.79 | 84677.91 |  | ARP 2022/0397 | 6
14.1.2 | Instalação de Unidade de Transporte Vertical e estrutura metálica e demais componentes elétricos e mecânicos do sistema e demais caracteristicas conforme MD | pç | 1 | 9944.2 | 9944.2 | 0 | 0 | 9944.2 | 15.28 | 1519.47 | 11463.67 |  | ARP 2022/0397 | 6
14.2 | Serviços complementares | [6 empty] | 783.36 |  | 173.28 | 956.64 | 0.6579% |  | 4
14.2.1 | Transporte e içamento de equipamentos e materiais. Incluindo a contratação de guinchos, guindastes e talhas para auxilio nas movimentações (vertical e horizontal). Incluindo desmontagem e recomposições necessária a passagem dos equipamentos | chp | 8 | 17.8 | 142.4 | 80.12 | 640.96 | 783.36 | 22.12 | 173.28 | 956.64 |  | 93287 /34794 / 88250 SINAPI | 6
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1510.74 |  | 334.19 | 1844.93 | 1.269% |  | 2
15.1 | Diversos | [6 empty] | 1201.99 |  | 265.89 | 1467.88 | 1.01% |  | 4
15.1.1 | Fornecimento e instalação de Extintor de Gás Carbônico (CO2) 6 kg, com suporte e todo material e serviço necessario, de acordo com as Normas da ABNT - conforme projeto de prevenção de incêndio | unid | 1 | 17.04 | 17.04 | 462.55 | 462.55 | 479.59 | 22.12 | 106.09 | 585.68 |  | 101907 SINAPI | 6
15.1.2 | Fornecimento de mão de obra especializada para remanejamento de aparelhos de ar condicionado, incluindo o remanejamento da condensadora e evaporadora do sistema de climatização, bem como fixação, substituição e / ou inserção de dutos, peças, perfis metálicos, suportes para o perfeito funcionamento do equipamento - conforme projeto | h | 8 | 57.71 | 461.68 | 4.62 | 36.96 | 498.64 | 22.12 | 110.3 | 608.94 |  | 100308 + 88243 SINAPI | 6
15.1.3 | Tubo de cobre flexivel Ø 5/8" com isolação para ar condicionado | m | 4 | 11.2 | 44.8 | 44.74 | 178.96 | 223.76 | 22.12 | 49.5 | 273.26 |  | 39665 SINAPI | 6 |  | 11.185
15.2 | Entrega da Obra | [6 empty] | 308.75 |  | 68.3 | 377.05 | 0.2593% |  | 4
15.2.1 | Limpeza para recebimento da obra, incluindo: limpeza de piso, forro, luminárias, mobiliário, esquadrias, vidros e qualquer outro componente afetado pela sujeira da obra | m² | 125 | 2.04 | 255 | 0.43 | 53.75 | 308.75 | 22.12 | 68.3 | 377.05 |  | 9537 SINAPI | 6
16 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 7969.35 |  | 1762.82 | 9732.17 | 6.693% |  | 2
16.1 | Administração de canteiro | [6 empty] | 7969.35 |  | 1762.82 | 9732.17 | 6.693% |  | 4
16.1.1 | Engenheiro/Arquiteto | 1% do valor obra | 1 | 1593.87 | 1593.87 |  | 0 | 1593.87 | 22.12 | 352.56 | 1946.43 |  | 4069 SINAPI | 6
16.1.2 | Mestre de obras | 4% do valor obra | 1 | 6375.48 | 6375.48 |  | 0 | 6375.48 | 22.12 | 1410.26 | 7785.74 |  | 02706 SINAPI | 6
TOTAIS |  |  |  |  | 29040.3 |  | 94693.77 | 123734.07 |  | 21665.52 | 145399.59 | 100%
| VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | 29040.3
| VALOR TOTAL DE MATERIAL | 94693.77
| VALOR TOTAL DE INSUMOS | 123734.07
| VALOR TOTAL DE BDI | 21665.52
| VALOR TOTAL DA OBRA | 145399.59
RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | CAU
Arq. Mariana Bonaldi |  | A 44.608-4
ASSINATURA RESP. TÉCNICO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rua Dr. Heitor Blum, 230-A, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88.075-110
Fone 48 3029-0830

## CRONOGRAMA
UNIDADE DA CAIXA
[14 empty] | UNIDADE / SR: | AG SÃO JOAQUIM / SR SUL SC
[14 empty] | OBRA / SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ENGENHARIA INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL - PLATAFORMA
[14 empty] | PRAZO OBRA: |  | 45 dias
[14 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 09/05/2022 - rev 01
[14 empty] | OES: |  | 1626.2017.685
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CFF
DADOS DA EMPRESA CONTRATADA |  |  |  | ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  | ADITAMENTOS
CONTRATADA: |  |  | E-MAIL: | RUA/AV/PÇA |  |  | Nº | COMPL | VALOR INICIAL |  |  | PRAZO(DIAS) |  | VALOR ACRÉSCIMO |  | VALOR ATUAL |  | DATA TÉRMINO
|  |  |  | Pç. Cel. Cezário Amarante |  |  | 30 |  | 145399.59 |  |  | 45
RT: |  | TEL.: | TEL.CEL.: | BAIRRO | CIDADE |  |  | CEP | DATA ASSINATURA |  |  | DT TÉRMINO |  | VALOR DECRÉSCIMO |  | PRAZO PRORROG(DIAS)
|  |  |  | Centro | São Joaquim / SC
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS | [7 empty] | PREVISÕES DAS ETAPAS (CONF. A QUANT. DE ETAPAS PREVISTAS)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | ETAPA 1 (15 dias) |  | ETAPA 2 (30 dias) |  | ETAPA 3 (45 dias) |  | ETAPA 4 (30 dias) |  | ETAPA 5 (30dias) |  | ETAPA 6 (XX dias)
[8 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1079.35 | 0.7423% | 356.1855 | 0.245% | 356.1855 | 0.245% | 366.979 | 0.2524%
[8 empty] | 33% |  | 33% |  | 34%
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 4327.6 | 2.976% | 1428.108 | 0.9822% | 1428.108 | 0.9822% | 1471.384 | 1.012%
[8 empty] | 33% |  | 33% |  | 34%
3 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 2388.96 | 1.643% | 788.3568 | 0.5422% | 788.3568 | 0.5422% | 812.2464 | 0.5586%
[8 empty] | 33% |  | 33% |  | 34%
4 | INFRA-ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 1066.6 | 0.7336% | 853.28 | 0.5869% | 213.32 | 0.1467% | 0 | 0%
[8 empty] | 80% |  | 20% |  | 0%
5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 10324.57 | 7.101% | 0 | 0% | 5162.285 | 3.55% | 5162.285 | 3.55%
[10 empty] | 50% |  | 50%
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5620.12 | 3.865% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5620.12 | 3.865%
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 100%
7 | SERRALHERIA |  |  |  |  | 982.27 | 0.6756% | 196.454 | 0.1351% | 785.816 | 0.5405% | 0 | 0%
[8 empty] | 20% |  | 80% |  | 0%
8 | COBERTURA |  |  |  |  | 1131.32 | 0.7781% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1131.32 | 0.7781%
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 100%
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 258.19 | 0.1776% | 0 | 0% | 129.095 | 0.08879% | 129.095 | 0.08879%
[8 empty] | 0% |  | 50% |  | 50%
10 | PINTURA |  |  |  |  | 1769.36 | 1.217% | 0 | 0% | 1415.488 | 0.9735% | 353.872 | 0.2434%
[8 empty] | 0% |  | 80% |  | 20%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 3143.95 | 2.162% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3143.95 | 2.162%
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 100%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 196.27 | 0.135% | 196.27 | 0.135% | 0 | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | 100% |  | 0% |  | 0%
13 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS |  |  |  |  | 4435.71 | 3.051% | 1463.7843 | 1.007% | 1463.7843 | 1.007% | 1508.1414 | 1.037%
[8 empty] | 33% |  | 33% |  | 34%
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 97098.22 | 66.78% | 0 | 0% | 58258.932 | 40.07% | 38839.288 | 26.71%
[8 empty] | 0% |  | 60% |  | 40%
15 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 1844.93 | 1.269% | 608.8269 | 0.4187% | 608.8269 | 0.4187% | 627.2762 | 0.4314%
[8 empty] | 33% |  | 33% |  | 34%
16 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 9732.17 | 6.693% | 3211.6161 | 2.209% | 3211.6161 | 2.209% | 3308.9378 | 2.276%
[8 empty] | 33% |  | 33% |  | 34%
TOTAIS | [5 empty] | 145399.59 | 100% |  | 6.261% |  | 50.77% |  | 42.97%
ASSINATURA RT DA CONTRATADA | [7 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR | [8 empty] | RUBRICA COORDENADOR DO EE
[8 empty] | NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | [6 empty] | CAU/CREA
[8 empty] | Arq. Mariana Bonaldi | [6 empty] | CAU A 44.608-4
LOCAL |  |  | ASSINATURA |  |  |  |  | ASSINATURA RESP. TÉCNICO
PROJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rua Dr. Heitor Blum, 230-A, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88.075-110
Fone 48 3029-0830

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIDADE DA CAIXA
UNIDADE/SR: | AG SÃO JOAQUIM / SR SUL SC
OBRA/ SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ENGENHARIA INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL - PLATAFORMA
OES: | 1626.2017.685
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO) |  |  | A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
|  |  |  | A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
| Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET |  |  | A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
| UF: RIO GRANDE DO SUL | Vigência a partir de: 08/2017 |  | A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO) |  |  | GRUPO B
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA | B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.91% | Não incide | 17.91% | Não incide
|  | % | % | B2 | Feriados | 4.24% | Não incide | 4.24% | Não incide
GRUPO A |  |  |  | B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91% | 0.69% | 0.91% | 0.69%
A1 | INSS | 20 | 20 | B4 | 13º Salário | 10.89% | 8.33% | 10.89% | 8.33%
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | B5 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.06% | 0.08% | 0.06%
A3 | SENAI | 1 | 1 | B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | B7 | Dias de Chuvas | 1.36% | Não incide | 1.36% | Não incide
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | B9 | Férias Gozadas | 9.54% | 7.3% | 9.54% | 7.3%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
A8 | FGTS | 8 | 8 | B | Total | 45.81% | 17.05% | 45.81% | 17.05%
A9 | SECONCI | 0 | 0 | GRUPO C
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8 | C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.46% | 4.18% | 5.46% | 4.18%
| GRUPO B |  |  | C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1% | 0.13% | 0.1%
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.9 | Não incide | C3 | Férias Indenizadas | 3.68% | 2.82% | 3.68% | 2.82%
B2 | Feriados | 4.24 | Não incide | C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.53% | 3.47% | 4.53% | 3.47%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91 | 0.7 | C5 | Indenização Adicional | 0.46% | 0.35% | 0.46% | 0.35%
B4 | 13º Salário | 10.82 | 8.33 | C | Total | 14.26% | 10.92% | 14.26% | 10.92%
B5 | Licença Paternidade | 0.06 | 0.05 | GRUPO D
B6 | Faltas Justificadas | 0.72 | 0.56 | D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.7% | 2.86% | 16.86% | 6.27%
B7 | Dias de Chuvas | 1.35 | Não incide | D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46% | 0.35% | 0.48% | 0.37%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | D | Total | 8.16% | 3.21% | 17.34% | 6.64%
B9 | Férias Gozadas | 8.63 | 6.65 | TOTAL(A+B+C+D) |  | 85.03% | 47.98% | 114.2% | 71.41%
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02 | Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 44.77 | 16.39
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.02 | 3.86
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 4.51 | 3.47
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.58 | 3.53
C5 | Indenização Adicional | 0.42 | 0.33
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.65 | 11.28
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 16.48 | 6.03
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.45 | 0.34
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 16.93 | 6.37
| TOTAL(A+B+C+D) | 113.15 | 70.84
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
PROJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rua Dr. Heitor Blum, 230-A, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88.075-110
Fone 48 3029-0830

## BDI
UNIDADE DA CAIXA
[5 empty] | UNIDADE / SR: | AG SÃO JOAQUIM / SR SUL SC
[5 empty] | OBRA / SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ENGENHARIA INSTALAÇÃO DE TRANSPORTE VERTICAL - PLATAFORMA
[5 empty] | PRAZO OBRA: |  | 45 dias
[5 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 09/05/2022 - rev 01
[5 empty] | OES: |  | 1626.2017.685
TABELAS DE COMPOSIÇÃO DO BDI |  |  | PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES, CARENAGENS E SINALIZAÇÃO |  | PARA OBRAS EXCLUSIVAS DE |  |  |  | PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DENTRO DA OBRA
[5 empty] | CLIMATIZAÇÃO |  | FORNEC. E INST. DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEV.
ITEM | Discriminação | Elemen-to da fórmula | TAXA (%) |  | TAXA (%) |  | TAXA (%) |  | TAXA (%)
1 | Administração Central | AC | 4% |  | 4% |  | 4% |  | 3.45%
2 | Despesas Financeiras | DF | 1.23% |  | 1.23% |  | 1.23% |  | 0.85%
3 | Seguros, Riscos e Garantias |  | 2.07% |  | 2.07% |  | 2.07% |  | 1.33%
3.1 | Seguros | S |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.48%
3.2 | Riscos | R |  | 1.27% |  | 1.27% |  | 1.27% |  | 0.85%
3.2 | Garantias | G |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.8% |  | 0.48%
4 | Tributos | I | 5.57% |  | 5.57% |  | 5.57% |  | 3.65%
4.1 | ISS |  |  | 1.92% |  | 1.92% |  | 1.92% |  | 0%
4.2 | PIS |  |  | 0.65% |  | 0.65% |  | 0.65% |  | 0.65%
4.3 | COFINS |  |  | 3% |  | 3% |  | 3% |  | 3%
4.4 | CPRB |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
5 | LUCRO | L | 7.4% |  | 7.4% |  | 7.4% |  | 5.11%
| BDI |  | 22.12 | % | 22.12 | % | 22.12 | % | 15.28 | %
|  | 1 + (AC + S + R + G) = | 1.0607 |  | 1.0607 |  | 1.0607 |  | 1.0549
|  | 1 + DF = | 1.0123 |  | 1.0123 |  | 1.0123 |  | 1.01
|  | 1 + L = | 1.074 |  | 1.074 |  | 1.074 |  | 1.04
|  | 1 - I = | 0.9443 |  | 0.9443 |  | 0.9443 |  | 0.9635
|  | BDI = | 22.12 |  | 22.12 |  | 22.12 |  | 15.28
ELEVADORES, PLATAFORMAS, AR CONDICIONADO, NO BREAK
BDI, com base no acórdão TCU nº 2369/2011 e fórmula constante no voto do mesmo acórdão.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | CAU
Arqª Mariana Bonaldi |  |  |  | A 44.608-4
ASSINATURA RESP. TÉCNICO
PROJET SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Rua Dr. Heitor Blum, 230-A, Estreito, Florianópolis/SC, CEP 88.075-110
Fone 48 3029-0830