| MATRIZ DE RISCO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Risco | Descrição | Materialização | Mitigação | Alocação |
| Projeto | Projeto inadequado. | Aumento de custos de instalação e baixa qualidade dos serviços. | Contratação de seguro Risco de Engenharia com cobertura acessória correspondente | Contratada |
| Instalação do Sistema | Eventos durante o serviço que impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem seus custos. | Aumento de prazo e custos | Possibilidade de aumento da faixa de horário para execução dos serviços na unidade. Contratação de seguro Risco de Engenharia ou outros com cobertura acessória específica/capacitação da equipe e observação a normas de segurança | Administração/CAIXA Contratada |
| Modificações das especificações do serviço | Administração poderá modificar especificações de serviços, ampliar ou reduzir o escopo | Aumento de prazo e custos | Reajustes periódicos/reequilíbrio econômico-financeiro/aditivo contratual | Administração/CAIXA |
| Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos | Contratada não consegue atingir os requisitos de qualidade | Retrabalhos Aumento de prazo e de custo | Previsão de cláusulas protetivas nos contratos de fornecimento de materiais/serviços Seguro risco de engenharia Seguro de Responsabilidade Civil Profissional | Contratada Seguradora |
| Inflação Flutuação de Câmbio Aumento desproporcionais de custo de insumos | Diminuição da margem de lucro da empresa | Aumento do custo | Previsão de cláusulas protetivas nos contratos de fornecimento de materiais/serviços Planejamento de compras Reajuste contratual Reequilíbrio econômico financeiro | CAIXA, até o limite da variação verificada, e desde que comprovada que as ações mitigadoras da Contratada não tenham surtido efeito. OU Contratada, caso seja decorrente de atrasos da obra injustificados, postergação de aquisições ou outras causas sob sua responsabilidade |
| Caso Fortuito ou força maior | Situações de obra que configurem caso fortuito ou força maior. | Aumento do custo Atraso no cronograma | Seguro de Risco de Engenharia | Contratada Seguradora |
| Danos a terceiros | Danos causados a terceiros em decorrência de más decisões durante o serviço. | Aumento prazo e custos | Seguros | Contratada Seguradora |
| Falta de qualificação de pessoal | Contratação de pessoal sem a qualificação necessária para o serviço | Retrabalhos Aumento prazos e custos | Exigência de qualificação técnica na contratação Subcontratação de empresas especializadas, dentro do limite permitido | Contratada |
| Roubos ou furtos no local da obra | Prejuízos gerados por segurança inadequada no canteiro de obras, gerando custos adicionais | Aumento prazo e custos | Administração local e vigilância da obra 24h | Contratada |
| Problemas de liquidez financeira | Contratada apresenta problemas de caixa, impossibilitando a continuação da obra | Aumento de prazo | Qualificação Econômico-financeira adequada ao porte da obra Planejamento financeiro | Contratada |