## GRCS
GRCS 014/2022 |  |  |  |  | RECEBIDO EM:
GUIA DE RECEBIMENTO E CONTROLE DE SERVIÇOS
AG MADEIRA MAMORÉ |  |  | SR | RO
Endereço: | AVENIDA CARLOS GOMES, Nº 660, BAIRRO CENTRO - PORTO VELHO/RO
OES | 14734.2018.106 |  |  | ATIVIDADE
DATA: | 2022-06-03 | VENCIMENTO: | 2023-01-10 | ATRASO (DIAS)
PRAZO: | 221 | ENVIO: | 2023-01-10 | 0
JUSTIFICATIVAS E OUTRAS OBSERVAÇÕES PERTINENTES À OES E/OU PAGAMENTO
Atualizar a PLO elaborada para a troca da pele de vidro da AG Madeira Mamoré/Ed. Sede Porto Velho por meio da GRCS 120/2022, bem como realizar ao novas cotações, de modo a subsidiar a elaboração da estimativa de preço pelo menor valor dentre as propostas, para instrução do processo licitatório.
CLASS. SERV. | ARQ.EXT | PARÂMETRO | PREVISTO | PROPOSTO | VERIFICAÇÃO
ODT | GRCS 014/2022 | 250 | 2090.8664 | 2090.8612 | 0.28
CFF | GRCS 014/2022 | 1 | 118.35 | 118.35 | 1
BDI | GRCS 014/2022 | 1 | 118.35 | 118.35 | 1
REEMBOLSO DE DESPESAS
Passagem aèrea
Serviço de Plotagem |  |  |  | 0
Alimentação/Estadia |  | Dias | 0 | 0
Translado |  | 1 HT | 0 | 0
Horas Despendidas (Desloc.) |  | Horas | 0 | 0
Despesa Emissão de Nota Fiscal |  | 19.52% |  | 0
Valor do Combustível |  | 7.53
Valor da Hora Técnica |  | 118.35
Quantidade de Profissionais |  | 2
TOTAL DE REEMBOLSO |  |  |  | 0
TOTAL | 3 |  | 2327.5664 | 2327.5612
COORDENADOR DO ESCRITÓRIO DE ENGENHARIA |  |  |  |  | (65) 3052-7803
Arquiteto: DURVAL PINTO DE ARRUDA JÚNIOR |  |  |  | CELULAR: | (65) 9224-7266
RSNLOG/GO - CONFERÊNCIA/LIQUIDAÇÃO DA OES:
DATA | NOME | VAL. EFETIVO | DESLOC. | VAL. MULTA | VAL. LÍQUIDO
GESTOR TÉCNICO - INFORMAÇÕES PERTINENTES AO RECEBIMENTO/LIQUIDAÇÃO
DESTINATÁRIO DOS DOCUMENTOS
DATA | NOME
Note on A8: NOME COMPLETO DA UNIDADE/UF
Note on D8: ENI
Note on A9: ENDEREÇO COMPLETO
Note on B10: OS DOIS PRIMEIROS DÍGITOS SÃO UM CÓDIGO PARA CADA EE
Note on F10: INFORMADO NA OES
Note on A13: ACRESCENTAR LINHAS SE NECESSÁRIO
Note on A23: ACERSCENTAR LINHAS SE NECESSÁRIO
Note on C23: INFORMAÇÃO PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO.

## RVP-C
RVP-C |  |  |  |  | RECEBIDO EM:
RELATÓRIO DE VISTORIA COM PARECER |  |  |  | SR | RO
AG MADEIRA MAMORÉ |  |  |  | UNID. | 1823
ENDEREÇO: | AVENIDA CARLOS GOMES, Nº 660, BAIRRO CENTRO - PORTO VELHO/RO
ASSUNTO: | Vistoria ao imóvel para avaliarmos a Pele de Vidro da Fachada da Agência Madeira Mamoré
DATA: | 2021-11-26 | HOR (início): | 9:00 | HOR (fim): | 12:00
ALTERAÇÕES DE PROJETOS, MATERIAIS E ESPECIFICAÇOES VERIFICADAS
ITEM (DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM) |  |  | PARECER/JUSTIFICATIVA
OBJETO DA VISTORIA
Conforme solicitado pela GILOG/GO, realizamos a vistoria para viabilizar a elaboração de projeto e orçamento para a troca da esquadria fachada da Ag. Madeira Mamoré, que apresenta problema estrutural com risco de desabamento, decorrente de furos nos montantes para passar tubos de ar condicionado. É necessário prever na nova estrutura local para passagem dos dutos de ar condicionado, sem necessidade de furar os montantes da esquadria., tendo a informar
RELATOS E OBSERVAÇÕES PERTINENTES
1-Aspectos Gerais: O imóvel que abriga o Edificio Sede e a agência Madeira Mamorél/RO, apresenta padrão construtivo convencional da décadade 80, com sistema de vedação externa composta por cortina de vidro e Alvenaria. Neste relatório observamos a situação do Sistema de Vedação de Cortina de Vidro que compõe a fachada no pavimento térreo e Superior da Agência. 2- Descrição Na agência, mais especificamente nos pavimentos térreo e 1º, a cortina de Vidro é composta de vidro laminado na cor fumê , montantes em aluminio aparentes na cor marrom, estão visiveis do lado externo da fachada em 50mm e estão distribuidos simetricamente tanto na vertical quanto na horizontal.Os montantes em aluminio da cortina de vidro são apoiadas na estrutura da edificação, neste caso nas lajes de piso. Os montantes são estruturais e ao longo dos anos sem manutenção preventiva e corretiva adequadas, passagens de tubulações de rede frigorígenas e drenos de ar condicionado, sem nenhuma orientação técnica das mantenedoras para aumentar a capacidade de climatização da agência, acabou por afetar a sua resistência. 2-Avaliação Geral: Os principais itens diagnosticados foram: a) Anomalia quanto ao prumo, que poderá causar desabamento a qualquer momento; b) Anomalia funcional devido a abertura de diversos orificios para passagem de redes frigorigenas e drenos de ar condicionao; c) Ressecamento das gaxetas de borrachas; d) Ausência de Limpeza; e) Aumento da absorção do calor e transferência para a area interna da agência devido a cor do vidro que é marrom, que acarreta na necessidade do uso de ar condicionados do tipo split;
PARECER CONCLUSIVO
A perda de eficiencia estrutural da cortina de vidro é decorrente da instalação de ar condicionados com furação para rede frigorigenas e a ausência de manutenção adequada. Diante do exposto acima concluímos que o Sistema de Vedação do tipo Cortina de Vidro, existente na agência deve ser substituído por novo, troca total da estrutura e dos vidros por um vidro insulado que melhorará o conforto termico no interior da unidade e dispensará o uso dos equipamentos dos splits, já que a agência possui rede de dutos por insuflamento. Logo elaboramos um projeto de Arquitetura com a diagramação dos vidros e Planilha orçamentária para a troca do sistema de fachada de vidro por um moderno e eficiente, considerando a troca dos vidros por vidros com eficiencia termica e acustica nas fachadas leste e oeste, troca de montantes e retirada dos ar condicionados existentes do salão da agência.
ANEXOS: | AFO | Fotos 01 a 12
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | CAU: A63225-2 |  | FONE: | (65) 3052-7803
Arquiteto: | GICELLE TAQUES CALMON |  |  | CELULAR: | (65) 99256-9131
GILOG/GO - CONFERÊNCIA/LIQUIDAÇÃO DA OES: |  |  |  | APROVADO P/PAGAMENTO
GESTOR TÉCNICO - OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS |  |  |  | SIM | NÃO
Note on B8: NOME COMPLETO DA UNIDADE/UF
Note on A12: INCLUIR QUANTAS LINHAS FOREM NECESSÁRIAS
Note on A14: RITMO DA OBRA, NÚMERO DE TRABALHADORES, PRESENÇA DO RT, OBSERVAÇÕES SOBRE O ATRASO, QUANDO HOUVER. ETC...
Note on A15: ACRESCENTAR LINHAS SE NECESSÁRIO
Note on A20: RITMO DA OBRA, NÚMERO DE TRABALHADORES, PRESENÇA DO RT, OBSERVAÇÕES SOBRE O ATRASO, QUANDO HOUVER. ETC...

## RVP-M
RVP-M |  |  |  |  | RECEBIDO EM:
RELATÓRIO DE VISTORIA COM PARECER |  |  |  | SR | RO
AG MADEIRA MAMORÉ |  |  |  | UNID. | 1823
ENDEREÇO: | AVENIDA CARLOS GOMES, Nº 660, BAIRRO CENTRO - PORTO VELHO/RO
ASSUNTO: | Vistoria ao imóvel para avaliarmos os efeitos da Pele de Vidro da Fachada da Agência Madeira Mamoré no sistema de climatização
DATA: | 2021-11-26 | HOR (início): | 9:00 | HOR (fim): | 12:00
ALTERAÇÕES DE PROJETOS, MATERIAIS E ESPECIFICAÇOES VERIFICADAS
ITEM (DESCRIÇÃO RESUMIDA DO ITEM) |  |  | PARECER/JUSTIFICATIVA
OBJETO DA VISTORIA
Conforme solicitado pela GILOG/GO, realizamos a vistoria para viabilizar a elaboração de projeto e orçamento para a troca da esquadria fachada da Ag. Madeira Mamoré, que apresenta problema estrutural com risco de desabamento, e a interferencia desta opbra no sistema de cliatização da unidade, tendo a informar
RELATOS E OBSERVAÇÕES PERTINENTES
DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: Ao longo dos anos foram instaladas diversas unidades individuais do tipo Mini Split nos quatro pavimentos da edificação. Foram instaladas unidades tipo Hi-Wall e Piso teto, com condensadoras remotas. Estas condensadoras foram instaladas em dois pontos principais: Na fachada da agência da rua José de Alencar e na fachada da Av. Presidente Dutra (fachada Oeste-Poente). No entanto, para instalação destas unidades (perto de 15 unidades), foram feitos furos nas estruturas e alumínio das esquadriasque acabaram causando enfraquecimento estrutural. A fachada Leste (nascente) hoje encontra-se "selada" com risco de desabamento.
PARECER CONCLUSIVO
Entendemos ser imprescindivel e urgente a retirada de todas as unidades instaladas nestas fachadas. Os furos executados para passagem das redes frifgorígenas e das redes de drenos não sobrecaregam a estrutura mas a enfraquecem. CONSIDERAMOS POIS NECESSÁRIO A RETIRADA DE TODAS AS REDES INSTALADAS PASSANDO PELAS ESTRUTURAS em pontos especificos com menor impacto tanto do Strutural Glazing como nas instalações existentes de elétrica.
PROPOSTA DE SOLUÇÃO
Temos a convicção que boa parte destas unidades individuais instaladas são necessárias para manutenção do conforto dos ambientes. Nestas condições propomos que seja feito um levantamento criterioso das necessidades de unidades individuais e substiuídas por unidades de um sistema VRF pelos seguintes motivos: 1 - Seriam instalados somente dois ou no máximo tres sistemas, com redes frigorígenas bem mais simples e carga elétrica reduzida, diminuindo portanto a necesidade de alimentação elétrica; 2 - Os novos sistemas necessitariam de no máximo duas ou tres passagens para a área externa das redes frigoríogenas que durante esta obra poderiam ser perfeitamente estudadas para minimizar os efeitos na nova pele de vidro.
ANEXOS: | AFO | Fotos 13 a 18
RESPONSÁVEL TÉCNICO |  |  |  | FONE: | (65) 3052-7803
ENGº MECÂNICO | CARLOS FERNANDO TEIXEIRA E SILVA |  |  | CELULAR: | (65) 98127-8026
GILOG/GO - CONFERÊNCIA/LIQUIDAÇÃO DA OES: |  |  |  | APROVADO P/PAGAMENTO
GESTOR TÉCNICO - OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS |  |  |  | SIM | NÃO
Note on B8: NOME COMPLETO DA UNIDADE/UF
Note on A12: INCLUIR QUANTAS LINHAS FOREM NECESSÁRIAS
Note on A14: RITMO DA OBRA, NÚMERO DE TRABALHADORES, PRESENÇA DO RT, OBSERVAÇÕES SOBRE O ATRASO, QUANDO HOUVER. ETC...
Note on A15: ACRESCENTAR LINHAS SE NECESSÁRIO
Note on A20: RITMO DA OBRA, NÚMERO DE TRABALHADORES, PRESENÇA DO RT, OBSERVAÇÕES SOBRE O ATRASO, QUANDO HOUVER. ETC...

## AFO 1
AFO |  |  |  | RECEBIDO EM:
ANEXO FOTOGRÁFICO
AG MADEIRA MAMORÉ |  | SR | RO
ENDEREÇO: | AVENIDA CARLOS GOMES, Nº 660, BAIRRO CENTRO - PORTO VELHO/RO
FOTO 1 |  | FOTO 2
Vista da fachada |  | Vista da fachada
FOTO 3 |  | FOTO 4
Vista da Fachada |  | Vista do Painel de vidro dos fundos no pavimento terreo
FOTO 5 |  | FOTO 6
Vista da Fachada |  | Vista da Fachada
GILOG/CT - CONFERÊNCIA/LIQUIDAÇÃO DA OES: |  |  | APROVADO P/PAGAMENTO
GESTOR TÉCNICO - OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS |  |  | SIM | NÃO
Note on E6: PROCEDIMENTO TÉCNICO CORRESPONDENTE
Note on A8: NOME COMPLETO DA UNIDADE/UF
Note on D8: ENI
Note on A9: ENDEREÇO COMPLETO

## AFO 2
AFO |  |  |  | RECEBIDO EM:
ANEXO FOTOGRÁFICO
AG MADEIRA MAMORÉ |  | SR | RO
ENDEREÇO: | AVENIDA CARLOS GOMES, Nº 660, BAIRRO CENTRO - PORTO VELHO/RO
FOTO 7 |  | FOTO 8
Vista da porta auxiliar |  | Vista do salão
FOTO 9 |  | FOTO 10
Vista da esquadria fora do prumo |  | Vista da tubulação da rede frigorigena
FOTO 11 |  | FOTO 12
Vista da rede Frigorigena |  | Vista da abertura do vidro para passagem de ar
GILOG/CT - CONFERÊNCIA/LIQUIDAÇÃO DA OES: |  |  | APROVADO P/PAGAMENTO
GESTOR TÉCNICO - OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS |  |  | SIM | NÃO
Note on E6: PROCEDIMENTO TÉCNICO CORRESPONDENTE
Note on A8: NOME COMPLETO DA UNIDADE/UF
Note on D8: ENI
Note on A9: ENDEREÇO COMPLETO

## DOC-1
DOC-1 |  |  |  | RECEBIDO EM:
DOCUMENTO ANEXO
AG MADEIRA MAMORÉ |  | SR | RO
ENDEREÇO: | AVENIDA CARLOS GOMES, Nº 660, BAIRRO CENTRO - PORTO VELHO/RO
DOCUMENTO-CALCULO
CALCULO DE CARGA TÉRMICA
GILOG/CT - CONFERÊNCIA/LIQUIDAÇÃO DA OES: |  |  | APROVADO P/PAGAMENTO
GESTOR TÉCNICO - OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS |  |  | SIM | NÃO
Note on E6: PROCEDIMENTO TÉCNICO CORRESPONDENTE
Note on A8: NOME COMPLETO DA UNIDADE/UF
Note on D8: ENI
Note on A9: ENDEREÇO COMPLETO

## AFO 3
AFO |  |  |  | RECEBIDO EM:
ANEXO FOTOGRÁFICO
AG MADEIRA MAMORÉ |  | SR | RO
ENDEREÇO: | AVENIDA CARLOS GOMES, Nº 660, BAIRRO CENTRO - PORTO VELHO/RO
FOTO 13 |  | FOTO 14
Unidades individuais |  | Unidades individuais
FOTO 15 |  | FOTO 16
redes frigorigenas |  | Redes frigorígenas[
FOTO 17 |  | FOTO 18
Redes frigorígenas |  | Redes frigorígenas
GILOG/CT - CONFERÊNCIA/LIQUIDAÇÃO DA OES: |  |  | APROVADO P/PAGAMENTO
GESTOR TÉCNICO - OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS |  |  | SIM | NÃO
Note on E6: PROCEDIMENTO TÉCNICO CORRESPONDENTE
Note on A8: NOME COMPLETO DA UNIDADE/UF
Note on D8: ENI
Note on A9: ENDEREÇO COMPLETO

## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| TROCA DA ESQUADRIA DE VIDRO DA AGÊNCIA MADEIRA MAMORÉ | SINAPI - 11/2022 - Rondônia SBC - 01/2023 - Rondônia SICRO3 - 07/2022 - Rondônia | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10305.52 | 2.186%
2 | DEMOLIÇÕES,RETIRADAS E REMANEJAMENTOS |  |  |  |  | 9422.26 | 1.998%
3 | PAREDES, PAINEIS, PORTAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 350928.2 | 74.43%
4 | REVESTIMENTO, FORROS E PINTURAS |  |  |  |  | 6348 | 1.346%
5 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 94497 | 20.04%
|  |  |  | Total sem BDI | 377204.04
|  |  |  | Total do BDI | 94296.94
|  |  |  | Total Geral | 471500.98
_______________________________________________________________ ARQUITETA GICELLE TAQUES CALMON CAU A6322=5

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | TROCA DA ESQUADRIA DE VIDRO DA AGÊNCIA MADEIRA MAMORÉ | SINAPI - 11/2022 - Rondônia SBC - 01/2023 - Rondônia SICRO3 - 07/2022 - Rondônia |  |  |  |  | 25,0% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 10305.52 | 2.186%
1.1 | CPU 03 | Próprio | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA / REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,01 | UN | 1 | 233.94 | 0 | 292.42 | 292.42 | 0 | 292.42 | 292.42 | 0.06202%
1.2 | CPU 502 | Próprio | PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2 | m² | 150 | 15.53 | 19.06 | 0.35 | 19.41 | 2859 | 52.5 | 2911.5 | 0.6175%
1.4 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(ACOMPANHAMENTO-2 HORAS/DIA ) | H | 55 | 103.3 | 126.83 | 2.29 | 129.12 | 6975.65 | 125.95 | 7101.6 | 1.506%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES,RETIRADAS E REMANEJAMENTOS | [8 empty] | 9422.26 | 1.998%
2.1 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | m² | 300 | 6.08 | 2.72 | 4.88 | 7.6 | 816 | 1464 | 2280 | 0.4836%
2.2 | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | m² | 150 | 19.56 | 16.38 | 8.07 | 24.45 | 2457 | 1210.5 | 3667.5 | 0.7778%
2.5 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO PARA EXECUÇÃO DE SHADEDOWN ( EFEITO SOMBRA ) | m² | 100 | 4.33 | 3.68 | 1.73 | 5.41 | 368 | 173 | 541 | 0.1147%
2.6 | CPU 95 | Próprio | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | m³ | 32 | 73.35 | 61.39 | 30.29 | 91.68 | 1964.48 | 969.28 | 2933.76 | 0.6222%
3 |  |  | PAREDES, PAINEIS, PORTAS E ESQUADRIAS | [8 empty] | 350928.2 | 74.43%
3.1 | CPU 505 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO COM SISTEMA STRUCTURAL GLAZING, COM VIDRO DE CONTROLE SOLAR LAMINADO (8mm+PVB INCOLOR 0.38+4mm) COM PELICULA REFLEXIVA PRATA, COOL-LITE-CEBRACE OU SIMILAR, FIXADO EM SUPORTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, LIGA 6060 TÊMPERA T5 LINHA FACHADA ATLANTA 2 - SG51s FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA QUE SERVIRÁ DE APOIO A TODO O PAINEL(VIDROS COLADO COM SILICONE ESTRUTURAL NOS PERFIS- INCLUSOS TODOS OS ACESSÓRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO,CAIXAS DE DRENOS,RODIZIOS,ROLDANAS,ESCOVAS, ARTICULAÇÕES,FECHOS,GUARNIÇÕES ) | M² | 140 | 2005.31 | 140.92 | 2365.71 | 2506.63 | 19728.8 | 331199.4 | 350928.2 | 74.43%
4 |  |  | REVESTIMENTO, FORROS E PINTURAS | [8 empty] | 6348 | 1.346%
4.1 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.(EFEITO SHADEDOWN EM VIGAS E SEPTOS EM GESSO ATRÁS DA PELE DE VIDRO | m² | 150 | 16.93 | 6.41 | 14.75 | 21.16 | 961.5 | 2212.5 | 3174 | 0.6732%
4.2 | 88488 | SINAPI | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ACRILICA COM ACABAMENTO ACETINADO, PARA PAREDES INTERNAS, NA COR BRANCO GELO-REF. SUVINIL OU EQUIVALENTE | m² | 150 | 16.93 | 6.41 | 14.75 | 21.16 | 961.5 | 2212.5 | 3174 | 0.6732%
5 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [8 empty] | 94497 | 20.04%
5.1 | CPU 517 | Próprio | LIMPEZA ESPECIALIZADA DO STRUTURAL GLAZING ( INCLUSO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA) | m² | 150 | 48.08 | 35.75 | 24.35 | 60.1 | 5362.5 | 3652.5 | 9015 | 1.912%
5.2 | CPU 518 | Próprio | TAPUME DE OBRA PARA FECHAMENTO DOS VÃOS ( INCLUSO LONA COM IMPRESSAO DIGITAL/RETIRADA E REAPROVEITAMENTO) | m² | 150 | 455.91 | 48.88 | 521 | 569.88 | 7332 | 78150 | 85482 | 18.13%
[9 empty] | Totais -> | 49.786,43 | 421.714,55 | 471.500,98
[9 empty] | Total sem BDI |  | 377204.04
[9 empty] | Total do BDI |  | 94296.94
[9 empty] | Total Geral |  | 471500.98

## Orçamento Analítico
| Obra |  |  | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| TROCA DA ESQUADRIA DE VIDRO DA AGÊNCIA MADEIRA MAMORÉ |  |  | SINAPI - 11/2022 - Rondônia SBC - 01/2023 - Rondônia SICRO3 - 07/2022 - Rondônia |  | 25,0% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
Planilha Orçamentária Analítica
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 03 | Próprio | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA / REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,01 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 233.94 | 233.94
Insumo | 00000003 | Próprio | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA / REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,01 | Taxas |  | un | 1 | 233.94 | 233.94
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 58.48 |  | Valor com BDI => |  | 292.42
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 502 | Próprio | PROGRAMA GERENC.PGRCC RESOLUCAO CONAMA 307/2002 ATE 5.000 M2 | 16 |  | m² | 1 | 15.53 | 15.53
Composição Auxiliar | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 103.56 | 15.53
|  |  |  | MO sem LS => | 15.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.88 |  | Valor com BDI => |  | 19.41
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES(ACOMPANHAMENTO-2 HORAS/DIA ) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 103.3 | 103.3
Composição Auxiliar | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.41 | 1.41
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra |  | H | 1 | 100.06 | 100.06
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 101.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 101.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.82 |  | Valor com BDI => |  | 129.12
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 6.08 | 6.08
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0699 | 20.72 | 1.44
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0734 | 22.67 | 1.66
Insumo | 00000411 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | Material |  | UN | 0.8945 | 0.17 | 0.15
Insumo | 00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1.177 | 2.41 | 2.83
|  |  |  | MO sem LS => | 2.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.52 |  | Valor com BDI => |  | 7.6
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 85334 | SINAPI | RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 19.56 | 19.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.56 | 19.56
|  |  |  | MO sem LS => | 13.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.89 |  | Valor com BDI => |  | 24.45
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO PARA EXECUÇÃO DE SHADEDOWN ( EFEITO SOMBRA ) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 4.33 | 4.33
Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0713 | 22.42 | 1.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1401 | 19.56 | 2.74
|  |  |  | MO sem LS => | 2.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.08 |  | Valor com BDI => |  | 5.41
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 95 | Próprio | REMOCAO MANUAL DE ENTULHO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 73.35 | 73.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.6 | 19.56 | 70.41
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 19.64 | 2.94
|  |  |  | MO sem LS => | 49.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.33 |  | Valor com BDI => |  | 91.68
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 505 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELE DE VIDRO COM SISTEMA STRUCTURAL GLAZING, COM VIDRO DE CONTROLE SOLAR LAMINADO (8mm+PVB INCOLOR 0.38+4mm) COM PELICULA REFLEXIVA PRATA, COOL-LITE-CEBRACE OU SIMILAR, FIXADO EM SUPORTES DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, LIGA 6060 TÊMPERA T5 LINHA FACHADA ATLANTA 2 - SG51s FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA QUE SERVIRÁ DE APOIO A TODO O PAINEL(VIDROS COLADO COM SILICONE ESTRUTURAL NOS PERFIS- INCLUSOS TODOS OS ACESSÓRIOS PARA A COMPLETA INSTALAÇÃO,CAIXAS DE DRENOS,RODIZIOS,ROLDANAS,ESCOVAS, ARTICULAÇÕES,FECHOS,GUARNIÇÕES ) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 2005.31 | 2005.31
Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 47.58 | 95.16
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 20.69 | 41.38
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material |  | KG | 4 | 41.11 | 164.44
Insumo | 00000589 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | Material |  | M | 4 | 55.39 | 221.56
Insumo | 00007317 | SINAPI | SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | Material |  | KG | 1 | 48.6 | 48.6
Insumo | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | Equipamento |  | M2XMES | 20 | 7.24 | 144.8
Insumo | 00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | Material |  | KG | 1 | 4.11 | 4.11
Insumo | 00034391 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | Material |  | m² | 1.01 | 1099.21 | 1110.2
Insumo | 006 | Próprio | FILME DE PVB .038MM | Material |  | M² | 1 | 90 | 90
Insumo | 00044397 | SINAPI | FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM | Material |  | M | 1 | 2.47 | 2.47
Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 1 | 7.14 | 7.14
Insumo | 105 | Próprio | Películas para proteção solar colorizada, cor grafite | Material |  | M² | 1 | 75.45 | 75.45
|  |  |  | MO sem LS => | 112.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 112.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 501.32 |  | Valor com BDI => |  | 2506.63
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.(EFEITO SHADEDOWN EM VIGAS E SEPTOS EM GESSO ATRÁS DA PELE DE VIDRO | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 16.93 | 16.93
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.244 | 24.25 | 5.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 19.56 | 1.74
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 28.15 | 9.28
|  |  |  | MO sem LS => | 5.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.23 |  | Valor com BDI => |  | 21.16
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 517 | Próprio | LIMPEZA ESPECIALIZADA DO STRUTURAL GLAZING ( INCLUSO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA) | 16.8 |  | m² | 1 | 48.08 | 48.08
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.99 | 20.99
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.69 | 20.69
Insumo | 00041805 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | Equipamento |  | MES | 0.01 | 640 | 6.4
|  |  |  | MO sem LS => | 28.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.02 |  | Valor com BDI => |  | 60.1
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 518 | Próprio | TAPUME DE OBRA PARA FECHAMENTO DOS VÃOS ( INCLUSO LONA COM IMPRESSAO DIGITAL/RETIRADA E REAPROVEITAMENTO) | 1.04 |  | m² | 1 | 455.91 | 455.91
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 21.78 | 1.08
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.72 | 10.36
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 2.2 | 111.34 | 244.94
Composição Auxiliar | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 2.2 | 2.45 | 5.39
Insumo | 00038180 | SINAPI | PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1 | 194.14 | 194.14
|  |  |  | MO sem LS => | 39.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 113.97 |  | Valor com BDI => |  | 569.88
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.72 | 20.72
Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.09 | 14.09
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 14.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.18 |  | Valor com BDI => |  | 25.9
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.64 | 19.64
Composição Auxiliar | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 12.84 | 12.84
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 13.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.91 |  | Valor com BDI => |  | 24.55
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.69 | 20.69
Composição Auxiliar | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.09 | 14.09
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.25 | 1.25
|  |  |  | MO sem LS => | 14.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.17 |  | Valor com BDI => |  | 25.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.78 | 21.78
Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.13 | 15.13
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 15.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.44 |  | Valor com BDI => |  | 27.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.67 | 22.67
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.06 | 16.06
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 16.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.66 |  | Valor com BDI => |  | 28.33
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 533.99 | 533.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2858 | 19.56 | 122.95
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 128.07 | 109.34
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 1.08 | 236.44
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 109.3 | 65.26
|  |  |  | MO sem LS => | 82.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 82.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 133.49 |  | Valor com BDI => |  | 667.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra |  | H | 0.01418 | 14.09 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.01418 | 12.84 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95313 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.15 | 0.15
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 0.01108 | 14.09 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra |  | H | 0.01418 | 15.13 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.01108 | 16.06 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95403 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.41 | 1.41
Insumo | 00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra |  | H | 0.01418 | 100.06 | 1.41
|  |  |  | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.35 |  | Valor com BDI => |  | 1.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100297 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
Insumo | 00034780 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | Mão de Obra |  | H | 0.01108 | 100.62 | 1.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.38
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.01108 | 15.63 | 0.17
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95343 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00002701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | Mão de Obra |  | H | 0.01418 | 41.56 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.14 |  | Valor com BDI => |  | 0.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 0.01108 | 16.27 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 0.01108 | 19.2 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.26
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.01418 | 16.06 | 0.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.02038 | 12.85 | 0.26
|  |  |  | MO sem LS => | 0.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 0.01418 | 14.17 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100306 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 103.56 | 103.56
Composição Auxiliar | 100297 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.11 | 1.11
Insumo | 00034780 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | Mão de Obra |  | H | 1 | 100.62 | 100.62
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
|  |  |  | MO sem LS => | 101.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 101.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.89 |  | Valor com BDI => |  | 129.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.42 | 22.42
Composição Auxiliar | 95337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.17 | 0.17
Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 15.63 | 15.63
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 15.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.6 |  | Valor com BDI => |  | 28.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 47.58 | 47.58
Composição Auxiliar | 95343 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00002701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | Mão de Obra |  | H | 1 | 41.56 | 41.56
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 42.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.89 |  | Valor com BDI => |  | 59.47
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.89 | 21.89
Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.18 | 0.18
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.27 | 16.27
|  |  |  | MO sem LS => | 16.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.47 |  | Valor com BDI => |  | 27.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.85 | 24.85
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.2 | 19.2
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 19.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.21 |  | Valor com BDI => |  | 31.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.25 | 24.25
Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.22 | 0.22
Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.06 | 16.06
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.68 | 1.68
Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.68 | 1.68
|  |  |  | MO sem LS => | 16.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.06 |  | Valor com BDI => |  | 30.31
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.45 | 2.45
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0408 | 21.89 | 0.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0801 | 19.56 | 1.56
|  |  |  | MO sem LS => | 1.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.61 |  | Valor com BDI => |  | 3.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 24.93 | 24.93
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.85 | 24.85
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 19.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.23 |  | Valor com BDI => |  | 31.16
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 26.13 | 26.13
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 24.85 | 24.85
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
|  |  |  | MO sem LS => | 19.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.53 |  | Valor com BDI => |  | 32.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 7.2e-05 | 1203.63 | 0.08
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0 | 0
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 7.5e-06 | 1203.63 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 5e-05 | 1203.63 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KW/H | 1.36 | 0.84 | 1.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.28 |  | Valor com BDI => |  | 1.42
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.56 | 19.56
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.26 | 0.26
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 12.85 | 12.85
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.25 | 1.25
|  |  |  | MO sem LS => | 13.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.89 |  | Valor com BDI => |  | 24.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 111.34 | 111.34
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1897 | 20.72 | 3.93
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5691 | 22.67 | 12.9
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0044 | 26.13 | 0.11
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0191 | 24.93 | 0.47
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0012 | 533.99 | 0.64
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 24.36 | 24.36
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 20.53 | 25.19
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0428 | 21.92 | 0.93
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 73.15 | 42.81
|  |  |  | MO sem LS => | 12.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.83 |  | Valor com BDI => |  | 139.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.99 | 20.99
Composição Auxiliar | 95387 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
Insumo | 00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.17 | 14.17
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.92 | 2.92
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.58 | 0.58
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 14.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.24 |  | Valor com BDI => |  | 26.23
[5 empty] | Total sem BDI |  | 377204.04
[5 empty] | Total do BDI |  | 94296.94
[5 empty] | Total Geral |  | 471500.98
_______________________________________________________________ ARQUITETA GICELLE TAQUES CALMON CAU A6322-5

## CFF
| Obra |  |  | Bancos | B.D.I.
| TROCA DA ESQUADRIA DE VIDRO DA AGÊNCIA MADEIRA MAMORÉ |  |  | SINAPI - 11/2022 - Rondônia SBC - 01/2023 - Rondônia SICRO3 - 07/2022 - Rondônia | 25,0%
Cronograma Fisico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 10.305,52 | 100,00% 10.305,52
2 | DEMOLIÇÕES,RETIRADAS E REMANEJAMENTOS | 100,00% 9.422,26 | 20,00% 1.884,45 | 80,00% 7.537,81
3 | PAREDES, PAINEIS, PORTAS E ESQUADRIAS | 100,00% 350.928,20 |  | 100,00% 350.928,20
4 | REVESTIMENTO, FORROS E PINTURAS | 100,00% 6.348,00 |  | 100,00% 6.348,00
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 94.497,00 |  |  | 100,00% 94.497,00
Porcentagem |  |  | 2,59% | 77,37% | 20,04%
Custo |  |  | 12.189,97 | 364.814,01 | 94.497,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,59% | 79,96% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 12.189,97 | 377.003,98 | 471.500,98
_______________________________________________________________ ARQUITETA GICELLE TAQUES CALMON CAU A6322=5

## CURVA ABC
| Obra |  |  | Bancos | [6 empty] | B.D.I.
| TROCA DA ESQUADRIA DE VIDRO DA AGÊNCIA MADEIRA MAMORÉ |  |  | SINAPI - 11/2022 - Rondônia SBC - 01/2023 - Rondônia SICRO3 - 07/2022 - Rondônia | [6 empty] | 25,0%
CURVA ABC DE INSUMOS
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
00034391 | SINAPI | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | Material | m² | 141,4000000 |  | 1.374,01 |  | 194.285,01 |  | 194285.014 | 41,21% | 194285.014 | 41,21%
00000589 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | Material | M | 560,0000000 |  | 69,23 |  | 38.768,80 |  | 38768.8 | 8,22% | 233053.814 | 49,43%
00038180 | SINAPI | PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 150,0000000 |  | 242,67 |  | 36.400,50 |  | 36400.5 | 7,72% | 269454.314 | 57,15%
00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 560,0000000 |  | 51,38 |  | 28.772,80 |  | 28772.8 | 6,10% | 298227.114 | 63,25%
00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | Equipamento | M2XMES | 2.800,0000000 |  | 9,05 |  | 25.340,00 |  | 25340 | 5,37% | 323567.114 | 68,62%
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 193,1490000 |  | 91,43 |  | 17.659,61 |  | 17659.6131 | 3,75% | 341226.7271 | 72,37%
006 | Próprio | FILME DE PVB .038MM | Material | M² | 140,0000000 |  | 112,50 |  | 15.750,00 |  | 15750 | 3,34% | 356976.7271 | 75,71%
00002701 | SINAPI | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | Mão de Obra | H | 283,9704000 |  | 51,95 |  | 14.752,26 |  | 14752.2623 | 3,13% | 371728.9893 | 78,84%
105 | Próprio | Películas para proteção solar colorizada, cor grafite | Material | M² | 140,0000000 |  | 94,31 |  | 13.203,40 |  | 13203.4 | 2,80% | 384932.3894 | 81,64%
00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 405,0090000 |  | 25,66 |  | 10.392,53 |  | 10392.5309 | 2,20% | 395324.9203 | 83,84%
00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 330,0000000 |  | 30,45 |  | 10.048,50 |  | 10048.5 | 2,13% | 405373.4203 | 85,98%
00007317 | SINAPI | SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | Material | KG | 140,0000000 |  | 60,75 |  | 8.505,00 |  | 8505 | 1,80% | 413878.4203 | 87,78%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 434,7644000 |  | 17,61 |  | 7.656,20 |  | 7656.2011 | 1,62% | 421534.6214 | 89,40%
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 55,7799000 |  | 125,07 |  | 6.976,39 |  | 6976.3921 | 1,48% | 428511.0135 | 90,88%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1.677,0751768 |  | 3,65 |  | 6.121,32 |  | 6121.3244 | 1,30% | 434632.3379 | 92,18%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 341,6560565 |  | 16,06 |  | 5.487,00 |  | 5486.9963 | 1,16% | 440119.3341 | 93,34%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 212,1478388 |  | 20,07 |  | 4.257,81 |  | 4257.8071 | 0,90% | 444377.1413 | 94,25%
00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 99,0000000 |  | 35,18 |  | 3.482,82 |  | 3482.82 | 0,74% | 447859.9613 | 94,99%
00034780 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | Mão de Obra | H | 22,7493000 |  | 125,77 |  | 2.861,18 |  | 2861.1795 | 0,61% | 450721.1407 | 95,59%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 160,8195368 |  | 17,61 |  | 2.832,03 |  | 2832.032 | 0,60% | 453553.1728 | 96,19%
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 152,1270000 |  | 17,71 |  | 2.694,17 |  | 2694.1692 | 0,57% | 456247.3419 | 96,76%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1.754,5751768 |  | 1,31 |  | 2.298,49 |  | 2298.4935 | 0,49% | 458545.8354 | 97,25%
00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 74,2379760 |  | 20,07 |  | 1.489,96 |  | 1489.9562 | 0,32% | 460035.7916 | 97,57%
00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material | UN | 140,0000000 |  | 8,92 |  | 1.248,80 |  | 1248.8 | 0,26% | 461284.5916 | 97,83%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1.677,0751768 |  | 0,72 |  | 1.207,49 |  | 1207.4941 | 0,26% | 462492.0857 | 98,09%
00041805 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | Equipamento | MES | 1,5000000 |  | 800,00 |  | 1.200,00 |  | 1200 | 0,25% | 463692.0857 | 98,34%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 764,8321768 |  | 1,56 |  | 1.193,14 |  | 1193.1382 | 0,25% | 464885.2239 | 98,60%
00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material | m² | 353,1000000 |  | 3,01 |  | 1.062,83 |  | 1062.831 | 0,23% | 465948.0549 | 98,82%
00000135 | SINAPI | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | Material | KG | 140,0000000 |  | 5,13 |  | 718,20 |  | 718.2 | 0,15% | 466666.2549 | 98,97%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 375,8940000 |  | 1,67 |  | 627,74 |  | 627.743 | 0,13% | 467293.9979 | 99,11%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 764,8321768 |  | 0,73 |  | 558,33 |  | 558.3275 | 0,12% | 467852.3254 | 99,23%
00044397 | SINAPI | FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM | Material | M | 140,0000000 |  | 3,08 |  | 431,20 |  | 431.2 | 0,09% | 468283.5254 | 99,32%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 14,1240000 |  | 27,40 |  | 387,00 |  | 386.9976 | 0,08% | 468670.523 | 99,40%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 301,2190000 |  | 1,02 |  | 307,24 |  | 307.2434 | 0,07% | 468977.7664 | 99,46%
00000003 | Próprio | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA / REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,01 | Taxas | un | 1,0000000 |  | 292,42 |  | 292,42 |  | 292.42 | 0,06% | 469270.1864 | 99,53%
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 13,6131811 |  | 20,33 |  | 276,76 |  | 276.756 | 0,06% | 469546.9423 | 99,59%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 161,9300000 |  | 1,46 |  | 236,42 |  | 236.4178 | 0,05% | 469783.3601 | 99,64%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 375,8940000 |  | 0,61 |  | 229,30 |  | 229.2953 | 0,05% | 470012.6555 | 99,68%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 7,8409254 |  | 24,00 |  | 188,18 |  | 188.1822 | 0,04% | 470200.8377 | 99,72%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 161,9300000 |  | 1,05 |  | 170,03 |  | 170.0265 | 0,04% | 470370.8642 | 99,76%
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 73,2000000 |  | 2,10 |  | 153,72 |  | 153.72 | 0,03% | 470524.5842 | 99,79%
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 73,2000000 |  | 2,10 |  | 153,72 |  | 153.72 | 0,03% | 470678.3042 | 99,83%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 7,6063500 |  | 18,91 |  | 143,84 |  | 143.8361 | 0,03% | 470822.1403 | 99,86%
00012872 | SINAPI | GESSEIRO | Mão de Obra | H | 7,2090004 |  | 19,53 |  | 140,79 |  | 140.7918 | 0,03% | 470962.932 | 99,89%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1.754,5751768 |  | 0,07 |  | 122,82 |  | 122.8203 | 0,03% | 471085.7523 | 99,91%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 86,6962800 |  | 1,35 |  | 117,04 |  | 117.04 | 0,02% | 471202.7923 | 99,94%
00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4,8680640 |  | 16,05 |  | 78,13 |  | 78.1324 | 0,02% | 471280.9247 | 99,95%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 77,5000000 |  | 0,88 |  | 68,20 |  | 68.2 | 0,01% | 471349.1247 | 99,97%
00000411 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | Material | UN | 268,3500000 |  | 0,21 |  | 56,35 |  | 56.3535 | 0,01% | 471405.4782 | 99,98%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,3381048 |  | 160,08 |  | 54,12 |  | 54.1238 | 0,01% | 471459.602 | 99,99%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,2364516 |  | 136,62 |  | 32,30 |  | 32.304 | 0,01% | 471491.906 | 100,00%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 301,2190000 |  | 0,01 |  | 3,01 |  | 3.0122 | 0,00% | 471494.9182 | 100,00%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 1,9747200 |  | 1,05 |  | 2,07 |  | 2.0735 | 0,00% | 471496.9917 | 100,00%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0006891 |  | 1.504,53 |  | 1,04 |  | 1.0368 | 0,00% | 471498.0285 | 100,00%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 77,5000000 |  | 0,01 |  | 0,78 |  | 0.775 | 0,00% | 471498.8035 | 100,00%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 30.241,62
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 49.834,69
|  | _______________________________________________________________ ARQUITETA GICELLE TAQUES CALMON CAU A6322=5 | [8 empty] | Material |  |  | R$ 381.379,94
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 1.207,49
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 415,24
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 8.419,82
[10 empty] | Total sem BDI |  | 377204.04
[10 empty] | Total do BDI |  | 94296.94
[10 empty] | Total Geral |  | 471500.98

## BDI
B.D.I.
25,0%
| Obra |  | Bancos
| TROCA DA ESQUADRIA DE VIDRO DA AGÊNCIA MADEIRA MAMORÉ |  | SINAPI - 11/2022 - Rondônia SBC - 01/2023 - Rondônia SICRO3 - 07/2022 - Rondônia
B.D.I.
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (NÃO DESONERADO)
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
GRUPO A |  |  | DESPESAS INDIRETAS | 6.07
1 | Administração Central |  | AC | 4
2 | Seguros |  | S | 0.4
3 | Riscos e imprevistos |  | R | 1.27
4 | Garantias |  | G | 0.4
GRUPO A |  |  | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.23
5 | Despesas Financeiras |  | DF | 1.23
GRUPO C |  |  | LUCRO | 8.67
6 | Lucro bruto |  | L | 8.67
GRUPO D |  |  | TRIBUTOS | 6.65
7 | COFINS |  | I | 3
8 | PIS |  |  | 0.65
9 | ISS |  |  | 3
10 | CPRB |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 25%
BDI = ((1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (NÃO DESONERADO) DIFERENCIADO (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ITEM |  | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
GRUPO A |  |  | DESPESAS INDIRETAS | 4.78
1 | Administração Central |  | AC | 3.45
2 | Seguros |  | S | 0.24
3 | Riscos e imprevistos |  | R | 0.85
4 | Garantias |  | G | 0.24
GRUPO A |  |  | DESPESAS FINANCEIRAS | 0.85
5 | Despesas Financeiras |  | DF | 0.85
GRUPO C |  |  | LUCRO | 4.86
6 | Lucro bruto |  | L | 4.86
GRUPO D |  |  | TRIBUTOS | 3.65
7 | COFINS |  | I | 3
8 | PIS |  |  | 0.65
9 | ISS |  |  | 0
10 | CPRB |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 15%
BDI = ((1+AC+S+G+R)(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
_______________________________________________________________ ARQUITETA GICELLE TAQUES CALMON CAU A6322=5

## Mapa de Cotação
|  |  |  | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  |  | SINAPI - 11/2022 - Rondônia SBC - 01/2023 - Rondônia SICRO3 - 07/2022 - Rondônia | 25,0% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Obra | TROCA DA ESQUADRIA DE VIDRO DA AGÊNCIA MADEIRA MAMORÉ
MAPA DE COTAÇÃO
Código | Descrição | Unidade | DADOS | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3
|  |  | INSUMO/PREÇO | 67.88 | 75.24 | 84.85
|  |  | NOME | Amazon Serviços de Varejo do Brasil | MERCADO LIVRE | MAGAZINE LUIZA S/A
COT-1 | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR ESPELHADA, NA COR PRATA. REF. 3M OU EQUIVALENTE | M² | CNPJ | 15.436.940/0001-03 | 03.361.252/0001-34 | 47.960.950/0001-21
|  |  | TELEFONE |  | 62 3362-1860 | (11) 3185-6786
|  |  | NOME DO ARQUIVO | COT-1 | COT-1 | COT-1
|  |  | DATA | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-09
[5 empty] | VALOR ADOTADO: MÉDIA ARITMÉTICA DOS PREÇOS =====> | 75.99
Código | Descrição | Unidade | DADOS | EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | EMPRESA 3
|  |  | INSUMO/PREÇO | 96.78 | 66 | 78
|  |  | NOME | AMERICANAS | MERCADO LIVRE | MERCADO LIVRE
COT-2 | FILME DE PVB .038MM | M² | CNPJ | 00.776.574/0006-60 | 03.361.252/0001-34 | 03.361.252/0001-34
|  |  | TELEFONE | 62 3362-1860 | 62 3362-1860 | 62 3362-1860
|  |  | NOME DO ARQUIVO | COT-2 | COT-2 | COT-2
|  |  | DATA | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-09
[5 empty] | VALOR ADOTADO: MÉDIA ARITMÉTICA DOS PREÇOS =====> | 80.26