## CAPA
ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ENCARGOS SOCIAIS E BDI

## PLANILHA
UNIDADE DA CAIXA
[9 empty] | UNIDADE / SR: | AG ERECHIM / SR NORTE GAÚCHO
[9 empty] | OBRA / SERVIÇO: | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, REFORMA DA COBERTURA E VIDROS DA FACHADA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA
[9 empty] | PRAZO OBRA: |  | 120 DIAS
DATA DO DOCUMENTO:
OES:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - PLO
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | VALOR UNITÁRIO DE MATERIAL | VALOR TOTAL DE MATERIAL | CUSTO TOTAL DO ITEM | B.D.I. (%) | VALOR DO BDI | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | FONTE
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1
1.1 | Demolições, remoções e remanejos | [12 empty] | 3
1.1.1 | Remanejo de Mobiliário existente | m² | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.28 | 5
1.1.2 | Remoção de basalto e piso tátil externo | m² | 53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97635 | 5
1.1.3 | Demolição de piso tátil interno | m² | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88316 | 5
1.1.4 | Demolição de piso cerâmico | m² | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97633 | 5
1.1.5 | Remoção de mapa tátil | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88316 | 5
1.1.6 | Remoção de esquadrias de alumínio e vidro | m² | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97645 | 5
1.1.7 | Remanejamento de esquadria de alumínio e vidro da SAA | m² | 127 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.29 | 5
1.1.8 | Demolição de alvenaria | m³ | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97625 | 5
1.1.9 | Demolição de forro de gesso | m² | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97641 | 5
1.1.10 | Remoção de portas de madeira, sem reaproveitamento | m² | 3.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97644 | 6
1.1.11 | Remoção de divisórias sanitárias, sem reapoveitamento | m² | 9.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.30 | 6
1.1.12 | Remanejo de bacia sanitária | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.31 | 6
1.1.13 | Remanejo de metais e acessórios sanitários | pç | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.32 | 6
1.1.14 | Remoção de metais e acessórios sanitários | pç | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97666 | 6
1.1.15 | Remoção de louças sanitárias | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97663 | 6
1.1.16 | Demolição de bases de concreto de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | m³ | 18.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97629 | 6
1.1.17 | Remoção de impermeabilização existente | m² | 110.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.33 | 6
1.1.18 | Demolição/acerto de contrapiso (regularização) simples até 2 cm | m² | 110.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.34 | 6
1.1.19 | Remoção de telhas de fibrocimento | m² | 555 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97649 | 6
1.1.20 | Remoção de calha metálica | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.35 | 6
1.1.21 | Remoção de algeroz sobre o topo e lateral das muretas | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.36 | 6
1.1.22 | Raspagem das muretas com remoção de revestimentos argamassados deteriorados | m² | 315 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97631 | 6
1.1.23 | Remoção de luminárias | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97665 | 6
1.1.24 | Remoção de peças elétricas - Interruptores, tomadas e outros | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97660 | 6
1.1.25 | Remoção de rede de ar condicionado - dutos, linhas de cobre e outros | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88264 | 6
1.1.26 | Remanejo de placa de sinalização de vaga reservada | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.47 | 6
1.1.27 | Retirada de equipamentos de de climatização existentes (UE1-UC1, UE2-UC2, UE3-UC3, UE4-UC4, UE5-UC5, UE6-UC6, CA-01, CA-02, CA-03, CA-04 e CA-05), juntamente com todos os seus periféricos | h | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88264 | 6
1.1.28 | Serviços de abertura de rasgo em pisos/paredes, para serviços de instalações em geral | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 90445 | 6
1.1.29 | Chumbamento dos rasgos até o acabamento final | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 90469 | 6
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1
2.1 | Mobilização e desmobilização | [12 empty] | 3
2.1.1 | Locação,montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico | m² | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI I 20193 + SINAPI 97063 | 5
2.1.2 | Fornecimento e montagem de tapumes sem comunicação visual padrão caixa | m² | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 98458 | 5
2.1.3 | Proteção de móveis e equipamentos com lona plástica | m² | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.39 | 5
2.1.4 | Placa de obras e sinalização de segurança e orientativa ao público | m² | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.40 | 5
2.1.5 | Mobilização de pessoal, material e equipamento. Incluindo quando necessário: estadia, alimentação, transportes e demais custos indiretos | 1,5% do valor obra | 7300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | INSUMO SINAPI | 5
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
4 | SERVIÇOS GERAIS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1
4.1 | Limpeza permanente da obra | [12 empty] | 3
4.1.1 | Limpeza permanente da obra em geral envolvidas interna e externamente | h | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88316 | 5
4.2 | Remoção de entulho incluído Plano de Gestão de Resíduos da Construção | [12 empty] | 3
4.2.1 | Projeto de resíduos, incluindo remoção manual dos entulhos até o caminhão, separação de resíduos e preenchimento de relatórios e carga com transporte manual em caminhão e até destino final | m³ | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.38 | 5
4.3 | Instalações de Proteções | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
4.4 | UNIFORMES E CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
4.5 | Equipamentos de Proteções - Coletivos e Individuais - Segurança no Trabalho | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
5 | INFRA-ESTRUTURA | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
6 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1
6.1 | Estrutura em concreto armado-Plataforma elevatória | [12 empty] | 3
6.1.1 | Estrutura em concreto armado - Vigas, pilares, lajes e cintas e vergas de concreto armado fck >25MPa (formas, concreto usinado vibrado e armação cortada, dobrada e colocada) completo | m³ | 0.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.26 | 5
6.2 | Estrutura metálica -Casa de máquinas e plataforma elevatória | [12 empty] | 3
6.2.1 | Chapa de aço estrutural para pilar com conexões soldadas ( 99,59 kg/m²), incluso M.O., transporte e içamento utilizando guindaste - Fornecimento e instalação | kg | 29.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.41 | 5
6.2.2 | Pilar metálico em aço estrutural com conexões soldadas ( 9,17kg/m linear), incluso M.O., transporte e içamento utilizando guindaste- Fornecimento e instalação | kg | 205.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100765 | 5
6.2.3 | Terças em aço com conexões soldadas(3,01kg/m linear), incluso M.O., transporte e içamento utilizando guindaste- Fornecimento e instalação | kg | 270.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100764 | 5
6.2.4 | Viga metálica em aço estrutural com conexões soldadas (4,29kg/m linear), incluso M.O., transporte e içamento utilizando guindaste- Fornecimento e instalação | kg | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100764 | 5
6.2.5 | Vigas, pilares, perfis metálicos, cantoneiras, pisos metálicos, piso em chapa xadrez, guarda-corpo e estruturas metálicas em geral - para rampas da plataforma conforme estrutural, inclui soldas, fixações, transporte e montagem | kg | 1765.71 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.27 | 5
6.2.6 | Chumbador mecânico 1/2" | unid | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.42 | 5
6.2.7 | Chumbador mecânico 3/8" | unid | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.43 | 5
6.2.8 | Chumbador químico 1/2" | unid | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | TCPO WEB PINI 3R 06 06 24 00 00 00 05 09 | 5
7 | SERRALHERIAS E CARPINTARIA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1
7.1 | Serralherias | [12 empty] | 4
7.1.1 | Corrimão duplo em aço inox, com diâmetro de 32mm, fixo em guarda-corpo | m | 22.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.25 | 5
7.1.2 | Guarda-corpo em aço inox com fechamento em vidro laminado 8 mm | m | 24.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 99841 | 5
7.2 | Carpintaria | [12 empty] | 3
7.2.1 | Adequações no balcão da copa, incluindo instalação de mãos francesas | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.52 | 5
8 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1
8.1 | Alvenarias | [12 empty] | 3
8.1.1 | Fechamento de vão com alvenaria de vedação com blocos furados - esp = 15 cm | m² | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 103322 | 5
8.2 | Fechamentos metálicos | [12 empty] | 3
8.2.1 | Fechamento lateral com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm. Incluso içamento- Fornecimento e instalação | m² | 65.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 94213 | 5
8.2.2 | Fechamento lateral com venezianas industriais com aletas de aluminío. Incluso içamento- Fornecimento e instalação | m² | 23.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.44 | 5
8.3 | Gesso acartonado | [12 empty] | 3
8.3.1 | Parede de gesso acartonado resistente á umidade (RU) | m² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 96361 | 5
9 | ESQUADRIAS E VIDROS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 1
9.1 | ESQUADRIAS | [12 empty] | 3
9.1.1 | Fornecimento e instalação de porta externa metálca com 01 folha de abrir (90x210 cm), de aço com venezianas metálicas e fechadura | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 94807+ SINAPI 90830 | 5
9.1.2 | Porta de madeira, semi-oca 90x210cm, espessura 3,5cm, com acabamento em laminado melamínico, - Fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100675 | 5
9.2 | VIDROS | [12 empty] | 3
9.2.1 | Esquadria fixa em vidro temperado 10mm , incluso caixilho | m² | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 102235 | 5
9.2.2 | Reinstalação de porta de vidro da SAA, incluso nova mola de piso | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.48 | 5
9.3 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [12 empty] | 3
9.3.1 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, com execução de furo - fornecimento e instalação | unid | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 91306 | 5
9.3.2 | Chapa de inox escovado para porta de sanitário de PCD | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.59 | 5
10 | COBERTURA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2
10.1 | Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 5 m, para telhas de fibrocimento. Incluso içamento | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100369 | 4
10.2 | Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 4 m, para telhas de fibrocimento. Incluso içamento | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100368 | 4
10.3 | Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 3 m, para telhas de fibrocimento. Incluso içamento | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100367 | 4
10.4 | Trama de madeira composta por terças para telhas de fibrocimento incluso transporte vertical | m² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 92543 | 4
10.5 | Telhamento com telha de aço/alumínio E= 0,5 mm até dua águas, incluso cumeeira e içamento | m² | 620 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 94213 | 4
10.6 | Calha em chapa de aço galvanizado N.º 24, desnevolvimento 60 cm, incluso transporte vertical. | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 94228 | 4
10.7 | Telhamento com telha metálica termoacústica com isolamento em PIR OU PUR e = 30 mm | m² | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 94216 | 4
10.8 | Rufo/algeroz inclusive para cumeeira das telhas metálicas. Incluso transporte vertical | m | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 94231 | 4
10.9 | Recuperação das vedações de algeroz e claraboia | m | 235 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.37 | 4
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2
11.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, Argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 87878 | 4
11.2 | Reboco em paredes, argamassa traço 1:2:8, com execução de taliscas | m² | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 87529 | 4
11.3 | Revestimento cerâmico na cor branco ref. Portinari -Whait Plain Lux ou Portobelo - Cetim Bianco equivalente | m² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 87269 | 4
11.4 | Recuperação de revestimento argamassado das muretas da cobertura | m² | 276.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 104208 (0,2X) | 4
12 | PISOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2
12.1 | Pavimentação externa em basalto regular serrado 40x40cm, espessura de 2cm - Fornecimento e instalação | m² | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.45 | 4
12.2 | Piso tátil concreto alerta/ direcional - área externa - Fornecimento e instalação | m² | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.46 | 4
12.3 | Piso cerâmico 45x45cm. Ref: Eliane cor Gray Linha Cargo Plus ou equivalente - Fornecimento e instalação | m² | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 87249 | 4
12.4 | Rodapé cerâmico 7 cm de altura. Ref: Eliane cor Gray Linha Cargo Plus ou equivalente - Fornecimento e instalação | m | 46.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88649 | 4
12.5 | Piso porcelanato Ref: Eliane, 60x60cm, linha Platina NA e rodapé mesma linha Platina RS 10x60cm ou equivalente - Fornecimento e instalação | m² | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 87261 | 4
12.6 | Reinstalação de piso cerâmico reaproveitado da SAA | m² | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.49 | 4
12.7 | Piso tátil poliéster - alerta e / ou direcional - de sobrepor para área interna - Fornecimento e instalação | m² | 34.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.50 | 4
12.8 | Regularização de contrapiso , espessura 5 cm | m² | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 87690 | 4
12.9 | Soleira de granito cinza andorinha L=15cm - Fornecimento e instalação | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 98689 | 4
12.10 | Soleira de granito cinza andorinha L=20cm - Fornecimento e instalação | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.51 | 5
13 | FORROS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2
13.1 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado | m² | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 96114 | 4
14 | PINTURA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2
14.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em parede ou forro | m² | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88411 | 4
14.2 | Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes ou forro, duas demãos | m² | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88497 | 4
14.3 | Pintura com tinta Acrílica acetinada, duas demãos | m² | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 95622 | 4
14.4 | Pintura de Pictograma de estacionamento para PCD | m² | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 102494 | 4
14.5 | Pintura Esmalte sobre metal, incl. fundo antioxidante | m² | 185 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100726 | 4
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2
15.1 | Ponto de água fria, incl tubulações, conexões, acessórios e etc | pto | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 89957 | 4
15.2 | Ponto de esgoto/ralo sifonado, incl tubulações, conexões, acessórios e etc | pto | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 9841 | 4
15.3 | Fornecimento e instalação de assento sanitário comum compatível com a bacia sanitária | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100849 | 4
15.4 | Fornecimento e instalação de bacia Sanitária com caixa acoplada dual cor branca, Ref. Deca linha Vogue Plus Conforto Deca P.515.17 ou equivalente | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 95472 | 4
15.5 | Fornecimento e instalação de barra de porta 40cm para PCD, em inox, marca Deca ou equivalente | un | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100866 | 4
15.6 | Fornecimento e instalação de barras de apoio reta para PCD 80cm, marca Deca ou equivalente | un | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100868 | 4
15.7 | Cabide metálico tipo gancho acabamento cromado. Ref. Deca - linha izy 2060c37 ou equivalente- Fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.53 | 4
15.8 | Dispenser de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada. Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla ou equivalente- Fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.54 | 4
15.9 | Ducha higiênica acabamento cromado, Docol linha Loggica , cod00525306 com gatilho e registro ou equivalente- Fornecimento e instalação | un | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.55 | 4
15.10 | Saboneteira spray de plástico ABS na cor branca, Ref. Kimberley-Clark – linha Lalekla 30152702 ou equivalente- Fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 95547 | 5
15.11 | Porta-objetos com prateleira em vidro comum 10mm (9,5cmx50cm) e apoio metálico cromado Ref. DECA - linha Izy 2030C37 ou equivalente- Fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.56 | 5
15.12 | Espelho cristal, espessura 4mm- Fornecimento e instalação | m² | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.57 | 5
15.13 | Lavatório com coluna suspensa, louça branca marca Deca linha Vogue Plus Confort, ref. L510 ou equivalente - Fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.58 | 5
15.14 | Registro metálico cromado tipo gaveta - água fria - Fornecimento e instalação | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 89987 | 5
15.15 | Engate flexível metálico - Fornecimento e instalação | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 86886 | 5
15.16 | Sifão do tipo garrafa/copo em PVC - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 86882 | 5
15.17 | Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Deca Decamatic ou Docol linha Pressmatic Compact ou equivalente - Fornecimento e instalação | un | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100853 | 5
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2
16.1 | Fornecimento e instalação de bloco autônomo LED de iluminação de emergência bivolt - fornecimento e instalação | un | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97599 | 4
16.2 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 6mm², anti-chama 0,6/1KV , para circuitos terminais - Fornecimento e instalação | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 91931 | 4
16.3 | Fornecimento e instalação de caixa metálica 4"x2" | pç | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 92868 | 4
16.4 | Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar DIN 1x20A | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 93655 | 4
16.5 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica lisa com tampa | m | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | TCPO PINI WEB 3R 27 21 00 00 00 00 99 18 | 4
16.6 | Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado tipo sealtube Ø3/4" | m | 107 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88264 (0,2X)+SINAPI I 2504 | 4
16.7 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 2,5 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. | m | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 91926 | 4
16.8 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 4 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 91928 | 4
16.9 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 16 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 101561 | 4
16.10 | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, flexível (cl. 5), XLPE, 0,6/1KV - 35 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 101563 | 5
16.11 | Fornecimento e instalação de condulete Metálico, (Ø1.1/2") | pç | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 95803 | 5
16.12 | Fornecimento e instalação de condulete Metálico, (Ø3/4") | pç | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 95778 | 5
16.13 | Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar DIN 1x10A | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 93653 | 5
16.14 | Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar DIN/IEC, 6 até 32A | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88264 (0,2X)+SINAPI I 34653 | 5
16.15 | Fornecimento e instalação de disjuntor Termomagnetico Tripolar Em Caixa Moldada 3X125A, | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 101896 | 5
16.16 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar DIN/IEC, 10 até 50A | pç | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88264 (0,2X)+SINAPI 34709 | 5
16.17 | Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, DN 20 mm (3/4"), aparente, instalado em parede | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88264 (0,5X)+SINAPI 21128 | 5
16.18 | Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, DN 40 mm (1 1/2 ), aparente, instalado em parede | m | 51 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88264 (0,5X)+SINAPI 21130 | 5
16.19 | Fornecimento e instalação de interruptor simples com espelho | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 91953 | 5
16.20 | Identificação geral de pontos elétricos, lógicos, telefônicos, CFTV, quadros, etc, | pto | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88264 (0,4X) | 5
16.21 | Fornecimento e instalação de interligação de comando, cabo blindado (shield) malha 2x18AWG | Kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88264 (0,3X)+SINAPI I 841 | 5
16.22 | Fornecimento e instalação de luminária LED de embutir - quadrada 20x20cm, incluso driver - Fornecimento e instalação | pç | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.01 | 5
16.23 | Fornecimento e instalação de luminária LED de sobrepor hermética - 60x15cm, incluso driver - Fornecimento e instalação | pç | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.02 | 5
16.24 | Fornecimento e instalação de luminária de emergência 30 LEDs, potência 2w, bateria de lítio, autonomia de 6 horas | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 97599 | 5
16.25 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição com barramento trifásico, de embutir, em chapa de aço galvanizado, para 12 disjuntores DIN, 100 A | unid | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 13393 | 5
16.26 | Fornecimento e instalação de sensor de presença infravermelho de teto com relé de contato seco | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 39394 + SINAPI 88264 | 5
16.27 | Fornecimento e instalação de sinalizador Sonoro de Ajuda sem fio, com lâmpada de sinalização e alimentação Bi-volt (127/220V) | pç | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.03 | 5
16.28 | Fornecimento e instalação de tomada De Embutir 2P+T 10A /250V Com placa e suporte - Fornecimento e Instalação | pç | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 91992 | 5
17 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2
17.1 | Sistema Split | [12 empty] | 4
17.1.1 | Fornecimento de condicionador de ar tipo split cassete inverter (UE5-UC5), condensador com descarga vertical, 48000 Btu/h, quente e frio | unid | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 |  | SINAPI 39560 | 6
17.1.2 | Fornecimento de condicionador de ar tipo split cassete inverter (UE7-UC7 e UE8-UC8), condensador com descarga vertical, 36000 Btu/h, quente e frio | unid | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 |  | SINAPI 39559 | 6
17.1.3 | Identificação em acrílico junto ao disjuntor e máquinas | unid | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88316 (0,1x)+SINAPI 10851 (0,3x) | 6
17.1.4 | Instalação de condicionador (suporte metálico, calços, parafusos, acessórios, furações e adaptações) | h | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308 + SINAPI 88243 | 6
17.1.5 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica de células fechadas. Referência: POLIPEX K-FLEX ST, espessura 19mm - 1" (drenos) - Fornecimento e Instalação | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,2x)+ SINAPII 39739 | 6
17.1.6 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica de células fechadas. Referência: POLIPEX K-FLEX ST, espessura 19mm - 1.1/8" - Fornecimento e Instalação | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,2x)+SINAPI I 39735 | 6
17.1.7 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica de células fechadas. Referência: POLIPEX K-FLEX ST, espessura 19mm - 3/8" - Fornecimento e Instalação | m | 107 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,2x)+SINAPI I 39741 | 6
17.1.8 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica de células fechadas. Referência: POLIPEX K-FLEX ST, espessura 19mm - 7/8" - Fornecimento e Instalação | m | 107 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,2x)+SINAPI I 39742 | 6
17.1.9 | Tubo de cobre - Ø22,2mm 7/8" - Fornecimento e Instalação | m | 107 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,4x)+SINAPI I 12743 | 6
17.1.10 | Tubo de cobre - Ø28,6mm 1.1/8" - Fornecimento e Instalação | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,4x)+SINAPI I1 2744 | 7
17.1.11 | Tubo de cobre - Ø9,53mm 3/8" - Fornecimento e Instalação | m | 116 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,4x)+SINAPI I 39664 | 7
17.1.12 | Tubulação dreno PPR PN 20 1" - Fornecimento e Instalação | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 96668 | 7
17.2 | Sistema VRF (AHU1/UC1 e AHU2/UC1) Pav. Térreo | [12 empty] | 4
17.2.1 | Balanceamento de todo sistema com regulagem das bocas de insuflamento, RLOs, difusores, etc | h | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308 | 6
17.2.2 | Carga de nitrogênio para limpeza da solda e teste de estanqueidade das linhas de cobre | Kg | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.04 | 6
17.2.3 | Carga extra de fluído refrigerante R410A | Kg | 1.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | TCPO WEB 19.105.001600.SER | 6
17.2.4 | Chapa de aço para acabamentos em geral, fechamento de aberturas, isolamento de difusores, etc - Fornecimento e Instalação | Kg | 128 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88317+ SINAPII 1327 | 6
17.2.5 | Condensadora VRF 24HP MV6-670WV2GN1 descarga vertical, quente e frio- Fornecimento | unid | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.05 | 6
17.2.6 | Condicionador de ar tipo AHU 40MSD150386VHMV/40MSD150TFRMV, 10TR, Control Box p/ Evaporadora Modular AHUKZ-02B, Filtragem G4, refrigerante HFC-R410A, Módulo caixa de mistura, Controlador remoto com fio WDC-86E/KD- Fornecimento | unid | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.06 | 6
17.2.7 | Damper de regulagem com aletas convergentes e acionamento manual, série leve em chapa de aço galvanizado. Modelo/tamanho: TROX JN-B 1100x350mm - Fornecimento e Instalação | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.07 | 6
17.2.8 | Damper de regulagem com aletas convergentes e acionamento manual, série leve em chapa de aço galvanizado. Modelo/tamanho: TROX JN-B 300x200mm - Fornecimento e Instalação | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.08 | 6
17.2.9 | Damper de regulagem com aletas convergentes e acionamento manual, série leve em chapa de aço galvanizado. Modelo/tamanho: TROX JN-B 300x250mm - Fornecimento e Instalação | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.09 | 6
17.2.10 | Damper de regulagem com aletas convergentes e acionamento manual, série leve em chapa de aço galvanizado. Modelo/tamanho: TROX JN-B 600x250mm - Fornecimento e Instalação | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.10 | 7
17.2.11 | Damper de regulagem com aletas convergentes e acionamento manual, série leve em chapa de aço galvanizado. Modelo/tamanho: TROX JN-B 650x300mm - Fornecimento e Instalação | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.11 | 7
17.2.12 | Damper de regulagem com aletas convergentes e acionamento manual, série leve em chapa de aço galvanizado. Modelo/tamanho: TROX JN-B 800x300mm - Fornecimento e Instalação | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.12 | 7
17.2.13 | Derivação em Y modelo referência FQZHN-03D - Fornecimento e Instalação | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.14 | 7
17.2.14 | Gás R141B para limpeza das linhas de cobre | Kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.15 | 7
17.2.15 | Guindaste para içamento | chp | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 89272 | 7
17.2.16 | Identificação em acrílico junto ao disjuntor e máquinas | unid | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88316 (0,1x)+SINAPI 10851 (0,3x) | 7
17.2.17 | Instalação de condicionador (suporte metálico, calços, parafusos, acessórios, furações e adaptações) | h | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308 + SINAPI 88243 | 7
17.2.18 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica de células fechadas. Referência: POLIPEX K-FLEX ST, espessura 19mm - 1.1/4" - Fornecimento e Instalação | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,2x)+SINAPI I 39739 | 7
17.2.19 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica de células fechadas. Referência: POLIPEX K-FLEX ST, espessura 19mm - 1.1/8" | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,2x)+SINAPI I 39735 | 7
17.2.20 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica de células fechadas. Referência: POLIPEX K-FLEX ST, espessura 19mm - 1/2" | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,2x)+SINAPI I 39737 | 7
17.2.21 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica de células fechadas. Referência: POLIPEX K-FLEX ST, espessura 19mm - 3/4" | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,2x)+SINAPI I 39740 | 7
17.2.22 | Porta de inspeção nos dutos de insuflamento para balanceamento de vazão | m² | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 91341 | 7
17.2.23 | Suporte mão-francesa em aço, abas iguais 40cm, capacidade mínima 70Kg, branco | unid | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100862 | 7
17.2.24 | Tubo de cobre - Ø12,7mm 1/2" | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,4x)+SINAPI I 39660 | 7
17.2.25 | Tubo de cobre - Ø19,1mm 3/4" | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,4x)+SINAPI I 39666 | 7
17.2.26 | Tubo de cobre - Ø28,6mm 1.1/8" | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,4x)+SINAPI I1 2744 | 7
17.2.27 | Tubo de cobre - Ø31,8mm 1.1/4" | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,4x)+SINAPI I 12745 | 7
17.2.28 | Tubulação dreno PPR PN 20 1" | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 96668 | 7
17.3 | Sistema VRF (AHU3/UC2 e AHU4/UC2) Pav. Térreo | [12 empty] | 4
17.3.1 | Balanceamento de todo sistema com regulagem das bocas de insuflamento, RLOs, difusores, etc | h | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308 | 6
17.3.2 | Carga de nitrogênio para limpeza da solda e teste de estanqueidade das linhas de cobre | Kg | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.04 | 6
17.3.3 | Carga extra de fluído refrigerante R410A | Kg | 1.57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | TCPO WEB 19.105.001600.SER | 6
17.3.4 | Chapa de aço para acabamentos em geral, fechamento de aberturas, isolamento de difusores, etc | Kg | 89 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88317+ SINAPII 1327 | 6
17.3.5 | Condensadora VRF 24HP MV6-670WV2GN1 descarga vertical, quente e frio | unid | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.05 | 6
17.3.6 | Condicionador de ar tipo AHU 40MSD150386VHMV/40MSD150TFRMV, 10TR Control Box p/ Evaporadora Modular AHUKZ-02B Filtragem G4, refrigerante HFC-R410A Módulo caixa de mistura Controlador remoto com fio WDC-86E/KD | unid | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.06 | 6
17.3.7 | Damper de regulagem com aletas convergentes e acionamento manual, série leve em chapa de aço galvanizado. Modelo/tamanho: TROX JN-B 1100x350mm | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.07 | 6
17.3.8 | Damper de regulagem com aletas convergentes e acionamento manual, série leve em chapa de aço galvanizado. Modelo/tamanho: TROX JN-B 500x300mm | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.13 | 6
17.3.9 | Damper de regulagem com aletas convergentes e acionamento manual, série leve em chapa de aço galvanizado. Modelo/tamanho: TROX JN-B 600x250mm | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.10 | 6
17.3.10 | Derivação em Y modelo referência FQZHN-03D | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.14 | 7
17.3.11 | Gás R141B para limpeza das linhas de cobre | Kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.15 | 7
17.3.12 | Guindaste para içamento | chp | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 89272 | 7
17.3.13 | Identificação em acrílico junto ao disjuntor e máquinas | unid | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88316 (0,1x)+SINAPI 10851 (0,3x) | 7
17.3.14 | Instalação de condicionador (suporte metálico, calços, parafusos, acessórios, furações e adaptações) | h | 68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308 + SINAPI 88243 | 7
17.3.15 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica de células fechadas. Referência: POLIPEX K-FLEX ST, espessura 19mm - 1.1/4" | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,2x)+SINAPI I 39739 | 7
17.3.16 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica de células fechadas. Referência: POLIPEX K-FLEX ST, espessura 19mm - 1.1/8" | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,2x)+SINAPI I 39735 | 7
17.3.17 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica de células fechadas. Referência: POLIPEX K-FLEX ST, espessura 19mm - 1/2" | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,2x)+SINAPI I 39737 | 7
17.3.18 | Isolamento térmico flexível em espuma elastomérica de células fechadas. Referência: POLIPEX K-FLEX ST, espessura 19mm - 3/4" | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,2x)+SINAPI I 39740 | 7
17.3.19 | Porta de inspeção nos dutos de insuflamento para balanceamento de vazão | m² | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 91341 | 7
17.3.20 | Suporte mão-francesa em aço, abas iguais 40cm, capacidade mínima 70Kg, branco | unid | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100862 | 7
17.3.21 | Tubo de cobre - Ø12,7mm 1/2" | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,4x)+SINAPI I 39660 | 7
17.3.22 | Tubo de cobre - Ø19,1mm 3/4" | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,4x)+SINAPI I 39666 | 7
17.3.23 | Tubo de cobre - Ø28,6mm 1.1/8" | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,4x)+SINAPI I1 2744 | 7
17.3.24 | Tubo de cobre - Ø31,8mm 1.1/4" | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308(0,4x)+SINAPI I 12745 | 7
17.3.25 | Tubulação dreno PPR PN 20 1" | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 96668 | 7
17.4 | Renovação de ar (Reuniões 2º pav.) | [12 empty] | 4
17.4.1 | Caixa Filtrante do tipo gravimétrico G4. Modelo MFL-125 G4. fabricante referência: OTAM SOLER&PALAU | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.16 | 6
17.4.2 | Grelha de insuflamento em alumínio extrudado e anodizado, aletas verticais de dupla deflexão, registro de lâminas convergentes e caixa pleno com colarinho. Modelo/tamanho: TROX VAT-DG 325x165mm | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.17 | 6
17.4.3 | Grelha de renovação/exaustão de alumínio extrudado, pintado na cor da parede. Modelo GRI-125, fabricante referência: OTAM Soler&Palau | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.18 | 6
17.4.4 | Identificação em acrílico junto ao disjuntor e máquinas | unid | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 88316 (0,1x)+SINAPI 10851 (0,3x) | 6
17.4.5 | Instalação de sistema de ventilação (suporte metálico, acoplamento, eletrodutos, calços, parafusos, acessórios, furações e adaptações) | h | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 100308 + SINAPI 88243 | 6
17.4.6 | Tubo em PVC Ø150mm, sem isolamento | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 89849 | 6
17.4.7 | Ventilador (VAE1) OTAM TD-350/125 SILENT, 395m³/h, 34W. Soler & Palau | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.19 | 6
17.4.8 | Exaustor (VAE2) 248m³/h, 77W. MAXX 100-SICFLUX | unid | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.20 | 6
18 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2
18.1 | Plataforma Elevatória | [12 empty] | 4
18.1.1 | Fornecimento de plataforma elevatória cabinada metálica. | cj | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15.28 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.21 | 6
18.1.2 | Instalação de plataforma elevatória cabinada metálica. | cj | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.22 | 6
18.2 | Películas | [12 empty] | 4
18.2.1 | Película opaca | m² | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.23 | 6
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2
19.1 | Entrega da Obra | [12 empty] | 4
19.1.1 | Projeto como construído (“as built”) | m² | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO.AV.24 | 6
19.1.2 | Limpeza final da obra | m² | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 |  | SINAPI 99803 | 6
20 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 2
20.1 | Administração de canteiro | [12 empty] | 4
20.1.1 | Engenheiros/Arquiteto | h | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | #DIV/0! | SINAPI 90779 | 6
20.1.2 | Mestre de obras | h | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 22.12 | 0 | 0 | #DIV/0! | SINAPI 90780 | 6
[5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | 0
| VALOR TOTAL DE MATERIAL | 0
| VALOR TOTAL DE INSUMOS | 0
| VALOR TOTAL DE BDI | 0
| VALOR TOTAL DA OBRA | 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
CREA / CAU

## CRONOGRAMA
UNIDADE DA CAIXA
[14 empty] | UNIDADE / SR: | AG ERECHIM / SR NORTE GAÚCHO
[14 empty] | OBRA / SERVIÇO: | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, REFORMA DA COBERTURA E VIDROS DA FACHADA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA
[14 empty] | PRAZO OBRA: |  | 120 DIAS
[14 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 0
[14 empty] | OES: |  | 0
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CFF
DADOS DA EMPRESA CONTRATADA |  |  |  | ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  | ADITAMENTOS
CONTRATADA: |  |  | E-MAIL: | RUA/AV/PÇA |  |  | Nº | COMPL | VALOR INICIAL |  |  | PRAZO(DIAS) |  | VALOR ACRÉSCIMO |  | VALOR ATUAL |  | DATA TÉRMINO
RT: |  | TEL.: | TEL.CEL.: | BAIRRO | CIDADE |  |  | CEP | DATA ASSINATURA |  |  | DT TÉRMINO |  | VALOR DECRÉSCIMO |  | PRAZO PRORROG(DIAS)
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS | [7 empty] | PREVISÕES DAS ETAPAS (CONF. A QUANT. DE ETAPAS PREVISTAS)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | ETAPA 1 (30 dias) |  | ETAPA 2 (30 dias) |  | ETAPA 3 (30 dias) |  | ETAPA 4 (30 dias) |  | ETAPA 5 (30dias) |  | ETAPA 6 (XX dias)
[8 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[8 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | -1
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | -1
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
0
4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | -1
5 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
0
6 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 40% | [5 empty] | -1
7 | SERRALHERIAS E CARPINTARIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 20% |  | 80% | [5 empty] | -1
8 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0
[8 empty] | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | -1
9 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [5 empty] | -1
10 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 20% |  | 40% |  | 20% |  | 20% | [5 empty] | -1
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0% |  | 10% |  | 40% |  | 50% | [5 empty] | -1
12 | PISOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 10% |  | 40% |  | 30% |  | 20% | [5 empty] | -1
13 | FORROS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0% |  | 40% |  | 50% |  | 10% | [5 empty] | -1
14 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% | [5 empty] | -1
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0% |  | 20% |  | 40% |  | 40% | [5 empty] | -1
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [5 empty] | -1
17 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% | [5 empty] | -1
18 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 75% |  | 25% | [5 empty] | -1
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | [5 empty] | -1
20 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | -1
TOTAIS | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0
0
ASSINATURA RT DA CONTRATADA | [11 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
[12 empty] | NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | [5 empty] | CREA/CAU:
LOCAL |  |  | ASSINATURA | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 101.840
[12 empty] | ASSINATURA RESP. TÉCNICO |  |  |  | RUBRICA COORDENADOR DO EE

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIDADE DA CAIXA
UNIDADE/SR: | AG ERECHIM / SR NORTE GAÚCHO
OBRA/ SERVIÇO: | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, REFORMA DA COBERTURA E VIDROS DA FACHADA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (SEM DESONERAÇÃO) |  |  | A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
|  |  |  | A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
| Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET |  |  | A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
| UF: RIO GRANDE DO SUL | VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022 |  | A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO) |  |  | GRUPO B
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA | B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.91% | Não incide | 17.91% | Não incide
|  | % | % | B2 | Feriados | 4.24% | Não incide | 4.24% | Não incide
GRUPO A |  |  |  | B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91% | 0.69% | 0.91% | 0.69%
A1 | INSS | 20 | 20 | B4 | 13º Salário | 10.89% | 8.33% | 10.89% | 8.33%
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | B5 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.06% | 0.08% | 0.06%
A3 | SENAI | 1 | 1 | B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 | B7 | Dias de Chuvas | 1.36% | Não incide | 1.36% | Não incide
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | B9 | Férias Gozadas | 9.54% | 7.3% | 9.54% | 7.3%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
A8 | FGTS | 8 | 8 | B | Total | 45.81% | 17.05% | 45.81% | 17.05%
A9 | SECONCI | 0 | 0 | GRUPO C
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8 | C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.46% | 4.18% | 5.46% | 4.18%
| GRUPO B |  |  | C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1% | 0.13% | 0.1%
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93 | 0 | C3 | Férias Indenizadas | 3.68% | 2.82% | 3.68% | 2.82%
B2 | Feriados | 4.24 | 0 | C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.53% | 3.47% | 4.53% | 3.47%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.86 | 0.66 | C5 | Indenização Adicional | 0.46% | 0.35% | 0.46% | 0.35%
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33 | C | Total | 14.26% | 10.92% | 14.26% | 10.92%
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05 | GRUPO D
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.7% | 2.86% | 16.86% | 6.27%
B7 | Dias de Chuvas | 1.56 | 0 | D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46% | 0.35% | 0.48% | 0.37%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 | D | Total | 8.16% | 3.21% | 17.34% | 6.64%
B9 | Férias Gozadas | 10.28 | 7.83 | TOTAL(A+B+C+D) |  | 85.03% | 47.98% | 114.2% | 71.41%
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03 | Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.75 | 17.54
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.56 | 3.47
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 3.35 | 2.55
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.83 | 2.15
C5 | Indenização Adicional | 0.38 | 0.29
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 11.23 | 8.54
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.2 | 6.45
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41 | 0.31
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 17.61 | 6.76
| TOTAL (A+B+C+D) | 112.39 | 69.64
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

## BDI 22,12%
UNIDADE DA CAIXA
UNIDADE/SR: | AG ERECHIM / SR NORTE GAÚCHO
OBRA/SERVIÇO: | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, REFORMA DA COBERTURA E VIDROS DA FACHADA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA
OES: | 0 |  | OES | 0746.2014.2186
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES Conforme Acórdão TCU 2622/2013 e AD098 da Caixa.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | elemento da fórmula | TAXA (%)
1 | Administração Central | AC | 4%
2 | Despesas Financeiras | DF | 1.23%
3 | Seguros, Riscos e Garantias |  | 2.07%
3.1 | Seguros e Garantias | S+G |  | 0.8%
3.2 | Riscos | R |  | 1.27%
4 | Tributos | I | 5.57%
4.1 | ISS |  |  | 1.92%
4.2 | PIS |  |  | 0.65%
4.3 | COFINS |  |  | 3%
4.4 | CPRB |  |  | 0%
5 | LUCRO | L | 7.4%
BDI: |  |  | 22.12%
Fórmula do BDI :
#REF!
0.9443
Onde:
| AC: | taxa da administração central
| S: | taxa de Seguros
| R: | taxa de riscos
| G: | taxa de garantias
| DF: | taxa de despesas financeiras
| L: | taxa de lucro/remuneração
| I: | taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

## BDI 15,28%
UNIDADE DA CAIXA
UNIDADE/SR: | AG ERECHIM / SR NORTE GAÚCHO
OBRA/SERVIÇO: | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, REFORMA DA COBERTURA E VIDROS DA FACHADA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA
OES: | 0 |  | OES | 0746.2014.2186
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES Conforme Acórdão TCU 2622/2013 e AD098 da Caixa.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | elemento da fórmula | TAXA (%)
1 | Administração Central | AC | 3.45%
2 | Despesas Financeiras | DF | 0.85%
3 | Seguros, Riscos e Garantias |  | 1.33%
3.1 | Seguros e Garantias | S+G |  | 0.48%
3.2 | Riscos | R |  | 0.85%
4 | Tributos | I | 3.65%
4.1 | ISS |  |  | 0%
4.2 | PIS |  |  | 0.65%
4.3 | COFINS |  |  | 3%
4.4 | CPRB |  |  | 0%
5 | LUCRO | L | 5.11%
BDI: |  |  | 15.28%
Fórmula do BDI :
#REF!
0.9635
Onde:
| AC: | taxa da administração central
| S: | taxa de Seguros
| R: | taxa de riscos
| G: | taxa de garantias
| DF: | taxa de despesas financeiras
| L: | taxa de lucro/remuneração
| I: | taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)