## CAPA
ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ENCARGOS SOCIAIS E BDI

## PLANILHA
UNIDADE DA CAIXA
[9 empty] | UNIDADE / SR: | EN NORTE GAÚCHO / SR NORTE GAÚCHO
[9 empty] | OBRA / SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE, REFORMA COBERTURA, COPAS E SANITÁRIOS E RECUPERAÇÃO PISO
[9 empty] | PRAZO OBRA: |  | 90 DIAS
[9 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 01/082023
[9 empty] | OES: |  | 08639.2022.45
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - PLO
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | VALOR UNITÁRIO DE MATERIAL | VALOR TOTAL DE MATERIAL | CUSTO TOTAL DO ITEM | B.D.I. (%) | VALOR DO BDI | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | FONTE
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 39028.44 |  | 8633.1 | 47661.54 | 4.358% |  | 1
1.1 | Demolições, remoções e remanejos | [12 empty] | 3
1.1.1 | Remanejo de mobiliário existente | m² | 1500 | 4.67 | 7005 | 0 | 0 | 7005 | 22.12 | 1549.51 | 8554.51 |  | COMP.AV.AMB.01 | 5
1.1.2 | Remoção de piso tátil interno e sinalização de piso | m² | 4.9 | 21.3 | 104.37 | 0 | 0 | 104.37 | 22.12 | 23.09 | 127.46 |  | SINAPI 88316 | 5
1.1.3 | Remoção de revestimento cerâmico existente | m² | 60.6 | 18.28 | 1107.77 | 0 | 0 | 1107.77 | 22.12 | 245.04 | 1352.81 |  | SINAPI 97629 | 5
1.1.4 | Demolição de alvenaria | m³ | 7.5 | 10.36 | 77.7 | 43.66 | 327.45 | 405.15 | 22.12 | 89.62 | 494.77 |  | SINAPI 97625 | 5
1.1.5 | Demolição de parede gesso | m² | 4 | 6.29 | 25.16 | 1.71 | 6.84 | 32 | 22.12 | 7.08 | 39.08 |  | SINAPI 97638 | 5
1.1.6 | Demolição de forro de gesso | m² | 33.8 | 3.71 | 125.4 | 1.09 | 36.84 | 162.24 | 22.12 | 35.89 | 198.13 |  | SINAPI 97641 | 5
1.1.7 | Remoção de portas de madeira, sem reaproveitamento | m² | 3.4 | 6.83 | 23.22 | 2.05 | 6.97 | 30.19 | 22.12 | 6.68 | 36.87 |  | SINAPI 97644 | 5
1.1.8 | Remanejamento de painel PDA | m² | 31 | 40.75 | 1263.25 | 16.97 | 526.07 | 1789.32 | 22.12 | 395.8 | 2185.12 |  | COMP.AV.AMB.02 | 5
1.1.9 | Acompanhamento/ arremantes do remanejo das portas giratórias feito pela Caixa | unid | 2 | 124.1 | 248.2 | 0 | 0 | 248.2 | 22.12 | 54.9 | 303.1 |  | COMP.AV.AMB.03 | 5
1.1.10 | Remoção de metais e acessórios sanitários | pç | 8 | 6.95 | 55.6 | 1.9 | 15.2 | 70.8 | 22.12 | 15.66 | 86.46 |  | SINAPI 97666 | 6
1.1.11 | Remoção de louças sanitárias | pç | 5 | 9.48 | 47.4 | 2.66 | 13.3 | 60.7 | 22.12 | 13.43 | 74.13 |  | SINAPI 97663 | 6
1.1.12 | Demolição de laje de concreto de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | m³ | 2.6 | 104.45 | 271.57 | 35.31 | 91.81 | 363.38 | 22.12 | 80.38 | 443.76 |  | SINAPI 97629 | 6
1.1.13 | Remanejo de piso tátil interno, com complementação de peças | m² | 33 | 47.11 | 1554.63 | 61.4 | 2026.2 | 3580.83 | 22.12 | 792.08 | 4372.91 |  | COMP.AV.AMB.04 | 6
1.1.14 | Remoção de piso de madeira | m² | 175 | 18.06 | 3160.5 | 5.49 | 960.75 | 4121.25 | 22.12 | 911.62 | 5032.87 |  | SINAPI 97643 | 6
1.1.15 | Demolição de piso de basalto regular interno | m² | 60 | 27.81 | 1668.6 | 0 | 0 | 1668.6 | 22.12 | 369.09 | 2037.69 |  | COMP.AV.AMB.05 | 6
1.1.16 | Remoção de duto e seus periféricos | unid | 10 | 50.89 | 508.9 | 0 | 0 | 508.9 | 22.12 | 112.57 | 621.47 |  | COMP.AV.CLIM.01 | 6
1.1.17 | Remanejo de duto e seus periféricos | m | 55.5 | 73.27 | 4066.49 | 0 | 0 | 4066.49 | 22.12 | 899.51 | 4966 |  | COMP.AV.CLIM.07 | 6
1.1.18 | Remanejo de equipamento de climatização | unid | 1 | 50.89 | 50.89 | 0 | 0 | 50.89 | 22.12 | 11.26 | 62.15 |  | COMP.AV.CLIM.08 | 6
1.1.19 | Remanejo de equipamento da cobertura | unid | 1 | 47.11 | 47.11 | 0 | 0 | 47.11 | 22.12 | 10.42 | 57.53 |  | COMP.AV.AMB.06 | 6
1.1.20 | Remoção de telhas de cobertura existente | m² | 1200 | 2.55 | 3060 | 0.75 | 900 | 3960 | 22.12 | 875.95 | 4835.95 |  | SINAPI 97647 | 6
1.1.21 | Remoção de janelas existentes | m² | 26.1 | 18.84 | 491.72 | 13.26 | 346.09 | 837.81 | 22.12 | 185.32 | 1023.13 |  | SINAPI 97645 | 6
1.1.22 | Remoção de rufo metálico | m | 105 | 32.52 | 3414.6 | 0 | 0 | 3414.6 | 22.12 | 755.31 | 4169.91 |  | COMP.AV.AMB.07 | 6
1.1.23 | Remoção de impermeabilização existente | m² | 355 | 14.97 | 5314.35 | 0 | 0 | 5314.35 | 22.12 | 1175.53 | 6489.88 |  | COMP.AV.AMB.08 | 6
1.1.24 | Remanejo de porta de madeira, incluindo repintura | unid | 1 | 47.11 | 47.11 | 31.38 | 31.38 | 78.49 | 22.12 | 17.36 | 95.85 |  | COMP.AV.AMB.22 | 6
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 14300.49 |  | 3163.27 | 17463.76 | 1.597% |  | 1
2.1 | Mobilização e desmobilização | [12 empty] | 3
2.1.1 | Proteção de móveis e equipamentos com lona plástica | m² | 150 | 0.26 | 39 | 2.74 | 411 | 450 | 22.12 | 99.54 | 549.54 |  | COMP.AV.AMB.09 | 5
2.1.2 | Placa de obras e sinalização de segurança e orientativa ao público | m² | 1.5 | 71.75 | 107.63 | 328.57 | 492.86 | 600.49 | 22.12 | 132.83 | 733.32 |  | COMP.AV.AMB.10 | 5
2.1.3 | Mobilização de pessoal, material e equipamento. Incluindo quando necessário: estadia, alimentação, transportes e demais custos indiretos | 1,5% do valor obra | 13250 | 0.5 | 6625 | 0.5 | 6625 | 13250 | 22.12 | 2930.9 | 16180.9 |  | INSUMO SINAPI | 5
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
4 | SERVIÇOS GERAIS | [6 empty] | 11886.9 |  | 2629.38 | 14516.28 | 1.327% |  | 1
4.1 | Limpeza permanente da obra | [12 empty] | 3
4.1.1 | Limpeza permanente da obra em geral envolvidas interna e externamente | h | 90 | 14.91 | 1341.9 | 0 | 0 | 1341.9 | 22.12 | 296.83 | 1638.73 |  | SINAPI 88316 (0,7x) | 5
4.2 | Remoção de entulho incluído Plano de Gestão de Resíduos da Construção | [12 empty] | 3
4.2.1 | Projeto de resíduos, incluindo remoção manual dos entulhos até o caminhão, separação de resíduos e preenchimento de relatórios e carga com transporte manual em caminhão e até destino final | m³ | 250 | 8.06 | 2015 | 34.12 | 8530 | 10545 | 22.12 | 2332.55 | 12877.55 |  | COMP.AV.AMB.11 | 5
4.3 | Instalações de Proteções | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
4.4 | Uniformes e crachas de identificação | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
4.5 | Equipamentos de Proteções - Coletivos e Individuais - Segurança no Trabalho | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
5 | INFRA-ESTRUTURA | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
6 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 2590.17 |  | 572.95 | 3163.12 | 0.2892% |  | 1
6.1 | Adequações para instalação da plataforma | [12 empty] | 3
6.1.1 | Estrutura em concreto armado - Lajes de piso e vigas de concreto armado fck >25MPa (formas, concreto usinado vibrado e armação cortada, dobrada e colocada) completo | m³ | 1.3 | 401.9 | 522.47 | 1590.54 | 2067.7 | 2590.17 | 22.12 | 572.95 | 3163.12 |  | COMP.AV.ESTR.01 | 5
7 | SERRALHERIAS E CARPINTARIA | [6 empty] | 26352.11 |  | 5829.08 | 32181.19 | 2.943% |  | 1
7.1 | Serralherias | [12 empty] | 4
7.1.1 | Fornecimento e instalação de escada metálica tipo marinheiro com acabamento em pintura esmalte | m | 11 | 134.33 | 1477.63 | 168.75 | 1856.25 | 3333.88 | 22.12 | 737.45 | 4071.33 |  | COMP.AV.AMB.12 | 5
7.1.2 | Fornecimento e instalação de guarda-corpo em aço galvanizado para escada marinheiro, com fechamento inferior e cadeado, com acabamento em pintura esmalte | m | 9 | 174.71 | 1572.39 | 286.75 | 2580.75 | 4153.14 | 22.12 | 918.67 | 5071.81 |  | COMP.AV.AMB.13 | 5
7.1.3 | Fornecimento e instalação de passarela metálica em cantoneiras metálicas e piso em chapa de aço expandida 3x16" | m | 14 | 134.33 | 1880.62 | 426 | 5964 | 7844.62 | 22.12 | 1735.23 | 9579.85 |  | COMP.AV.AMB.14 | 5
7.1.4 | Fornecimento e instalação de guarda-corpo em aço galvanizado para passarela, com acabamento em pintura esmalte | m | 26.6 | 175.8 | 4676.28 | 192.33 | 5115.98 | 9792.26 | 22.12 | 2166.05 | 11958.31 |  | SINAPI | 5
7.2 | Carpintaria | [12 empty] | 3
7.2.1 | Fornecimento e instalação de armário baixo de copa em madeira MDF reforçada e revest. Laminado melamínico, portas de abrir, fechaduras e chaves em todas as portas. | cj | 1 | 573.96 | 573.96 | 654.25 | 654.25 | 1228.21 | 22.12 | 271.68 | 1499.89 |  | COMP.AV.AMB.15 | 5
8 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 6248.3 |  | 1382.12 | 7630.42 | 0.6977% |  | 1
8.1 | Alvenarias | [12 empty] | 3
8.1.1 | Execução de alvenaria de vedação com blocos furados - esp = 15 cm | m² | 27.5 | 17.7 | 486.75 | 38.1 | 1047.75 | 1534.5 | 22.12 | 339.43 | 1873.93 |  | SINAPI 103322 | 5
8.2 | Gesso acartonado | [12 empty] | 3
8.2.1 | Fornecimento e instalação de parede de gesso acartonado resistente á umidade (RU) | m² | 35 | 15.72 | 550.2 | 118.96 | 4163.6 | 4713.8 | 22.12 | 1042.69 | 5756.49 |  | COMP.AV.AMB.16 | 5
9 | ESQUADRIAS E VIDROS | [6 empty] | 6304.12 |  | 1394.47 | 7698.59 | 0.7039% |  | 1
9.1 | Esquadrias | [12 empty] | 3
9.1.1 | Porta de madeira, semi-oca 90x210cm, espessura 3,5cm, com acabamento em laminado melamínico, - Fornecimento e instalação | un | 3 | 18.34 | 55.02 | 1262.13 | 3786.39 | 3841.41 | 22.12 | 849.72 | 4691.13 |  | SINAPI 100675 | 5
9.1.2 | Fornecimento e instalação esquadria fixa em vidro temperado 8mm caixilhado em perfil U | m² | 5 | 50.14 | 250.7 | 279.48 | 1397.4 | 1648.1 | 22.12 | 364.56 | 2012.66 |  | SINAPI 102180 | 5
9.2 | Ferragens e acessórios | [12 empty] | 3
9.2.1 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, com execução de furo - fornecimento e instalação | unid | 3 | 20.66 | 61.98 | 76.69 | 230.07 | 292.05 | 22.12 | 64.6 | 356.65 |  | SINAPI 91307 | 5
9.2.2 | Chapa de inox escovado para porta de sanitário de PCD | unid | 4 | 10.65 | 42.6 | 119.99 | 479.96 | 522.56 | 22.12 | 115.59 | 638.15 |  | COMP.AV.AMB.17 | 5
10 | COBERTURA | [6 empty] | 391929.58 |  | 86694.82 | 478624.4 | 43.76% |  | 2
10.1 | Cobertura e calhas | [12 empty] | 4
10.1.1 | Lavagem de superfície de laje da e calhas da cobertura com jato de alta pressão | m² | 1327 | 1.43 | 1897.61 | 0.48 | 636.96 | 2534.57 | 22.12 | 560.65 | 3095.22 |  | SINAPI 99814 | 6
10.1.2 | Fornecimento e instalação de cobertura estrutural autoportante constituída de telhas metálicas arqueadas, confeccionadas em aço zincado natural. Ref. Imasa- modelo IMAP-700 ou equivalente técnico | m² | 1200 | 199.41 | 239292 | 87.4 | 104880 | 344172 | 22.12 | 76130.85 | 420302.85 |  | COMP.AV.AMB.18 | 6
10.1.3 | Fornecimento e instalação de algeroz em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento até 70 cm | m | 104.6 | 6.24 | 652.7 | 43.53 | 4553.24 | 5205.94 | 22.12 | 1151.55 | 6357.49 |  | SINAPI 94227( 0,7x) | 6
10.1.4 | Regularização de piso de calha com argamassa, esp. 2 cm | m² | 126.5 | 1.47 | 185.96 | 21.02 | 2659.03 | 2844.99 | 22.12 | 629.31 | 3474.3 |  | SINAPI 88476 | 6
10.1.5 | Impermeabilização de superfície de calha com manta asfáltica | m² | 126.5 | 28.74 | 3635.61 | 68.3 | 8639.95 | 12275.56 | 22.12 | 2715.35 | 14990.91 |  | COMP.AV.AMB.32 | 6
10.1.6 | Proteção mecânica de superfície horizontal | m² | 126.5 | 14.5 | 1834.25 | 20.79 | 2629.94 | 4464.19 | 22.12 | 987.48 | 5451.67 |  | SINAPI 98563 | 6
10.1.7 | Impermeabilização de paredes de calha com argamassa polimérica impermeável | m² | 196.5 | 13.39 | 2631.14 | 14.46 | 2841.39 | 5472.53 | 22.12 | 1210.52 | 6683.05 |  | SINAPI 98555 | 6
10.1.8 | Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kw, tração 4 x 4 | chp | 45 | 28.95 | 1302.75 | 303.49 | 13657.05 | 14959.8 | 22.12 | 3309.11 | 18268.91 |  | SINAPI 89272 | 6
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 8458.27 |  | 1870.97 | 10329.24 | 0.9445% |  | 2
11.1 | Revestimentos | [12 empty] | 4
11.1.1 | Chapisco com argamassa 1:3, preparo mecânico- Alvenaria interna e cobertura | m² | 55 | 2.46 | 135.3 | 2.26 | 124.3 | 259.6 | 22.12 | 57.42 | 317.02 |  | SINAPI 87878 | 6
11.1.2 | Reboco em massa única 1:2:8, preparo mecânico- Alvenaria interna | m² | 3 | 16.37 | 49.11 | 23.27 | 69.81 | 118.92 | 22.12 | 26.31 | 145.23 |  | SINAPI 104207 | 6
11.1.3 | Revestimento cerâmico na cor branco ref. Portinari -Whait Plain Lux ou Portobelo - Cetim Bianco equivalente | m² | 135 | 17.86 | 2411.1 | 41.99 | 5668.65 | 8079.75 | 22.12 | 1787.24 | 9866.99 |  | SINAPI 87269 | 6
12 | PISOS | [6 empty] | 101326.41 |  | 22413.4 | 123739.81 | 11.31% |  | 2
12.1 | Pisos | [12 empty] | 4
12.1.1 | Piso porcelanato Ref: Eliane, 60x60cm, linha Munari cimento AC ou equivalente - Fornecimento e instalação | m² | 30 | 13.13 | 393.9 | 118.52 | 3555.6 | 3949.5 | 22.12 | 873.63 | 4823.13 |  | SINAPI 87263 | 6
12.1.2 | Piso tátil poliéster - alerta e / ou direcional - de sobrepor para área interna - Fornecimento e instalação | m² | 17 | 14.97 | 254.49 | 225.32 | 3830.44 | 4084.93 | 22.12 | 903.59 | 4988.52 |  | COMP.AV.AMB.19 | 6
12.1.3 | Soleira de granito cinza andorinha L=15cm - Fornecimento e instalação | m | 3 | 15.34 | 46.02 | 83.17 | 249.51 | 295.53 | 22.12 | 65.37 | 360.9 |  | SINAPI 98689 | 6
12.1.4 | Preenchimento e regularização de contrapiso interno | m² | 175 | 8.01 | 1401.75 | 5.66 | 990.5 | 2392.25 | 22.12 | 529.17 | 2921.42 |  | SINAPI 40780 | 6
12.1.5 | Fornecimento e instalação piso de basalto polido 45 x 20cm e 45x45 cm, padrão existente, incluso regularização e rejuntamento | m² | 240 | 47.78 | 11467.2 | 165.45 | 39708 | 51175.2 | 22.12 | 11319.95 | 62495.15 |  | COMP.AV.AMB.20 | 6
12.1.6 | Revitalização de piso de basalto com polimento, selador, estucamento e cera | m² | 1170 | 31.15 | 36445.5 | 2.55 | 2983.5 | 39429 | 22.12 | 8721.69 | 48150.69 |  | COMP.AV.AMB.21 | 6
13 | FORROS | [6 empty] | 2574.3 |  | 569.44 | 3143.74 | 0.2875% |  | 2
13.1 | Forros internos | [12 empty] | 4
13.1.1 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado | m² | 30 | 13.51 | 405.3 | 72.3 | 2169 | 2574.3 | 22.12 | 569.44 | 3143.74 |  | SINAPI 96114 | 6
14 | PINTURA | [6 empty] | 12976.75 |  | 2870.45 | 15847.2 | 1.449% |  | 2
14.1 | Pinturas internas | [12 empty] | 4
14.1.1 | Pintura com tinta acrílica para paredes externas- Muretas da cobertura | m² | 100 | 8.32 | 832 | 8.94 | 894 | 1726 | 22.12 | 381.79 | 2107.79 |  | SINAPI 95626 | 6
14.1.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em parede ou forro | m² | 55 | 1.14 | 62.7 | 1.79 | 98.45 | 161.15 | 22.12 | 35.65 | 196.8 |  | SINAPI 88411 | 6
14.1.3 | Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes ou forro, duas demãos | m² | 55 | 9.21 | 506.55 | 8.71 | 479.05 | 985.6 | 22.12 | 218.01 | 1203.61 |  | SINAPI 88497 | 6
14.1.4 | Pintura com tinta Acrílica acetinada, duas demãos | m² | 800 | 4.86 | 3888 | 7.77 | 6216 | 10104 | 22.12 | 2235 | 12339 |  | SINAPI 95623 | 6
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 25987.44 |  | 5748.43 | 31735.87 | 2.902% |  | 2
15.1 | Rede hidrossanitária | [12 empty] | 4
15.1.1 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 25 mm, para água, incluso conexões e acessórios | m | 22 | 18.33 | 403.26 | 18.33 | 403.26 | 806.52 | 22.12 | 178.4 | 984.92 |  | SINAPI 91785 | 6
15.1.2 | Registro metálico cromado tipo gaveta com acabamento e canopla - água fria - Fornecimento e instalação | pç | 4 | 9.19 | 36.76 | 100.53 | 402.12 | 438.88 | 22.12 | 97.08 | 535.96 |  | SINAPI 89987 | 6
15.1.3 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 100 mm, para esgoto predial, incluso conexões e acessórios | m | 14.1 | 26.83 | 378.3 | 50.34 | 709.79 | 1088.09 | 22.12 | 240.69 | 1328.78 |  | SINAPI 91795 | 6
15.1.4 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 75 mm, para esgoto predial, incluso conexões e acessórios | m | 10 | 15.18 | 151.8 | 34.04 | 340.4 | 492.2 | 22.12 | 108.87 | 601.07 |  | SINAPI 91794 | 6
15.1.5 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 50 mm, para esgoto predial, incluso conexões e acessórios | m | 27 | 12.22 | 329.94 | 10.81 | 291.87 | 621.81 | 22.12 | 137.54 | 759.35 |  | SINAPI 89711 | 6
15.1.6 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 40 mm, para esgoto predial, incluso conexões e acessórios | m | 25 | 13.26 | 331.5 | 16.27 | 406.75 | 738.25 | 22.12 | 163.3 | 901.55 |  | SINAPI 91792 | 6
15.1.7 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm | unid | 6 | 9.05 | 54.3 | 33.68 | 202.08 | 256.38 | 22.12 | 56.71 | 313.09 |  | SINAPI 89482 | 6
15.2 | Louças, metais e acessórios | [12 empty] | 4
15.2.1 | Fornecimento e instalação de bacia Sanitária com caixa acoplada dual cor branca, Ref. Deca linha Vogue Plus Conforto Deca P.515.17 ou equivalente | unid | 3 | 34.87 | 104.61 | 730.87 | 2192.61 | 2297.22 | 22.12 | 508.15 | 2805.37 |  | SINAPI 95472 | 6
15.2.2 | Fornecimento e instalação de barra de apoio reta 40cm para PCD, em inox, marca Deca ou equivalente | unid | 8 | 18.29 | 146.32 | 252.99 | 2023.92 | 2170.24 | 22.12 | 480.06 | 2650.3 |  | SINAPI 100866 (0,7X) | 6
15.2.3 | Fornecimento e instalação de barras de apoio reta para PCD 80cm, marca Deca ou equivalente | unid | 9 | 26.13 | 235.17 | 407.18 | 3664.62 | 3899.79 | 22.12 | 862.63 | 4762.42 |  | SINAPI 100868 | 6
15.2.4 | Cabide metálico tipo gancho acabamento cromado. Ref. Deca - linha izy 2060c37 ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 3 | 15.22 | 45.66 | 47.48 | 142.44 | 188.1 | 22.12 | 41.61 | 229.71 |  | COMP.AV.AMB.23 | 6
15.2.5 | Dispenser de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada. Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 3 | 15.22 | 45.66 | 38 | 114 | 159.66 | 22.12 | 35.32 | 194.98 |  | COMP.AV.AMB.24 | 6
15.2.6 | Saboneteira spray de plástico ABS na cor branca, Ref. Kimberley-Clark – linha Lalekla 30152702 ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 3 | 8.71 | 26.13 | 38.57 | 115.71 | 141.84 | 22.12 | 31.38 | 173.22 |  | SINAPI 95547 | 6
15.2.7 | Dispenser para papel higiênico em plástico abs na cor branca com visor de nível de reabastecimento, ref. Kimberley-clark - linha lalekla 30175768, ref. Columbus ph-3000 ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 3 | 15.22 | 45.66 | 38 | 114 | 159.66 | 22.12 | 35.32 | 194.98 |  | COMP.AV.AMB.25 | 6
15.2.8 | Ducha higiênica acabamento cromado, Docol linha Loggica , cod00525306 com gatilho e registro ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 3 | 48.69 | 146.07 | 362.06 | 1086.18 | 1232.25 | 22.12 | 272.57 | 1504.82 |  | COMP.AV.AMB.26 | 6
15.2.9 | Porta-objetos com prateleira em vidro comum 10mm (9,5cmx50cm) e apoio metálico cromado Ref. DECA - linha Izy 2030C37 ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 3 | 48.69 | 146.07 | 334.7 | 1004.1 | 1150.17 | 22.12 | 254.42 | 1404.59 |  | COMP.AV.AMB.27 | 6
15.2.10 | Espelho cristal, espessura 4mm- Fornecimento e instalação | m² | 3.1 | 29.21 | 90.55 | 315.33 | 977.52 | 1068.07 | 22.12 | 236.26 | 1304.33 |  | COMP.AV.AMB.28 | 7
15.2.11 | Lavatório com coluna suspensa, louça branca marca Deca linha Vogue Plus Confort, ref. L510 ou equivalente,incluso válvula metálica - Fornecimento e instalação | unid | 3 | 48.69 | 146.07 | 734.21 | 2202.63 | 2348.7 | 22.12 | 519.53 | 2868.23 |  | COMP.AV.AMB.29 | 7
15.2.12 | Engate flexível metálico - Fornecimento e instalação | pç | 9 | 4.19 | 37.71 | 79.48 | 715.32 | 753.03 | 22.12 | 166.57 | 919.6 |  | SINAPI 86886 | 7
15.2.13 | Sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação | pç | 3 | 2.32 | 6.96 | 13.64 | 40.92 | 47.88 | 22.12 | 10.59 | 58.47 |  | SINAPI 86883 | 7
15.2.14 | Sifão do tipo garrafa/copo metálico- fornecimento e instalação | pç | 3 | 7.52 | 22.56 | 343.78 | 1031.34 | 1053.9 | 22.12 | 233.12 | 1287.02 |  | SINAPI 86881 | 7
15.2.15 | Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação | m² | 3.7 | 45.7 | 169.09 | 648.75 | 2400.38 | 2569.47 | 22.12 | 568.37 | 3137.84 |  | SINAPI 86889 | 7
15.2.16 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, incluso válvula metálica - fornecimento e instalação | unid | 1 | 19.07 | 19.07 | 369.22 | 369.22 | 388.29 | 22.12 | 85.89 | 474.18 |  | SINAPI 86935 | 7
15.2.17 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm, incluso válvula metálica - Fornecimento e instalação | unid | 2 | 28.35 | 56.7 | 247.99 | 495.98 | 552.68 | 22.12 | 122.25 | 674.93 |  | SINAPI 86937 | 7
15.2.18 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha - fornecimento e instalação | unid | 1 | 4.57 | 4.57 | 189.01 | 189.01 | 193.58 | 22.12 | 42.82 | 236.4 |  | SINAPI 86909 | 7
15.2.19 | Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Deca Decamatic ou Docol linha Pressmatic Compact ou equivalente - Fornecimento e instalação | un | 5 | 2.63 | 13.15 | 212.05 | 1060.25 | 1073.4 | 22.12 | 237.44 | 1310.84 |  | SINAPI 86915 | 7
15.2.20 | Instalação de bebedouro acessível | un | 2 | 48.69 | 97.38 | 0 | 0 | 97.38 | 22.12 | 21.54 | 118.92 |  | COMP.AV.AMB.30 | 7
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 128236.5 |  | 28365.93 | 156602.43 | 14.32% |  | 2
16.1 | ENERGIA COMUM E ESTABILIZADA | [12 empty] | 4
16.1.1 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 30 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação | unid | 1 | 165.9 | 165.9 | 652.1 | 652.1 | 818 | 22.12 | 180.94 | 998.94 |  | COMP.AV.ELET.01 | 6
16.1.2 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação | unid | 1 | 165.9 | 165.9 | 956.87 | 956.87 | 1122.77 | 22.12 | 248.36 | 1371.13 |  | COMP.AV.ELET.02 | 6
16.1.3 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 4mm², anti-chama 0,6/1KV, para circuitos terminais | m | 120 | 1.59 | 190.8 | 4.92 | 590.4 | 781.2 | 22.12 | 172.8 | 954 |  | SINAPI 91929 | 6
16.1.4 | Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar DIN 1x20A | pç | 7 | 2.7 | 18.9 | 10.87 | 76.09 | 94.99 | 22.12 | 21.01 | 116 |  | SINAPI 93655 | 6
16.1.5 | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar DIN 3x20A | pç | 3 | 8.11 | 24.33 | 81.7 | 245.1 | 269.43 | 22.12 | 59.6 | 329.03 |  | SINAPI 101893 | 6
16.1.6 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A fornecimento e instalação | unid | 44 | 1.92 | 84.48 | 10.33 | 454.52 | 539 | 22.12 | 119.23 | 658.23 |  | SINAPI 93654 | 6
16.1.7 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A fornecimento e instalação | unid | 21 | 2.7 | 56.7 | 10.87 | 228.27 | 284.97 | 22.12 | 63.04 | 348.01 |  | SINAPI 93656 | 6
16.1.8 | Fornecimento e instalação de canaleta alumínio lisa com tampa 53x15mm / tipo DUTOTEC | m | 5 | 25.96 | 129.8 | 63.67 | 318.35 | 448.15 | 22.12 | 99.13 | 547.28 |  | COMP.AV.ELET.03 | 6
16.1.9 | Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado tipo sealtube Ø3/4" | m | 20 | 10.38 | 207.6 | 26.58 | 531.6 | 739.2 | 22.12 | 163.51 | 902.71 |  | COMP.AV.ELET.04 | 6
16.1.10 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 2,5 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. | m | 3000 | 1.19 | 3570 | 2.79 | 8370 | 11940 | 22.12 | 2641.13 | 14581.13 |  | SINAPI 91926 | 7
16.1.11 | Fornecimento e instalação de porta equipamento 3 blocos para tomadas | unid | 4 | 5.19 | 20.76 | 21.33 | 85.32 | 106.08 | 22.12 | 23.46 | 129.54 |  | COMP.AV.ELET.05 | 7
16.1.12 | Tomada de embutir (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação (PRETA). | unid | 90 | 20.93 | 1883.7 | 14.15 | 1273.5 | 3157.2 | 22.12 | 698.37 | 3855.57 |  | SINAPI 91990 | 7
16.1.13 | Tomada de embutir (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação (VERMELHA). | unid | 80 | 20.93 | 1674.4 | 14.15 | 1132 | 2806.4 | 22.12 | 620.78 | 3427.18 |  | SINAPI 91990 | 7
16.1.14 | Fornecimento e instalação de canaleta de alumínio 73x25mm simples natural com tampa | m | 400 | 18.34 | 7336 | 87.66 | 35064 | 42400 | 22.12 | 9378.88 | 51778.88 |  | COMP.AV.ELET.06 | 7
16.1.15 | Fornecimento e instalação de caixa de piso com cruzadores 210x210 mm para 3 dutos | unid | 96 | 15.24 | 1463.04 | 280.6 | 26937.6 | 28400.64 | 22.12 | 6282.22 | 34682.86 |  | COMP.AV.ELET.07 | 7
16.1.16 | Fornecimento e instalação de Canaleta meia lua de pvc | m | 35 | 12.81 | 448.35 | 47.74 | 1670.9 | 2119.25 | 22.12 | 468.78 | 2588.03 |  | COMP.AV.ELET.08 | 7
16.1.17 | Fornecimento e instalação de Cabo PP #3X1,5 para estações de trabalho | m | 210 | 3.81 | 800.1 | 5.77 | 1211.7 | 2011.8 | 22.12 | 445.01 | 2456.81 |  | COMP.AV.ELET.09 | 7
16.1.18 | Identificação geral de pontos elétricos, lógicos, telefônicos, CFTV, quadros, etc, | pto | 275 | 10.38 | 2854.5 | 0 | 0 | 2854.5 | 22.12 | 631.42 | 3485.92 |  | COMP.AV.ELET.10 | 7
16.2 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [12 empty] | 4
16.2.1 | Cabo eletrônico (UTP) CAT.6 - 4P, instalado em edificação institucional | m | 2000 | 0.17 | 340 | 8.45 | 16900 | 17240 | 22.12 | 3813.49 | 21053.49 |  | SINAPI 98297 | 6
16.2.2 | Tomada RJ45 CAT.6 | unid | 46 | 8.43 | 387.78 | 41.4 | 1904.4 | 2292.18 | 22.12 | 507.03 | 2799.21 |  | SINAPI 98307 | 6
16.2.3 | Patch cord, CAT.6 - 1,5m | unid | 92 | 3.81 | 350.52 | 25.29 | 2326.68 | 2677.2 | 22.12 | 592.2 | 3269.4 |  | COMP.AV.ELET.11 | 6
16.2.4 | Conector macho RJ-45, CAT.6 | unid | 46 | 1.21 | 55.66 | 3.55 | 163.3 | 218.96 | 22.12 | 48.43 | 267.39 |  | COMP.AV.ELET.12 | 6
16.2.5 | Organização total da sala técnica, incluindo fiação dos racks | h | 16 | 24.27 | 388.32 | 0 | 0 | 388.32 | 22.12 | 85.9 | 474.22 |  | SINAPI 88247 | 6
16.2.6 | Certificação dos pontos lógicos | unid | 46 | 20.43 | 939.78 | 0 | 0 | 939.78 | 22.12 | 207.88 | 1147.66 |  | COMP.AV.ELET.13 | 6
16.3 | LUMINOTÉCNICO | [12 empty] | 4
16.3.1 | Fornecimento e instalação de luminária LED de embutir - quadrada 20x20cm, incluso driver - Fornecimento e instalação | pç | 4 | 15.58 | 62.32 | 29 | 116 | 178.32 | 22.12 | 39.44 | 217.76 |  | COMP.AV.ELET.14 | 6
16.3.2 | Fornecimento e instalação de sensor de presença infravermelho de teto com relé de contato seco | pç | 2 | 25.96 | 51.92 | 52.72 | 105.44 | 157.36 | 22.12 | 34.81 | 192.17 |  | COMP.AV.ELET.15 | 6
16.3.3 | Fornecimento e instalação de sinalizador Sonoro de Ajuda sem fio, com lâmpada de sinalização e alimentação Bi-volt (127/220V) | pç | 2 | 51.92 | 103.84 | 380.15 | 760.3 | 864.14 | 22.12 | 191.15 | 1055.29 |  | COMP.AV.ELET.16 | 6
16.3.4 | Fornecimento e instalação de condulete Metálico, (Ø3/4") | pç | 10 | 11.15 | 111.5 | 18.57 | 185.7 | 297.2 | 22.12 | 65.74 | 362.94 |  | SINAPI 95778 | 6
16.3.5 | Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, DN 20 mm (3/4"), aparente, instalado em parede | m | 20 | 5.19 | 103.8 | 23.95 | 479 | 582.8 | 22.12 | 128.92 | 711.72 |  | COMP.AV.ELET.17 | 6
16.3.6 | Fornecimento e instalação de bloco autônomo LED de iluminação de emergência bivolt - fornecimento e instalação | unid | 2 | 5.37 | 10.74 | 19.86 | 39.72 | 50.46 | 22.12 | 11.16 | 61.62 |  | SINAPI 97599 | 6
16.4 | SPDA | [12 empty] | 4
16.4.1 | Remanejo das instalações elétricas | h | 60 | 24.27 | 1456.2 | 0 | 0 | 1456.2 | 22.12 | 322.11 | 1778.31 |  | SINAPI 88247 | 6
17 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | 4368.39 |  | 966.28 | 5334.67 | 0.4878% |  | 2
17.1 | Sistema de Climatização | [12 empty] | 4
17.1.1 | Chapa de Aço Galvanizada #26, para Dutos com isolamento térmico em poliestireno expandido espessura de 20mm. Fabricação e Instalação | m² | 8 | 254.45 | 2035.6 | 88.6 | 708.8 | 2744.4 | 22.12 | 607.06 | 3351.46 |  | COMP.AV.CLIM.02 | 6
17.1.2 | Suporte para Duto em Chapa Galvanizada Bitola 26, espaçado a cada 1m | m² | 7 | 3.9 | 27.3 | 33.29 | 233.03 | 260.33 | 22.12 | 57.58 | 317.91 |  | SINAPI 96559 | 6
17.1.3 | Fita Aluminizada Adesiva para Acabamento em Dutos, 48mm X 50m | unid | 1 | 5.09 | 5.09 | 12.5 | 12.5 | 17.59 | 22.12 | 3.89 | 21.48 |  | COMP.AV.CLIM.03 | 6
17.2 | Sistemas de Renovação de ar | [12 empty] | 4
17.2.1 | Exaustor compacto axial em linha. Capacidade de Renovação 248 m3/h | unid | 2 | 50.89 | 101.78 | 385.96 | 771.92 | 873.7 | 22.12 | 193.26 | 1066.96 |  | COMP.AV.CLIM.04 | 6
17.2.2 | Boca de exaustão regulável de Vazão de Ar Ø 100mm | unid | 2 | 30.53 | 61.06 | 48.85 | 97.7 | 158.76 | 22.12 | 35.12 | 193.88 |  | COMP.AV.CLIM.05 | 6
17.2.3 | Veneziana Grade p/Exaustão Ar P/ Tubo de 100mm | unid | 2 | 30.53 | 61.06 | 49.9 | 99.8 | 160.86 | 22.12 | 35.58 | 196.44 |  | COMP.AV.CLIM.06 | 6
17.2.4 | Tubo em PVC Ø100mm, Sem Isolamento, Fornecimento e Instalação | m | 5 | 9.98 | 49.9 | 20.57 | 102.85 | 152.75 | 22.12 | 33.79 | 186.54 |  | SINAPI 89848 | 6
18 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [6 empty] | 75000 |  | 12759.6 | 87759.6 | 8.024% |  | 2
18.1 | Plataforma Elevatória | [12 empty] | 4
18.1.1 | Fornecimento de plataforma elevatória cabinada metálica até 4 mm, modelo de referência: SH ST 4000 Ortobras/ EASY VERTICAL TK ou equivalente técnico | cj | 1 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 15.28 | 8556.8 | 64556.8 |  | COMP.AV.ESTR.02 | 6
18.1.2 | Instalação de plataforma elevatória cabinada metálica até 4 mm, modelo de referência: SH ST 4000 Ortobras/ EASY VERTICAL TK ou equivalente técnico | cj | 1 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 19000 | 22.12 | 4202.8 | 23202.8 |  | COMP.AV.ESTR.03 | 6
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 3160.75 |  | 699.16 | 3859.91 | 0.3529% |  | 2
19.1 | Entrega da Obra | [12 empty] | 4
19.1.1 | Projeto como construído (“as built”) | m² | 15 | 16.91 | 253.65 | 1.54 | 23.1 | 276.75 | 22.12 | 61.22 | 337.97 |  | COMP.AV.AMB.31 | 6
19.1.2 | Limpeza final da obra | m² | 1400 | 1.57 | 2198 | 0.49 | 686 | 2884 | 22.12 | 637.94 | 3521.94 |  | SINAPI 99803 | 6
20 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 37967.8 |  | 8398.47 | 46366.27 | 4.24% |  | 2
20.1 | Administração de canteiro | [12 empty] | 4
20.1.1 | Engenheiros/Arquiteto | h | 65 | 110.62 | 7190.3 | 0 | 0 | 7190.3 | 22.12 | 1590.49 | 8780.79 |  | SINAPI 90777 | 6
20.1.2 | Mestre de obras | h | 325 | 94.7 | 30777.5 | 0 | 0 | 30777.5 | 22.12 | 6807.98 | 37585.48 |  | SINAPI 90780 | 6
[5 empty] | 456259.51 |  | 442437.21 | 898696.72 |  | 194961.32 | 1093658.04 | 100%
| VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | 456259.51
| VALOR TOTAL DE MATERIAL | 442437.21
| VALOR TOTAL DE INSUMOS | 898696.72
| VALOR TOTAL DE BDI | 194961.32
| VALOR TOTAL DA OBRA | 1093658.04
RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | CREA / CAU
Eng.ª Civil Jenifeer da Silva Borges |  | RS 209041

## CRONOGRAMA
UNIDADE DA CAIXA
[14 empty] | UNIDADE / SR: | EN NORTE GAÚCHO / SR NORTE GAÚCHO
[14 empty] | OBRA / SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE, REFORMA COBERTURA, COPAS E SANITÁRIOS E RECUPERAÇÃO PISO
[14 empty] | PRAZO OBRA: |  | 90 DIAS
[14 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 01/082023
[14 empty] | OES: |  | 08639.2022.45
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CFF
DADOS DA EMPRESA CONTRATADA |  |  |  | ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  | ADITAMENTOS
CONTRATADA: |  |  | E-MAIL: | RUA/AV/PÇA |  |  | Nº | COMPL | VALOR INICIAL |  |  | PRAZO(DIAS) |  | VALOR ACRÉSCIMO |  | VALOR ATUAL |  | DATA TÉRMINO
RT: |  | TEL.: | TEL.CEL.: | BAIRRO | CIDADE |  |  | CEP | DATA ASSINATURA |  |  | DT TÉRMINO |  | VALOR DECRÉSCIMO |  | PRAZO PRORROG(DIAS)
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS | [7 empty] | PREVISÕES DAS ETAPAS (CONF. A QUANT. DE ETAPAS PREVISTAS)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | ETAPA 1 (30 dias) |  | ETAPA 2 (30 dias) |  | ETAPA 3 (30 dias) |  | ETAPA 4 (30 dias) |  | ETAPA 5 (30dias) |  | ETAPA 6 (XX dias)
[8 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 47661.54 | 4.358% | 33363.078 | 3.051% | 14298.462 | 1.307% | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 1.819e-12
[8 empty] | 70% |  | 30% |  | 0% | [7 empty] | -100%
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 17463.76 | 1.597% | 6985.504 | 0.6387% | 5239.128 | 0.479% | 5239.128 | 0.479% | 0% | [5 empty] | 0
[8 empty] | 40% |  | 30% |  | 30% | [7 empty] | -100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 0
0%
4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 14516.28 | 1.327% | 4838.76 | 0.4424% | 4838.76 | 0.4424% | 4838.76 | 0.4424% | 0% | [5 empty] | 0
[8 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | -100%
5 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0% | [5 empty] | 0
0%
6 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 3163.12 | 0.2892% | 3163.12 | 0.2892% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0
[8 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% | [7 empty] | -100%
7 | SERRALHERIAS E CARPINTARIA |  |  |  |  | 32181.19 | 2.943% | 6436.238 | 0.5885% | 16090.595 | 1.471% | 9654.357 | 0.8828% | 0% | [5 empty] | 0
[8 empty] | 20% |  | 50% |  | 30% | [7 empty] | -100%
8 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 7630.42 | 0.6977% | 3815.21 | 0.3488% | 3815.21 | 0.3488% | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0
[8 empty] | 50% |  | 50% |  | 0% | [7 empty] | -100%
9 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 7698.59 | 0.7039% | 3849.295 | 0.352% | 3849.295 | 0.352% | 0 | 0% | 0% | [5 empty] | 0
[8 empty] | 50% |  | 50% |  | 0% | [7 empty] | -100%
10 | COBERTURA |  |  |  |  | 478624.4 | 43.76% | 143587.32 | 13.13% | 191449.76 | 17.51% | 143587.32 | 13.13% | 13.13% | [5 empty] | 0
[8 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [7 empty] | -100%
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 10329.24 | 0.9445% | 2065.848 | 0.1889% | 8263.392 | 0.7556% | 0 | 0% | -13.13% | [5 empty] | 0
[8 empty] | 20% |  | 80% |  | 0% | [7 empty] | -100%
12 | PISOS |  |  |  |  | 123739.81 | 11.31% | 37121.943 | 3.394% | 37121.943 | 3.394% | 49495.924 | 4.526% | 0% | [5 empty] | 0
[8 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [7 empty] | -100%
13 | FORROS |  |  |  |  | 3143.74 | 0.2875% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3143.74 | 0.2875% | 0% | [5 empty] | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 100% | [7 empty] | -100%
14 | PINTURA |  |  |  |  | 15847.2 | 1.449% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15847.2 | 1.449% | [6 empty] | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 100% | [7 empty] | -100%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 31735.87 | 2.902% | 22215.109 | 2.031% | 9520.761 | 0.8705% | 0 | 0% | [6 empty] | 0
[8 empty] | 70% |  | 30% |  | 0% | [7 empty] | -100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 156602.43 | 14.32% | 46980.729 | 4.296% | 62640.972 | 5.728% | 46980.729 | 4.296% | [6 empty] | 0
[8 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% | [7 empty] | -100%
17 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 5334.67 | 0.4878% | 1066.934 | 0.09756% | 4267.736 | 0.3902% | 0 | 0% | [6 empty] | -9.0949e-13
[8 empty] | 20% |  | 80% |  | 0% | [7 empty] | -100%
18 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 87759.6 | 8.024% | 8775.96 | 0.8024% | 0 | 0% | 78983.64 | 7.222% | [6 empty] | 0
[8 empty] | 10% |  | 0% |  | 90% | [7 empty] | -100%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 3859.91 | 0.3529% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3473.919 | 0.3176% | [6 empty] | 385.991
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 90% | [7 empty] | -90%
20 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 46366.27 | 4.24% | 15455.4233 | 1.413% | 15455.4233 | 1.413% | 15455.4233 | 1.413% | [6 empty] | 0
[8 empty] | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33% | [7 empty] | -100%
TOTAIS | [5 empty] | 1093658.04 | 100% | 339720.4713 | 31.06% | 376851.4373 | 34.46% | 376700.1403 | 34.44% | [6 empty] | 385.991
0
ASSINATURA RT DA CONTRATADA | [11 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
[12 empty] | NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | [5 empty] | CREA/CAU:
LOCAL |  |  | ASSINATURA | [8 empty] | Eng.ª Civil Jenifeer da Silva Borges | [5 empty] | 209041
[12 empty] | ASSINATURA RESP. TÉCNICO |  |  |  | RUBRICA COORDENADOR DO EE

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIDADE DA CAIXA
UNIDADE/SR: | EN NORTE GAÚCHO / SR NORTE GAÚCHO
OBRA/ SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE, REFORMA COBERTURA, COPAS E SANITÁRIOS E RECUPERAÇÃO PISO
OES: | 08639.2022.45 |  | OES | 0746.2014.2186
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (SEM DESONERAÇÃO) |  |  |  | A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
[5 empty] | A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
| Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET |  |  |  | A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
| UF: RIO GRANDE DO SUL | VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022 |  |  | A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO) |  |  |  | GRUPO B
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA |  | B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.91% | Não incide | 17.91% | Não incide
|  | % | % |  | B2 | Feriados | 4.24% | Não incide | 4.24% | Não incide
GRUPO A |  |  |  |  | B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91% | 0.69% | 0.91% | 0.69%
A1 | INSS | 20 | 20 |  | B4 | 13º Salário | 10.89% | 8.33% | 10.89% | 8.33%
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 |  | B5 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.06% | 0.08% | 0.06%
A3 | SENAI | 1 | 1 |  | B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 |  | B7 | Dias de Chuvas | 1.36% | Não incide | 1.36% | Não incide
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 |  | B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 |  | B9 | Férias Gozadas | 9.54% | 7.3% | 9.54% | 7.3%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 |  | B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
A8 | FGTS | 8 | 8 |  | B | Total | 45.81% | 17.05% | 45.81% | 17.05%
A9 | SECONCI | 0 | 0 |  | GRUPO C
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8 |  | C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.46% | 4.18% | 5.46% | 4.18%
| GRUPO B |  |  |  | C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1% | 0.13% | 0.1%
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93 | 0 |  | C3 | Férias Indenizadas | 3.68% | 2.82% | 3.68% | 2.82%
B2 | Feriados | 4.24 | 0 |  | C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.53% | 3.47% | 4.53% | 3.47%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.66 |  | C5 | Indenização Adicional | 0.46% | 0.35% | 0.46% | 0.35%
B4 | 13º Salário | 10.96 | 8.33 |  | C | Total | 14.26% | 10.92% | 14.26% | 10.92%
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05 |  | GRUPO D
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 |  | D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.7% | 2.86% | 16.86% | 6.27%
B7 | Dias de Chuvas | 1.55 | 0 |  | D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46% | 0.35% | 0.48% | 0.37%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 |  | D | Total | 8.16% | 3.21% | 17.34% | 6.64%
B9 | Férias Gozadas | 10.51 | 7.99 |  | TOTAL(A+B+C+D) |  | 85.03% | 47.98% | 114.2% | 71.41%
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03 |  | Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47 | 17.7
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57 | 3.47
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 3.43 | 2.61
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.77 | 2.11
C5 | Indenização Adicional | 0.38 | 0.29
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 11.26 | 8.56
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.3 | 6.51
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41 | 0.31
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 17.71 | 6.82
| TOTAL (A+B+C+D) | 112.77 | 69.88
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

## BDI 22,12%
UNIDADE DA CAIXA
UNIDADE/SR: | EN NORTE GAÚCHO / SR NORTE GAÚCHO
OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE, REFORMA COBERTURA, COPAS E SANITÁRIOS E RECUPERAÇÃO PISO
OES: | 08639.2022.45 |  | OES | 0746.2014.2186
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES Conforme Acórdão TCU 2622/2013 e AD098 da Caixa.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | elemento da fórmula | TAXA (%)
1 | Administração Central | AC | 4%
2 | Despesas Financeiras | DF | 1.23%
3 | Seguros, Riscos e Garantias |  | 2.07%
3.1 | Seguros e Garantias | S+G |  | 0.8%
3.2 | Riscos | R |  | 1.27%
4 | Tributos | I | 5.57%
4.1 | ISS |  |  | 1.92%
4.2 | PIS |  |  | 0.65%
4.3 | COFINS |  |  | 3%
4.4 | CPRB |  |  | 0%
5 | LUCRO | L | 7.4%
BDI: |  |  | 22.12%
Fórmula do BDI :
#REF!
0.9443
Onde:
| AC: | taxa da administração central
| S: | taxa de Seguros
| R: | taxa de riscos
| G: | taxa de garantias
| DF: | taxa de despesas financeiras
| L: | taxa de lucro/remuneração
| I: | taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

## BDI 15,28%
UNIDADE DA CAIXA
UNIDADE/SR: | EN NORTE GAÚCHO / SR NORTE GAÚCHO
OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO ACESSIBILIDADE, REFORMA COBERTURA, COPAS E SANITÁRIOS E RECUPERAÇÃO PISO
OES: | 08639.2022.45 |  | OES | 0746.2014.2186
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES Conforme Acórdão TCU 2622/2013 e AD098 da Caixa.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | elemento da fórmula | TAXA (%)
1 | Administração Central | AC | 3.45%
2 | Despesas Financeiras | DF | 0.85%
3 | Seguros, Riscos e Garantias |  | 1.33%
3.1 | Seguros e Garantias | S+G |  | 0.48%
3.2 | Riscos | R |  | 0.85%
4 | Tributos | I | 3.65%
4.1 | ISS |  |  | 0%
4.2 | PIS |  |  | 0.65%
4.3 | COFINS |  |  | 3%
4.4 | CPRB |  |  | 0%
5 | LUCRO | L | 5.11%
BDI: |  |  | 15.28%
Fórmula do BDI :
#REF!
0.9635
Onde:
| AC: | taxa da administração central
| S: | taxa de Seguros
| R: | taxa de riscos
| G: | taxa de garantias
| DF: | taxa de despesas financeiras
| L: | taxa de lucro/remuneração
| I: | taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)