## PLANILHA DE CUSTOS
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA - Execução de Arruamento Acessíveis para as Infraestruturas de Visitação da Reserva Biológica União/ICMBio |  | Empresa Nome: CNPJ:
Reserva Biológica União, Rodovia BR 101, Km 185 - Rocha Leão - Rio das Ostras / RJ
Sinapi | Ordem |  | Descrição do Serviço | Unid. | Quant. | Valor Unitário com BDI | Valor Total com BDI
| 1 |  | CANTEIRO DE OBRA
| 1.1 | CPU - 1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | mês | 3 |  | 0
99059 | 1.2 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. | M | 319.04 |  | 0
98524 | 1.3 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 689.1264 |  | 0
| 1.4 | CPU - 2 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | M² | 689.1264 |  | 0
[6 empty] | Sub Total | 0
| 2 |  | BASES E PAVIMENTOS
5501706 | 2.1 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 310.11 |  | 0
100977 | 2.2 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 353.1804 |  | 0
97917 | 2.3 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (SOLO) | T x Km | 7946.559 |  | 0
93358 | 2.4 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 28.7136 |  | 0
94273 | 2.5 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | m | 638.08 |  | 0
| 2.6 | CPU - 3 | COMPACTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES | M³ | 117.29 |  | 0
97917 | 2.7 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ( BRITA ) | T x Km | 1495.368 |  | 0
94342 | 2.8 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 113.65 |  | 0
97917 | 2.9 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - AREIA | T x Km | 3027.636 |  | 0
92396 | 2.10 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | m² | 583.93 |  | 0
92400 | 2.11 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2021 | m² | 22.25 |  | 0
4805754 | 2.12 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO | M³ | 124.1813 |  | 0
| 2.13 | CPU - 4 | GUARDA-CORPO EM TORAS DE EUCALÍPTO TRATADO - SEGUIMENTOS COM 1,5M TRECHO RETO | Unid. | 125 |  | 0
| 2.14 | CPU - 5 | GUARDA-CORPO EM TORAS DE EUCALÍPTO TRATADO - SEGUIMENTOS COM 1,0M TRECHO CURVO | Unid. | 65 |  | 0
94975 | 2.15 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 7 |  | 0
102213 | 2.16 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 205.2 |  | 0
[6 empty] | Sub Total | 0
| 3 |  | LIMPEZA DE OBRA
99811 | 3.1 | SINAPI | LIMPEZA GERAL DE OBRAS | m² | 1263 |  | 0
[6 empty] | Sub Total | 0
| 4 | CPU - 6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Unid. | 1 |  | 0
[6 empty] | Sub Total | 0
| 5 | CPU - 7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 2,60% (Conforme parametrização do SICRO e do decreto 7.983/2013) | % | 0.026 | 0 | 0
[6 empty] | Sub Total | 0
[6 empty] | Total | 0
_____________________________________________________________________ |  |  |  | __________________________________________
Empresa - CNPJ: Nome do Representante Legal: CPF do Representante Legal : |  |  |  | Local e data

## CRONOGRAMA
| Empresa Nome: CNPJ: | INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Execução de Arruamento Entre as Infraestruturas de Educação Ambiental da Reserva Biológica União/ICMBio
Endereço : | Reserva Biológica União, Rodovia BR 101, Km 185 - Rocha Leão - Rio das Ostras / RJ
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA ETAPA (COM BDI) | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1. | CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 100% | 0% |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0 | 33% | 33% | 34%
|  |  | 0 | 0 | 0
2. | BASES E PAVIMENTOS | 0 | 50% | 50% | 0 | 100%
|  |  | 0 | 0 |  | 0
3. | LIMPEZA DA OBRA | 0 | 33% | 33% | 34% | 100%
04.01.100
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILLIZAÇÃO | 0 | 50% | 0% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
15 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL MENSAL (%) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| VALOR MENSAL (R$) |  | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| VALOR ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 0
4. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (CONFORME ANDAMENTO DA OBRA) | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL COM BDI |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
__________________________________________________________________________ |  |  | _________________________________________________________
Empresa - CNPJ: Nome do Representante Legal: CPF do Representante Legal : |  |  | Local e data