## CAPA
ANEXO I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ENCARGOS SOCIAIS E BDI

## PLANILHA
UNIDADE DA CAIXA
[9 empty] | UNIDADE / SR: | AG SANTO ÂNGELO / SR NORTE GAÚCHO
[9 empty] | OBRA / SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE LEIAUTE, ACESSIBILIDADE, REVITALIZAÇÃO DA FACHADA E REFORMA DA COBERTURA
[9 empty] | PRAZO OBRA: |  | 120 DIAS
[9 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 2023-09-22
[9 empty] | OES: |  | 08639.2022.25
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA - PLO
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO DE MÃO-DE-OBRA | VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | VALOR UNITÁRIO DE MATERIAL | VALOR TOTAL DE MATERIAL | CUSTO TOTAL DO ITEM | B.D.I. (%) | VALOR DO BDI | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | FONTE
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 71057.06 |  | 15717.8 | 86774.86 | 9.376% |  | 1
1.1 | Demolições, remoções e remanejos | [12 empty] | 3
1.1.1 | Desmontagem e remoção de mobiliários existente | m² | 1105 | 4.67 | 5160.35 | 0 | 0 | 5160.35 | 22.12 | 1141.47 | 6301.82 |  | COMP.AV.AMB.01 | 5
1.1.2 | Remanejo de estantes/arquivos de aço/floreiras internas | unid | 41 | 46.73 | 1915.93 | 0 | 0 | 1915.93 | 22.12 | 423.8 | 2339.73 |  | COMP.AV.AMB.02 | 5
1.1.3 | Remanejo de cofre | unid | 3 | 93.46 | 280.38 | 0 | 0 | 280.38 | 22.12 | 62.02 | 342.4 |  | COMP.AV.AMB.03 | 5
1.1.4 | Remanejo de impressora/monitor/totem senhas | unid | 11 | 72.67 | 799.37 | 0 | 0 | 799.37 | 22.12 | 176.82 | 976.19 |  | COMP.AV.AMB.04 | 5
1.1.5 | Remoção de piso tátil interno e sinalização de piso | m² | 25.1 | 21.3 | 534.63 | 0 | 0 | 534.63 | 22.12 | 118.26 | 652.89 |  | SINAPI 88316 | 5
1.1.6 | Remoção de revestimento cerâmico existente | m² | 1600 | 16.65 | 26640 | 5.22 | 8352 | 34992 | 22.12 | 7740.23 | 42732.23 |  | SINAPI 97633 | 5
1.1.7 | Remoção de chapas e perfis de divisórias drywall/ divilux, inclusive portas leves | m² | 220 | 6.29 | 1383.8 | 1.71 | 376.2 | 1760 | 22.12 | 389.31 | 2149.31 |  | SINAPI 97638 | 5
1.1.8 | Demolição de forro de gesso | m² | 100 | 3.71 | 371 | 1.09 | 109 | 480 | 22.12 | 106.18 | 586.18 |  | SINAPI 97641 | 5
1.1.9 | Desmontagem e remoção de piso elevado | m² | 34.15 | 28.04 | 957.57 | 0 | 0 | 957.57 | 22.12 | 211.81 | 1169.38 |  | COMP.AV.AMB.05 | 5
1.1.10 | Remoção de portas de madeira, sem reaproveitamento | m² | 1.89 | 6.83 | 12.91 | 2.05 | 3.87 | 16.78 | 22.12 | 3.71 | 20.49 |  | SINAPI 97644 | 6
1.1.11 | Remanejamento de painel PDA | m² | 18.6 | 40.75 | 757.95 | 16.97 | 315.64 | 1073.59 | 22.12 | 237.48 | 1311.07 |  | COMP.AV.AMB.06 | 6
1.1.12 | Remoção de metais e acessórios sanitários | pç | 12 | 6.95 | 83.4 | 1.9 | 22.8 | 106.2 | 22.12 | 23.49 | 129.69 |  | SINAPI 97666 | 6
1.1.13 | Remoção de louças sanitárias | pç | 8 | 9.48 | 75.84 | 2.66 | 21.28 | 97.12 | 22.12 | 21.48 | 118.6 |  | SINAPI 97663 | 6
1.1.14 | Demolição de piso de basalto regular interno | m² | 20 | 27.81 | 556.2 | 0 | 0 | 556.2 | 22.12 | 123.03 | 679.23 |  | COMP.AV.AMB.07 | 6
1.1.15 | Remoção de duto e seus periféricos | h | 10 | 50.72 | 507.2 | 0 | 0 | 507.2 | 22.12 | 112.19 | 619.39 |  | COMP.AV.CLIM.01 | 6
1.1.16 | Remoção grelha, duto de retorno e fechamento do local no duto | h | 4 | 50.72 | 202.88 | 0 | 0 | 202.88 | 22.12 | 44.88 | 247.76 |  | COMP.AV.CLIM.02 | 6
1.1.17 | Remanejo de equipamento de climatização | h | 5 | 76.08 | 380.4 | 0 | 0 | 380.4 | 22.12 | 84.14 | 464.54 |  | COMP.AV.CLIM.03 | 6
1.1.18 | Corte raso e recorte de árvore existente no passeio | unid | 4 | 87.38 | 349.52 | 29.86 | 119.44 | 468.96 | 22.12 | 103.73 | 572.69 |  | SINAPI 98530 | 6
1.1.19 | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore no passeio | unid | 4 | 92.36 | 369.44 | 90.9 | 363.6 | 733.04 | 22.12 | 162.15 | 895.19 |  | SINAPI 98527 | 6
1.1.20 | Demolição de piso de basalto do passeio | m² | 100 | 27.82 | 2782 | 0 | 0 | 2782 | 22.12 | 615.38 | 3397.38 |  | COMP.AV.AMB.08 | 6
1.1.21 | Demolição de piso tátil externo de concreto | m² | 2 | 27.82 | 55.64 | 0 | 0 | 55.64 | 22.12 | 12.31 | 67.95 |  | COMP.AV.AMB.09 | 6
1.1.22 | Remoção de sinalização aérea/módulos letreiros/mapa tátil | unid | 32 | 47.11 | 1507.52 | 0 | 0 | 1507.52 | 22.12 | 333.46 | 1840.98 |  | COMP.AV.AMB.10 | 6
1.1.23 | Remoção de trama metálica da cobertura | m² | 201 | 12.33 | 2478.33 | 20.15 | 4050.15 | 6528.48 | 22.12 | 1444.1 | 7972.58 |  | SINAPI 97655 | 6 | 201
1.1.24 | Remoção de telhas de cobertura existente | m² | 87 | 2.55 | 221.85 | 0.75 | 65.25 | 287.1 | 22.12 | 63.51 | 350.61 |  | SINAPI 97647 | 6 | 82
1.1.25 | Remoção de janelas existentes | m² | 20 | 18.84 | 376.8 | 13.26 | 265.2 | 642 | 22.12 | 142.01 | 784.01 |  | SINAPI 97645 | 6
1.1.26 | Remoção de impermeabilização existente | m² | 236 | 28.27 | 6671.72 | 0 | 0 | 6671.72 | 22.12 | 1475.78 | 8147.5 |  | COMP.AV.AMB.11 | 6 | 235.85
1.1.27 | Remoção de peças elétricas - Interruptores, tomadas e outros | pç | 200 | 7.8 | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 22.12 | 345.07 | 1905.07 |  | COMP.AV.ELET.10 | 6
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 13818.64 |  | 3056.68 | 16875.32 | 1.823% |  | 1
2.1 | Mobilização e desmobilização | [12 empty] | 3
2.1.1 | Proteção de móveis e equipamentos com lona plástica | m² | 200 | 0.26 | 52 | 2.74 | 548 | 600 | 22.12 | 132.72 | 732.72 |  | COMP.AV.AMB.12 | 5
2.1.2 | Placa de obras e sinalização de segurança e orientativa ao público | m² | 2 | 71.75 | 143.5 | 328.57 | 657.14 | 800.64 | 22.12 | 177.1 | 977.74 |  | COMP.AV.AMB.13 | 5
2.1.3 | Mobilização de pessoal, material e equipamento. Incluindo quando necessário: estadia, alimentação, transportes e demais custos indiretos | 1,5% do valor obra | 11400 | 0.5 | 5700 | 0.5 | 5700 | 11400 | 22.12 | 2521.68 | 13921.68 |  | INSUMO SINAPI | 5
2.1.4 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro | m² | 50 | 9.11 | 455.5 | 11.25 | 562.5 | 1018 | 22.12 | 225.18 | 1243.18 |  | SINAPI 97064 | 5
3 | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 359.68 |  | 79.56 | 439.24 | 0.04746% |  | 1
3.1 | Escavações e reaterro | [12 empty] | 3
3.1.1 | Escavação manual de solo para poço da plataforma elevatória | m³ | 3 | 22.86 | 68.58 | 72.84 | 218.52 | 287.1 | 22.12 | 63.51 | 350.61 |  | SINAPI 96523 | 5
3.1.2 | Preparo de fundo de vala para poço da plataforma elevatória | m² | 3.5 | 1.36 | 4.76 | 4.78 | 16.73 | 21.49 | 22.12 | 4.75 | 26.24 |  | SINAPI 101616 | 5
3.1.3 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 1 | 12.81 | 12.81 | 38.28 | 38.28 | 51.09 | 22.12 | 11.3 | 62.39 |  | SINAPI 96995 | 5
4 | SERVIÇOS GERAIS | [6 empty] | 7668.9 |  | 1696.36 | 9365.26 | 1.012% |  | 1
4.1 | Limpeza permanente da obra | [12 empty] | 3
4.1.1 | Limpeza permanente da obra em geral envolvidas interna e externamente | h | 90 | 14.91 | 1341.9 | 0 | 0 | 1341.9 | 22.12 | 296.83 | 1638.73 |  | SINAPI 88316 (0,7x) | 5
4.2 | Remoção de entulho incluído Plano de Gestão de Resíduos da Construção | [12 empty] | 3
4.2.1 | Projeto de resíduos, incluindo remoção manual dos entulhos até o caminhão, separação de resíduos e preenchimento de relatórios e carga com transporte manual em caminhão e até destino final | m³ | 150 | 8.06 | 1209 | 34.12 | 5118 | 6327 | 22.12 | 1399.53 | 7726.53 |  | COMP.AV.AMB.14 | 5
4.3 | Instalações de Proteções | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
4.4 | Uniformes e crachas de identificação | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
4.5 | Equipamentos de Proteções - Coletivos e Individuais - Segurança no Trabalho | [12 empty] | 3
| Incluidos nas etapas especificas | [12 empty] | 0
5 | INFRA-ESTRUTURA | [12 empty] | 1
| Não estão previstos serviços para esta etapa | [12 empty] | 0
6 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 16604.08 |  | 3672.82 | 20276.9 | 2.191% |  | 1
6.1 | Adequações para instalação da plataforma | [12 empty] | 3
6.1.1 | Estrutura em concreto armado - Lajes de piso e vigas de concreto armado fck >25MPa (formas, concreto usinado vibrado e armação cortada, dobrada e colocada) completo | m³ | 1.1 | 401.9 | 442.09 | 1590.54 | 1749.59 | 2191.68 | 22.12 | 484.8 | 2676.48 |  | COMP.AV.ESTR.01 | 5
6.1.2 | Fornecimento e instalação de Vigas, perfis metálicos, cantoneiras e estruturas metálicas em geral, incl. Solda, fretes, mãos de obra | kg | 526 | 15.65 | 8231.9 | 11.75 | 6180.5 | 14412.4 | 22.12 | 3188.02 | 17600.42 |  | COMP.AV.ESTR.02 | 5
7 | SERRALHERIAS E CARPINTARIA | [6 empty] | 4356.9 |  | 963.75 | 5320.65 | 0.5749% |  | 1
7.1 | Carpintaria | [12 empty] | 3
7.1.1 | Fornecimento e instalação de armário baixo/alto para copa em madeira MDF reforçada e revest. Laminado melamínico, portas de abrir, fechaduras e chaves em todas as portas | cj | 1 | 2391.5 | 2391.5 | 1965.4 | 1965.4 | 4356.9 | 22.12 | 963.75 | 5320.65 |  | COMP.AV.AMB.15 | 5
8 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 38135.07 |  | 8435.48 | 46570.55 | 5.032% |  | 1
8.1 | Alvenarias | [12 empty] | 3
8.1.1 | Execução de alvenaria de vedação com blocos furados - esp = 15 cm | m² | 42 | 17.74 | 745.08 | 38.18 | 1603.56 | 2348.64 | 22.12 | 519.52 | 2868.16 |  | SINAPI 103322 | 5 | 42
8.2 | Gesso acartonado | [12 empty] | 3
8.2.1 | Fornecimento e instalação de parede de gesso acartonado resistente á umidade (RU) | m² | 83.1 | 19.97 | 1659.51 | 120.36 | 10001.92 | 11661.43 | 22.12 | 2579.51 | 14240.94 |  | COMP.AV.AMB.16 | 5 | 83.1
8.2.2 | Fornecimento e instalação de parede de gesso acartonado | m² | 193 | 16.29 | 3143.97 | 108.71 | 20981.03 | 24125 | 22.12 | 5336.45 | 29461.45 |  | SINAPI 96359 | 5 | 193.05
9 | ESQUADRIAS E VIDROS | [6 empty] | 21786.06 |  | 4819.07 | 26605.13 | 2.875% |  | 1
9.1 | Esquadrias | [12 empty] | 3
9.1.1 | Porta de madeira, semi-oca 90x210cm, espessura 3,5cm, com acabamento em laminado melamínico, - Fornecimento e instalação | un | 8 | 18.34 | 146.72 | 1251.61 | 10012.88 | 10159.6 | 22.12 | 2247.3 | 12406.9 |  | SINAPI 100675 | 5 | 8
9.1.2 | Porta de madeira, semi-oca 80x210cm, espessura 3,5cm, com acabamento em laminado melamínico, - Fornecimento e instalação | un | 5 | 16.51 | 82.55 | 1126.45 | 5632.25 | 5714.8 | 22.12 | 1264.11 | 6978.91 |  | SINAPI 100675( 0,9X) | 5 | 2
9.1.3 | Fornecimento e instalação de janela de alumínio, com vidro, batente e ferragens, conforme padrão existente | m² | 5.2 | 48.23 | 250.8 | 750.66 | 3903.43 | 4154.23 | 22.12 | 918.92 | 5073.15 |  | SINAPI 94569 | 5
9.2 | Ferragens e acessórios | [12 empty] | 3
9.2.1 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, com execução de furo - fornecimento e instalação | unid | 13 | 20.66 | 268.58 | 74.33 | 966.29 | 1234.87 | 22.12 | 273.15 | 1508.02 |  | SINAPI 91307 | 5
9.2.2 | Chapa de inox escovado para porta de sanitário de PCD | unid | 4 | 10.65 | 42.6 | 119.99 | 479.96 | 522.56 | 22.12 | 115.59 | 638.15 |  | COMP.AV.AMB.17 | 5
10 | COBERTURA | [6 empty] | 44768.19 |  | 9902.74 | 54670.93 | 5.907% |  | 2
10.1 | Cobertura e calhas | [12 empty] | 4
10.1.1 | Lavagem de superfície de calhas da cobertura com jato de alta pressão | m² | 236 | 1.43 | 337.48 | 0.48 | 113.28 | 450.76 | 22.12 | 99.71 | 550.47 |  | SINAPI 99814 | 6
10.1.2 | Telhamento com telha de aço/alumínio E= 5 mm, incluso içamento | m² | 36.5 | 3.39 | 123.74 | 63.73 | 2326.15 | 2449.89 | 22.12 | 541.92 | 2991.81 |  | SINAPI 94213 | 6 | 36.5
10.1.3 | Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento até 50 cm | m | 30 | 12.12 | 363.6 | 86.59 | 2597.7 | 2961.3 | 22.12 | 655.04 | 3616.34 |  | SINAPI 94228 | 6 | 29.8
10.1.4 | Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado, desenvolvimento até 100 cm | m | 131 | 21.49 | 2815.19 | 169.95 | 22263.45 | 25078.64 | 22.12 | 5547.4 | 30626.04 |  | SINAPI 94229 | 6 | 130.95
10.1.5 | Fornecimento e instalação de rufo em chapa de aço galvanizado, nº 24, corte 25 cm, incluso transporte | m | 70 | 6.24 | 436.8 | 52.16 | 3651.2 | 4088 | 22.12 | 904.27 | 4992.27 |  | SINAPI 94231 | 6 | 69
10.1.6 | Telhamento com telha de fibra de vidro transparente, E= 6 mm, incluso içamento | m² | 130 | 4.92 | 639.6 | 70 | 9100 | 9739.6 | 22.12 | 2154.4 | 11894 |  | SINAPI 94449 | 6
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 274285.1 |  | 60671.87 | 334956.97 | 36.19% |  | 2
11.1 | Revestimentos | [12 empty] | 4
11.1.1 | Chapisco com argamassa 1:3, preparo mecânico | m² | 80 | 2.47 | 197.6 | 2.25 | 180 | 377.6 | 22.12 | 83.53 | 461.13 |  | SINAPI 87878 | 6
11.1.2 | Reboco em massa única 1:2:8, preparo mecânico | m² | 380 | 19.49 | 7406.2 | 13.93 | 5293.4 | 12699.6 | 22.12 | 2809.15 | 15508.75 |  | SINAPI 90408 | 6
11.1.3 | Revestimento cerâmico na cor branco ref. Portinari -Whait Plain Lux ou Portobelo - Cetim Bianco equivalente | m² | 140 | 17.86 | 2500.4 | 44.14 | 6179.6 | 8680 | 22.12 | 1920.02 | 10600.02 |  | SINAPI 87269 | 6 | 138.04
11.1.4 | Revestimento em pastilha 5x5 cm azul ou branca, ref. Jatobá ou equivalente técnico | m² | 835 | 27.51 | 22970.85 | 163.43 | 136464.05 | 159434.9 | 22.12 | 35267 | 194701.9 |  | SINAPI 104615 | 6 | 832.125
11.1.5 | Revestimento com pedra grês conforme padrão existente | m² | 550 | 37.58 | 20669 | 131.68 | 72424 | 93093 | 22.12 | 20592.17 | 113685.17 |  | COMP.AV.AMB.18 | 6 | 549.045
12 | PISOS | [6 empty] | 35616.46 |  | 7878.36 | 43494.82 | 4.7% |  | 2
12.1 | Pisos | [12 empty] | 4
12.1.1 | Piso porcelanato Ref: Eliane, 60x60cm, linha Munari cimento AC ou equivalente - Fornecimento e instalação | m² | 31 | 13.13 | 407.03 | 123.67 | 3833.77 | 4240.8 | 22.12 | 938.06 | 5178.86 |  | SINAPI 87263 | 6
12.1.2 | Piso tátil poliéster - alerta e / ou direcional - de sobrepor para área interna - Fornecimento e instalação | m² | 40 | 14.97 | 598.8 | 215.17 | 8606.8 | 9205.6 | 22.12 | 2036.28 | 11241.88 |  | COMP.AV.AMB.19 | 6 | 39.3
12.1.3 | Soleira de granito cinza andorinha L=15cm - Fornecimento e instalação | m | 6 | 15.34 | 92.04 | 83.17 | 499.02 | 591.06 | 22.12 | 130.74 | 721.8 |  | SINAPI 98689 | 6
12.1.4 | Preenchimento e regularização de contrapiso externo | m² | 10 | 8.01 | 80.1 | 5.66 | 56.6 | 136.7 | 22.12 | 30.24 | 166.94 |  | SINAPI 40780 | 6
12.1.5 | Fornecimento e instalação piso de basalto regular área externa, incluso regularização, meio fio e rejuntamento | m² | 100 | 35.71 | 3571 | 140.85 | 14085 | 17656 | 22.12 | 3905.51 | 21561.51 |  | COMP.AV.AMB.20 | 6 | 363.7
12.1.6 | Piso tátil em concreto - alerta e / ou direcional - para área externa - Fornecimento e instalação | m² | 21 | 66.74 | 1401.54 | 113.56 | 2384.76 | 3786.3 | 22.12 | 837.53 | 4623.83 |  | SINAPI 104658 | 6 | 20.5625
13 | FORROS | [6 empty] | 5168.4 |  | 1143.25 | 6311.65 | 0.682% |  | 2
13.1 | Forros internos | [12 empty] | 4
13.1.1 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado | m² | 60 | 13.82 | 829.2 | 72.32 | 4339.2 | 5168.4 | 22.12 | 1143.25 | 6311.65 |  | SINAPI 96114 | 6
14 | PINTURA | [6 empty] | 64815.32 |  | 14337.16 | 79152.48 | 8.553% |  | 2
14.1 | Pinturas internas | [12 empty] | 4
14.1.1 | Pintura com tinta acrílica para paredes externas.duas demãos | m² | 710 | 9.35 | 6638.5 | 8.32 | 5907.2 | 12545.7 | 22.12 | 2775.11 | 15320.81 |  | SINAPI 95626 | 6 | 706
14.1.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em parede ou forro, uma demão | m² | 850 | 1.14 | 969 | 1.79 | 1521.5 | 2490.5 | 22.12 | 550.9 | 3041.4 |  | SINAPI 88411 | 6 | 849.1
14.1.3 | Aplicação e lixamento de massa corrida em paredes ou forro, duas demãos | m² | 555 | 9.21 | 5111.55 | 8.71 | 4834.05 | 9945.6 | 22.12 | 2199.97 | 12145.57 |  | SINAPI 88497 | 6 | 553.1
14.1.4 | Pintura com tinta Acrílica acetinada interna paredes e forro, duas demãos | m² | 2300 | 4.85 | 11155 | 8.19 | 18837 | 29992 | 22.12 | 6634.23 | 36626.23 |  | SINAPI 95623 | 6 | 2251.275
14.1.5 | Pintura com tinta esmalte acetinado, para superfície metálica, três demãos | m² | 395 | 11.51 | 4546.45 | 12.89 | 5091.55 | 9638 | 22.12 | 2131.93 | 11769.93 |  | SINAPI 102229 | 6 | 391.9
14.1.6 | Pintura de vaga reservada com tinta acrílica, três demãos | m² | 7.75 | 9.78 | 75.8 | 16.48 | 127.72 | 203.52 | 22.12 | 45.02 | 248.54 |  | SINAPI 102492 | 6 | 7.75
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 27500.42 |  | 6083.08 | 33583.5 | 3.629% |  | 2
15.1 | Rede hidrossanitária | [12 empty] | 4
15.1.1 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 25 mm, para água, incluso conexões e acessórios | m | 50 | 29.8 | 1490 | 18.38 | 919 | 2409 | 22.12 | 532.87 | 2941.87 |  | SINAPI 91785 | 6
15.1.2 | Registro metálico cromado tipo gaveta com acabamento e canopla - água fria - Fornecimento e instalação | pç | 6 | 9.19 | 55.14 | 100.52 | 603.12 | 658.26 | 22.12 | 145.61 | 803.87 |  | SINAPI 89987 | 6
15.1.3 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 100 mm, para esgoto predial, incluso conexões e acessórios | m | 25 | 26.85 | 671.25 | 47.62 | 1190.5 | 1861.75 | 22.12 | 411.82 | 2273.57 |  | SINAPI 91795 | 6
15.1.4 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 75 mm, para esgoto predial, incluso conexões e acessórios | m | 38 | 15.21 | 577.98 | 32.06 | 1218.28 | 1796.26 | 22.12 | 397.33 | 2193.59 |  | SINAPI 91794 | 6
15.1.5 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 50 mm, para esgoto predial, incluso conexões e acessórios | m | 25 | 12.22 | 305.5 | 10.27 | 256.75 | 562.25 | 22.12 | 124.37 | 686.62 |  | SINAPI 89711 | 6
15.1.6 | Fornecimento e instalação de tubo de PVC, DN 40 mm, para esgoto predial, incluso conexões e acessórios | m | 6 | 39.08 | 234.48 | 28.03 | 168.18 | 402.66 | 22.12 | 89.07 | 491.73 |  | SINAPI 91792 | 6
15.1.7 | Fornecimento e instalação de caixa Sifonada PVC rigido, 150x185x75 mm | unid | 3 | 19.89 | 59.67 | 88.04 | 264.12 | 323.79 | 22.12 | 71.62 | 395.41 |  | SINAPI 89708 | 6
15.1.8 | Fornecimento e instalação de caixa de Gordura Ø50x100mm, com tampa | unid | 1 | 10.58 | 10.58 | 387.39 | 387.39 | 397.97 | 22.12 | 88.03 | 486 |  | SINAPI 98110 | 6
15.2 | Louças, metais e acessórios | [12 empty] | 4
15.2.1 | Fornecimento e instalação de bacia Sanitária com caixa acoplada dual cor branca, Ref. Deca linha Vogue Plus Conforto Deca P.515.17 ou equivalente | unid | 4 | 34.87 | 139.48 | 730.87 | 2923.48 | 3062.96 | 22.12 | 677.53 | 3740.49 |  | SINAPI 95472 | 6
15.2.2 | Fornecimento e instalação de barra de apoio reta 40cm para PCD, em inox, marca Deca ou equivalente | unid | 6 | 18.29 | 109.74 | 252.99 | 1517.94 | 1627.68 | 22.12 | 360.04 | 1987.72 |  | SINAPI 100866 (0,7X) | 6
15.2.3 | Fornecimento e instalação de barras de apoio reta para PCD 80cm, marca Deca ou equivalente | unid | 6 | 26.13 | 156.78 | 407.18 | 2443.08 | 2599.86 | 22.12 | 575.09 | 3174.95 |  | SINAPI 100868 | 6
15.2.4 | Cabide metálico tipo gancho acabamento cromado. Ref. Deca - linha izy 2060c37 ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 2 | 15.22 | 30.44 | 47.48 | 94.96 | 125.4 | 22.12 | 27.74 | 153.14 |  | COMP.AV.AMB.21 | 6
15.2.5 | Dispenser de plástico ABS na cor branca para toalha de papel interfolhada. Ref. Kimberley-Clark - linha Lalekla ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 4 | 15.22 | 60.88 | 38 | 152 | 212.88 | 22.12 | 47.09 | 259.97 |  | COMP.AV.AMB.22 | 6
15.2.6 | Saboneteira spray de plástico ABS na cor branca, Ref. Kimberley-Clark – linha Lalekla 30152702 ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 4 | 8.71 | 34.84 | 38.57 | 154.28 | 189.12 | 22.12 | 41.83 | 230.95 |  | SINAPI 95547 | 6
15.2.7 | Dispenser para papel higiênico em plástico abs na cor branca com visor de nível de reabastecimento, ref. Kimberley-clark - linha lalekla 30175768, ref. Columbus ph-3000 ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 4 | 15.22 | 60.88 | 38 | 152 | 212.88 | 22.12 | 47.09 | 259.97 |  | COMP.AV.AMB.23 | 6
15.2.8 | Ducha higiênica acabamento cromado, Docol linha Loggica , cod00525306 com gatilho e registro ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 2 | 48.69 | 97.38 | 362.06 | 724.12 | 821.5 | 22.12 | 181.72 | 1003.22 |  | COMP.AV.AMB.24 | 6
15.2.9 | Porta-objetos com prateleira em vidro comum 10mm (9,5cmx50cm) e apoio metálico cromado Ref. DECA - linha Izy 2030C37 ou equivalente- Fornecimento e instalação | unid | 2 | 48.69 | 97.38 | 334.7 | 669.4 | 766.78 | 22.12 | 169.61 | 936.39 |  | COMP.AV.AMB.25 | 6
15.2.10 | Espelho cristal, espessura 4mm- Fornecimento e instalação | m² | 2 | 29.21 | 58.42 | 315.33 | 630.66 | 689.08 | 22.12 | 152.42 | 841.5 |  | COMP.AV.AMB.26 | 7
15.2.11 | Lavatório com coluna suspensa, louça branca marca Deca linha Vogue Plus Confort, ref. L510 ou equivalente,incluso válvula metálica - Fornecimento e instalação | unid | 2 | 48.69 | 97.38 | 734.21 | 1468.42 | 1565.8 | 22.12 | 346.35 | 1912.15 |  | COMP.AV.AMB.27 | 7
15.2.12 | Engate flexível metálico - Fornecimento e instalação | pç | 9 | 4.19 | 37.71 | 79.48 | 715.32 | 753.03 | 22.12 | 166.57 | 919.6 |  | SINAPI 86886 | 7
15.2.13 | Sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação | pç | 5 | 2.32 | 11.6 | 13.64 | 68.2 | 79.8 | 22.12 | 17.65 | 97.45 |  | SINAPI 86883 | 7
15.2.14 | Sifão do tipo garrafa/copo metálico- fornecimento e instalação | pç | 1 | 7.52 | 7.52 | 343.78 | 343.78 | 351.3 | 22.12 | 77.71 | 429.01 |  | SINAPI 86881 | 7
15.2.15 | Bancada de granito cinza polido - fornecimento e instalação | m² | 4.15 | 45.7 | 189.66 | 648.75 | 2692.31 | 2881.97 | 22.12 | 637.49 | 3519.46 |  | SINAPI 86889 | 7 | 4.15
15.2.16 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, incluso válvula metálica - fornecimento e instalação | unid | 1 | 19.07 | 19.07 | 369.22 | 369.22 | 388.29 | 22.12 | 85.89 | 474.18 |  | SINAPI 86935 | 7
15.2.17 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha - fornecimento e instalação | unid | 1 | 4.57 | 4.57 | 189.01 | 189.01 | 193.58 | 22.12 | 42.82 | 236.4 |  | SINAPI 86909 | 7
15.2.18 | Tanque de louça branco com coluna - fornecimento e instalação | unid | 1 | 51.22 | 51.22 | 678.79 | 678.79 | 730.01 | 22.12 | 161.48 | 891.49 |  | SINAPI 86872 | 7
15.2.19 | Lavatório com coluna, louça branca marca Deca ou equivalente,incluso válvula metálica - Fornecimento e instalação | unid | 2 | 43.46 | 86.92 | 319.86 | 639.72 | 726.64 | 22.12 | 160.73 | 887.37 |  | SINAPI 86903 | 7
15.2.20 | Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório Deca Decamatic ou Docol linha Pressmatic Compact ou equivalente - Fornecimento e instalação | unid | 4 | 2.63 | 10.52 | 212.05 | 848.2 | 858.72 | 22.12 | 189.95 | 1048.67 |  | SINAPI 86915 | 7
15.2.21 | Torneira cromada para tanque - Fornecimento e instalação | unid | 1 | 4.19 | 4.19 | 149.63 | 149.63 | 153.82 | 22.12 | 34.02 | 187.84 |  | SINAPI 86914 | 7
15.2.22 | Instalação de bebedouro acessível | unid | 2 | 48.69 | 97.38 | 0 | 0 | 97.38 | 22.12 | 21.54 | 118.92 |  | COMP.AV.AMB.28 | 7
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 20801.76 |  | 4601.34 | 25403.1 | 2.745% |  | 2
16.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | [12 empty] | 4
16.1.1 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível isolado 4mm², anti-chama 0,6/1KV, para circuitos terminais | m | 150 | 1.57 | 235.5 | 5.54 | 831 | 1066.5 | 22.12 | 235.91 | 1302.41 |  | SINAPI 91929 | 6
16.1.2 | Fornecimento e instalação de caixa metálica 4"x2" | pç | 1 | 11.98 | 11.98 | 5.46 | 5.31 | 17.29 | 22.12 | 3.82 | 21.11 |  | SINAPI 92868 | 6
16.1.3 | Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar DIN 1x20A | pç | 1 | 2.68 | 2.68 | 10.26 | 10.26 | 12.94 | 22.12 | 2.86 | 15.8 |  | SINAPI 93655 | 6
16.1.4 | Fornecimento e instalação de canaleta alumínio lisa com tampa 53x15mm / tipo DUTOTEC | m | 20 | 25.96 | 519.2 | 58.7 | 1174 | 1693.2 | 22.12 | 374.54 | 2067.74 |  | COMP.AV.ELET.01 | 6
16.1.5 | Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado tipo sealtube Ø3/4" | m | 25 | 10.32 | 258 | 21.33 | 533.25 | 791.25 | 22.12 | 175.02 | 966.27 |  | COMP.AV.ELET.02 | 6
16.1.6 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre, flexível (cl. 5), PVC, 750V - 2,5 mm², baixa emissão de fumaça e gases tóxicos. | m | 500 | 1.17 | 585 | 3.11 | 1555 | 2140 | 22.12 | 473.37 | 2613.37 |  | SINAPI 91926 | 6
16.1.7 | Fornecimento e instalação de porta equipamento 3 blocos para tomadas | unid | 22 | 5.16 | 113.52 | 21.33 | 469.26 | 582.78 | 22.12 | 128.91 | 711.69 |  | COMP.AV.ELET.03 | 6
16.1.8 | Fornecimento e instalação de tomada De Embutir 2P+T 10A /250V Com placa e suporte - Fornecimento e Instalação | pç | 36 | 25.96 | 934.56 | 22.23 | 800.28 | 1734.84 | 22.12 | 383.75 | 2118.59 |  | SINAPI 91992 | 6
16.1.9 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000w - Fornecimento e instalação | unid | 3 | 0.67 | 2.01 | 37.58 | 112.74 | 114.75 | 22.12 | 25.38 | 140.13 |  | SINAPI 101632 | 6
16.1.10 | Luminária com proteção contra água, poeira ou impactos - Fornecimento e instalação | unid | 18 | 27.13 | 488.34 | 174.54 | 3141.72 | 3630.06 | 22.12 | 802.97 | 4433.03 |  | SINAPI 102085 | 7
16.1.11 | Luminária de embutir 120x30cm, com duas lâmpadas fluorescentes | unid | 3 | 10.54 | 31.62 | 280.85 | 842.55 | 874.17 | 22.12 | 193.37 | 1067.54 |  | SINAPI 97587 | 7
16.1.12 | Fornecimento e instalação de luminária LED de embutir - quadrada 20x20cm, incluso driver - Fornecimento e instalação | pç | 4 | 15.58 | 62.32 | 29 | 116 | 178.32 | 22.12 | 39.44 | 217.76 |  | COMP.AV.ELET.04 | 7
16.1.13 | Fornecimento e instalação de sensor de presença infravermelho de teto com relé de contato seco | pç | 2 | 25.96 | 51.92 | 57.4 | 114.8 | 166.72 | 22.12 | 36.88 | 203.6 |  | COMP.AV.ELET.05 | 7
16.1.14 | Fornecimento e instalação de sinalizador Sonoro de Ajuda sem fio, com lâmpada de sinalização e alimentação Bi-volt (127/220V) | pç | 2 | 51.92 | 103.84 | 380.15 | 760.3 | 864.14 | 22.12 | 191.15 | 1055.29 |  | COMP.AV.ELET.06 | 7
16.1.15 | Fornecimento e instalação de condulete Metálico, (Ø3/4") | pç | 2 | 11.06 | 22.12 | 17.27 | 34.54 | 56.66 | 22.12 | 12.53 | 69.19 |  | SINAPI 95778 | 7
16.1.16 | Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, DN 20 mm (3/4"), aparente, instalado em parede | m | 40 | 5.19 | 207.6 | 20.97 | 838.8 | 1046.4 | 22.12 | 231.46 | 1277.86 |  | COMP.AV.ELET.07 | 7
16.1.17 | Fornecimento e instalação de bloco autônomo LED de iluminação de emergência bivolt - fornecimento e instalação | unid | 2 | 5.19 | 10.38 | 18.74 | 37.48 | 47.86 | 22.12 | 10.59 | 58.45 |  | SINAPI 97599 | 7
16.1.18 | Remanejo das instalações elétricas | h | 60 | 24.12 | 1447.2 | 0 | 0 | 1447.2 | 22.12 | 320.12 | 1767.32 |  | SINAPI 88247 | 7
16.1.19 | Organização total da sala técnica, incluindo fiação dos racks | h | 8 | 24.12 | 192.96 | 0 | 0 | 192.96 | 22.12 | 42.68 | 235.64 |  | SINAPI 88247 | 7
16.1.20 | Certificação dos pontos lógicos | unid | 88 | 20.43 | 1797.84 | 0 | 0 | 1797.84 | 22.12 | 397.68 | 2195.52 |  | COMP.AV.ELET.08 | 7
16.1.21 | Identificação geral de pontos elétricos, lógicos, telefônicos, CFTV, quadros, etc, | pto | 226 | 10.38 | 2345.88 | 0 | 0 | 2345.88 | 22.12 | 518.91 | 2864.79 |  | COMP.AV.ELET.09 | 7
17 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | 5046.49 |  | 1116.28 | 6162.77 | 0.6659% |  | 2
17.1 | Sistema de Climatização | [12 empty] | 4
17.1.1 | Isolamento e fechamento de difusores | h | 4 | 76.08 | 304.32 | 88.6 | 354.4 | 658.72 | 22.12 | 145.71 | 804.43 |  | COMP.AV.CLIM.04 | 6
17.1.2 | Fornecimento e instalação de duto fléxivel ø8", com isolamento, ref: isodec ou equivalente superior | m | 6 | 15.22 | 91.32 | 183.44 | 1100.64 | 1191.96 | 22.12 | 263.66 | 1455.62 |  | COMP.AV.CLIM.05 | 6
17.1.3 | Caixa plenum para difusor quadrado TAM 4, colarinho 8" | unid | 1 | 33.43 | 33.43 | 161.9 | 161.9 | 195.33 | 22.12 | 43.21 | 238.54 |  | COMP.AV.CLIM.06 | 6
17.1.4 | Colarinho para Duto Flexível com Registo 8” | unid | 1 | 10.14 | 10.14 | 22.99 | 22.99 | 33.13 | 22.12 | 7.33 | 40.46 |  | COMP.AV.CLIM.07 | 6
17.1.5 | Fita Aluminizada Adesiva para Acabamento em Dutos, 48mm X 50m | unid | 1 | 5.07 | 5.07 | 14.5 | 14.5 | 19.57 | 22.12 | 4.33 | 23.9 |  | COMP.AV.CLIM.08 | 6
17.2 | Sistemas de Renovação de ar | [12 empty] | 4
17.2.1 | Exaustor compacto axial. Capacidade de Renovação 160 m³/h | unid | 1 | 50.72 | 50.72 | 145.9 | 145.9 | 196.62 | 22.12 | 43.49 | 240.11 |  | COMP.AV.CLIM.09 | 6
17.2.2 | Exaustor compacto axial. Capacidade de Renovação 250 m³/h | unid | 1 | 50.72 | 50.72 | 169.9 | 169.9 | 220.62 | 22.12 | 48.8 | 269.42 |  | COMP.AV.CLIM.10 | 6
17.2.3 | Exaustor compacto axial em linha. Capacidade de Renovação 248 m³/h | unid | 2 | 76.08 | 152.16 | 428.08 | 856.16 | 1008.32 | 22.12 | 223.04 | 1231.36 |  | COMP.AV.CLIM.11 | 6
17.2.4 | Boca de exaustão regulável de Vazão de Ar Ø 100mm | unid | 2 | 15.22 | 30.44 | 47.99 | 95.98 | 126.42 | 22.12 | 27.96 | 154.38 |  | COMP.AV.CLIM.12 | 6
17.2.5 | Veneziana Grade p/Exaustão Ar P/ Tubo de 100mm | unid | 4 | 15.22 | 60.88 | 31.58 | 126.32 | 187.2 | 22.12 | 41.41 | 228.61 |  | COMP.AV.CLIM.13 | 6
17.2.6 | Tubo em PVC Ø100mm, Sem Isolamento, Fornecimento e Instalação | m | 20 | 12.96 | 259.2 | 47.47 | 949.4 | 1208.6 | 22.12 | 267.34 | 1475.94 |  | SINAPI 89849 | 6
18 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [6 empty] | 75460.2 |  | 12861.4 | 88321.6 | 9.544% |  | 2
18.1 | Plataforma Elevatória | [12 empty] | 4
18.1.1 | Fornecimento de plataforma elevatória cabinada metálica até 4 mm, modelo de referência: SH ST 4000 Ortobras/ EASY VERTICAL TK ou equivalente técnico | cj | 1 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 15.28 | 8556.8 | 64556.8 |  | COMP.AV.ESTR.03 | 6
18.1.2 | Instalação de plataforma elevatória cabinada metálica até 4 mm, modelo de referência: SH ST 4000 Ortobras/ EASY VERTICAL TK ou equivalente técnico | cj | 1 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 19000 | 22.12 | 4202.8 | 23202.8 |  | COMP.AV.ESTR.04 | 6
18.2 | Vegetação | [12 empty] | 4
18.2.1 | Plantio de árvore ornamental | unid | 4 | 20.699 | 82.8 | 94.35 | 377.4 | 460.2 | 22.12 | 101.8 | 562 |  | SINAPI 98511 | 6
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 4435.49 |  | 981.13 | 5416.62 | 0.5853% |  | 2
19.1 | Entrega da Obra | [12 empty] | 4
19.1.1 | Projeto como construído (“as built”) | m² | 17.1 | 16.91 | 289.16 | 1.54 | 26.33 | 315.49 | 22.12 | 69.79 | 385.28 |  | COMP.AV.AMB.29 | 6
19.1.2 | Limpeza final da obra | m² | 2000 | 1.57 | 3140 | 0.49 | 980 | 4120 | 22.12 | 911.34 | 5031.34 |  | SINAPI 99803 | 6
20 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [6 empty] | 29281 |  | 6476.96 | 35757.96 | 3.864% |  | 2
20.1 | Administração de canteiro | [12 empty] | 4
20.1.1 | Engenheiros/Arquiteto | h | 50 | 112.12 | 5606 | 0 | 0 | 5606 | 22.12 | 1240.05 | 6846.05 |  | SINAPI 90777 | 6
20.1.2 | Mestre de obras | h | 250 | 94.7 | 23675 | 0 | 0 | 23675 | 22.12 | 5236.91 | 28911.91 |  | SINAPI 90780 | 6
[5 empty] | 244456.84 |  | 516508.38 | 760965.22 |  | 164495.09 | 925460.31 | 100% |  | 0
| VALOR TOTAL DE MÃO-DE-OBRA | 244456.84
| VALOR TOTAL DE MATERIAL | 516508.38
| VALOR TOTAL DE INSUMOS | 760965.22
| VALOR TOTAL DE BDI | 164495.09
| VALOR TOTAL DA OBRA | 925460.31
RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |  | CREA / CAU
Eng.ª Civil Jenifeer da Silva Borges |  | RS 209041

## CRONOGRAMA
UNIDADE DA CAIXA
[14 empty] | UNIDADE / SR: | AG SANTO ÂNGELO / SR NORTE GAÚCHO
[14 empty] | OBRA / SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE LEIAUTE, ACESSIBILIDADE, REVITALIZAÇÃO DA FACHADA E REFORMA DA COBERTURA
[14 empty] | PRAZO OBRA: |  | 120 DIAS
[14 empty] | DATA DO DOCUMENTO: |  | 2023-09-22
[14 empty] | OES: |  | 08639.2022.25
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CFF
DADOS DA EMPRESA CONTRATADA |  |  |  | ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO |  |  |  |  | DADOS DO CONTRATO |  |  |  |  | ADITAMENTOS
CONTRATADA: |  |  | E-MAIL: | RUA/AV/PÇA |  |  | Nº | COMPL | VALOR INICIAL |  |  | PRAZO(DIAS) |  | VALOR ACRÉSCIMO |  | VALOR ATUAL |  | DATA TÉRMINO
RT: |  | TEL.: | TEL.CEL.: | BAIRRO | CIDADE |  |  | CEP | DATA ASSINATURA |  |  | DT TÉRMINO |  | VALOR DECRÉSCIMO |  | PRAZO PRORROG(DIAS)
RELAÇÃO DE ITENS DA OBRA/SERVIÇO CONTRATADOS | [7 empty] | PREVISÕES DAS ETAPAS (CONF. A QUANT. DE ETAPAS PREVISTAS)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO TOTAL DO ITEM COM B.D.I. | INCIDÊNCIA DO ITEM (%) | ETAPA 1 (30 dias) |  | ETAPA 2 (30 dias) |  | ETAPA 3 (30 dias) |  | ETAPA 4 (30 dias) |  | ETAPA 5 (30dias) |  | ETAPA 6 (XX dias)
[8 empty] | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 86774.86 | 9.376% | 60742.402 | 6.563% | 26032.458 | 2.813% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 7.276e-12
[8 empty] | 70% |  | 30% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | -100%
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 16875.32 | 1.823% | 4218.83 | 0.4559% | 4218.83 | 0.4559% | 4218.83 | 0.4559% | 4218.83 | 0.4559% |  |  |  |  | 4218.83
[8 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | -75%
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 439.24 | 0.04746% | 439.24 | 0.04746% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | -100%
4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 9365.26 | 1.012% | 2341.315 | 0.253% | 2341.315 | 0.253% | 2341.315 | 0.253% | 2341.315 | 0.253% |  |  |  |  | 2341.315
[8 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | -75%
5 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0
0%
6 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 20276.9 | 2.191% | 14193.83 | 1.534% | 6083.07 | 0.6573% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 9.0949e-13
[8 empty] | 70% |  | 30% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | -100%
7 | SERRALHERIAS E CARPINTARIA |  |  |  |  | 5320.65 | 0.5749% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5320.65 | 0.5749% |  |  |  |  | 5320.65
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | [5 empty] | 0%
8 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 46570.55 | 5.032% | 18628.22 | 2.013% | 18628.22 | 2.013% | 9314.11 | 1.006% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 40% |  | 40% |  | 20% |  | 0% | [5 empty] | -100%
9 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 26605.13 | 2.875% | 0 | 0% | 13302.565 | 1.437% | 13302.565 | 1.437% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 0% |  | 50% |  | 50% |  | 0% | [5 empty] | -100%
10 | COBERTURA |  |  |  |  | 54670.93 | 5.907% | 21868.372 | 2.363% | 21868.372 | 2.363% | 10934.186 | 1.181% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 40% |  | 40% |  | 20% |  | 0% | [5 empty] | -100%
11 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 334956.97 | 36.19% | 33495.697 | 3.619% | 100487.091 | 10.86% | 100487.091 | 10.86% | 100487.091 | 10.86% |  |  |  |  | 100487.091
[8 empty] | 10% |  | 30% |  | 30% |  | 30% | [5 empty] | -70%
12 | PISOS |  |  |  |  | 43494.82 | 4.7% | 0 | 0% | 13048.446 | 1.41% | 13048.446 | 1.41% | 17397.928 | 1.88% |  |  |  |  | 17397.928
[8 empty] | 0% |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [5 empty] | -60%
13 | FORROS |  |  |  |  | 6311.65 | 0.682% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3155.825 | 0.341% | 3155.825 | 0.341% |  |  |  |  | 3155.825
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 50% |  | 50% | [5 empty] | -50%
14 | PINTURA |  |  |  |  | 79152.48 | 8.553% | 0 | 0% | 7915.248 | 0.8553% | 23745.744 | 2.566% | 47491.488 | 5.132% |  |  |  |  | 47491.488
[8 empty] | 0% |  | 10% |  | 30% |  | 60% | [5 empty] | -40%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 33583.5 | 3.629% | 23508.45 | 2.54% | 10075.05 | 1.089% | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 3.638e-12
[8 empty] | 70% |  | 30% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | -100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 25403.1 | 2.745% | 7620.93 | 0.8235% | 7620.93 | 0.8235% | 7620.93 | 0.8235% | 2540.31 | 0.2745% |  |  |  |  | 2540.31
[8 empty] | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 10% | [5 empty] | -90%
17 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 6162.77 | 0.6659% | 1232.554 | 0.1332% | 3697.662 | 0.3995% | 1232.554 | 0.1332% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 20% |  | 60% |  | 20% |  | 0% | [5 empty] | -100%
18 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 88321.6 | 9.544% | 8832.16 | 0.9544% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79489.44 | 8.589% |  |  |  |  | 79489.44
[8 empty] | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 90% | [5 empty] | -10%
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5416.62 | 0.5853% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5416.62 | 0.5853% |  |  |  |  | 5416.62
[8 empty] | 0% |  | 0% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 0%
20 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 35757.96 | 3.864% | 8939.49 | 0.966% | 8939.49 | 0.966% | 8939.49 | 0.966% | 8939.49 | 0.966% |  |  |  |  | 8939.49
[8 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [5 empty] | -75%
TOTAIS | [5 empty] | 925460.31 | 100% | 206061.49 | 22.27% | 244258.747 | 26.39% | 198341.086 | 21.43% | 276798.987 | 29.91% |  |  |  |  | 276798.987
0
ASSINATURA RT DA CONTRATADA | [11 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO / COORDENADOR
[12 empty] | NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | [5 empty] | CREA/CAU:
LOCAL |  |  | ASSINATURA | [8 empty] | Eng.ª Civil Jenifeer da Silva Borges | [5 empty] | 209041
[12 empty] | ASSINATURA RESP. TÉCNICO |  |  |  | RUBRICA COORDENADOR DO EE

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIDADE DA CAIXA
UNIDADE/SR: | AG SANTO ÂNGELO / SR NORTE GAÚCHO
OBRA/ SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE LEIAUTE, ACESSIBILIDADE, REVITALIZAÇÃO DA FACHADA E REFORMA DA COBERTURA
OES: | 08639.2022.25 |  | OES | 0746.2014.2186
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (SEM DESONERAÇÃO) |  |  |  | A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
[5 empty] | A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
| Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET |  |  |  | A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
| UF: RIO GRANDE DO SUL | VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022 |  |  | A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO) |  |  |  | GRUPO B
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA |  | B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.91% | Não incide | 17.91% | Não incide
|  | % | % |  | B2 | Feriados | 4.24% | Não incide | 4.24% | Não incide
GRUPO A |  |  |  |  | B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.91% | 0.69% | 0.91% | 0.69%
A1 | INSS | 20 | 20 |  | B4 | 13º Salário | 10.89% | 8.33% | 10.89% | 8.33%
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 |  | B5 | Licença Paternidade | 0.08% | 0.06% | 0.08% | 0.06%
A3 | SENAI | 1 | 1 |  | B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 |  | B7 | Dias de Chuvas | 1.36% | Não incide | 1.36% | Não incide
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 |  | B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.12% | 0.09% | 0.12% | 0.09%
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 |  | B9 | Férias Gozadas | 9.54% | 7.3% | 9.54% | 7.3%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 |  | B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.02%
A8 | FGTS | 8 | 8 |  | B | Total | 45.81% | 17.05% | 45.81% | 17.05%
A9 | SECONCI | 0 | 0 |  | GRUPO C
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8 |  | C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.46% | 4.18% | 5.46% | 4.18%
| GRUPO B |  |  |  | C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.13% | 0.1% | 0.13% | 0.1%
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93 | 0 |  | C3 | Férias Indenizadas | 3.68% | 2.82% | 3.68% | 2.82%
B2 | Feriados | 4.24 | 0 |  | C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4.53% | 3.47% | 4.53% | 3.47%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.87 | 0.66 |  | C5 | Indenização Adicional | 0.46% | 0.35% | 0.46% | 0.35%
B4 | 13º Salário | 10.96 | 8.33 |  | C | Total | 14.26% | 10.92% | 14.26% | 10.92%
B5 | Licença Paternidade | 0.07 | 0.05 |  | GRUPO D
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 |  | D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7.7% | 2.86% | 16.86% | 6.27%
B7 | Dias de Chuvas | 1.55 | 0 |  | D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46% | 0.35% | 0.48% | 0.37%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1 | 0.08 |  | D | Total | 8.16% | 3.21% | 17.34% | 6.64%
B9 | Férias Gozadas | 10.51 | 7.99 |  | TOTAL(A+B+C+D) |  | 85.03% | 47.98% | 114.2% | 71.41%
B10 | Salário Maternidade | 0.04 | 0.03 |  | Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47 | 17.7
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.57 | 3.47
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11 | 0.08
C3 | Férias Indenizadas | 3.43 | 2.61
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.77 | 2.11
C5 | Indenização Adicional | 0.38 | 0.29
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 11.26 | 8.56
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 17.3 | 6.51
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.41 | 0.31
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 17.71 | 6.82
| TOTAL (A+B+C+D) | 112.77 | 69.88
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

## BDI 22,12%
UNIDADE DA CAIXA
UNIDADE/SR: | AG SANTO ÂNGELO / SR NORTE GAÚCHO
OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE LEIAUTE, ACESSIBILIDADE, REVITALIZAÇÃO DA FACHADA E REFORMA DA COBERTURA
OES: | 08639.2022.25 |  | OES | 0746.2014.2186
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES Conforme Acórdão TCU 2622/2013 e AD098 da Caixa.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | elemento da fórmula | TAXA (%)
1 | Administração Central | AC | 4%
2 | Despesas Financeiras | DF | 1.23%
3 | Seguros, Riscos e Garantias |  | 2.07%
3.1 | Seguros e Garantias | S+G |  | 0.8%
3.2 | Riscos | R |  | 1.27%
4 | Tributos | I | 5.57%
4.1 | ISS |  |  | 1.92%
4.2 | PIS |  |  | 0.65%
4.3 | COFINS |  |  | 3%
4.4 | CPRB |  |  | 0%
5 | LUCRO | L | 7.4%
BDI: |  |  | 22.12%
Fórmula do BDI :
#REF!
0.9443
Onde:
| AC: | taxa da administração central
| S: | taxa de Seguros
| R: | taxa de riscos
| G: | taxa de garantias
| DF: | taxa de despesas financeiras
| L: | taxa de lucro/remuneração
| I: | taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

## BDI 15,28%
UNIDADE DA CAIXA
UNIDADE/SR: | AG SANTO ÂNGELO / SR NORTE GAÚCHO
OBRA/SERVIÇO: | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE LEIAUTE, ACESSIBILIDADE, REVITALIZAÇÃO DA FACHADA E REFORMA DA COBERTURA
OES: | 08639.2022.25 |  | OES | 0746.2014.2186
TABELA DE COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES Conforme Acórdão TCU 2622/2013 e AD098 da Caixa.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | elemento da fórmula | TAXA (%)
1 | Administração Central | AC | 3.45%
2 | Despesas Financeiras | DF | 0.85%
3 | Seguros, Riscos e Garantias |  | 1.33%
3.1 | Seguros e Garantias | S+G |  | 0.48%
3.2 | Riscos | R |  | 0.85%
4 | Tributos | I | 3.65%
4.1 | ISS |  |  | 0%
4.2 | PIS |  |  | 0.65%
4.3 | COFINS |  |  | 3%
4.4 | CPRB |  |  | 0%
5 | LUCRO | L | 5.11%
BDI: |  |  | 15.28%
Fórmula do BDI :
#REF!
0.9635
Onde:
| AC: | taxa da administração central
| S: | taxa de Seguros
| R: | taxa de riscos
| G: | taxa de garantias
| DF: | taxa de despesas financeiras
| L: | taxa de lucro/remuneração
| I: | taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)