Anexo I - Apêndice C

REMUNERAÇÃO E PRAZOS PARA PROJETOS E DEMAIS SERVIÇOS

1	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	2

2	REMUNERAÇÃO DE PROJETOS	3

3	REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS SERVIÇOS	4

4	PRAZOS	5

5	PAGAMENTO	7

6	DA DEMANDA MÍNIMA	7

Lista de Tabelas

Tabela C1 – Prazos para projetos e serviços em dias	5

Tabela C2 – Prazos para tratamento de imagem	6

Tabela C3 – Prazos para projeto de transporte vertical	6

# CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

## Enquadram-se como edificações novas as construções a serem realizadas em terrenos de propriedade da CAIXA ou de terceiros.

### Admite-se o enquadramento como edificações novas os projetos em terrenos que já possuam construções, desde que elas não constituam edificações integrantes da nova construção pretendida ou que venham a ser totalmente demolidas em função do aproveitamento do terreno.

## Enquadra-se como ampliação a execução de serviços visando aumentar a área construída da edificação.

## Enquadra-se como reformas a execução de melhoramentos na construção ou edificação, mesmo que tais melhoramentos não alcancem toda a área construída da edificação, com o objetivo de colocá-la em condições normais de utilização ou funcionamento, sem ampliação da área construída original.

### Para efeito do cálculo de pagamento dos projetos de reformas de unidades CAIXA, as áreas a serem consideradas serão apenas aquelas que sofreram alteração das características originais, salvo nas situações em que houver expressa autorização do Engenheiro ou Arquiteto do quadro técnico da CAIXA do contrato devido a necessidades conhecidas após a emissão da OES, tais como:

#### Quando houver necessidade de ampliação da área de incidência do projeto por necessidades técnicas.

#### Quando houver ampliação da área de incidência do projeto por solicitação da CAIXA.

#### Quando houver ampliação da área construída da unidade (aumento de área).

### O termo unidade mencionado no subitem 1.3.1 deve ser entendido como qualquer agência, PA ou unidade administrativa da CAIXA.

#### As unidades administrativas da CAIXA poderão apresentar-se em qualquer configuração de área nas edificações em que se localizam, ocupando partes de um pavimento, um pavimento inteiro ou vários pavimentos de uma mesma edificação.

#### Em qualquer configuração de área das edificações, as unidades que não sofrerem alterações não serão contabilizadas nas áreas de reforma.

### É possível a ocorrência de mais de um tipo de enquadramento em determinado projeto, por exemplo: quando a edificação requerer reforma de área construída concomitantemente a ampliação de área.

## Para o caso de existência de as-built ou planta cadastral disponibilizada pela CAIXA ou existente no acervo da CONTRATADA, devem ser realizadas vistorias para conferências no local, a fim de ratificar ou retificar informações incorretas e incompatíveis. Tal verificação está inclusa na remuneração dos projetos.

## A critério da CAIXA compete abertura e pagamento de demanda de Levantamento Cadastral de Imóvel apenas para o caso da sua inexistência.

# REMUNERAÇÃO DE PROJETOS

## As remunerações de projetos e anteprojetos para edificações novas, reformas e/ou ampliações serão obtidos através da aplicação da seguinte fórmula:

Onde:

VR = Valor da Remuneração para o projeto ou serviço técnico em Reais (R$)

IR = Índice de Remuneração de projetos ou serviços técnicos, estabelecido na Tabela C1

ht1 = valor unitário da hora-técnica em Reais (R$), proposto pela empresa

Ae = área equivalente de remuneração para a edificação, definida do seguinte modo:

Sendo:

a = 1,0

b = 0,5

c = 0,25

Onde:

|  | = somatório das áreas projetadas de pavimento diferenciado (m²) |
| --- | --- |
|  | = somatório das áreas projetadas de pavimento tipo (m²) |
|  | = somatório das áreas projetadas de garagem/estacionamento (m²), somente para o Projeto de Arquitetura, Projeto Estrutural e Fundações, Projetos Elétricos, Projeto Hidrossanitário, Projeto Anti-incêndio, Orçamento Detalhado por Itens e Cronograma. |

Observações:

- No cálculo dos honorários para a especialidade Estrutural, será adotada a área efetiva de incidência do Projeto.

- No caso de reforma e/ou ampliação, para o cálculo dos honorários de Projeto Estrutural, Fundações e Muro de Arrimo, será adotada a área de efetiva incidência do Projeto.

- Nos projetos de climatização estão inclusos a interligação e alimentação elétrica a partir de um ponto de força disponível, rede hidráulica de água para manutenção e dreno, sendo este até uma rede principal do prédio, assim como os demais serviços de natureza civil e elétrica pertinentes à necessária infraestrutura para o sistema (casa de máquinas, acessos aos locais previstos para os equipamentos entre outros).

- Os projetos de ventilação englobam apenas sistemas de exaustão ou insuflação. Subsistemas de termoacumulação e automação não estão incluídos nas tabelas de remuneração desses itens.

- O orçamento detalhado por itens e o cronograma físico-financeiro são obrigatórios para todas as obras, e devem ser entregues em conjunto.

- Entende-se por pavimento tipo, aquele que se repete uma ou mais vezes em uma mesma edificação, facilitando a elaboração de projetos por necessitarem pouca ou nenhuma alteração nos desenhos, dimensionamentos e especificações de um pavimento para o outro. Ocorre mais comumente em edifícios administrativos.

- Nos casos em que for solicitada somente a elaboração de projeto da fachada, para o cálculo da remuneração deverá ser adotada a área de intervenção na fachada.

- No cálculo dos honorários para a especialidade Estrutural para novas construções, reformas e/ou ampliações, será adotada a área efetiva de incidência do projeto. Para cálculo dos honorários de projeto tipo EMA, considerar somente a área do muro de arrimo.

- Especificamente para o caso de projeto de paisagismo deverá ser adotada a área de intervenção ao invés da área equivalente prevista na fórmula.

- Os valores dos projetos As Built, Plano de Manutenção Predial e Operação (PMP) e da Revisão dos projetos são porcentagens sobre o valor do respectivo projeto executivo da mesma especialidade, conforme Apêndice B.

- Para o caso de modelagem de fachada deve-se utilizar no cálculo a área da fachada.

- Caberá ao gestor técnico do contrato definir na OES - Ordem de Execução de Serviços quais os projetos necessários para o atendimento de determinada demanda.

- O serviço de Projeto Executivo de Mobiliário/Carenagem (MOB) é pago de acordo com a complexidade, conforme a abaixo:

C = 1, para complexidade normal

C = 2, para mobiliário de maior complexidade em que haja diversos mecanismos no mobiliário.

# REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS SERVIÇOS

## A remuneração dos serviços deverá ser realizada de acordo com a tabela do constante do Apêndice B e orientações abaixo.

## Excluem-se, ou seja, NÃO estão sujeitas à remuneração as reuniões relativas à gestão operacional do contrato, tais como: recebimento de novas demandas, treinamento, cronogramas, priorização de demandas, dúvidas inerentes etc.

## A realização de serviços por Hora-Técnica, quando o número total desta não for pré-definido de acordo com o procedimento descrito neste APÊNDICE, será remunerada na forma abaixo:

Onde:

VRHT = Valor da Remuneração por hora técnica (em R$)

Nht = Número de horas técnicas (h) referentes ao serviço técnico

ht1 = valor unitário da hora-técnica em Reais (R$), proposto pela empresa

Observações:

- O AOP será pago após a aprovação no respectivo órgão, mediante a apresentação do comprovante de aprovação. O projeto submetido à aprovação, entretanto, será pago no mês subsequente à sua entrega na CAIXA, desde que acompanhado do protocolo de requisição de aprovação

- Os custos de eventuais ajustes ou correções solicitados pelo respectivo órgão estão inclusos na remuneração do projeto.

- Eventuais serviços remunerados que, embora tenham sido realizados e apresentados dentro do mês de faturamento em questão, não venham a ser aceitos pela CAIXA dentro do mesmo período, serão pagos somente no pagamento referente ao mês de faturamento em que houver a aceitação dos serviços pela CAIXA.

- Para fins de remuneração, deverá incidir o pagamento de valor relativo a Deslocamento para os serviços demarcados no Apêndice B, desde que devidamente autorizado pela CAIXA.

- Os serviços de Modelo BIM e Objeto modelado em 3D são pagos de acordo com a complexidade de detalhamento (D), conforme Apêndice A.

- O serviço de Laudo de Ergonomia (LER) é pago de acordo com a complexidade, conforme a abaixo:

C = 1, para complexidade normal

C = 2, para mobiliário de maior complexidade em que haja diversos mecanismos no mobiliário.

# PRAZOS

## Os prazos para elaboração e entrega dos projetos, já incluídos todos os serviços técnicos necessários, de edificações novas, reformas, ampliações e pequenas intervenções são definidos em função da área do projeto, conforme tabela abaixo:

Tabela C1 – Prazos para projetos e serviços em dias

| Área (m²)* | Estudo Preliminar, Projeto de Paisagismo e Anteprojetos | Layout | Projetos Executivos e demais serviços | As Built e Revisão | Modelagem BIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ar <= 50 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 50 < Ar <= 300 | 6 | 4 | 12 | 4 |  |
| 300 < Ar <= 500 | 10 | 5 | 20 | 6 | 7 |
| 500 < Ar <= 800 | 12 | 6 | 24 | 8 |  |
| 800 < Ar <= 1500 | 15 | 10 | 30 | 10 | 9 |
| 1500 < Ar <= 2500 | 17 | 12 | 33 | 12 |  |
| 2500 < Ar <= 5000 | 19 | 20 | 36 | 13 | 11 |
| Ar > 5000 | 20 | 30 | 40 | 14 |  |

* Ar = Área Equivalente de Remuneração (m²) no caso de edificações novas, reformas e/ou ampliações ou Área Efetiva da Intervenção (m²) no caso de remuneração em função do valor da obra (pequenas intervenções)

### A remuneração do Layout deverá ser feita apenas com base na área de intervenção.

### Na ocorrência de reincidência, por falhas da CONTRATADA, não compete a ampliação de prazo previsto acima, sendo passível a aplicação de multa prevista em contrato.

### No caso de pequenas intervenções relativas unicamente a sistemas elétricos e/ou mecânicos, o prazo será definido considerando-se a área beneficiada pelas obras.

### O prazo para elaboração do Plano de Manutenção Predial e Operação, independentemente do tamanho da edificação, é de 5 dias úteis bancários.

### Os prazos para elaboração do serviço de tratamento de imagem seguem a tabela abaixo:

Tabela C2 – Prazos para tratamento de imagem

| DESCRIÇÃO | PRAZO |  |
| --- | --- | --- |
|  | PROJETO | REVISÃO |
| Tratamento de Imagem (IMG) | 05 | 01 |
| Objeto modelado em 3D - BIM (mobiliário, sinalização, carenagem ou outros) (OBJ) | 03 | 01 |
| Planta Baixa Humanizada (PBH) | 05 | 01 |
| Vídeo renderizado com duração de até 40 segundos - a partir do modelo 3D (VID) | 08 | 01 |
| Folder Digital de apresentação de Projeto/Solução Arquitetônica (FLD) | 05 | 01 |

### A contagem do prazo para elaboração e apresentação da modelagem eletrônica só iniciará após a aprovação pela CAIXA do Projeto a que a modelagem se refere.

### Os prazos para elaboração de projeto de equipamento de transporte vertical serão definidos de acordo com o tipo de equipamento conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela C3 – Prazos para projeto de transporte vertical

| PROJETO | PRAZO |  |
| --- | --- | --- |
|  | PROJETO | REVISÃO E ASBUILT |
| Elevador (TVE) | 10 | 05 |
| Plataforma elevatória (TVP) | 07 | 03 |

### Todos os prazos acima são contados em dias corridos.

### Os prazos dos demais serviços estão dispostos no Apêndice B.

# PAGAMENTO

### O pagamento mensal total do mês de faturamento, referente aos projetos e serviços técnicos descritos neste Apêndice C ocorrerá mediante a apresentação completa dos trabalhos previstos, desde que tenham sido previamente autorizados através de OES (Ordem de Execução de Serviços) e cujos valores apresentados tenham sido analisados e considerados aceitos pela CAIXA.

### O valor do pagamento mensal total será obtido do seguinte modo:

Onde:

|  | Valor, em Reais (R$), do pagamento mensal total a ser efetuado à CONTRATADA referente ao mês de faturamento referente aos projetos e serviços técnicos, conforme este Apêndice C |
| --- | --- |
|  | Somatório dos valores de remuneração, em Reais (R$), referentes aos serviços efetivamente executados, entregues, analisados e aceitos pela CAIXA dentro do mês de faturamento, conforme este Apêndice C. |

### Eventuais valores referentes a projetos e serviços técnicos que, embora tenham sido realizados e apresentados dentro do mês de faturamento em questão, não venham a ser analisados e aceitos pela CAIXA dentro do mesmo período, serão pagos somente no pagamento referente ao mês de faturamento em que houver a aceitação dos serviços pela CAIXA.

### O pagamento mensal total a ser efetuado à CONTRATADA será obtido pelo somatório do valor fornecido pela fórmula descrita no item 5.2  acima.

# DA DEMANDA MÍNIMA

### É garantida a demanda mínima de 200 horas técnicas mensais para a prestação dos serviços.

### A demanda mínima não se configura dedicação exclusiva por partes dos profissionais que prestarão os serviços do contrato, nem em fornecimento de mão de obra, mas exclusivamente na prestação de serviços em quantidades mínimas a serem executadas para fins de remuneração do contrato.

### A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

### Para fins de remuneração, o pagamento mensal mínimo corresponde ao produto das 200 horas técnicas pelo valor da hora técnica apresentada pela CONTRATADA na proposta comercial.

### Caso haja serviços demandados para o período e não executados dentro do prazo estabelecido, a remuneração referente a esses serviços será glosada do pagamento mensal mínimo, ressalvado o direito de aplicação de multas pela inexecução ou atraso.

### Caso o valor total mensal supere o pagamento mensal mínimo, o valor da remuneração corresponderá apenas ao valor total mensal apurado conforme item 5.2.

### Neste caso não cabe solicitação de pagamento mensal mínimo.