## ORÇAMENTO ANALÍTICO
LOGO EMPRESA | [7 empty] | UNIDADE DA CAIXA
[8 empty] | UNIDADE/UF: |  | SÃO PAULO |  |  | SP
[8 empty] | OBJETO: |  | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PRORROGÁVEL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PINTURA NAS UNIDADES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ITEM II (SR SÃO PAULO LESTE E SR OSASCO)
PRAZO OBRA:
DATA:
OES:
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | PREÇO UNITÁRIO |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI | TOTAL COM BDI | (%)
[6 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL | 20.97%
1 |  |  | PINTURAS |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1 | COMP.1 | SINAPI | PINTURA DE PAREDES COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM ACETINADO, COR BRANCO GELO, 2 DEMÃOS, COM CORREÇÃO DE FUROS E FISSURAS | M2 | 58500 | 12.63 | 6.22 | 738855 | 363870 | 1102725 | 231189.33 | 1333914.33 | 26.832
1.2 | COMP.2 | SINAPI | PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM TINTA ACRÍLICA SUPER PREMIUM ACETINADO, COR AZUL REF. SW 6967 - FRANK BLUE DA SHERWIN WILLIAMS, OU EQUIVALENTE, 3 DEMÃOS, COM CORREÇÃO DE FUROS E FISSURAS | M2 | 19800 | 20.2 | 9.34 | 399960 | 184932 | 584892 | 122624.22 | 707516.22 | 14.2319
1.3 | COMP.3 | SINAPI | PINTURA DE TETOS COM TINTA ACRÍLICA STANDART FOSCA OU PVA, COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS, COM CORREÇÃO DE FUROS E FISSURAS | M2 | 4500 | 9.94 | 8.1 | 44730 | 36450 | 81180 | 17019.61 | 98199.61 | 1.9753
1.4 | COMP.4 | SINAPI | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA OU METAL COM ESMALTE SINTÉTICO (BASE DE ÁGUA), COR BRANCO GELO, 2 DEMÃOS, COM CORREÇÃO DE FUROS E FISSURAS | M2 | 13500 | 11.78 | 12.09 | 159030 | 163215 | 322245 | 67559.55 | 389804.55 | 7.841
1.5 | COMP.5 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS | M2 | 18000 | 12.76 | 9.46 | 229680 | 170280 | 399960 | 83852.71 | 483812.71 | 9.732
1.6 | COMP.6 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, E = 10 CM, 2 DEMÃOS | M | 9000 | 2.49 | 2.86 | 22410 | 25740 | 48150 | 10094.78 | 58244.78 | 1.1716
1.7 | COMP.7 | SINAPI | PINTURA DE PICTOGRAMA PARA PCD EM PISO DE ESTACIONAMENTO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISO, 2 DEMÃOS | M2 | 90 | 12.44 | 18.93 | 1119.6 | 1703.7 | 2823.3 | 591.91 | 3415.21 | 0.068698
1.8 | COMP.8 | SINAPI | PINTURA DE PAREDES EXTERNAS COM VERNIZ ANTIPICHAÇÃO, 2 DEMÃOS | M2 | 9000 | 33.48 | 9.46 | 301320 | 85140 | 386460 | 81022.4 | 467482.4 | 9.4035
1.9 | COMP.9 | SINAPI | PINTURA PEÇAS DE SINALIZAÇÃO DE METAL COM TINTA AUTOMOTIVA, COR AZUL LUGANO REF. 134 FORD 96, COM PISTOLA, 2 DEMÃOS, COM CORREÇÃO DE FERRUGEM | M2 | 4500 | 30.61 | 24.47 | 137745 | 110115 | 247860 | 51964.53 | 299824.53 | 6.031
1.10 | COMP.10 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA EM PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃOS | M2 | 13500 | 9.54 | 16.76 | 128790 | 226260 | 355050 | 74437.21 | 429487.21 | 8.6392
1.11 | COMP.11 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS | M2 | 9000 | 11.85 | 17.47 | 106650 | 157230 | 263880 | 55323.17 | 319203.17 | 6.4209
2 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0
2.1 | COMP.12 | SINAPI | PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E SUPERFÍCIES COM LONA DE PLÁSTICO PRETA | M2 | 58500 | 0.48 | 0.22 | 28080 | 12870 | 40950 | 8585.28 | 49535.28 | 0.99641
2.2 | COMP.18 | SINAPI | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, BIOMBOS, BALCÕES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E DEMAIS ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | M2 | 58500 | 0.5 | 1.14 | 29250 | 66690 | 95940 | 20114.08 | 116054.08 | 2.3345
2.3 | COMP.13 | SINAPI | PREPARAÇÃO E LIMPEZA DE PAREDES OU TETOS COM MANCHAS OU SUJEIRA, COM RASPAGEM E APLICAÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA (INTERNAS) OU LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (EXTERNA) | M2 | 14625 | 1.43 | 1.14 | 20913.75 | 16672.5 | 37586.25 | 7880.06 | 45466.31 | 0.91457
2.4 | COMP.14 | SINAPI | LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DE REPINGOS DE TINTA, MASSA E PÓ DE LIXAMENTO | M2 | 58500 | 0.57 | 1.14 | 33345 | 66690 | 100035 | 20972.61 | 121007.61 | 2.4341
2.5 | COMP.15 | SINAPI | LOCACAO, MONTAGEM DE DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR, COM LARGURA DE 1,5 M E ALTURA DE *1,0* M (NR-18) | MxDIA | 450 | 11.02 | 22.82 | 4959 | 10269 | 15228 | 3192.59 | 18420.59 | 0.37053
2.6 | COMP.19 | CREA-SP | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATOS ATÉ R$ 15.000,00 | UN | 14 | 103.03 | 0 | 1442.42 | 0 | 1442.42 | 302.41 | 1744.83 | 0.035098
2.7 | COMP.20 | CREA-SP | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CONTRATOS ACIMA R$ 15.000,00 | UN | 31 | 271.47 | 0 | 8415.57 | 0 | 8415.57 | 1764.35 | 10179.92 | 0.20477
2.8 | COMP.16 | SINAPI | DESLOCAMENTO RODOVIÁRIO POR ROTEIRO | KM | 5790 | 1.04 | 0.79 | 6021.6 | 4574.1 | 10595.7 | 2221.42 | 12817.12 | 0.25782
2.9 | COMP.21 | SINAPI | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC), INCLUSO ART | UN | 2 | 10.65 | 587.85 | 21.3 | 1175.7 | 1197 | 250.95 | 1447.95 | 0.029126
2.10 | COMP.17 | SINAPI | DESCARTE AMBIENTALMENTE CORRETO DE RESÍDUOS | M3 | 90 | 34.66 | 0 | 3119.4 | 0 | 3119.4 | 653.99 | 3773.39 | 0.075903
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 2405857.64 | 1703877 | 4109734.64 | 861617.16 | 4971351.8 | 100
Declaramos que os preços estão de acordo com os praticados atualmente no mercado.
RESPONSÁVEL TÉCNICO
|  | NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E TÍTULO PROFISSIONAL |  | CREA/CAU
|  | FÁBIO AUGUSTO GOMES GALDINO - ENG. CIVIL |  | 1600582583
ASSINATURA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

## BDI
PLANILHA DE CÁLCULO DO BDI
Item |  |  | Taxa
1 | Despesas Indiretas
1.1 | Administração Central | AC | 3%
1.2 | Despesas Financeiras | DF | 0.59%
1.3 | Riscos e Imprevistos | R | 0.97%
1.4 | Seguro e Garantia | S + G | 0.8%
subtotal - Despesas Indiretas |  |  | 5.36%
2 | Lucro
2.1 | Lucro | L | 6%
subtotal - Lucro |  |  | 6%
3 | Tributos
3.1 | PIS | PIS | 0.65%
3.2 | COFINS | COFINS | 3%
3.3 | ISS (de 2 a 5%, conforme o município) | ISS | 4%
3.4 | Outros | Outros | 0%
subtotal - Tributos |  |  | 7.65%
4 | BDI - Benefícios e Despesas Indiretas |  | 20.97%
Fórmula Geral utilizada
Glossário
AC | taxa de Administração Central
S | taxa de Seguros
R | taxa de Riscos
G | taxa de Garantias
DF | taxa de Despesas Financeiras
L | taxa de Lucro / Remuneração
I | taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS)
A licitante deve alterar os valores apresentados, de acordo com a sua realidade, respeitadas as condições do edital e disposições legais, especialmente quanto ao Acórdão TCU Nº 2622/2013.
As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.
As empresas optantes pelo Simples Nacional devem apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006.
BRASIL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias de obras públicas. Brasília: TCU, 2014.

## ENCARGOS SOCIAIS
UNIDADE DA CAIXA
UF: | SÃO PAULO | SP
SERVIÇO: | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PINTURA, NAS UNIDADES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA (SEM DESONERAÇÃO)
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
| ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO) | Vigência a partir de: | 2023-12-01
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.97% | Não incide
B2 | Feriados | 4.69% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85% | 0.64%
B4 | 13º Salário | 11.06% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.35% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 11.74% | 8.85%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 48.6% | 18.53%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.83% | 3.64%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas | 2.34% | 1.76%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.65% | 2%
C5 | Indenização Adicional | 0.41% | 0.31%
C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 10.34% | 7.8%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.37% | 7%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.43% | 0.33%
D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 18.8% | 7.33%
| TOTAL (A+B+C+D) | 115.5% | 71.46%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET
As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional devem apresentar a composição de encargos sociais sem incluir os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da Lei Complementar n. 123/2006.
https://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-manual-de-metodologias-e-conceitos/Livro2_SINAPI_Calculos_e_Parametros_Edicao_Digital_Vigente.pdf