Anexo I - Apêndice C

REMUNERAÇÃO E PRAZOS PARA PROJETOS

1	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	2

2	REMUNERAÇÃO DE PROJETOS EM FUNÇÃO DA ÁREA DO PROJETO	3

3	REMUNERAÇÃO DOS PROJETOS EM FUNÇÃO DO VALOR DA OBRA	6

4	REMUNERAÇÃO DOS PROJETOS PERMITIDA SUBCONTRATAÇÃO	8

5	REMUNERAÇÃO DOS PROJETOS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA	9

6	REMUNERAÇÃO DOS PROJETOS DE MAQUETE ELETRÔNICA	9

7	REMUNERAÇÃO DOS PROJETOS DE TRANSPORTE VERTICAL	10

8	PRAZOS	10

9	PAGAMENTO	11

10	EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO, REMUNERAÇÃO E PRAZO DE ORDEM DE SERVIÇOS	12

Lista de Tabelas

Tabela C1 – Índices para remuneração em função da área	4

Tabela C2 – As Built – Porcentagem sobre o respectivo projeto	6

Tabela C3 – Plano de Manutenção Predial e Operação – Porcentagem sobre o respectivo projeto	6

Tabela C4 – Revisão de projeto – Porcentagem sobre o respectivo projeto	6

Tabela C5 – Adequação para Projeto Legal - Porcentagem sobre o respectivo projeto	6

Tabela C6 – Índices para remuneração em função do valor da obra	7

Tabela C7 – Índices para remuneração em função da área para projetos permitida subcontratação	8

Tabela C8 – Remuneração para projetos de sinalização externa	9

Tabela C9 – Remuneração para projeto de maquete eletrônica	9

Tabela C10 – Remuneração para projeto de equipamento de transporte vertical	10

Tabela C11 – Prazos para projetos e serviços em dias	10

Tabela C12 – Prazos para revisão de projetos e serviços em dias	10

Tabela C13 – Prazos para tratamento de imagem	11

Tabela C14 – Prazos para projeto de transporte vertical	11

# CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

## Enquadram-se como edificações novas as construções a serem realizadas em terrenos de propriedade da CAIXA ou de terceiros.

### Admite-se o enquadramento como edificações novas os projetos em terrenos que já possuam construções, desde que as mesmas não constituam edificações integrantes da nova construção pretendida ou que venham a ser totalmente demolidas em função do aproveitamento do terreno.

## Enquadra-se como ampliação a execução de serviços visando aumentar a área construída da edificação.

## Enquadra-se como reformas a execução de melhoramentos na construção ou edificação, mesmo que tais melhoramentos não alcancem toda a área construída da edificação, com o objetivo de colocá-la em condições normais de utilização ou funcionamento, sem ampliação da área construída original.

### Para efeito do cálculo de pagamento dos projetos de reformas de unidades CAIXA, as áreas a serem consideradas serão apenas aquelas que sofreram alteração das características originais, salvo nas situações em que houver expressa autorização do Engenheiro ou Arquiteto do quadro técnico da CAIXA do contrato devido a necessidades conhecidas após a emissão da OES, tais como:

#### Quando houver necessidade de ampliação da área de incidência do projeto por necessidades técnicas.

#### Quando houver ampliação da área de incidência do projeto por solicitação da CAIXA.

#### Quando houver ampliação da área construída da unidade (aumento de área).

### O termo unidade mencionado no subitem 1.3.1 deve ser entendido como qualquer agência, PA ou unidade administrativa da CAIXA.

#### As unidades administrativas da CAIXA poderão apresentar-se em qualquer configuração de área nas edificações em que se localizam, ocupando partes de um pavimento, um pavimento inteiro ou vários pavimentos de uma mesma edificação.

#### Em qualquer configuração de área das edificações, as unidades que não sofrerem alterações não serão contabilizadas nas áreas de reforma.

### É possível a ocorrência de mais de um tipo de enquadramento em determinado projeto, por exemplo: quando a edificação requerer reforma de área construída concomitantemente a ampliação de área.

## Para o caso de existência de as-built ou planta cadastral disponibilizada pela CAIXA ou existente no acervo da CONTRATADA, devem ser realizadas vistorias para conferências no local, a fim de ratificar ou retificar informações incorretas e incompatíveis. Tal verificação está inclusa na remuneração dos projetos.

## A critério da CAIXA compete abertura e pagamento de demanda de Levantamento Cadastral de Imóvel apenas para o caso da sua inexistência.

# REMUNERAÇÃO DE PROJETOS EM FUNÇÃO DA ÁREA DO PROJETO

## As remunerações de projetos e serviços técnicos para edificações novas, reformas e/ou ampliações serão obtidos através da aplicação da seguinte fórmula:

Onde:

VR = Valor da Remuneração para o projeto ou serviço técnico em Reais (R$)

IR = Índice de Remuneração de projetos ou serviços técnicos, estabelecido na Tabela C1

ht1 = valor unitário da hora-técnica em Reais (R$), proposto pela empresa

Ae = área equivalente de remuneração para a edificação, definida do seguinte modo:

Sendo:

a = 1,0

b = 0,5

c = 0,25

Onde:

|  | = somatório das áreas projetadas de pavimento diferenciado (m²) |
| --- | --- |
|  | = somatório das áreas projetadas de pavimento tipo (m²) |
|  | = somatório das áreas projetadas de garagem/estacionamento (m²), somente para o Projeto de Arquitetura, Projeto Estrutural e Fundações, Projetos Elétricos, Projeto Hidrossanitário, Projeto Anti-incêndio, Orçamento Detalhado por Itens e Cronograma. |

### Caberá ao Engenheiro ou Arquiteto do quadro técnico da CAIXA do contrato definir na OES - Ordem de Execução de Serviços quais os projetos necessários para o atendimento de determinada demanda.

## ÍNDICES PARA CÁLCULO DE HONORÁRIOS DE PROJETOS EM FUNÇÃO DA ÁREA

Tabela C1 – Índices para remuneração em função da área

| Classificação da Fase de Projeto | Especialidade | Projeto / Serviço Técnico | IR |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudo Preliminar | Arquitetura | Estudo Preliminar (EPR) | 0,100 |
| Projeto Executivo |  | Projeto de Arquitetura – Executivo (ARQ) | 0,800 |
|  |  | Projeto de Arquitetura – Ambiência (AMB) | 0,520 |
|  |  | Projeto de Arquitetura – layout (LAY) | 0,200 |
|  |  | Projeto de Sinalização Interna (SII) | 0,130 |
|  |  | Projeto de Paisagismo (PSG) | 0,200 |
|  | Civil | Projeto Anti-incêndio com Extintores (EXT) | 0,090 |
|  |  | Projeto Anti-incêndio com Hidrantes e Extintores (HEX) | 0,170 |
|  |  | Projeto Anti-incêndio incluso Sprinklers (SPR) | 0,330 |
|  |  | Projeto Hidráulico (HIA) | 0,060 |
|  |  | Projeto Sanitário e de Águas Pluviais (SAN) | 0,060 |
|  |  | Projeto de aproveitamento de Águas Pluviais (APL) | 0,100 |
|  |  | Projeto de Fundações (FUD) | 0,200 |
|  |  | Projeto Estrutural para Muro de Arrimo (EMA) | 0,150 |
|  |  | Projeto Estrutural em Concreto Armado (ECA) | 0,450 |
|  |  | Projeto Estrutural em Aço ou Madeira (EAM) | 0,470 |
|  |  | Projeto de Cobertura de Aço ou Madeira (COB) | 0,200 |
|  |  | Projeto de Impermeabilização (IMP) | 0,140 |
|  | Elétrica | Projeto de Entrada de Energia (EEN) | 0,200 |
|  |  | Projeto de SPDA (SPD) | 0,090 |
|  |  | Projeto Luminotécnico (LMT) | 0,170 |
|  |  | Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum (ERC) | 0,170 |
|  |  | Projeto de Elétrica de Energia Estabilizada (EEE) | 0,170 |
|  |  | Projeto de Instalação Elétrica – Rede Ininterrupta (GMG) | 0,170 |
|  |  | Projeto de Instalação Elétrica – Usina de Descentralização de Energia Fotovoltaica (EEF) | 0,300 |
|  |  | Projeto de Cabeamento Estruturado – Rede Lógica (CAE) | 0,170 |
|  |  | Projeto de Segurança – Alarmes (ALM) | 0,060 |
|  |  | Projeto de Segurança – CFTV (CFT) | 0,060 |
|  |  | Projeto de Segurança – Controle de acesso (CTA) | 0,060 |
|  |  | Projeto de Entrada de Telecomunicações (TLC) | 0,060 |
|  |  | Projeto de Automação e Inteligência Predial (AIP) | 0,390 |
|  |  | Projeto de Automação – Subsistema ar condicionado (AAC) | 0,160 |
|  |  | Projeto de Automação – Subsistema energia elétrica (AEE) | 0,160 |
|  |  | Projeto de Sonorização de Ambiente (SOM) | 0,050 |
|  | Mecânica | Projeto de Ventilação – sem rede de dutos e acessórios (VSD) | 0,080 |
|  |  | Projeto de Ventilação – com rede de dutos e acessórios (VCD) | 0,120 |
|  |  | Projeto com Condicionador de Janela (COJ) | 0,200 |
|  |  | Projeto com Mini-split – unitário de até 5 TR (MNS) | 0,280 |
|  |  | Projeto com Self-contained – condensação a ar integrado ou Roof-tops (SCA) | 0,360 |
|  |  | Projeto com Self-contained com condensador remoto, Split/Splitão – acima de 5 TR; Projeto com tecnologia VRF ou VRV para expansão direta (SCR) | 0,400 |
|  |  | Projeto de Central de Água Gelada com uso de Chillers (CAG) | 0,640 |
| Procedimento | Geral | Orçamento Detalhado por Itens (ODT) | 0,350 |
|  |  | Coordenação e compatibilização de projetos (COO) | 0,070 |

Observações:

- Nos casos em que for solicitada somente a elaboração de projeto da fachada, para o cálculo da remuneração deverá ser adotada a área de intervenção na fachada.

- Especificamente para o caso de projeto de paisagismo deverá ser adotada a área de intervenção ao invés da área equivalente prevista na fórmula.

- No cálculo dos honorários para a especialidade Estrutural para novas construções, reformas e/ou ampliações, será adotada a área efetiva de incidência do projeto. Para cálculo dos honorários de projeto tipo EMA, considerar somente a área do muro de arrimo.

- Nos projetos de climatização estão inclusos a interligação e alimentação elétrica a partir de um ponto de força disponível, rede hidráulica de água para manutenção e dreno, sendo este até uma rede principal do prédio, assim como os demais serviços de natureza civil e elétrica pertinentes à necessária infraestrutura para o sistema (casa de máquinas, acessos aos locais previstos para os equipamentos entre outros), incluindo sistemas de exaustão ou insuflação.

- Os projetos de ventilação englobam apenas sistemas de exaustão ou insuflação para casos em que sejam necessárias intervenções específicas nestes sistemas.

- Subsistemas de termoacumulação e automação não estão incluídos nas tabelas de remuneração desses itens.

- A fórmula do item 2.1 poderá ser utilizada para o pagamento de pequenas intervenções, caso o Engenheiro ou Arquiteto do quadro técnico da CAIXA considere pertinente.

- Os valores dos projetos As Built, Plano de Manutenção Predial e Operação (PMP), Projeto Legal e da Revisão dos projetos são porcentagens sobre o valor do respectivo projeto executivo da mesma especialidade, conforme tabelas abaixo:

Tabela C2 – As Built – Porcentagem sobre o respectivo projeto

| Especialidade | Projeto / Serviço Técnico | Porcentagem |
| --- | --- | --- |
| As Built | Todos | 10% |

Tabela C3 – Plano de Manutenção Predial e Operação – Porcentagem sobre o respectivo projeto

| Especialidade | Projeto / Serviço Técnico | Porcentagem |
| --- | --- | --- |
| Plano de Manutenção Predial e Operação (PMP) | Todos | 1% |

| Especialidade | Projeto / Serviço Técnico | Porcentagem |
| --- | --- | --- |
| Revisão | Todos | 10 a 40% |

Tabela C4 – Revisão de projeto – Porcentagem sobre o respectivo projeto

Tabela C5 – Adequação para Projeto Legal - Porcentagem sobre o respectivo projeto

| Especialidade | Projeto / Serviço Técnico | IR |
| --- | --- | --- |
| Geral | Projeto legal | 20% |

## ÍNDICES PARA CÁLCULO DE HONORÁRIOS DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS EM FUNÇÃO DA ÁREA E DAS HORAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS - COMBOS

### Os índices e horas técnicas para a remuneração dos combos de projetos completos compilados na Tabela abaixo correspondem ao somatório dos índices informados no item 2.2 e dos procedimentos complementares para este serviço descritos no Apêndice A e remunerados conforme Apêndice D.

# REMUNERAÇÃO DOS PROJETOS EM FUNÇÃO DO VALOR DA OBRA

## Naqueles projetos em que serão necessárias intervenções nas edificações com menor grau de dificuldade, em que a área de intervenção não seja representativa em relação à área total construída (menos de 40%) ou não impliquem no desenvolvimento completo dos projetos (exemplo: repaginação de luminárias, pequenas alterações de divisórias ou piso elevado, adequações parciais de layout, intervenções localizadas nas instalações elétricas, hidráulicas e ar condicionado, etc.); as remunerações de projetos e serviços técnicos serão obtidas por meio da aplicação da seguinte fórmula:

Onde:

VR = Valor da Remuneração para o projeto ou serviço técnico em Reais (R$)

IR = Índice de Remuneração de projetos ou serviços técnicos, estabelecido na Tabela C5

ht1 = valor unitário da hora-técnica em Reais (R$), proposto pela empresa

Vo = Valor total da obra ou serviço em Reais (R$) por especialidade ou projeto

## ÍNDICES PARA CÁLCULO DE HONORÁRIOS PARA REMUNERAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR DA OBRA

Tabela C6 – Índices para remuneração em função do valor da obra

| Especialidade |  | Projeto / Serviço Técnico | IR |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitetura |  | Estudo Preliminar (EPR) | 0,10 |
|  |  | Projeto de Arquitetura – Ambiência (AMB) | 0,71 |
|  |  | Projeto de Sinalização Interna (SII) | 0,15 |
|  |  | Projeto Hidráulico (HIA) | 0,17 |
|  | Projeto Sanitário e de Águas Pluviais (SAN) | 0,17 |
| Civil | Projeto de Fundações (FUD) | 0,65 |
|  |  | Projeto de aproveitamento de Águas Pluviais (APL) | 0,13 |
|  |  | Projeto Estrutural para Muro de Arrimo (EMA) | 0,20 |
|  |  | Projeto Estrutural em Concreto Armado (ECA) | 0,60 |
|  |  | Projeto Estrutural em Aço ou Madeira (EAM) | 0,62 |
|  | Projeto de Cobertura de Aço ou Madeira (COB) | 0,65 |
|  |  | Projeto de Impermeabilização (IMP) | 0,18 |
| Elétrica |  | Projeto de Entrada de Energia (EEN) | 0,28 |
|  |  | Projeto de SPDA (SPD) | 0,13 |
|  |  | Projeto Luminotécnico (LMT) | 0,23 |
|  |  | Projeto de Elétrica de Energia de Rede Comum (ERC) | 0,23 |
|  |  | Projeto de Elétrica de Energia Estabilizada (EEE) | 0,23 |
|  |  | Projeto de Instalação Elétrica – Rede Ininterrupta (GMG) | 0,23 |
|  |  | Projeto de Instalação Elétrica – Usina de Descentralização de Energia Fotovoltaica (EEF) | 0,40 |
|  |  | Projeto de Cabeamento Estruturado - Rede Lógica (CAE) | 0,23 |
|  |  | Projeto de Segurança – Alarmes (ALM) | 0,09 |
|  |  | Projeto de Segurança – CFTV (CFT) | 0,09 |
|  |  | Projeto de Segurança – Controle de acesso (CTA) | 0,09 |
|  |  | Projeto de Entrada de Telecomunicações (TLC) | 0,09 |
|  |  | Projeto de Automação e Inteligência Predial (AIP) | 0,55 |
|  |  | Projeto de Automação – Subsistema ar condicionado (AAC) | 0,22 |
|  |  | Projeto de Automação – Subsistema energia elétrica (AEE) | 0,22 |
|  |  | Projeto de Sonorização de Ambiente (SOM) | 0,07 |
| Mecânica |  | Projeto de Ventilação – sem rede de dutos e acessórios (VSD) | 0,12 |
|  |  | Projeto de Ventilação – com rede de dutos e acessórios (VCD) | 0,18 |
|  |  | Projeto com Condicionador de Janela (COJ) | 0,30 |
|  |  | Projeto com Mini-split – unitário de até 5 TR (MNS) | 0,42 |
|  |  | Projeto com Self-contained – condensação a ar integrado ou Roof-tops (SCA) | 0,54 |
|  |  | Projeto com Self-contained com condensador remoto, Split/Splitão – acima de 5 TR; Projeto com tecnologia VRF ou VRV para expansão direta (SCR) | 0,60 |
|  |  | Projeto de Central de Água Gelada com uso de Chillers (CAG) | 0,96 |
| Geral |  | Orçamento Detalhado por Itens (ODT) | 0,37 |
|  |  | Coordenação e compatibilização de Projetos (COO) | 0,09 |

Observações:

      - Nos projetos de climatização estão inclusos a interligação e alimentação elétrica a partir de um ponto de força disponível, rede hidráulica de água para manutenção e dreno, sendo este até uma rede principal do prédio, assim como os demais serviços de natureza civil e elétrica pertinentes à necessária infraestrutura para o sistema (casa de máquinas, acessos aos locais previstos para os equipamentos entre outros), incluindo sistemas de exaustão ou insuflação.

      - Os projetos de ventilação englobam apenas sistemas de exaustão ou insuflação para casos em que sejam necessárias intervenções específicas nestes sistemas.

      - A adoção de sistemas com condensação a água terá a mesma remuneração do sistema equivalente com condensação a ar.

      - No caso específico de projetos de layout ou de incêndio para pequenas intervenções, será utilizada a fórmula definida para remuneração de projetos em função de sua área, conforme fórmula descrita no item 2.1 deste Apêndice C e valor de IR igual ao indicado na Tabela C1.

# REMUNERAÇÃO DOS PROJETOS PERMITIDA SUBCONTRATAÇÃO

## Os honorários para projetos em que é permitida subcontratação, descritos no Apêndice B, seguem a mesma fórmula mencionada em 3.1 e se baseiam nos seguintes índices:

Tabela C7 – Índices para remuneração em função da área para projetos permitida subcontratação

| Especialidade | PROJETO | IR |
| --- | --- | --- |
| Arquitetura | Projeto de Acústica | 0,170 |
| Civil | Projeto de Reforço Estrutural em Fibra de Carbono | 0,470 |
|  | Projeto Estrutural de Steel Frame | 0,470 |
|  | Projeto Estrutural em Concreto Pré-moldado | 0,450 |
|  | Projeto de Restauração de Estruturas em concreto | 0,450 |
| Engenharia de Segurança do Trabalho | Projeto ou Laudos de Ergonomia | 0,15 |
|  | Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) | 0,10 |

# REMUNERAÇÃO DOS PROJETOS DE SINALIZAÇÃO EXTERNA

## Os honorários para projetos de sinalização externa serão remunerados pela tabela abaixo:

Tabela C8 – Remuneração para projetos de sinalização externa

| PROJETO | VALOR DE REMUNERAÇÃO (VR) |
| --- | --- |
| Simplificada (SES) | VR = 5 x ht1 |
| Padrão – sem totem (SEP) | VR = 8 x ht1 |
| Padrão – com totem (SET) | VR = 13 x ht1 |

Onde:

ht1 = valor unitário da hora-técnica em Reais (R$), proposto pela empresa

## Nos casos em que não for possível a instalação de sinalização padrão CAIXA e for necessária a elaboração de sinalização diferenciada (por solicitação do IPHAN, IEPHA etc), a remuneração do projeto será enquadrada na tabela acima, conforme critério do Engenheiro/Arquiteto do quadro da CAIXA.

# REMUNERAÇÃO DOS PROJETOS DE MAQUETE ELETRÔNICA

## Os honorários para maquete eletrônica serão remunerados pela tabela abaixo:

Tabela C9 – Remuneração para projeto de maquete eletrônica

| DESCRIÇÃO | VALOR DE REMUNERAÇÃO (VR) |
| --- | --- |
| Maquete 1 (MQ1) | 1,25*a+6,25 x ht1 |
| Maquete 2 (MQ2) | 2,5*a+12,5 x ht1 |
| Tratamento de Imagem (IMG) | 1 x ht1 |
| Modelagem BIM (BIM) | 5*a+12,5 x ht1 |

Onde:

a = área equivalente (m²);

ht1 = valor unitário da hora-técnica em Reais (R$), proposto pela empresa

## Para o caso de modelagem de fachada deve-se utilizar no cálculo a área da fachada.

## A contagem do prazo para elaboração e apresentação da maquete eletrônica só iniciará após a aprovação pela CAIXA do Projeto a que a maquete se refere.

# REMUNERAÇÃO DOS PROJETOS DE TRANSPORTE VERTICAL

## Os honorários para projetos de grupos de equipamentos de transporte vertical serão remunerados conforme tabela abaixo:

Tabela C10 – Remuneração para projeto de equipamento de transporte vertical

| PROJETO | VALOR DE REMUNERAÇÃO (VR) |
| --- | --- |
| Elevador (TVE) | VR = 50 x ht1 |
| Plataforma elevatória (TVP) | VR = 30 x ht1 |

Onde:

ht1 = valor unitário da hora-técnica em Reais (R$), proposto pela empresa

# PRAZOS

## Os prazos para elaboração e entrega dos projetos, já incluídos todos os serviços técnicos necessários, de edificações novas, reformas, ampliações e pequenas intervenções são definidos em função da área do projeto, conforme tabela abaixo:

Tabela C11 – Prazos para projetos e serviços em dias

| Área (m²)* | Estudo Preliminar, Projeto Legal e Projeto de Paisagismo | Layout | Projetos Executivos e demais serviços | As Built | Maquete 1 | Maquete 2 e Modelagem BIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ar <= 50 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 |
| 50 < Ar <= 300 | 6 | 4 | 12 | 4 |  |  |
| 300 < Ar <= 500 | 10 | 5 | 20 | 6 | 5 | 7 |
| 500 < Ar <= 800 | 12 | 6 | 24 | 8 |  |  |
| 800 < Ar <= 1500 | 15 | 10 | 30 | 10 | 7 | 9 |
| 1500 < Ar <= 2500 | 17 | 12 | 33 | 12 |  |  |
| 2500 < Ar <= 5000 | 19 | 20 | 36 | 13 | 9 | 11 |
| Ar > 5000 | 20 | 30 | 40 | 14 |  |  |

* Ar = Área Equivalente de Remuneração (m²) no caso de edificações novas, reformas e/ou ampliações ou Área Efetiva da Intervenção (m²) no caso de remuneração em função do valor da obra (pequenas intervenções)

Tabela C12 – Prazos para revisão de projetos e serviços em dias

| Especialidade | Porcentagem |
| --- | --- |
| Todos | 20% do prazo de elaboração, arredondado para o número inteiro mais próximo superior |

### A remuneração do Layout deverá ser feita apenas com base na área de intervenção.

### Na ocorrência de reincidência, por falhas da CONTRATADA, não compete a ampliação de prazo previsto acima, sendo passível a aplicação de multa prevista em contrato.

## No caso de pequenas intervenções relativas unicamente a sistemas elétricos e/ou mecânicos, o prazo será definido considerando-se a área beneficiada pelas obras.

## O prazo para elaboração do Plano de Manutenção Predial e Operação, independentemente do tamanho da edificação, é de 5 dias úteis bancários.

## Os prazos para elaboração do serviço de tratamento de imagem seguem a tabela abaixo:

Tabela C13 – Prazos para tratamento de imagem

| DESCRIÇÃO | PRAZO |  |
| --- | --- | --- |
|  | PROJETO | REVISÃO |
| Tratamento de Imagem (IMG) | 2 | 1 |

## Os prazos para elaboração de projeto de equipamento de transporte vertical serão definidos de acordo com o tipo de equipamento conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela C14 – Prazos para projeto de transporte vertical

| PROJETO | PRAZO |  |
| --- | --- | --- |
|  | PROJETO | REVISÃO E ASBUILT |
| Elevador (TVE) | 10 | 5 |
| Plataforma elevatória (TVP) | 7 | 3 |

## Todos os prazos acima são contados em dias corridos.

# PAGAMENTO

## O pagamento mensal total do mês de faturamento, referente aos projetos e serviços técnicos descritos neste Apêndice C ocorrerá mediante a apresentação completa dos trabalhos previstos, desde que tenham sido previamente autorizados através de OES (Ordem de Execução de Serviços) e cujos valores apresentados tenham sido analisados e considerados aceitos pela CAIXA.

## O valor do pagamento mensal total será obtido do seguinte modo:

Onde:

|  | Valor, em Reais (R$), do pagamento mensal total a ser efetuado à CONTRATADA referente ao mês de faturamento referente aos projetos e serviços técnicos, conforme este Apêndice C |
| --- | --- |
|  | Somatório dos valores de remuneração, em Reais (R$), referentes aos serviços efetivamente executados, entregues, analisados e aceitos pela CAIXA dentro do mês de faturamento, conforme este Apêndice C. |

## Eventuais valores referentes a projetos e serviços técnicos que, embora tenham sido realizados e apresentados dentro do mês de faturamento em questão, não venham a ser analisados e aceitos pela CAIXA dentro do mesmo período, serão pagos somente no pagamento referente ao mês de faturamento em que houver a aceitação dos serviços pela CAIXA.

## O pagamento mensal total a ser efetuado à CONTRATADA será obtido pelo somatório do valor fornecido pela fórmula descrita no item 9.2 acima.

# EXEMPLO DE SOLICITAÇÃO, REMUNERAÇÃO E PRAZO DE ORDEM DE SERVIÇOS

## A Ordem de Serviço a ser emitida pela CAIXA será acompanhada dos seguintes dados:

## Unidade – Código e nome da unidade CAIXA vinculada à demanda em questão.

## Endereço – Endereço da unidade CAIXA vinculada à demanda em questão. Para o caso de vistorias este deverá ser o endereço a ser verificado, a não ser que o Gestor Técnico informe no campo “Descrição” ou por e-mail orientação diferente.

## Descrição – Inclui a descrição detalhada da demanda a ser executada/elaborada pela CONTRATADA. A depender da necessidade de complementação da informação para a elaboração/execução do serviço, a Descrição poderá ser complementada via e-mail pelo Gestor Técnico.

## Prazo – data de abertura da demanda, data de recebimento proposto.

## Valor do serviço – Valor total do serviço, somados todos os projetos e procedimentos técnicos previstos para a elaboração do serviço detalhado no campo Descrição;

## Serviços – Listagem de serviços com valores calculados conforme previsão contratual, data de abertura da demanda, data de recebimento proposto e valor previsto.

## Para exemplificar, apresentamos abaixo dados de Ordem de Serviço (OES) fictícia referente à demanda do Combo 06, mencionado no Apêndice A, com as informações sobre solicitação, remuneração e prazo:

## Unidade: Agência Azul.

## Endereço: Rua do Sol, Nº 20, Bairro Verde, Esperança – Distrito Federal.

## Descrição:

Elaboração de peças técnicas para mudança de endereço da Ag. Azul com área de intervenção de 400 m², pavimento térreo. Imóvel locado pela CAIXA. Os projetos de legalização são de responsabilidade do proprietário (arquitetura, prevenção de incêndio, entrada de energia, entrada de telecomunicações, ligação hidrossanitária, etc.); demais projetos serão elaborados pela CAIXA. Obra CAIXA será executada via Ata de Registro de Preços de Serviços Comuns de Engenharia vigente para a região, incluindo climatização com mini-split.

## Parâmetros:

- Valor fictício da Hora Técnica: R$ 120,00

- Área de intervenção: 400 m²

- Valor da obra: Não se aplica

- Prazo previsto:

5 dias para elaboração de Projeto de Layout

20 dias para elaboração de demais projetos

Remuneração TOTAL – Projetos + Procedimentos - R$ 34.279,20

PPC: 4 dias – elaborado concomitante à elaboração dos projetos.

AOP: 15 dias – a aprovação deverá ser solicitada logo após a elaboração do projeto de prevenção e combate a incêndio.

RCE: máximo de 5 dias para elaboração e entrega – elaborado concomitante à elaboração dos projetos.

Prazo total de procedimentos: englobados no prazo total de projetos, com exceção do AOP, que é de até 15 dias após o protocolo do projeto de prevenção e combate a incêndio.

Prazo total do combo: 20 dias (entrega de projetos e peças técnicas dos procedimentos) + 15 dias (máximo) para Aprovação em Órgão Público.