Anexo I - Apêndice D

MATRIZ DE RISCO

| Tipo de Risco | Descrição | Materialização | Mitigação | Alocação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falha no cadastro do imóvel | Aumento ou diminuição de serviços e/ou materiais | Aumento de prazo e custos Revisão dos projetos e planilhas | Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá checar todas as interferências “in loco” | CONTRATADA ou após análise do caso – Administração / CAIXA |
| Não ter acesso para a execução dos serviços | Ter o acesso (total ou parcial) negado ou ser impedido de entrar na unidade por falta de vigilância | Aumento de prazo e custos | A CONTRATADA deverá realizar todos os procedimentos padrões de solicitação de acesso (realização de biometria, antecedência de 72hrs etc.), citando inclusive as áreas onde realizará os serviços | CONTRATADA ou após análise do caso – Administração / CAIXA |
| Paralisação dos serviços por agentes e/ou eventos externos | Eventos durante os serviços impeçam o cumprimento do prazo ou aumentem seus custos | Aumento de prazo e custos | Capacitação da equipe e observação às normas de segurança Aditivo contratual | CONTRATADA ou após análise do caso – Administração / CAIXA |
| Modificações das especificações dos serviços | Administração poderá modificar especificações de serviços, ampliar ou reduzir o escopo | Aumento de prazo e custos | Reajustes periódicos / reequilíbrio econômico-financeiro / aditivo contratual | Após análise do caso - Administração / CAIXA |
| Obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e deficiência de equipamentos | CONTRATADA não consegue atingir os requisitos de qualidade | Retrabalhos Aumento de prazo e de custo | Previsão de cláusulas protetivas nos contratos Seguro de Responsabilidade Civil Profissional | CONTRATADA |
| Problemas de liquidez financeira | CONTRATADA apresenta problemas de caixa, impossibilitando a continuação dos serviços | Aumento de prazo | Qualificação econômico-financeira adequada ao porte do contrato Planejamento financeiro | CONTRATADA |
| Incapacidade de gerenciamento dos serviços concomitantes | Falta de pessoal para cumprir os contratos | Serviços atrasados | Contratação de pessoal qualificado em quantidade suficiente | CONTRATADA |
| Não recebimento dos serviços pela CAIXA | Não cumprimento das especificações de serviços e equipamentos Pendências de execução | Retrabalhos Aumento prazos e custos | Fornecer os projetos e serviços de acordo, ou de qualidade superior com os especificados do TR | CONTRATADA |