Anexo I - Apêndice B

REMUNERAÇÃO E PRAZOS PARA SERVIÇOS, PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E DESLOCAMENTOS

1	REMUNERAÇÃO PARA SERVIÇOS	2

2	PRAZOS PARA SERVIÇOS E ASSUNÇÃO	3

3	REMUNERAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS	4

4	PRAZOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS	5

5	DESLOCAMENTO	6

6	PRAZO DE ATENDIMENTO E ATRASO	8

7	TAXAS, IMPOSTOS, EMOLUMENTOS, TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS	8

8	PAGAMENTO	9

# REMUNERAÇÃO PARA SERVIÇOS

## Os serviços e procedimentos técnicos são remunerados conforme composição descrita no Anexo I - Apêndice E e conforme nível de complexidade:

| Obtenção/Renovação/Regularização | Remuneração |
| --- | --- |
| AVCB ou documento equivalente - obtenção, aprovação, renovação e regularização de alvará de vistoria do corpo de bombeiros, incluindo aprovação de projeto técnico | TIPO 1 |
| AVCB ou documento equivalente - obtenção, aprovação, renovação e regularização de alvará de vistoria do corpo de bombeiros, sem aprovação de projeto técnico | TIPO 2 |
| Habite-se - obtenção, aprovação, renovação, regularização, incluindo aprovação de projeto técnico | TIPO 1 |
| Habite-se - obtenção, aprovação, renovação, regularização, sem aprovação de projeto técnico | TIPO 2 |
| Licença de Acessibilidade - obtenção, aprovação, renovação, regularização e baixa, incluindo aprovação de projeto técnico | TIPO 1 |
| Licença de Acessibilidade - obtenção, aprovação, renovação, regularização e baixa, sem aprovação de projeto técnico | TIPO 2 |
| Licença de Anúncio e/ou Publicidade - obtenção, aprovação, renovação, regularização e baixa | TIPO 2 |
| Licença de Elevador - obtenção, aprovação, renovação, regularização e baixa | TIPO 2 |
| Alvará de Licença/Funcionamento - obtenção, aprovação, renovação, regularização e baixa | TIPO 3 |
| Licença sanitária/lixo - obtenção, aprovação, renovação, regularização e baixa | TIPO 3 |
| Licença ambiental - obtenção, aprovação, renovação, regularização e baixa | TIPO 3 |
| Outras licenças necessárias | TIPO 3 |
| Atendimento às exigências legais, comunique-se, notificações, solicitação de documentos, certidões, desarquivamentos, levantamentos e outros que se fizerem necessário para a viabilização das demandas | TIPO 3 |
| Certidões junto aos Cartórios correspondentes | TIPO 3 |
| Averbação de atos junto aos cartórios correspondentes | TIPO 4 |

### Entende-se por:

- TIPO 1: obtenção, aprovação, renovação e regularização de imóvel que demande aprovação de projeto técnico junto à órgão competente

- TIPO 2: obtenção, aprovação, renovação e regularização de imóvel que não demande aprovação de projeto técnico junto à órgão competente

- TIPO 3: obtenção, aprovação, renovação e regularização de imóvel com processo simplificado (sem fase de análise)

- TIPO 4: averbação de atos junto aos cartórios correspondentes.

## Os valores unitários para remuneração dos serviços de obtenção / renovação / regularização e procedimentos técnicos são os dispostos no Anexo I - Apêndice C, com a aplicação do desconto linear ofertado na licitação.

## A remuneração de serviços não faz jus a incidência de BDI por não se enquadrar como serviço de engenharia e arquitetura, conforme normas e legislação vigente.

# PRAZOS PARA SERVIÇOS E ASSUNÇÃO

## Os prazos para elaboração dos serviços e procedimentos técnicos serão definidos conforme tabela adiante:

| Obtenção/Renovação/Regularização | Prazo (dias corridos) |
| --- | --- |
| AVCB ou documento equivalente - obtenção, aprovação, renovação e regularização de alvará de vistoria do corpo de bombeiros | 30 + PZD |
| Habite-se - obtenção, aprovação, renovação, regularização | 30 + PZD |
| Licença de Acessibilidade - obtenção, aprovação, renovação, regularização e baixa | 30 + PZD |
| Licença de Anúncio e/ou Publicidade - obtenção, aprovação, renovação, regularização e baixa | 10 + PZD |
| Licença de Elevador - obtenção, aprovação, renovação, regularização e baixa | 10 + PZD |
| Alvará de Licença/Funcionamento - obtenção, aprovação, renovação, regularização e baixa | 10 + PZD |
| Licença sanitária/lixo - obtenção, aprovação, renovação, regularização e baixa | 10 + PZD |
| Licença ambiental - obtenção, aprovação, renovação, regularização e baixa | 10 + PZD |
| Outras licenças necessárias | 30 + PZD |
| Atendimento às exigências legais, comunique-se, notificações, solicitação de documentos, certidões, desarquivamentos, levantamentos e outros que se fizerem necessário para a viabilização das demandas | 10 + PZD |
| Certidões junto aos Cartórios correspondentes | 5 + PZD |
| Averbações de atos junto aos Cartórios correspondentes | 30 + PZD |

## Para os casos de documentos não aprovados, com necessidade de reanálise, deverão ser seguidos os seguintes prazos:

Prazos de documentação não aprovada

| ## Em caso de NÃO aprovação na primeira análise pelo órgão externo | ## Dias úteis |
| --- | --- |
| ## - Verificação e comunicação à CAIXA das correções apontadas pelo órgão regulamentador, contadas a partir da informação disponibilizada nos sites de consulta dos órgãos; e ## - Retirada do projeto não aprovado junto ao órgão regulamentador a partir da data disponível informada pelo órgão; e ## - Efetuar correções apontadas pelo órgão regulamentador, a partir da data disponível para retirada. | ## 5 |
| ## Pagamento de taxa para análise do projeto pelo órgão, impressão dos projetos corrigidos e coleta da assinatura da CAIXA | ## 5 |
| ## Protocolo para nova análise de projeto não aprovado no órgão regulamentador, a partir da coleta das assinaturas da CAIXA | ## 5 |

## A CAIXA não se responsabilizará por taxas e deslocamentos provenientes de reanálise por falhas da CONTRATADA. Somente os custos das taxas e deslocamentos de primeira análise serão reembolsados ou pagos.

## O prazo necessário ao deslocamento (PZD) por transporte rodoviário, conforme estabelecido no item 2.1, será determinado conforme a seguinte equação:

PZD=D960+X

Onde:

| PZD | Prazo utilizado para deslocamento (em dias corridos) |  |
| --- | --- | --- |
| D | Distância, em número inteiro de km, entre a origem e o local da prestação do serviço (considerando-se a soma dos percursos de ida e de volta) tendo como ponto de origem a cidade do escritório de representação. |  |
| X | Número de dias corridos, conforme abaixo: |  |
|  | D (km) | X (dias corridos) |
|  | D <= 300 | 0 (zero) |
|  | 300 < D <= 600 | 01 |
|  | 600 < D <= 1200 | 02 |
|  | D > 1200 | 03 |

## Na hipótese de emprego de deslocamento por meio não rodoviário o prazo corresponderá ao despendido pelo transporte adotado, acrescido do número de dias conforme tabela abaixo:

Prazo para deslocamento por meio não rodoviário

| D (km) | X (dias corridos) |
| --- | --- |
| D < ou = 1.000 | 0 (zero) |
| D > 1.000 | 01 |

## Os números fracionários de prazo igual ou superior a 0,5 serão arredondados para o módulo de 1,0 e as frações inferiores a 0,5 serão desprezadas.

## A contagem do prazo inicia-se no dia útil imediatamente posterior à emissão da Ordem de Serviços – OS.

## A OS será encaminhada via correio eletrônico, com comprovação eletrônica da data de envio e recebimento, ensejando, posteriormente, a devida conferência por meio do relatório mensal.

### O descumprimento dos prazos incidirá na aplicação das penalidades previstas no contrato.

# REMUNERAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS

## As remunerações de projetos legais serão obtidas conforme o tamanho da edificação multiplicado pelo custo unitário por metro quadrado, considerando a faixa de tamanho definida no Anexo I - Apêndice E.

### A remuneração varia conforme o tamanho da edificação em m², distribuídos em três faixas de tamanho, cujo projeto deverá ser enquadrado antes da obtenção do custo do projeto:

- Até 500 m²

- De 501 a 3.000 m²

- Acima de 3.000m²

## A remuneração de revisão de projeto será obtida conforme o tamanho da edificação multiplicado pelo custo unitário por metro quadrado, definido no Anexo I - Apêndice E.

## Em caso de subcontratação de projetos e documentos técnicos condizentes com o objeto, cujo valor não esteja previsto no Termo de Referência e seus Apêndices, estes serviços deverão ser pagos como ETD (Estudos Técnicos Diversos de Engenharia e Arquitetura) mediante apresentação de nota fiscal do valor pago pela CONTRATADA à empresa subcontratada.

### Para a definição do preço a pagar desses serviços, a CONTRATADA deverá apresentar previamente, no mínimo, três orçamentos, sendo aceito pela CAIXA o de menor valor.

### Caso não haja no mercado empresas a subcontratar em número suficiente, ou ainda, se necessária contratação de empresa por notório saber, a CONTRATADA deverá justificar tecnicamente a escolha, que deverá ser avaliada pela CAIXA.

## Sobre o valor do custo unitário de cada item de projeto e procedimento técnico, obtido pela soma do valor de mão-de-obra e material, deverá incidir o percentual de BDI – Bonificação e Despesas Indiretas.

### A partir da multiplicação do valor do custo unitário com BDI pela quantidade, obter-se-á o custo total do item.

### O percentual de BDI deverá estar salientado na planilha conforme indicado no modelo PLO (planilha orçamentária).

# PRAZOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS

## Os prazos para elaboração e entrega dos projetos legais, já incluídos todos os serviços técnicos necessários, são definidos em função da área do projeto, conforme tabela abaixo:

Prazos para projetos e serviços em dias corridos

| Área (m²)* | Projeto Legal |
| --- | --- |
| Ar <= 500 | 10 |
| 501 < Ar <= 3000 | 17 |
| Ar > 3000 | 25 |

* Ar = Área Equivalente de Remuneração (m²)

## Os prazos para elaboração e entrega de revisão de projetos, já incluídos todos os serviços técnicos necessários, correspondem a 50% do prazo definido no item 4.1

## Na ocorrência de reincidência, por falhas da CONTRATADA, não compete a ampliação de prazo previsto acima, sendo passível a aplicação de multa prevista em contrato.

## Os prazos para elaboração e entrega de ETD – Estudos Técnicos Diversos, obedecem ao disposto neste item 4.

## Todos os prazos acima são contados em dias corridos.

# DESLOCAMENTO

## A remuneração por deslocamento se constitui em pagamento de custos operacionais.

### A incidência do deslocamento se dará conforme previsto para os serviços e procedimentos da tabela do item 1, sendo devido para cada evento previamente estabelecido pelo empregado da CAIXA, para o trabalho técnico correspondente.

### O evento poderá reunir mais de um procedimento, desde que estes sejam simultâneos, para realização em um mesmo local e data, e solicitados à CONTRATADA em uma mesma demanda, ensejando assim o pagamento de um único deslocamento.

### A remuneração de deslocamento não faz jus a incidência de BDI, conforme normas e legislação vigente.

## CIDADE(S) DE REPRESENTAÇÃO

### Nos deslocamentos realizados para unidades da CAIXA situadas na região de abrangência da CILOG/PO, a distância de deslocamento será apurada a partir da cidade de Curitiba / PR para as unidades localizadas no estado do Paraná; a partir da cidade de Florianópolis / SC para as unidades localizadas no estado de Santa Catarina; e a partir da cidade de Porto Alegre / RS para as unidades localizadas no estado do Rio Grande do Sul.

## DESLOCAMENTO POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO

### A remuneração por deslocamento por meio de transporte com utilização da malha rodoviária, em trajeto único, assim entendido aquele cujo destino é único, com custo por quilômetro rodado, conforme a faixa de distância percorrida, nos termos do Anexo I - Apêndice E.

### A distância entre o ponto de origem e o local de prestação do serviço que será utilizada para a obtenção da quantidade de quilometragem “KM” será obtida por meio de dados oficiais da Secretaria Estadual de Transportes ou DNIT para distâncias intermunicipais ou interestaduais (disponibilizada em mapas e tabelas rodoviárias oficiais), tomando como base o menor percurso entre os pontos sempre que possível, a ligação por vias asfaltadas.

### Considera-se o ponto de origem as cidades de Representação citadas no item 5.2.1 e o ponto de destino a cidade onde se localiza a unidade objeto da solicitação do serviço.

### Caso a localidade não conste da base de municípios disponíveis nos órgãos oficiais, poderão ser utilizadas outras fontes de consulta usuais no mercado, tais como o sítio eletrônico Google Maps ou Waze.

### A remuneração de deslocamento incidirá por trajeto, independentemente da quantidade de pessoas que se deslocam no mesmo veículo.

## DESLOCAMENTO POR TRANSPORTE NÃO RODOVIÁRIO

### A remuneração por deslocamento, por meio de transporte não rodoviário, ou seja, aquele que não pode ser realizado por malha viária, será equivalente ao custo, devidamente comprovado, do meio de transporte utilizado para o deslocamento.

### A aplicação do transporte não rodoviário se fará somente quando autorizado previamente pela CAIXA, a distância for superior a 500 km e houver enquadramento em pelo menos uma das situações abaixo:

- Inexistência de rede rodoviária estadual ou federal de ligação a ponto de destino;

- Impossibilidade temporária de utilização da rede rodoviária por motivo de força maior;

- O valor do deslocamento não rodoviário for inferior ao do rodoviário, considerando o trajeto individual correspondente.

### São considerados transporte não rodoviário todos os meios de transporte que não utilizam as vias rodoviárias.

### Serão computados no custo do transporte não rodoviário os preços com passagens e/ou locação do transporte.

### Os comprovantes de despesas com o transporte não rodoviário deverão ser apresentados à CAIXA no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após sua emissão.

### Para as despesas por transporte não rodoviário, a CAIXA pagará, a título de ressarcimento, os custos das passagens para o funcionário da CONTRATADA envolvido na demanda.

### Não poderão ser incluídos no custo do transporte não rodoviário os deslocamentos dentro da região metropolitana do ponto de destino, bem como outros gastos que não sejam exclusivamente referentes ao preço pelo transporte do ponto de origem a ponto de destino.

### A CAIXA se reserva o direito de em caso de dúvida dos valores apresentados, efetuar pesquisa junto ao mercado para apuração dos custos com o transporte, efetuando o pagamento pelos valores por ela levantados e devidamente comprovados.

### Em caso de variações de preço para um mesmo tipo de transporte não rodoviário, se optará sempre pelo que resultar em menor custo, observado os interesses da CAIXA em relação à programação do serviço demandado.

# PRAZO DE ATENDIMENTO E ATRASO

## Toda e qualquer OS não atendida no prazo estipulado será considerada como pendente, facultando a CAIXA efetuar, quando da sua liquidação, o desconto dos encargos previstos contratualmente pelo atraso verificado, sem prejuízo das demais cominações cabíveis.

### A entrega dos documentos objetos da OS deverá ocorrer até as 17h00 do último dia do prazo concedido, sob pena de multa por atraso.

### Serão considerados entregues dentro do prazo aqueles serviços que tiverem sido protocolados pela CONTRATADA em unidade CAIXA, para encaminhamento interno via malote.

### O cômputo do atraso verificado, para efeitos de aplicação dos encargos previstos contratualmente, deverá ser efetuado de acordo com a seguinte fórmula:

Onde:

Dat= Dias de atraso

Dac= Data de aceite final

Dem+1= Data de emissão da OS + 1 dia

Pc= Prazo contratual (em dias) para entrega do serviço

Ta= Tempo utilizado pela CAIXA (em dias) para análise do serviço

### Quando o resultado for menor ou igual a zero, ficará caracterizada a entrega dentro do prazo contratual previsto, não tendo ocorrido atrasos.

### Pelo atraso injustificado na execução dos serviços, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA ficará sujeita à aplicação e pagamento de multa, conforme definido no Anexo I – Termo de Referência, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

## A CAIXA não concederá prazo extra para correção de serviços originados por falha da CONTRATADA, cabendo à empresa efetuar as correções necessárias no prazo restante da Ordem de Serviços – OS originalmente emitida.

## Após o protocolamento dos processos na Prefeitura, Corpo de Bombeiros Militar ou órgão competente, o prazo para análise e aprovação dos projetos será indeterminado, visto que tais prazos ficam a critério destes.

## Caso a demora na aprovação ocorra por desídia da CONTRATADA, a CAIXA poderá aplicar as devidas penalidades.

# TAXAS, IMPOSTOS, EMOLUMENTOS, TRIBUTOS, CONTRIBUIÇÕES E ENCARGOS DIVERSOS

## A operacionalização dos pagamentos (preenchimento de guias, retirada/devolução, apresentação de boleto pago ao órgão emissor, dentre outros) será de competência exclusiva da CONTRATADA, respondendo esta pelos respectivos prazos

## Serão de responsabilidade da CAIXA os valores relativos às taxas, impostos, emolumentos, tributos, contribuições e encargos diversos, expedidos pelos órgãos públicos e/ou privados, para atendimento das demandas, os quais serão apresentados pela CONTRATADA com os respectivos boletos/guias de pagamento.

### Os pagamentos acima relacionados poderão ser efetuados pela CONTRATADA mediante demanda e autorização formal da CAIXA, sendo faculdade da CAIXA realizar o pagamento ou solicitar que a CONTRATADA o faça, mediante ressarcimento posterior.

#### O ressarcimento das despesas com taxas, impostos, emolumentos, tributos, contribuições e encargos diversos à CONTRATADA, que constituem despesas por conta e ordem da CAIXA, será feito mediante contra apresentação da via original ou da cópia autenticada da despesa paga, com seu respectivo comprovante de pagamento e autorização emitida pela CAIXA para a quitação, podendo a CAIXA recusar-se a fazê-lo, em caso da não apresentação nestes termos.

### Não serão aceitos protocolos, comprovantes de transferência bancária, ou pagamentos via internet, que estejam rasurados ou sem a devida taxa e/ou emolumento que a originou.

### A CONTRATADA deverá formalizar pedido de ressarcimento dos valores pagos, anexando os documentos listados no item 7.2.

### A CAIXA realizará o pagamento referente ao ressarcimento juntamente com a Planilha de Medição de competência do mês de prestação do serviço, em contrapartida a efetiva comprovação das despesas efetuadas por conta e ordem da CAIXA, mediante apresentação dos comprovantes de pagamento efetuados junto aos órgãos e demais entidades públicas ou privadas responsáveis pela execução do serviço.

### A CAIXA poderá, a seu próprio critério, ressarcir em tempo inferior ao acima previsto as despesas havidas pela CONTRATADA, desde que devidamente atestadas.

7.6	Não fazem parte os valores relativos às taxas, impostos, emolumentos, tributos, contribuições e encargos diversos para operação e funcionamento da CONTRATADA, os quais estão inclusos na remuneração dos serviços prestados.

# PAGAMENTO

## PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS EFETUADOS

### O pagamento pelos serviços será feito após a confirmação do seu recebimento, análise e aprovação do conteúdo entregue pela CAIXA.

### O valor do pagamento à CONTRATADA, corresponderá ao somatório dos serviços efetuados e ressarcimentos devidos, se houver, conforme comprovantes de entrega à CAIXA apresentados, descontados os eventuais encargos por inadimplência no atendimento das demandas.

### Caso o serviço prestado esteja em desacordo com a demanda ou moldes legais, a CONTRATADA ficará sujeita ao não recebimento da remuneração pelos serviços, ficando obrigada a refazê-lo de forma adequada, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

### A CONTRATADA se obriga a entregar mensalmente à CAIXA, até 5º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a Nota Fiscal conforme a Planilha de Medição mensal com a relação das OS liquidadas ou itens cumpridos no mês de competência, para pagamento pela CAIXA conforme item 10 do Termo de Referência.

### Após a aceitação da NF/ Nota de débito e cumprimento de todas as cláusulas contratuais, a CAIXA efetuará o pagamento à CONTRATADA no 12º (décimo) dia útil do mês subsequente ao da efetiva prestação dos serviços, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente, em agência da CAIXA.

### A Nota Fiscal/Fatura correspondente deverá conter: o número do CNPJ, razão social e/ou nome de fantasia, endereço completo, bem como indicar no campo “descrição” o número da licitação, número do contrato, o tipo de serviço prestado (indicação do item contratual), a unidade e/ou imóvel correspondente ao serviço prestado, mês/ano de entrega do serviço à CAIXA, o valor a ser pago para cada serviço demandado e a data de vencimento.

### Em caso de inconformidade da documentação, a CAIXA devolverá à CONTRATADA, para os ajustes devidos, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento, a partir da nova data de apresentação.

### Na hipótese de atraso na entrega dos documentos para pagamento, este será prorrogado na exata proporção do atraso.

## PAGAMENTOS POR DESLOCAMENTOS EFETUADOS

### O pagamento referente aos deslocamentos ocorrerá após a apresentação do serviço correspondente e comprovações de despesas (ex.: deslocamento não rodoviário), se necessário, desde que tenham sido previamente autorizados e cujos valores apresentados tenham sido aceitos pela CAIXA.

### O valor do pagamento devido será obtido do seguinte modo:

VPD=VD

Onde:

VPD = Valor, em Reais (R$), do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA referente a deslocamento

VD = Valor, em Reais (R$), da remuneração referente ao deslocamento conforme item 5 deste Apêndice

## PAGAMENTO MENSAL TOTAL REFERENTE AOS SERVIÇOS, PROCEDIMENTOS E DESLOCAMENTOS

### O pagamento mensal total do mês de faturamento, referente serviços executados e deslocamentos, ocorrerá após a entrega dos documentos comprobatórios elencados no item 10 do Termo de Referência relacionados na fatura, desde que tenham sido previamente autorizados por meio de OS (Ordem de Serviço) e cujos valores apresentados bem como adequabilidade e documentação anexada tenham sido analisados e considerados aceitos pela CAIXA.

### O valor do pagamento mensal total será obtido do seguinte modo:

VPApêndice B=VPPT+VPD

Onde:

| VPApêndice B | Valor, em Reais (R$), do pagamento mensal total a ser efetuado à CONTRATADA referente ao mês de faturamento |
| --- | --- |
|  | Somatório dos valores de remuneração, em Reais (R$), referentes aos serviços, efetivamente executados, entregues e aceitos pela CAIXA dentro do mês de faturamento. |
|  | Somatório dos valores de remuneração, em Reais (R$), referentes aos Deslocamentos efetuados dentro do mês de faturamento, desde que se refiram a serviços efetivamente executados, entregues e aceitos pela CAIXA no mês de faturamento respectivo |

## Eventuais serviços remunerados que, embora tenham sido realizados e apresentados dentro do mês de faturamento em questão, não venham a ser aceitos pela CAIXA dentro do mesmo período, serão pagos somente no pagamento referente ao mês de faturamento em que houver a aceitação dos serviços pela CAIXA.

## O pagamento mensal total a ser efetuado à CONTRATADA será obtido pelo somatório do valor fornecido pela fórmula descrita no item 8.3.2, acima.

## O ressarcimento de taxas e emolumentos não compõem o pagamento mensal e constituem-se em reembolso de despesas devidamente comprovadas, por conta e ordem da CAIXA, através de nota de débito ou equivalente, não sujeitas a qualquer tipo de tributação.