## Análise de Risco da Contratação
Análise de Risco no Processo de Contratação
Etapa | Identificação dos riscos | Avaliação dos riscos |  |  | Plano de Ação | Responsável(is) | Formas de monitoramento das ações | Risco Eliminado/Mitigado/Aceito? (incluir observação, se necessário)
|  | Prob. Ocorrência | Criticidade | Impacto
Preparação | Preço incompatível com o mercado | Baixa | Alta | Alto | Realizar a precificação de maneira a refletir com a maior fidelidade possível o preço do mercado para a contratação almejada | Gestor operacional demandante e equipe técnica de suporte | Realizar comparativo entre preços estimados e os contratos vigentes com os devidos ajustes, tais como, verificação de índices acumulados de reajuste, descontos de licitação aplicados, compatibilidade do objeto, entre outros. | Mitigado, plano de ação atendido na contratação
Seleção do fornecedor | Fornecedor inapto a executar o objeto | Baixa | Alta | Alto | Realizar as exigências de qualificação necessárias e compatíveis com o objeto | Gestor operacional demandante, equipe técnica de suporte e Gestor de Contratações (Licitador) | Análise de qualificação Técnica, Econômico-Financeira e Jurídica durante o processo de contratação | Mitigado, plano de ação atendido na contratação
Contratação do fornecedor | Licitante apresentar documentação incompleta/ilegítima | Baixa | Alta | Alto | Realizar diligências a fim de ratificar a veracidade das documentações apresentadas pelas licitantes, inclusive, consultando outras instituições clientes dessas empresas, se necessário. | Gestor de Contratações (Licitador), com o apoio do Gestor operacional demandante e equipe técnica de suporte, se necessário | Análise detalhada dos documentos apresentados e verificação do cadastro da licitante no SICAF | Mitigado, plano de ação atendido na contratação
Gestão do contrato | CONTRATADA não cumprir integralmente as exigências contratuais e trabalhistas | Baixa | Alta | Alto | Fiscalizar a execução contratual e exigir periodicamente documentações de regularidade trabalhista | Gestor operacional e equipe técnica de suporte | Fiscalização do contrato | Mitigado, plano de ação atendido na execução contratual
Ap-A do AD020