Anexo I - Apêndice D

REMUNERAÇÃO E PRAZOS PARA PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E DESLOCAMENTOS

1	HORA TÉCNICA	2

2	DESLOCAMENTO	2

2.2	DESLOCAMENTO POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TRAJETO ÚNICO	2

2.3	DESLOCAMENTO POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TRAJETO POR ROTEIRO	5

2.4	DESLOCAMENTO POR TRANSPORTE NÃO RODOVIÁRIO – TRAJETO ALTERNATIVO	7

3	ENQUADRAMENTO EM PROCEDIMENTOS TÉCNICOS	8

4	REMUNERAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS TÉCNICOS	8

5	PRAZOS	13

6	PAGAMENTO	18

Lista de Tabelas

Tabela D1 – Remuneração para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços	8

Tabela D2 – Remuneração para anexos de relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços	9

Tabela D3 – Remuneração para procedimentos de análise, estimativa e orçamentação	10

Tabela D4 – Remuneração para procedimentos de levantamento cadastral e avaliações	10

Tabela D5 – Remuneração para procedimentos de especificações, análises, pareceres e outros trabalhos afins	11

Tabela D6 – Remuneração para serviços especiais permitida a subcontratação	12

Tabela D7 – Prazo para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços	13

Tabela D8 – Prazos para anexos de relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços	14

Tabela D9 – Prazo para procedimentos de análise, estimativa e orçamentação	14

Tabela D10 – Prazos para procedimentos de levantamento cadastral e avaliações	14

Tabela D11 – Prazos para procedimentos de especificações, análises, pareceres e outros trabalhos afins	15

Tabela D12 – Prazos para serviços especiais permitida a subcontratação	16

Tabela D13 – Prazo para deslocamento por meio alternativo	18

# HORA TÉCNICA

## A realização de serviços por Hora-Técnica, quando o número total desta não for pré-definido de acordo com o procedimento descrito neste Apêndice D, será remunerada na forma abaixo:

VRHT=Nht×ht1

Onde:

VRHT = Valor da remuneração por Hora Técnica, em Reais (R$)

Nht = Número de horas técnicas (h) referentes ao serviço técnico

ht1 = valor unitário da hora-técnica, em Reais (R$), proposto pela empresa

# DESLOCAMENTO

## A remuneração por deslocamento se constitui em pagamento de custos operacionais.

### A incidência do deslocamento se dará apenas quando previsto especificamente no procedimento técnico conforme indicado neste Apêndice D, sendo devido para cada evento previamente estabelecido pelo Engenheiro ou Arquiteto do quadro técnico da CAIXA, para o trabalho técnico correspondente.

### O evento poderá reunir mais de um procedimento técnico, desde que estes sejam simultâneos, para realização em um mesmo local e data, e solicitados à CONTRATADA em uma mesma demanda, ensejando assim o pagamento de um único deslocamento.

### Nos casos de procedimentos técnicos de fiscalização obras/serviços, o número de eventos será determinado pelo Engenheiro ou Arquiteto do quadro técnico da CAIXA, em função do cronograma da obra/serviço.

### CIDADE(S) DE REPRESENTAÇÃO

#### Os deslocamentos realizados para as unidades da CAIXA foram definidos em relação à cidade do ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO PRINCIPAL.

#### A distância de deslocamento, portanto, será apurada a partir de BRASÍLIA / DF até a cidade da unidade objeto do procedimento de vistoria ou acompanhamento de obras/serviços, conforme a relação de unidades do Apêndice E.

DESLOCAMENTO POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TRAJETO ÚNICO

### A remuneração por deslocamento por meio de transporte com utilização da malha rodoviária, em trajeto único, assim entendido aquele cujo destino é único, será calculada de acordo com uma das situações abaixo:

1ª Situação – Deslocamentos necessários à execução dos serviços dos Apêndices A, G e H, em distâncias iguais ou inferiores a 30 km entre as cidades definidas no item 2.1.4 deste Apêndice D e a cidade destino serão remunerados da seguinte forma:

VD = 6,00 x Pgc

Onde:

| VD | Valor de remuneração, em Reais (R$), pago a título de deslocamento |
| --- | --- |
| Pgc | Preço médio da gasolina comum, em Reais (R$), praticado na Unidade da Federação da cidade de representação do escritório de engenharia definida no Apêndice E, conforme definido no contrato. O preço médio da gasolina comum a ser considerado corresponderá ao divulgado pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, vigente no mês imediatamente anterior ao do deslocamento. |

2ª Situação – Deslocamentos necessários à execução dos serviços do Apêndice A, G e H em distâncias maiores que 30 km entre as cidades definidas no item 2.1.4 deste Apêndice D e a cidade destino serão remunerados da seguinte forma:

VD=0,35×Pgc×D+Pped+Ni×D80×0,20×ht1

Onde:

| VD | Valor de remuneração, em Reais (R$), pago a título de deslocamento |
| --- | --- |
| Pgc | Preço médio da gasolina comum, em Reais (R$), praticado na Unidade da Federação da cidade de representação do escritório de engenharia definida no Apêndice E, conforme definido no contrato. O preço médio da gasolina comum a ser considerado corresponderá ao divulgado pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, vigente no mês imediatamente anterior ao do deslocamento. |
| D | Distância, em número inteiro de km, entre a origem e o local da prestação do serviço (considerando-se a soma dos percursos de ida e de volta) tendo como ponto de origem as cidades definidas no item 2.1.4 deste Apêndice D. |
| Pped | Valor integral referente ao pedágio, quando for o caso, devendo ser anexado os comprovantes de pagamento juntamente com a entrega do serviço |
| ht1 | Valor unitário da hora técnica, em Reais (R$), proposto pela empresa |
| Ni | Quantidade de profissionais que utilizam o mesmo veículo para a realização do procedimento, variando de 1 a 4 ocupantes |

### A distância entre o ponto de origem e o local de prestação do serviço que será utilizada para a obtenção da variável “D” será obtida por meio de dados oficiais da Secretaria Estadual de Transportes ou DNIT para distâncias intermunicipais ou interestaduais (disponibilizada em mapas e tabelas rodoviárias oficiais), tomando como base o menor percurso entre os pontos sempre que possível, a ligação por vias asfaltadas.

### Considera-se o ponto de origem as cidades definidas no item 2.1.4 deste Apêndice D e o ponto de destino à cidade onde se localiza a unidade objeto da solicitação do serviço técnico.

### Compõe parte do valor do deslocamento a parcela referente à Hora Técnica em Trânsito do(s) profissional(is) despendidas no percurso da viagem, calculadas com base numa velocidade média de 80 km/h e remuneradas à base de 20% da Hora Técnica proposta pela empresa.

### O valor da Hora Técnica utilizada nesse cálculo é aquele constante na proposta comercial da empresa.

### Caso a localidade não conste da base de municípios disponíveis nos órgãos oficiais, poderão ser utilizadas outras fontes de consulta usuais no mercado, tais como o sítio eletrônico Google Maps.

DESLOCAMENTO POR TRANSPORTE RODOVIÁRIO – TRAJETO POR ROTEIRO

### Remuneração para serviços do Apêndice A, G e H por deslocamento por meio de transporte com utilização da malha rodoviária, em trajeto definido por roteiro, assim entendido aquele cujos destinos são referentes a várias localidades em uma mesma viagem, será calculada conforme fórmula abaixo:

VD=0,35×Pgc×i=1nDi+Pped+Ni× i=1nDi80×0,20×ht1

Onde:

| VD | Valor de remuneração, em R$, pago a título de deslocamento |
| --- | --- |
| Pgc | Preço médio da gasolina comum, em Reais (R$), praticado na Unidade da Federação da cidade de representação do escritório de engenharia definida no Apêndice E, conforme definido no contrato. O preço médio da gasolina comum a ser considerado corresponderá ao divulgado pela ANP – Agência Nacional de Petróleo, vigente no mês imediatamente anterior ao do deslocamento. |
| n | Número de trechos do roteiro |
|  | Somatório das distâncias (D1, D2, ..., Dn) em números inteiros de quilômetros (km) entre os pontos (origem, intermediários e final), para cada trecho do roteiro considerado, tendo como origem e destino final a localização das cidades definidas no item 2.1.4 deste Apêndice D, não sendo permitidos roteiros tipo estrela |
| Pped | Valor integral referente ao pedágio, quando for o caso, devendo ser anexado os comprovantes de pagamento juntamente com a entrega do serviço |
| ht1 | Valor unitário da hora técnica em reais, proposto pela empresa. |
| Ni | Quantidade de profissionais que utilizam o mesmo veículo para a realização do procedimento, variando de 1 a 4 ocupantes |

### O enquadramento em trajeto por roteiro se aplicará sempre que prevista a execução de serviços com programação antecipada de trajeto, envolvendo mais de um ponto de destino.

### As distâncias (D1, D2, ..., Dn) utilizadas para obtenção da variável “D” serão consideradas apenas em um único sentido (da origem ao destino de cada trecho), culminando com a distância entre a última localidade e a localização das cidades definidas no item 2.1.4 deste Apêndice D.

### As distâncias serão obtidas por meio de dados oficiais da Secretaria Estadual de Transportes ou DNIT para distâncias intermunicipais ou interestaduais (disponibilizada em mapas e tabelas rodoviárias oficiais), tomando como base o menor percurso entre os pontos, observando, sempre que possível, a ligação por vias asfaltadas.

#### Caso a localidade não conste da base de municípios disponíveis nos órgãos oficiais, poderão ser utilizadas outras fontes de consulta usuais no mercado, tais como o sítio eletrônico Google Maps.

### Considera-se o ponto de origem as cidades definidas no item 2.1.4 deste Apêndice D e o ponto de destino à cidade que integra o objeto da solicitação do serviço técnico.

### Compõe parte do valor do deslocamento a parcela referente às Horas Técnicas em Trânsito do(s) profissional(is) despendidas no percurso da viagem, calculadas com base numa velocidade média de 80 km/h e remuneradas à base de 20% da hora técnica.

### O valor da Hora Técnica utilizada nesse cálculo é aquele constante na proposta comercial da empresa.

### Para o as despesas de estada e alimentação por transporte rodoviário, a CAIXA pagará, a critério de remuneração dos custos, o valor de 1,5 HT1 (uma hora técnica e meia) por dia (situação de pernoite), para cada profissional da CONTRATADA envolvidos na demanda.

DESLOCAMENTO POR TRANSPORTE NÃO RODOVIÁRIO – TRAJETO ALTERNATIVO

### A remuneração por deslocamento, por meio de transporte não rodoviário, em trajeto definido como alternativo, será equivalente ao custo, devidamente comprovado, do meio de transporte utilizado para o deslocamento.

### A aplicação do transporte alternativo se fará somente quando autorizado previamente pela CAIXA, a distância for superior a 400 km e houver enquadramento em pelo menos uma das situações abaixo:

- Inexistência de rede rodoviária estadual ou federal de ligação a ponto de destino;

- Impossibilidade temporária de utilização da rede rodoviária por motivo de força maior;

- Execução urgente de serviço a pedido da CAIXA, quando o tempo utilizado no transporte alternativo for menor do que no rodoviário;

- O valor do deslocamento alternativo for inferior ao do rodoviário, considerando o trajeto individual correspondente.

### São considerados alternativos todos os meios de transporte que não utilizam as vias rodoviárias.

### Serão computados no custo do transporte alternativo os preços com passagens e/ou locação do transporte.

### Os trajetos alternativos também farão jus à parcela adicional referente ao tempo comprovadamente despendido durante o percurso, calculada à base de 20% do valor da Hora Técnica.

#### O valor da Hora Técnica utilizada nesse cálculo é aquele constante na proposta comercial da empresa (ht1)

### Os comprovantes de despesas com o transporte alternativo deverão ser apresentados à CAIXA no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após sua emissão.

#### Para as despesas por transporte não rodoviário, a CAIXA pagará, a critério de remuneração dos custos das passagens, translado, estada e alimentação os valores abaixo, para cada profissional da CONTRATADA envolvido na demanda:

- Valor total da passagem somadas taxas inerentes (conforme comprovação);

- Valor de 1,5 HT1 (uma hora técnica e meia) por dia (situação de pernoite), referente à alimentação e estada;

- Valor de 1,0 HT1 (uma hora técnica) para translado para local de embarque, se necessário;

### A CAIXA se reserva o direito de em caso de dúvida dos valores apresentados, efetuar pesquisa junto ao mercado para apuração dos custos com o transporte, efetuando o pagamento pelos valores por ela levantados e devidamente comprovados.

### Em caso de variações de preço para um mesmo tipo de transporte alternativo, se optará sempre pelo que resultar em menor custo, observado os interesses da CAIXA em relação à programação do serviço demandado.

# ENQUADRAMENTO EM PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

## São considerados procedimentos técnicos os serviços que sejam enquadrados nas tabelas adiante.

## Pagamento de valores relativos a Horas Técnicas e Deslocamento, quando ocorrer e se devidamente autorizados, serão calculados segundo as indicações contidas nos itens 1 e 2 deste Apêndice D, respectivamente.

# REMUNERAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

## A remuneração para os procedimentos técnicos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços, bem como eventuais anexos, será conforme tabelas abaixo:

Tabela D1 – Remuneração para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Sigla | Descrição | Valor da Remuneração (VRPT) em R$ |
| --- | --- | --- |
| RFO | Relatório de fiscalização de obras / serviços sem medição | 3 x HT1+ VA |
| RFR | Relatório de fiscalização de resíduos | 3 x HT1+ VA |
| RFM | Relatório de fiscalização de obras / serviços com medição | 4 x HT1 + VA |
| RVP | Relatório de vistoria com parecer sobre itens verificados | 4 x HT1 + VA |
| AFM | Fiscalização da Manutenção | Conforme Apêndice G |
| RUL | Relatório de Vistoria de Unidades Lotéricas | Conforme Apêndice H |

Onde:

HT1 = valor unitário da hora-técnica Engenheiro ou Arquiteto, em Reais (R$), proposto pela empresa

VA = Valor da remuneração do Anexo quando houver (conforme Tabela D2 deste Apêndice).

### Os procedimentos da Tabela D1, quando autorizados pela CAIXA, incidem o pagamento de valor relativo a Deslocamento.

### Os relatórios RFO, RFR, RFM, RVP e RLU listados na Tabela D1 acima, deverão conter mínimo de 04 (quatro) fotografias coloridas legendadas ou quantas forem necessárias para a exposição do panorama geral e detalhes específicos, sendo que todas as fotografias constantes no relatório já estão incluídas na remuneração.

### No caso de vistorias simultâneas à mesma Unidade para contratos diferentes, a CONTRATADA deverá elaborar um Relatório de Fiscalização sem Medição ou com Medição (RFO, RFR ou RFM) para cada um dos contratos, por especialidade.

Tabela D2 – Remuneração para anexos de relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Sigla | Descrição | Valor da remuneração (VRPT) em R$ |
| --- | --- | --- |
| AIO | Autorização de Início de Obra | 1 x HT1 |
| TRP | Termo de Recebimento Provisório de Obra | 1 x HT1 |
| TRD | Termo de Recebimento Definitivo de Obra | 1 x HT1 |
| AVA | Anexo de Verificação de Aparelho de Ar Condicionado de Janela vistoriado | 0,13 x HT1 x N |
| AVM | Anexo de Verificação de equipamentos tipo mini-split vistoriado - até 5 TR (unidades internas e externas) | 0,38 x HT1x N |
| AVF | Anexo de Verificação de equipamento tipo fan-coil vistoriado | 0,27 x HT1x N |
| AVS | Anexo de Verificação de equipamento tipo self-contained vistoriado | 0,40 x HT1 x N |
| AVT | Anexo de Verificação de conjunto torres-bombas vistoriado | 0,40 x HT1 x N |
| AVC | Anexo de Verificação por equipamento tipo chiller/centrífuga incluindo as bombas de água gelada | 1,30 x HT1 x N |
| ACM | Anexo de Verificação de áreas de casa de máquinas | 0,25 x HT1 x N |
| AVP | Anexo de Verificação de Equipamentos de Transporte Vertical | 0,40 x HT1 x N |
| AVG | Anexo de Verificação de Grupo Motor-Gerador | 1,30 x HT1 x N |
| ACE | Anexo de Verificação de Condicionadores de Energia (estabilizadores e no-breaks) | 0,02 x HT1 x 1,5 x N x PN |

Onde:

HT1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa

N = número de equipamentos ou mobiliário

PN = potência nominal (kVA)

### O AIO poderá, a critério da CAIXA, ser emitido sem a necessidade de abertura de procedimento que o vincule. Neste caso, o prazo para elaboração do AIO será de 02 dias úteis bancários.

## A remuneração para os procedimentos técnicos de análise, estimativa e orçamentação se dará conforme tabela adiante:

Tabela D3 – Remuneração para procedimentos de análise, estimativa e orçamentação

| Sigla | Descrição | Valor da Remuneração (VRPT) em R$ |
| --- | --- | --- |
| RCP | Relatório de coleta de preços | 3 x HT1 |
| ECG | Planilha Estimativa de Custo Global | 2,5 x HT1 |
| PLO | Planilha Orçamentária Discriminada por Itens | (1,35 x HT1) + (0,01 x Vo), limitado a 15 x HT1 |
| CFF | Cronograma Físico-financeiro | 2 x HT1 |
| APC | Análise de alterações em planilhas de obras/serviços contratados | (3 x HT1) + (0,01 x Va), limitado a 11 x HT1 |
| PLQ | Planilha de Levantamento de Quantitativo Detalhada | 3 x HT1 |

## A remuneração para os procedimentos técnicos de Levantamento Cadastral se dará conforme tabela abaixo:

Tabela D4 – Remuneração para procedimentos de levantamento cadastral e avaliações

| Sigla | Descrição | Valor da remuneração (VRPT) em R$ |
| --- | --- | --- |
| LCI | Levantamento Cadastral de Imóvel Isolado | (3 x HT1) + (0,01 x HT1 x AC), limitado a 16 x HT1 |
| FCO | Ficha Cadastral de Ocupação | Np x (3 x HT1) + HT1 |
| SIC | Planilha SICAU | 1x HT1 |
| CVI | Checklist de Verificação de Imóveis | 4 x Ni x HT1 |
| RTA | Relatório Técnicro Administrativo | (3 x HT1) + (0,01 x HT1 x A), limitado a 16 x HT1 |
| CAM | Cadastro de Áreas, Medidas, Equipamentos e Sistemas | 3 x HT1 para cada especialidade (civil, elétrica, mecânica) |

Onde:

HT1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa.

AC = área construída do imóvel (m²)

A = área construída do imóvel, excluído subsolo (m²)

Ni= número de imóveis

Np= número de pavimentos

### Os procedimentos da Tabela D4, quando autorizados pela CAIXA, incidem o pagamento de valor relativo ao Deslocamento.

### Os levantamentos cadastrais listados na Tabela D4 acima, com exceção do RTA, deverão conter mínimo de 10 (dez) fotografias coloridas legendadas ou quantas forem necessárias para a caracterização correta do imóvel/terreno, sendo que todas as fotografias constantes no relatório já estão incluídas na remuneração.

### O RTA deverá ser sempre ilustrado com, no mínimo, 12 (doze) fotografias coloridas legendadas ou quantas forem necessárias para propiciar a visualização de confrontações e demais detalhes julgados importantes para a caracterização do objeto, sendo que todas as fotografias constantes no relatório já estão incluídas na remuneração.

#### O RTA já contempla em sua estrutura a elaboração da Estimativa de Custo Global – ECG, inclusa na remuneração do serviço, não cabendo abertura deste serviço de forma avulsa.

## A remuneração para os procedimentos técnicos de Especificações, Análises, Pareceres e Outros Trabalhos Afins se dará conforme tabela abaixo:

Tabela D5 – Remuneração para procedimentos de especificações, análises, pareceres e outros trabalhos afins

| Sigla | Descrição | Valor remuneração (VRPT) em R$ |
| --- | --- | --- |
| ETS | Especificação técnica de serviços com discriminação dos itens a serem executados | 3 x HT1 |
| ETE | Especificação técnica de equipamentos condicionadores de energia e de transformação elétrica até 500 kVA | 1,20 x HT1 |
| ETG | Especificação técnica de grupo motor-gerador (equipamentos) | (2,7 x HT1) + (0,035 x HT1 x PN) |
| LTA | Laudo Técnico de Acessibilidade | 6 x HT1 + A |
| DTA | Declaração Técnica de Acessibilidade | 4 x HT1 x Pav |
| LVI | Laudo de vistoria do imóvel | 5 x HT1 |
| PPC | Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico | 4 x HT1 |
| AOP | Aprovação de Projetos em Órgãos Públicos | (03 x HT1) + (0,001 x HT1 x Vp) limitado a 16 x HT1 |
| PTC | Parecer técnico conclusivo | N x HT1 |
| PAM | Parecer de Análise de Mobiliário | 4 x HT1+(1 x HT1 x Nm) |
| EDT | Estudos e detalhamentos técnicos diversos | N x HT1 |
| PRE | Participação em Reuniões exclusivamente para a prestação de serviços de Consultoria Técnica | N x HT1 |
| PMP | Plano de Manutenção Predial e Operação | 1% do respectivo projeto (Apêndice C) |
| RCE | Relatório de Certificação de Eficiência Energética | (10 x HT1) + (0,01 x HT1 x A), limitado a 32 x HT1 |

Onde:

HT1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa

Pav = nº de pavimentos

PN = potência nominal do equipamento (kVA)

Vo = Valor global do orçamento

Va = Valor do aditivo (acréscimo + decréscimo)

N = nº de horas técnicas despendidas

Nm= nº de mobiliários

Vp = Valor do Projeto objeto de aprovação pago ao EEAT pela CAIXA

A = área do imóvel em m²

### Os procedimentos LTA, LVI, PRE e AOP da Tabela D5, quando autorizados pela CAIXA, incidem o pagamento de valor relativo a Deslocamento.

### O PTC na Tabela D4 acima, deverá conter mínimo de 04 (quatro) fotografias coloridas legendadas ou quantas forem necessárias para caracterizar o objeto ou a situação, sendo que todas as fotografias constantes no relatório já estão incluídas na remuneração.

### A remuneração da Aprovação de Projetos em Órgãos Públicos (AOP) considera a ida ao respectivo órgão quantas vezes se fizer necessária para a aprovação do projeto.

#### Será pago apenas um AOP por projeto em cada concessionária ou órgão pertinente.

#### O AOP será pago após a aprovação no respectivo órgão, mediante a apresentação do comprovante de aprovação. O projeto submetido à aprovação, entretanto, será pago no mês subsequente à sua entrega na CAIXA, desde que acompanhado do protocolo de requisição de aprovação.

#### Os custos de eventuais ajustes ou correções solicitados pelo respectivo órgão estão inclusos na remuneração do projeto.

## A remuneração para os serviços especiais permitida a subcontratação se dará conforme tabela abaixo:

Tabela D6 – Remuneração para serviços especiais permitida a subcontratação

| Sigla | Descrição |  | Parâmetro | Valor remuneração (VRPT) em R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERG | PROJETO OU LAUDOS DE ERGONOMIA |  | HORA TÉCNICA | 5 x HT1 |
| PGR | PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC) |  | HORA TÉCNICA | 4 x HT1 |
| FVC | ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR | MEDIÇÃO DA VAZÃO MÍNIMA DE AR EXTERIOR PARA RENOVAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE CO2 | PONTO DE MEDIÇÃO | 1,4 x HT1 x pm |
| CMA |  | CONTROLE MICROBIOLÓGICO DAS AMOSTRAS | PONTO DE MEDIÇÃO | 2 x HT1 x pm |
| AMC |  | AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DAS BANDEJAS DE CONDICIONADORES | PONTO DE MEDIÇÃO | 3,7 x HT1 x pm |
| AMS |  | AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE SUPERFÍCIES | PONTO DE MEDIÇÃO | 1,7 x HT1 x pm |
| CFQ | ANÁLISE FÍSICO-QUIMICO DA ÁGUA | CONTROLE FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA | PONTO DE MEDIÇÃO | 3 x HT1 x pm |
| CMB |  | CONTAGEM MICROBIOLÓGICA NA ÁGUA | PONTO DE MEDIÇÃO | 5,5 x HT1 x pm |
| ACT | ANÁLISE DOS NÍVEIS DE CONFORTO TÉRMICO AMBIENTAL |  | PONTO DE MEDIÇÃO | 1,2 x HT1 x pm |
| ANR | ANÁLISE DOS NÍVEIS DE RUÍDO |  | PONTO DE MEDIÇÃO | 2 x HT1 x pm |
| CRL | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA E CABEAMENTO METÁLICO(UTP) |  | PONTO DE MEDIÇÃO | 0,16 x HT1 x pm |
| CCO | CERTIFICAÇÃO CABEAMENTO ÓPTICO |  | PONTO DE MEDIÇÃO | 0,6 x HT1 x pm |
| ATQ | ANÁLISE TERMOGRAFICA DE QUADRO E EQUIPAMENTO |  | DIA | 12 x HT1 x d |
| AIA | ANÁLISE DE ILUMINAÇÃO AMBIENTAL |  | PONTO DE MEDIÇÃO | 0,6 x HT1 x pm |
| AQE | ANÁLISE DA QUALIDADE DE ENERGIA |  | DIA | 11 x HT1 x d |
| LPA | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO |  | M² | 0,013 x HT1 x a |
| SPT | SONDAGEM SPT |  | M | (12 x HT1) + (0,62 x HT1 x m) |
| SRO | SONDAGEM ROTATIVA |  | M | (22 x HT1) + (4,63 x HT1 x m) |
| LNP | LEVANTAMENTO POR NUVEM DE PONTOS |  | M² | (4 x a) + (18 x HT1) |
| MVO | MONITORAMENTO VIRTUAL DE OBRAS OU SERVIÇOS |  | DIA | (0,5 x d x HT1) + (3 x HT1) |
| LIP | LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL |  | PAVIMENTO | 4 x HT1 x Pav |

Onde:

HT1 = valor unitário da hora-técnica em reais, proposto pela empresa

Pav = pavimento

pm = ponto de medição

d = dia

a = área

m = metro linear

m² = metro quadrado

### Os procedimentos da Tabela D6, quando autorizados pela CAIXA, incidem o pagamento de valor relativo ao Deslocamento.

# PRAZOS

## Os prazos para elaboração dos procedimentos técnicos serão definidos conforme tabelas adiante:

Tabela D7 – Prazo para procedimentos de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Sigla | Descrição | Prazo (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- |
| RFO | Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços sem medição | 04 + PZD |
| RFR | Relatório de Fiscalização de Resíduos | 04 + PZD |
| RFM | Relatório de Fiscalização de Obras/Serviços com medição | 05 + PZD |
| RVP | Relatório de Vistoria com Parecer | 04 + PZD |
| AFM | Fiscalização da Manutenção | Conforme Apêndice G |
| RVF/IVA | Relatório de Verificação Física de Unidade Lotérica - Índice de Verificação de Ambiência | Conforme Apêndice H |

Tabela D8 – Prazos para anexos de relatórios de vistoria e acompanhamento de obras/serviços

| Sigla | Descrição | Prazo (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- |
| AIO | Autorização de Início de Obra | 3 |
| TRP | Termo de Recebimento Provisório de Obra | 3 |
| TRD | Termo de Recebimento Definitivo de Obra | 3 |
| AVA | Anexo de Verificação de Aparelho de Ar Condicionado de Janela vistoriado | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVM | Anexo de Verificação de equipamentos tipo mini-split até 5 TR (unidades internas e externas) | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVF | Anexo de Verificação de equipamento tipo fan-coil | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVS | Anexo de Verificação de equipamento tipo self-contained | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVT | Anexo de Verificação de conjunto torres-bombas | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVC | Anexo de Verificação por equipamento tipo chiller/centrífuga incluindo bombas de água gelada | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| ACM | Anexo de Verificação de áreas de casa de máquinas | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVP | Anexo de Verificação de Equipamentos de Transporte Vertical | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| AVG | Anexo de Verificação de Grupo Motor-Gerador | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |
| ACE | Anexo de Verificação de Condicionadores de Energia (estabilizadores e no-breaks) | Mesmo prazo do procedimento de vinculação |

Tabela D9 – Prazo para procedimentos de análise, estimativa e orçamentação

| Sigla | Descrição | Prazo (em dias úteis bancários |
| --- | --- | --- |
| RCP | Relatório de coleta de preços | 03 |
| ECG | Planilha Estimativa de Custo Global | 03 |
| PLO | Planilha Orçamentária Discriminada por Itens | 03 |
| CFF | Cronograma Físico-financeiro | 03 |
| APC | Análise de alterações em planilhas de obras/serviços contratados | 03 |
| PLQ | Planilha de Levantamento de Quantitativo Detalhada | 03 |

Tabela D10 – Prazos para procedimentos de levantamento cadastral e avaliações

| Sigla | Descrição | Prazo (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- |
| LCI | Levantamento Cadastral de Imóvel Isolado | Área imóvel (m²) Prazo A <= 250 03 + PZD 250 < A <= 600 04 + PZD 600 < A <= 2500 06 + PZD A > 2500 (07 + 01 dia para cada 3000m²) + PZD |
| FCO | Ficha Cadastral de Ocupação | 02 + PZD |
| SIC | Checklist SICAU | 01 |
| CVI | Checklist de Verificação de Imóveis | (04 + PZD) x Ni |
| RTA | Relatório Técnico Administrativo | Área imóvel (m²) Prazo A <= 600 05 + PZD 600 < A <= 2500 06 + PZD A > 2500 (07 + 01 dia para cada 3000 m²) + PZD |
| CAM | Cadastro de Áreas e Medidas | 02 + PZD |

Onde:

Ni= número de imóveis

Tabela D11 – Prazos para procedimentos de especificações, análises, pareceres e outros trabalhos afins

| Sigla | Descrição | Prazo (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- |
| ETS | Especificação Técnica de Serviços com discriminação dos itens a serem executados | 03 |
| ETE | Especificação Técnica de Equipamentos Condicionadores de Energia e de Transformação Elétrica até 500 kVA | 02 |
| ETG | Especificação Técnica de Grupo Motor-Gerador (equipamentos) | 02 |
| LTA | Laudo Técnico de Acessibilidade | 03 + PZD |
| DTA | Declaração Técnica de Acessibilidade | 03 + PZD |
| LVI | Laudo de Vistoria do Imóvel | 03 + PZD |
| PPC | Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico | 04 |
| PTC | Parecer Técnico Conclusivo | 01 + (N / 8) + PZD N = nº horas técnicas despendidas |
| PAM | Parecer de Análise de Mobiliário | 01 + (N / 8) + PZD N = nº horas técnicas despendidas |
| EDT | Estudos e Detalhamentos Técnicos diversos | 01 + (N / 8) + PZD N = nº horas técnicas despendidas |
| PRE | Participação em Reuniões | 01 + PZD |
| PMP | Plano de Manutenção Predial e Operação | 05 |
| AOP | Aprovação de Projetos em Órgãos Públicos | 15 |
| RCE | Relatório de Certificação de Eficiência Energética | 05 |

## Para o procedimento de Aprovação de Projetos em Órgãos Públicos (AOP), o prazo poderá ser prorrogado a critério da CAIXA caso a CONTRATADA comprove que o atraso na entrega do serviço foi decorrente exclusivamente do órgão responsável pela aprovação.

Tabela D12 – Prazos para serviços especiais permitida a subcontratação

| Sigla | Descrição |  | Prazo (em dias úteis bancários) |
| --- | --- | --- | --- |
| ERG | PROJETO OU LAUDOS DE ERGONOMIA | HORA TÉCNICA | 03 + PZD |
| PGR | PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC) | HORA TÉCNICA | 03 + PZD |
| FVC | ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR INTERIOR | MEDIÇÃO DA VAZÃO MÍNIMA DE AR EXTERIOR PARA RENOVAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE CO2 | 03 + PZD |
| CMA |  | CONTROLE MICROBIOLÓGICO DAS AMOSTRAS | 03 + PZD |
| AMC |  | AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DAS BANDEJAS DE CONDICIONADORES | 03 + PZD |
| AMS |  | AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE SUPERFÍCIES | 03 + PZD |
| CFQ | ANÁLISE FÍSICO-QUIMICO DA ÁGUA | CONTROLE FÍSICO-QUÍMICO DA ÁGUA | 03 + PZD |
| CMB |  | CONTAGEM MICROBIOLÓGICA NA ÁGUA | 03 + PZD |
| ACT | ANÁLISE DOS NÍVEIS DE CONFORTO TÉRMICO AMBIENTAL |  | 03 + PZD |
| ANR | ANÁLISE DOS NÍVEIS DE RUÍDO |  | 02 + PZD |
| CRL | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA E CABEAMENTO METÁLICO(UTP) |  | 03 + PZD |
| CCO | CERTIFICAÇÃO CABEAMENTO ÓPTICO |  | 03 + PZD |
| ATQ | ANÁLISE TERMOGRAFICA DE QUADRO E EQUIPAMENTO |  | 03 + PZD |
| AIA | ANÁLISE DE ILUMINAÇÃO AMBIENTAL |  | 02 + PZD |
| AQE | ANÁLISE DA QUALIDADE DE ENERGIA |  | 03 + PZD |
| LPA | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO |  | 15 + PZD |
| SPT | SONDAGEM SPT |  | 20 + PZD |
| SRO | SONDAGEM ROTATIVA |  | 20 + PZD |
| LNP | LEVANTAMENTO POR NUVEM DE PONTOS (levantamento cadastral e técnico e modelagem BIM) |  | 5 + PZD |
| MVO | MONITORAMENTO VIRTUAL DE OBRAS OU SERVIÇOS |  | 5 + PZD |
| LIP | LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL |  | 5 + PZD |

## O prazo necessário ao deslocamento (PZD) por transporte rodoviário (trajeto único), conforme estabelecido no item 2.2, será determinado conforme a seguinte equação:

PZD=D960+X

Onde:

| PZD | Prazo utilizado para deslocamento (em dias corridos) |  |
| --- | --- | --- |
| D | Distância, em número inteiro de km, entre a origem e o local da prestação do serviço (considerando-se a soma dos percursos de ida e de volta) tendo como ponto de origem as cidades definidas no item 2.1.4 deste Apêndice D. |  |
| X | Número de dias corridos, conforme abaixo: |  |
|  | D (km) | X (dias corridos) |
|  | D <= 300 | 0 (zero) |
|  | 300 < D <= 600 | 01 |
|  | 600 < D <= 1200 | 02 |
|  | D > 1200 | 03 |

## O prazo necessário ao deslocamento por transporte rodoviário (trajeto por roteiro), conforme estabelecido no item 2.3, será determinado conforme a seguinte equação:

PZD=i=1nDi960+X

Onde:

|  | Prazo utilizado para deslocamento (em dias corridos) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Número de trechos do roteiro |  |
|  | Somatório das distâncias (D1, D2, ..., Dn) em números inteiros de quilômetros (km) entre os pontos (origem, intermediários e final), para cada trecho do roteiro considerado, tendo como origem e destino final as cidades definidas no item 2.1.4 deste Apêndice D, não sendo permitidos roteiros tipo estrela |  |
|  | Número de dias corridos, conforme abaixo: |  |
|  | D (km) | X (dias corridos) |
|  | D <= 300 | 0 (zero) |
|  | 300 < D <= 600 | 01 |
|  | 600 < D <= 1200 | 02 |
|  | D > 1200 | 03 |

## Na hipótese de emprego de deslocamento por meio alternativo o prazo corresponderá ao despendido pelo transporte adotado, acrescido do número de dias conforme tabela abaixo:

Tabela D13 – Prazo para deslocamento por meio alternativo

| D (km) | X (dias corridos) |
| --- | --- |
| D < ou = 1.000 | 0 (zero) |
| D > 1.000 | 01 |

## Os números fracionários de prazo igual ou superior a 0,5 serão arredondados para o módulo de 1,0 e as frações inferiores a 0,5 serão desprezadas.

## A contagem do prazo inicia-se no dia útil imediatamente posterior à emissão da Ordem de Execução de Serviços – OES.

## A entrega dos documentos técnicos objetos da OES deverá ocorrer até as 17h00 do último dia do prazo concedido, sob pena de multa por atraso.

### Serão considerados entregues dentro do prazo aqueles serviços que tiverem sido protocolados pela CONTRATADA em unidade CAIXA, indicada pela CIINF/GO de vinculação, para encaminhamento interno via malote, desde que a data indicada na remessa do malote obedeça ao disposto no subitem 5.8 acima.

## A CAIXA não concederá prazo extra para correção de serviços originados por falha da CONTRATADA, cabendo à empresa efetuar as correções necessárias no prazo restante da Ordem de Execução de Serviços – OES originalmente emitida.

### O período em que os procedimentos técnicos entregues formalmente pela CONTRATADA permanecerem em análise interna da CAIXA não será considerado no prazo total concedido para execução do serviço em caso de eventual correção.

# PAGAMENTO

## Pagamentos por Hora Técnica

### O pagamento de serviços remunerados por Hora Técnica, ocorrerá após a apresentação completa dos trabalhos solicitados e desde que tenham sido devidamente aceitos por parte da CAIXA.

### O valor do pagamento devido será obtido do seguinte modo:

VPHT=VRHT

Onde:

VPht = Valor, em Reais (R$), do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA referente a serviços remunerados por hora técnica

VRht = Valor, em Reais (R$), da remuneração por hora técnica conforme item 1 deste Apêndice D

## Pagamentos dos Procedimentos Técnicos

### O pagamento dos procedimentos técnicos ocorrerá após a apresentação completa dos trabalhos solicitados e desde que tenham sido devidamente aceitos por parte da CAIXA.

### O valor do pagamento devido será obtido do seguinte modo:

VPPT=VRPT

Onde:

VPpt = Valor, em Reais (R$), do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA referente a procedimentos técnicos

VRpt = Valor, em Reais (R$), da remuneração do procedimento técnico correspondente às Tabelas deste Apêndice D

## Pagamentos por deslocamentos efetuados

### O pagamento referente aos deslocamentos ocorrerá após a apresentação do serviço correspondente e comprovações de despesas (ex.: pedágio), se necessário, desde que tenham sido previamente autorizados e cujos valores apresentados tenham sido aceitos pela CAIXA.

### O valor do pagamento devido será obtido do seguinte modo:

VPD=VD

Onde:

VPD = Valor, em Reais (R$), do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA referente a deslocamento

VD = Valor, em Reais (R$), da remuneração referente ao deslocamento conforme item 2 deste Apêndice D

## Pagamento mensal total referente a procedimentos técnicos, hora técnica e deslocamento

### O pagamento mensal total do mês de faturamento, referente a procedimentos técnicos, horas técnicas e deslocamentos, ocorrerá após a entrega de todos os serviços relacionados na fatura, desde que tenham sido previamente autorizados por meio de OES (Ordem de Execução de Serviço) e cujos valores apresentados bem como adequabilidade e perfeição técnica tenham sido analisados e considerados aceitos pela CAIXA.

### O valor do pagamento mensal total será obtido do seguinte modo:

VPApêndice D=VRHT+VPPT+VPD

Onde:

| VPApêndice D | Valor, em Reais (R$), do pagamento mensal total a ser efetuado à CONTRATADA referente ao mês de faturamento referente a procedimentos técnicos, horas técnicas e deslocamentos, conforme este Apêndice D |
| --- | --- |
|  | Somatório dos valores de remuneração, em Reais (R$), referentes aos serviços remunerados por Hora Técnica efetivamente executados, entregues e aceitos pela CAIXA dentro do mês de faturamento, conforme este Apêndice D |
|  | Somatório dos valores de remuneração, em Reais (R$), referentes aos Procedimentos Técnicos efetivamente executados, entregues e aceitos pela CAIXA dentro do mês de faturamento, conforme este Apêndice D |
|  | Somatório dos valores de remuneração, em Reais (R$), referentes aos Deslocamentos efetuados dentro do mês de faturamento, desde que se refiram a serviços efetivamente executados, entregues e aceitos pela CAIXA no mês de faturamento respectivo, conforme este Apêndice D. |

## Eventuais serviços remunerados por Hora Técnica ou Procedimentos Técnicos que, embora tenham sido realizados e apresentados dentro do mês de faturamento em questão, não venham a ser aceitos pela CAIXA dentro do mesmo período, serão pagos somente no pagamento referente ao mês de faturamento em que houver a aceitação dos serviços pela CAIXA.

### O pagamento de valores relativos aos deslocamentos necessários à realização destes serviços também ficará retido para ser pagos juntamente com os valores dos serviços a que se referem.

## O pagamento mensal total a ser efetuado à CONTRATADA será obtido pelo somatório do valor fornecido pela fórmula descrita no item 6.4.2, acima, e o valor de pagamento mensal decorrentes do item 9.2 do Apêndice C.