## Mapa de Riscos GEGAD - CESAVFL
ESCOPO/OBJETO DA AVALIAÇÃO | [15 empty] | UNIDADE | DOCUMENTO DE ORIGEM | DATA AVALIAÇÃO
MAPA DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA ATUAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL CR293 | [15 empty] | GEGAD | CE GEGAD 144/2024 | 2024
PROCESSOS RELACIONADOS | [7 empty] | PROBABILIDADE | AVALIAÇÃO DOS RISCOS |  |  |  |  | NÍVEL DE RISCO INERENTE | RESPOSTA AO RISCO INERENTE | DESCRIÇÃO DOS CONTROLES | TIPO DE CONTROLE | AVALIAÇÃO DOS CONTROLES
3.5.3.38 Realizar a execução extrajudicial dos contratos habitacionais de varejo, garantidos por alienação fiduciária
IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS OPERACIONAIS E DE INTEGRIDADE | [8 empty] | IMPACTO
ID | DESCRIÇÃO DO RISCO | CATEGORIA | GRADE DE EVENTO CR115, CR462 | CAUSAS |  | CONSEQUENCIAS |  |  | PERDA FINANCEIRA | IMAGEM | RECLAMAÇÕES | REGULATÓRIO | OBJETIVO DO PROCESSO
1 | Incapacidade de execução do objeto contratado | Risco_Operacional | 8.6.01 Falhas na gestão de contratos com representantes e fornecedores, incluindo os arranjos de pagamentos | 1 | Contratação de empresa sem experiência | 1 | Paralisação do serviço | 1 MUITO BAIXA | 3 MÉDIO | 1 MUITO BAIXO | 1 MUITO BAIXO | 1 MUITO BAIXO | 3 MÉDIO | 6 RISCO BAIXO | MITIGAR | Definição de níveis de serviço baseados em práticas de mercado; Gestão da qualidade do serviço prestado; Exigência de atestado de capacidade técnica da prestação dos serviços licitados | PREVENTIVO | 4 SATISFATÓRIO
|  |  |  | 2 | Contratação de empresa sem capacidade operacional | 2 | Rescisão contratual
|  |  |  | 3 |  | 3
|  |  |  | 4 |  | 4
2 | Atraso na contratação por não observação do prazo dos contratos vigentes | Risco_Operacional | 8.6.01 Falhas na gestão de contratos com representantes e fornecedores, incluindo os arranjos de pagamentos | 1 | Não observação dos prazos normativos para demanda de novas contratações | 1 | Paralização do serviço | 1 MUITO BAIXA | 3 MÉDIO | 1 MUITO BAIXO | 1 MUITO BAIXO | 1 MUITO BAIXO | 3 MÉDIO | 6 RISCO BAIXO | MITIGAR | Painel de controle dos contratos vigentes; Atendimento imediato das comunicações da CECOT; | PREVENTIVO | 4 SATISFATÓRIO
|  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 3 |  | 3
|  |  |  | 4 |  | 4
3 | Concentração dos serviços em uma única empresa | Risco_Operacional | 8.6.01 Falhas na gestão de contratos com representantes e fornecedores, incluindo os arranjos de pagamentos | 1 | Divisão da licitação em poucos itens de contratação | 1 | Risco de contaminação de várias regiões em caso de problemas com o fornecedor | 1 MUITO BAIXA | 1 MUITO BAIXO | 1 MUITO BAIXO | 1 MUITO BAIXO | 1 MUITO BAIXO | 3 MÉDIO | 6 RISCO BAIXO | MITIGAR | Nos procedimentos de preparação das contratações é feita a revisão da carteira de crédito, de forma a definir a divisão da contratação em itens por grupo de UF; | PREVENTIVO | 4 SATISFATÓRIO
|  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 3 |  | 3
|  |  |  | 4 |  | 4
4 | Falta de recursos orçamentários para contratação/prorrogação de contratos vigentes | Risco_Operacional | 8.6.01 Falhas na gestão de contratos com representantes e fornecedores, incluindo os arranjos de pagamentos | 1 | Não inclusão da contratação no Plano Anual de Aquisições | 1 | Paralização do serviço na região | 1 MUITO BAIXA | 3 MÉDIO | 1 MUITO BAIXO | 3 MÉDIO | 1 MUITO BAIXO | 3 MÉDIO | 6 RISCO BAIXO | MITIGAR | Revisão pela Centralizadora e pela GEGAD dos pedidos cadastrados no Plano Anual, dentro do prazo normativo; | PREVENTIVO | 4 SATISFATÓRIO
|  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 3 |  | 3
|  |  |  | 4 |  | 4
5 | Contratação de propostas com preços incompatíveis | Risco_Operacional | 8.6.01 Falhas na gestão de contratos com representantes e fornecedores, incluindo os arranjos de pagamentos | 1 | Preços de referência desatualizados | 1 | Inviabilidade técnica do fornecedor | 1 MUITO BAIXA | 3 MÉDIO | 2 BAIXO | 3 MÉDIO | 3 MÉDIO | 3 MÉDIO | 6 RISCO BAIXO | MITIGAR | A cada contratação é feita nova pesquisa de preços, englobando empresas atualmente contratadas e também empresas não contratadas que atuam na atividade | PREVENTIVO | 4 SATISFATÓRIO
|  |  |  | 2 |  | 2 | Contratação por preço superior ao praticado no mercado
|  |  |  | 3 |  | 3
|  |  |  | 4 |  | 4
6 | Uso indevido dos dados dos clientes pelas contratadas | Risco_de_Integridade | 8.1 Vazamento de Informação | 1 | Empregado mal intencionado, agindo com dolo. | 1 | Exposição à reputação da CAIXA | 1 MUITO BAIXA | 1 MUITO BAIXO | 3 MÉDIO | 1 MUITO BAIXO | 3 MÉDIO | 1 MUITO BAIXO | 1 RISCO MUITO BAIXO | MITIGAR | Os representantes assinam termo de confidencialidade das informações institucionais e LGPD Há previsão de treinamento dos colaboradores sobre segurança da informação | PREVENTIVO | 4 SATISFATÓRIO
|  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | 3 |  | 3
|  |  |  | 4 |  | 4