## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MANUTENÇÃO PREDIAL COBERTURA, ALVENARIA E CALÇADA- BLOCO III - DESONERADO REV | SINAPI - 06/2025 - Pará SBC - 05/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará | 27,88% |  | Desonerado: Horista: 95,00% Mensalista: 53,45%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE TELHADO COM TELHA DE FIBROCIMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA COM RECOMPOSIÇÃO DO MESMO EM ESTRUTURA METÁLICA, VÃO DE 20 M E TELHAS METÁLICAS, ALVENARIA DE FECHAMENTO E PINTURA | 100,00% 2.440.017,70 | 5,00% 122.000,89 | 12,00% 292.802,12 | 13,00% 317.202,30 | 20,00% 488.003,54 | 5,00% 122.000,89 | 5,00% 122.000,89 | 5,00% 122.000,89 | 6,00% 146.401,06 | 5,00% 122.000,89 | 10,00% 244.001,77 | 4,00% 97.600,71 | 10,00% 244.001,77
2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONCRETO VIRADO EM BETONEIRA, FCK 25 MPA, PARA ENTRADA DE VEÍCULOS E LAJES PARA FORRO (M³) | 100,00% 225.026,60 | 14,00% 31.503,72 | 5,00% 11.251,33 | 7,00% 15.751,86 | 2,00% 4.500,53 | 4,00% 9.001,06 | 6,00% 13.501,60 | 12,00% 27.003,19 | 7,00% 15.751,86 | 9,00% 20.252,39 | 14,00% 31.503,72 | 5,00% 11.251,33 | 15,00% 33.753,99
3 | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA E POSTERIOR RECONSTRUÇÃO COM TIJOLOS DE TRÊS FUROS COM APLICAÇÃO DE REBOCO, EMASSAMENTO, SELADORA E PINTURA NAS DUAS FACES. | 100,00% 634.480,00 | 13,00% 82.482,40 | 10,00% 63.448,00 | 7,00% 44.413,60 | 5,00% 31.724,00 | 8,00% 50.758,40 | 3,00% 19.034,40 | 2,00% 12.689,60 | 17,00% 107.861,60 | 8,00% 50.758,40 | 9,00% 57.103,20 | 11,00% 69.792,80 | 7,00% 44.413,60
4 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO SEM REAPROVEITAMENTO, REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO DE 20% DO MESMO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO (80%), DE TELHAS CERÂMICASTIPO PLAN, CUMEEIRA E ALVENARIA, COM TIJOLO CERÂMICO FURADO (M2) | 100,00% 1.105.722,00 | 12,00% 132.686,64 | 5,00% 55.286,10 | 18,00% 199.029,96 | 7,00% 77.400,54 | 21,00% 232.201,62 | 9,00% 99.514,98 | 4,00% 44.228,88 | 3,00% 33.171,66 | 7,00% 77.400,54 | 8,00% 88.457,76 | 4,00% 44.228,88 | 2,00% 22.114,44
5 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS | 100,00% 930.174,16 | 4,00% 37.206,97 | 18,00% 167.431,35 | 3,00% 27.905,22 | 11,00% 102.319,16 | 7,00% 65.112,19 | 6,00% 55.810,45 | 2,00% 18.603,48 | 14,00% 130.224,38 | 8,00% 74.413,93 | 9,00% 83.715,67 | 2,00% 18.603,48 | 16,00% 148.827,87
6 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO 50% DAS TELHAS, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, APLICADAS EM ESTRUTURA METÁLICA E FIXADAS COM GANCHOS. (M2) | 100,00% 785.716,50 | 19,00% 149.286,14 | 7,00% 55.000,16 | 3,00% 23.571,50 | 7,00% 55.000,16 | 4,00% 31.428,66 | 5,00% 39.285,83 | 5,00% 39.285,83 | 15,00% 117.857,48 | 7,00% 55.000,16 | 8,00% 62.857,32 | 10,00% 78.571,65 | 10,00% 78.571,65
7 | EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO, COM TELHA KALHETÃO. (M2) | 100,00% 872.311,41 | 8,00% 69.784,91 | 2,00% 17.446,23 | 12,00% 104.677,37 | 7,00% 61.061,80 | 15,00% 130.846,71 | 4,00% 34.892,46 | 17,00% 148.292,94 | 6,00% 52.338,68 | 2,00% 17.446,23 | 11,00% 95.954,26 | 6,00% 52.338,68 | 10,00% 87.231,14
8 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | 100,00% 614.910,42 | 12,00% 73.789,25 | 8,00% 49.192,83 | 6,00% 36.894,63 | 7,00% 43.043,73 | 2,00% 12.298,21 | 2,00% 12.298,21 | 9,00% 55.341,94 | 12,00% 73.789,25 | 12,00% 73.789,25 | 10,00% 61.491,04 | 15,00% 92.236,56 | 5,00% 30.745,52
9 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E CONTRA PISOS EM CONCRETO COM POSTERIOR EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (M2) | 100,00% 1.402.747,56 | 9,00% 126.247,28 | 6,00% 84.164,85 | 15,00% 210.412,13 | 13,00% 182.357,18 | 11,00% 154.302,23 | 7,00% 98.192,33 | 5,00% 70.137,38 | 1,00% 14.027,48 | 8,00% 112.219,80 | 10,00% 140.274,76 | 9,00% 126.247,28 | 6,00% 84.164,85
10 | SERVIÇO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO LISO | 100,00% 358.983,30 | 2,00% 7.179,67 | 12,00% 43.078,00 | 6,00% 21.539,00 | 12,00% 43.078,00 | 8,00% 28.718,66 | 7,00% 25.128,83 | 11,00% 39.488,16 | 4,00% 14.359,33 | 3,00% 10.769,50 | 12,00% 43.078,00 | 8,00% 28.718,66 | 15,00% 53.847,50
11 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICA REBOCADO E PINTADO NAS DUAS FACES (H=2.50m). | 100,00% 667.595,40 | 7,00% 46.731,68 | 5,00% 33.379,77 | 9,00% 60.083,59 | 11,00% 73.435,49 | 19,00% 126.843,13 | 3,00% 20.027,86 | 4,00% 26.703,82 | 16,00% 106.815,26 | 12,00% 80.111,45 | 6,00% 40.055,72 | 2,00% 13.351,91 | 6,00% 40.055,72
12 | SERVIÇO DE CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL | 100,00% 673.872,00 | 5,00% 33.693,60 | 9,00% 60.648,48 | 11,00% 74.125,92 | 7,00% 47.171,04 | 4,00% 26.954,88 | 12,00% 80.864,64 | 1,00% 6.738,72 | 17,00% 114.558,24 | 6,00% 40.432,32 | 10,00% 67.387,20 | 8,00% 53.909,76 | 10,00% 67.387,20
13 | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE TELHADO COM TELHA DE FIBROCIMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA COM RECOMPOSIÇÃO DO MESMO EM ESTRUTURA METÁLICA, VÃO DE 15 M E TELHAS METÁLICAS, ALVENARIA DE FECHAMENTO E PINTURA (M2) | 100,00% 554.502,00 | 4,00% 22.180,08 | 10,00% 55.450,20 | 12,00% 66.540,24 | 8,00% 44.360,16 | 9,00% 49.905,18 | 10,00% 55.450,20 | 12,00% 66.540,24 | 14,00% 77.630,28 | 7,00% 38.815,14 | 8,00% 44.360,16 | 3,00% 16.635,06 | 3,00% 16.635,06
14 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. | 100,00% 652.381,74 | 10,00% 65.238,17 | 13,00% 84.809,63 | 8,00% 52.190,54 | 6,00% 39.142,90 | 7,00% 45.666,72 | 1,00% 6.523,82 | 6,00% 39.142,90 | 9,00% 58.714,36 | 17,00% 110.904,90 | 11,00% 71.761,99 | 8,00% 52.190,54 | 4,00% 26.095,27
15 | REPARAR PAREDE EM ALVENARIA, COM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE UMA VEZ COM REVESTIMENTO DAS MESMAS (M2) | 100,00% 538.167,00 | 7,00% 37.671,69 | 6,00% 32.290,02 | 4,00% 21.526,68 | 2,00% 10.763,34 | 9,00% 48.435,03 | 10,00% 53.816,70 | 16,00% 86.106,72 | 14,00% 75.343,38 | 2,00% 10.763,34 | 10,00% 53.816,70 | 15,00% 80.725,05 | 5,00% 26.908,35
16 | REPARAÇÃO EM PAREDE EM ALVENARIA, COM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE MEIA VEZ COM REVESTIMENTO DAS MESMAS (M2) | 100,00% 813.014,84 | 5,00% 40.650,74 | 8,00% 65.041,19 | 7,00% 56.911,04 | 4,00% 32.520,59 | 12,00% 97.561,78 | 7,00% 56.911,04 | 1,00% 8.130,15 | 6,00% 48.780,89 | 20,00% 162.602,97 | 7,00% 56.911,04 | 13,00% 105.691,93 | 10,00% 81.301,48
17 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA GALVANIZADA / INOX 304 - C/ ACESSÓRIOS (UNID) | 100,00% 506.634,18 | 9,00% 45.597,08 | 12,00% 60.796,10 | 7,00% 35.464,39 | 1,00% 5.066,34 | 18,00% 91.194,15 | 9,00% 45.597,08 | 6,00% 30.398,05 | 8,00% 40.530,73 | 7,00% 35.464,39 | 3,00% 15.199,03 | 13,00% 65.862,44 | 7,00% 35.464,39
18 | INSTALAÇÃO DE TESOURA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI SERRADA PARA TELHADOS COM VÃOS DE 5 METROS (UNID.) | 100,00% 594.281,42 | 15,00% 89.142,21 | 6,00% 35.656,89 | 8,00% 47.542,51 | 4,00% 23.771,26 | 3,00% 17.828,44 | 16,00% 95.085,03 | 21,00% 124.799,10 | 5,00% 29.714,07 | 10,00% 59.428,14 | 2,00% 11.885,63 | 5,00% 29.714,07 | 5,00% 29.714,07
19 | INSTALAÇÃO DE TESOURA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI SERRADA PARA TELHADOS COM VÃOS DE 12 METROS (UNID.) | 100,00% 573.973,65 | 8,00% 45.917,89 | 5,00% 28.698,68 | 7,00% 40.178,16 | 13,00% 74.616,57 | 11,00% 63.137,10 | 8,00% 45.917,89 | 6,00% 34.438,42 | 2,00% 11.479,47 | 10,00% 57.397,37 | 15,00% 86.096,05 | 5,00% 28.698,68 | 10,00% 57.397,37
20 | INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (M2) | 100,00% 597.900,00 | 2,00% 11.958,00 | 7,00% 41.853,00 | 12,00% 71.748,00 | 9,00% 53.811,00 | 5,00% 29.895,00 | 15,00% 89.685,00 | 12,00% 71.748,00 | 11,00% 65.769,00 | 7,00% 41.853,00 | 5,00% 29.895,00 | 10,00% 59.790,00 | 5,00% 29.895,00
21 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHA COM CHAPA GALVANIZADA N° 24, DESENVOLVIMENTO 100CM (M2) | 100,00% 479.522,08 | 12,00% 57.542,65 | 5,00% 23.976,10 | 9,00% 43.156,99 | 3,00% 14.385,66 | 12,00% 57.542,65 | 7,00% 33.566,55 | 4,00% 19.180,88 | 18,00% 86.313,97 | 12,00% 57.542,65 | 10,00% 47.952,21 | 6,00% 28.771,32 | 2,00% 9.590,44
22 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM. | 100,00% 555.426,85 | 8,00% 44.434,15 | 15,00% 83.314,03 | 7,00% 38.879,88 | 4,00% 22.217,07 | 8,00% 44.434,15 | 13,00% 72.205,49 | 11,00% 61.096,95 | 4,00% 22.217,07 | 17,00% 94.422,56 | 7,00% 38.879,88 | 4,00% 22.217,07 | 2,00% 11.108,54
23 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, SEM REAPROVEITAMENTO, REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO COMPROMETIDO, COM APROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO 50% DO MESMO , COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAS DE FIBROCIMENTO FIXADAS COM PARAFUSOS. (M2) | 100,00% 529.391,59 | 9,00% 47.645,24 | 8,00% 42.351,33 | 3,00% 15.881,75 | 7,00% 37.057,41 | 15,00% 79.408,74 | 13,00% 68.820,91 | 7,00% 37.057,41 | 9,00% 47.645,24 | 8,00% 42.351,33 | 5,00% 26.469,58 | 7,00% 37.057,41 | 9,00% 47.645,24
24 | SERVIÇO EM MURO DE ALVENARIA CERÂMICA, REBOCADO E PINTADO NAS 2 FACES (H=2,00M) | 100,00% 477.161,30 | 5,00% 23.858,07 | 10,00% 47.716,13 | 13,00% 62.030,97 | 4,00% 19.086,45 | 7,00% 33.401,29 | 11,00% 52.487,74 | 9,00% 42.944,52 | 5,00% 23.858,07 | 17,00% 81.117,42 | 8,00% 38.172,90 | 6,00% 28.629,68 | 5,00% 23.858,07
25 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO SEM REAPROVEITAMENTO, COM REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO DE 20% DO MADEIRAMENTO ANTIGO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA DE FIBROCIMENTO (80%), TELHAS DE FIBRO CIMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA, ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO FURADO (M2) | 100,00% 523.100,61 | 10,00% 52.310,06 | 18,00% 94.158,11 | 6,00% 31.386,04 | 3,00% 15.693,02 | 7,00% 36.617,04 | 2,00% 10.462,01 | 1,00% 5.231,01 | 4,00% 20.924,02 | 9,00% 47.079,05 | 7,00% 36.617,04 | 11,00% 57.541,07 | 22,00% 115.082,13
26 | EXECUÇÃO DE REPARAÇÃO DE TELHADO, COM TELHA PLAN (M2) | 100,00% 542.104,91 | 9,00% 48.789,44 | 11,00% 59.631,54 | 7,00% 37.947,34 | 13,00% 70.473,64 | 17,00% 92.157,83 | 5,00% 27.105,25 | 8,00% 43.368,39 | 9,00% 48.789,44 | 1,00% 5.421,05 | 9,00% 48.789,44 | 4,00% 21.684,20 | 7,00% 37.947,34
27 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA SEM REAPROVEITAMENTO, REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO DE 20% DO MESMO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO (80%), DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CUMEEIRA E ALVENARIA, COM TIJOLO CERÂMICO FURADO (M2) | 100,00% 389.540,52 | 5,00% 19.477,03 | 14,00% 54.535,67 | 7,00% 27.267,84 | 4,00% 15.581,62 | 9,00% 35.058,65 | 8,00% 31.163,24 | 16,00% 62.326,48 | 7,00% 27.267,84 | 8,00% 31.163,24 | 9,00% 35.058,65 | 4,00% 15.581,62 | 9,00% 35.058,65
28 | SERVIÇO EM MURO DE ALVENARIA CERÂMICA, REBOCADO E PINTADO NAS 2 FACES (H=2,50M) | 100,00% 358.138,98 | 11,00% 39.395,29 | 13,00% 46.558,07 | 8,00% 28.651,12 | 5,00% 17.906,95 | 7,00% 25.069,73 | 3,00% 10.744,17 | 1,00% 3.581,39 | 4,00% 14.325,56 | 16,00% 57.302,24 | 19,00% 68.046,41 | 2,00% 7.162,78 | 11,00% 39.395,29
29 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA ENVERNIZADA OU PINTADA (UNID) | 100,00% 342.966,38 | 7,00% 24.007,65 | 15,00% 51.444,96 | 9,00% 30.866,97 | 18,00% 61.733,95 | 5,00% 17.148,32 | 2,00% 6.859,33 | 7,00% 24.007,65 | 13,00% 44.585,63 | 4,00% 13.718,66 | 9,00% 30.866,97 | 4,00% 13.718,66 | 7,00% 24.007,65
30 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO E DO MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO 40% DAS TELHAS E DO MADEIRAMENTO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO (60%) DE TELHAS DE FIBROCIMENTO FIXADAS COM PARAFUSOS. (M2) | 100,00% 361.819,50 | 9,00% 32.563,76 | 12,00% 43.418,34 | 15,00% 54.272,93 | 9,00% 32.563,76 | 8,00% 28.945,56 | 7,00% 25.327,37 | 5,00% 18.090,98 | 4,00% 14.472,78 | 11,00% 39.800,15 | 10,00% 36.181,95 | 5,00% 18.090,98 | 5,00% 18.090,98
31 | SERVIÇO REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA SEM REAPROVEITAMENTO, REMOÇÃO DO MADEIRAMENTO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA CERÂMICA TIPO PLAN E APLICAÇÃO DE MANTA PARA SUBCOBERTURA DUPLA FACE E=2MM (M2) | 100,00% 338.037,84 | 12,00% 40.564,54 | 20,00% 67.607,57 | 2,00% 6.760,76 | 7,00% 23.662,65 | 9,00% 30.423,41 | 8,00% 27.043,03 | 7,00% 23.662,65 | 4,00% 13.521,51 | 4,00% 13.521,51 | 13,00% 43.944,92 | 10,00% 33.803,78 | 4,00% 13.521,51
32 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS | 100,00% 316.404,56 | 16,00% 50.624,73 | 2,00% 6.328,09 | 7,00% 22.148,32 | 4,00% 12.656,18 | 3,00% 9.492,14 | 9,00% 28.476,41 | 11,00% 34.804,50 | 14,00% 44.296,64 | 1,00% 3.164,05 | 13,00% 41.132,59 | 15,00% 47.460,68 | 5,00% 15.820,23
33 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO E TELHADO TIPO PLAN | 100,00% 322.561,95 | 7,00% 22.579,34 | 14,00% 45.158,67 | 9,00% 29.030,58 | 2,00% 6.451,24 | 17,00% 54.835,53 | 5,00% 16.128,10 | 8,00% 25.804,96 | 4,00% 12.902,48 | 11,00% 35.481,81 | 2,00% 6.451,24 | 6,00% 19.353,72 | 15,00% 48.384,29
34 | EXECUÇÃO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PARA CALÇADAS E CONTRA PISOS (M2) | 100,00% 307.770,55 | 9,00% 27.699,35 | 15,00% 46.165,58 | 7,00% 21.543,94 | 9,00% 27.699,35 | 17,00% 52.320,99 | 13,00% 40.010,17 | 11,00% 33.854,76 | 4,00% 12.310,82 | 7,00% 21.543,94 | 3,00% 9.233,12 | 4,00% 12.310,82 | 1,00% 3.077,71
35 | INSTALAÇÃO DE RUFO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24, DESENVOLVIMENTO 33 CM (M2) | 100,00% 246.705,60 | 15,00% 37.005,84 | 5,00% 12.335,28 | 13,00% 32.071,73 | 11,00% 27.137,62 | 7,00% 17.269,39 | 5,00% 12.335,28 | 1,00% 2.467,06 | 9,00% 22.203,50 | 16,00% 39.472,90 | 12,00% 29.604,67 | 3,00% 7.401,17 | 3,00% 7.401,17
36 | SERVIÇO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO LISO | 100,00% 139.838,40 | 12,00% 16.780,61 | 7,00% 9.788,69 | 9,00% 12.585,46 | 18,00% 25.170,91 | 5,00% 6.991,92 | 13,00% 18.178,99 | 2,00% 2.796,77 | 11,00% 15.382,22 | 8,00% 11.187,07 | 12,00% 16.780,61 | 2,00% 2.796,77 | 1,00% 1.398,38
37 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. COM APLICAÇÃO DE REBOCO E PINTURA 1 FACE | 100,00% 210.913,56 | 2,00% 4.218,27 | 5,00% 10.545,68 | 9,00% 18.982,22 | 13,00% 27.418,76 | 1,00% 2.109,14 | 7,00% 14.763,95 | 9,00% 18.982,22 | 13,00% 27.418,76 | 18,00% 37.964,44 | 14,00% 29.527,90 | 8,00% 16.873,08 | 1,00% 2.109,14
38 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO COM POSTERIOR REPARAÇÃO DO MESMO COM CHAPISCO E EMBOÇO. | 100,00% 243.465,64 | 12,00% 29.215,88 | 4,00% 9.738,63 | 7,00% 17.042,59 | 15,00% 36.519,85 | 9,00% 21.911,91 | 14,00% 34.085,19 | 8,00% 19.477,25 | 1,00% 2.434,66 | 3,00% 7.303,97 | 8,00% 19.477,25 | 4,00% 9.738,63 | 15,00% 36.519,85
39 | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MANUAL EM ALVENARIA, COM BOTA FORA. | 100,00% 164.891,44 | 9,00% 14.840,23 | 13,00% 21.435,89 | 11,00% 18.138,06 | 8,00% 13.191,32 | 7,00% 11.542,40 | 12,00% 19.786,97 | 18,00% 29.680,46 | 3,00% 4.946,74 | 4,00% 6.595,66 | 6,00% 9.893,49 | 2,00% 3.297,83 | 7,00% 11.542,40
40 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ESTRUTURAL ESPESSURA DE 6MM (M2) SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ESTRUTURAL ESPESSURA DE 6MM (M2) | 100,00% 187.664,51 | 12,00% 22.519,74 | 7,00% 13.136,52 | 9,00% 16.889,81 | 2,00% 3.753,29 | 11,00% 20.643,10 | 9,00% 16.889,81 | 17,00% 31.902,97 | 3,00% 5.629,94 | 10,00% 18.766,45 | 16,00% 30.026,32 | 3,00% 5.629,94 | 1,00% 1.876,65
41 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | 100,00% 167.236,02 | 8,00% 13.378,88 | 12,00% 20.068,32 | 17,00% 28.430,12 | 14,00% 23.413,04 | 6,00% 10.034,16 | 8,00% 13.378,88 | 4,00% 6.689,44 | 11,00% 18.395,96 | 9,00% 15.051,24 | 3,00% 5.017,08 | 5,00% 8.361,80 | 3,00% 5.017,08
42 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO AF_08/2022 | 100,00% 155.650,95 | 7,00% 10.895,57 | 10,00% 15.565,10 | 13,00% 20.234,62 | 15,00% 23.347,64 | 18,00% 28.017,17 | 6,00% 9.339,06 | 12,00% 18.678,11 | 2,00% 3.113,02 | 4,00% 6.226,04 | 10,00% 15.565,10 | 2,00% 3.113,02 | 1,00% 1.556,51
43 | INSTALAÇÃO DE CALHA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM CHAPA GALVANIZADA CORTE N°24, DESENVOLVIMENTO 33 CM, E TUBO DE QUEDA EM TUBULAÇÃO DE PVC, BITOLA DE 75 MM (UNID.) | 100,00% 132.110,16 | 8,00% 10.568,81 | 5,00% 6.605,51 | 12,00% 15.853,22 | 14,00% 18.495,42 | 4,00% 5.284,41 | 6,00% 7.926,61 | 11,00% 14.532,12 | 19,00% 25.100,93 | 2,00% 2.642,20 | 9,00% 11.889,91 | 3,00% 3.963,30 | 7,00% 9.247,71
44 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, DE TAPUME DE FECHAMENTO COM CHAPA DE COMPENSADO DE 6,0 MM ACABAMENTO EM CAL HIDRATADA (UNID) | 100,00% 94.883,46 | 10,00% 9.488,35 | 4,00% 3.795,34 | 7,00% 6.641,84 | 6,00% 5.693,01 | 8,00% 7.590,68 | 15,00% 14.232,52 | 9,00% 8.539,51 | 4,00% 3.795,34 | 6,00% 5.693,01 | 11,00% 10.437,18 | 5,00% 4.744,17 | 15,00% 14.232,52
45 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS E PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | 100,00% 84.754,17 | 10,00% 8.475,42 | 4,00% 3.390,17 | 7,00% 5.932,79 | 2,00% 1.695,08 | 9,00% 7.627,88 | 5,00% 4.237,71 | 14,00% 11.865,58 | 11,00% 9.322,96 | 7,00% 5.932,79 | 3,00% 2.542,63 | 17,00% 14.408,21 | 11,00% 9.322,96
46 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE BARRO A SINGELO | 100,00% 68.385,04 | 2,00% 1.367,70 | 7,00% 4.786,95 | 9,00% 6.154,65 | 3,00% 2.051,55 | 5,00% 3.419,25 | 16,00% 10.941,61 | 4,00% 2.735,40 | 12,00% 8.206,20 | 17,00% 11.625,46 | 5,00% 3.419,25 | 13,00% 8.890,06 | 7,00% 4.786,95
47 | INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL ENVERNIZADA COM VERNIZ POLIURETANO, ESPESSURA DE 6 MM (M2) | 100,00% 84.612,00 | 8,00% 6.768,96 | 5,00% 4.230,60 | 4,00% 3.384,48 | 12,00% 10.153,44 | 7,00% 5.922,84 | 4,00% 3.384,48 | 15,00% 12.691,80 | 7,00% 5.922,84 | 8,00% 6.768,96 | 10,00% 8.461,20 | 9,00% 7.615,08 | 11,00% 9.307,32
48 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | 100,00% 76.086,00 | 7,00% 5.326,02 | 3,00% 2.282,58 | 12,00% 9.130,32 | 8,00% 6.086,88 | 4,00% 3.043,44 | 9,00% 6.847,74 | 6,00% 4.565,16 | 8,00% 6.086,88 | 12,00% 9.130,32 | 11,00% 8.369,46 | 13,00% 9.891,18 | 7,00% 5.326,02
49 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO DE 4MM. | 100,00% 123.935,20 | 10,00% 12.393,52 | 7,00% 8.675,46 | 10,00% 12.393,52 | 13,00% 16.111,58 | 5,00% 6.196,76 | 4,00% 4.957,41 | 6,00% 7.436,11 | 8,00% 9.914,82 | 10,00% 12.393,52 | 11,00% 13.632,87 | 3,00% 3.718,06 | 13,00% 16.111,58
50 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE BARRO A CUTELO | 100,00% 103.334,56 | 15,00% 15.500,18 | 11,00% 11.366,80 | 7,00% 7.233,42 | 9,00% 9.300,11 | 3,00% 3.100,04 | 5,00% 5.166,73 | 1,00% 1.033,35 | 8,00% 8.266,76 | 16,00% 16.533,53 | 8,00% 8.266,76 | 10,00% 10.333,46 | 7,00% 7.233,42
51 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO E TELHADO DE FIBROCIMENTO DE 6MM | 100,00% 69.753,75 | 12,00% 8.370,45 | 7,00% 4.882,76 | 16,00% 11.160,60 | 4,00% 2.790,15 | 2,00% 1.395,08 | 9,00% 6.277,84 | 8,00% 5.580,30 | 2,00% 1.395,08 | 7,00% 4.882,76 | 5,00% 3.487,69 | 18,00% 12.555,68 | 10,00% 6.975,38
52 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. | 100,00% 24.389,60 | 12,00% 2.926,75 | 7,00% 1.707,27 | 4,00% 975,58 | 5,00% 1.219,48 | 16,00% 3.902,34 | 7,00% 1.707,27 | 12,00% 2.926,75 | 9,00% 2.195,06 | 2,00% 487,79 | 11,00% 2.682,86 | 8,00% 1.951,17 | 7,00% 1.707,27
53 | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL DE CAPOEIRA E GRAMA (M2) | 100,00% 13.485,00 | 4,00% 539,40 | 9,00% 1.213,65 | 2,00% 269,70 | 11,00% 1.483,35 | 4,00% 539,40 | 7,00% 943,95 | 16,00% 2.157,60 | 4,00% 539,40 | 6,00% 809,10 | 10,00% 1.348,50 | 8,00% 1.078,80 | 19,00% 2.562,15
54 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM MANGUEIRA DE JATO DE ALTA PRESSÃO AR E ÁGUA (M2) | 100,00% 5.206,00 | 7,00% 364,42 | 12,00% 624,72 | 4,00% 208,24 | 11,00% 572,66 | 8,00% 416,48 | 6,00% 312,36 | 14,00% 728,84 | 18,00% 937,08 | 4,00% 208,24 | 7,00% 364,42 | 7,00% 364,42 | 2,00% 104,12
55 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 0,00% 413.520,00
56 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 0,00% 1.060.605,40
Porcentagem |  |  | 8,05% | 8,77% | 8,79% | 8,42% | 8,7% | 6,83% | 6,78% | 7,72% | 7,98% | 8,41% | 6,44% | 7,27%
Custo |  |  | 2.033.385,28 | 2.216.265,02 | 2.221.247,02 | 2.125.921,42 | 2.197.903,83 | 1.725.633,31 | 1.712.297,72 | 1.949.757,71 | 2.015.129,20 | 2.124.398,05 | 1.626.269,08 | 1.835.452,86
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,05% | 16,83% | 25,62% | 34,04% | 42,74% | 49,57% | 56,35% | 64,07% | 72,05% | 80,46% | 86,9% | 94,16%
Custo Acumulado |  |  | 2.033.385,28 | 4.249.650,30 | 6.470.897,32 | 8.596.818,74 | 10.794.722,57 | 12.520.355,88 | 14.232.653,60 | 16.182.411,31 | 18.197.540,51 | 20.321.938,56 | 21.948.207,64 | 23.783.660,50
_______________________________________________________________ 2° TENENTE SERRA DIE/SENG Seção de Engenharia e Infra Estrutura ENGENHEIRO CIVIL CREA:15.135 D/PA