## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MANUTENÇÃO PREDIAL COBERTURA, ALVENARIA E CALÇADA- BLOCO III - NÃO DESONERADO | SINAPI - 06/2025 - Pará SBC - 05/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará | 22,12% |  | Não Desonerado: Horista: 115,02% Mensalista: 71,66%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE TELHADO COM TELHA DE FIBROCIMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA COM RECOMPOSIÇÃO DO MESMO EM ESTRUTURA METÁLICA, VÃO DE 20 M E TELHAS METÁLICAS, ALVENARIA DE FECHAMENTO E PINTURA | 100,00% 2.363.563,53 | 5,00% 118.178,18 | 12,00% 283.627,62 | 13,00% 307.263,26 | 20,00% 472.712,71 | 5,00% 118.178,18 | 5,00% 118.178,18 | 5,00% 118.178,18 | 6,00% 141.813,81 | 5,00% 118.178,18 | 10,00% 236.356,35 | 4,00% 94.542,54 | 10,00% 236.356,35
2 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONCRETO VIRADO EM BETONEIRA, FCK 25 MPA, PARA ENTRADA DE VEÍCULOS E LAJES PARA FORRO (M³) | 100,00% 215.419,55 | 14,00% 30.158,74 | 5,00% 10.770,98 | 7,00% 15.079,37 | 2,00% 4.308,39 | 4,00% 8.616,78 | 6,00% 12.925,17 | 12,00% 25.850,35 | 7,00% 15.079,37 | 9,00% 19.387,76 | 14,00% 30.158,74 | 5,00% 10.770,98 | 15,00% 32.312,93
3 | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE MURO EM ALVENARIA E POSTERIOR RECONSTRUÇÃO COM TIJOLOS DE TRÊS FUROS COM APLICAÇÃO DE REBOCO, EMASSAMENTO, SELADORA E PINTURA NAS DUAS FACES. | 100,00% 635.775,00 | 13,00% 82.650,75 | 10,00% 63.577,50 | 7,00% 44.504,25 | 5,00% 31.788,75 | 8,00% 50.862,00 | 3,00% 19.073,25 | 2,00% 12.715,50 | 17,00% 108.081,75 | 8,00% 50.862,00 | 9,00% 57.219,75 | 11,00% 69.935,25 | 7,00% 44.504,25
4 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO SEM REAPROVEITAMENTO, REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO DE 20% DO MESMO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO (80%), DE TELHAS CERÂMICASTIPO PLAN, CUMEEIRA E ALVENARIA, COM TIJOLO CERÂMICO FURADO (M2) | 100,00% 1.086.734,00 | 12,00% 130.408,08 | 5,00% 54.336,70 | 18,00% 195.612,12 | 7,00% 76.071,38 | 21,00% 228.214,14 | 9,00% 97.806,06 | 4,00% 43.469,36 | 3,00% 32.602,02 | 7,00% 76.071,38 | 8,00% 86.938,72 | 4,00% 43.469,36 | 2,00% 21.734,68
5 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS | 100,00% 896.443,80 | 4,00% 35.857,75 | 18,00% 161.359,88 | 3,00% 26.893,31 | 11,00% 98.608,82 | 7,00% 62.751,07 | 6,00% 53.786,63 | 2,00% 17.928,88 | 14,00% 125.502,13 | 8,00% 71.715,50 | 9,00% 80.679,94 | 2,00% 17.928,88 | 16,00% 143.431,01
6 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO 50% DAS TELHAS, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, APLICADAS EM ESTRUTURA METÁLICA E FIXADAS COM GANCHOS. (M2) | 100,00% 758.869,50 | 19,00% 144.185,21 | 7,00% 53.120,87 | 3,00% 22.766,09 | 7,00% 53.120,87 | 4,00% 30.354,78 | 5,00% 37.943,48 | 5,00% 37.943,48 | 15,00% 113.830,43 | 7,00% 53.120,87 | 8,00% 60.709,56 | 10,00% 75.886,95 | 10,00% 75.886,95
7 | EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE TELHADO, COM TELHA KALHETÃO. (M2) | 100,00% 847.201,68 | 8,00% 67.776,13 | 2,00% 16.944,03 | 12,00% 101.664,20 | 7,00% 59.304,12 | 15,00% 127.080,25 | 4,00% 33.888,07 | 17,00% 144.024,29 | 6,00% 50.832,10 | 2,00% 16.944,03 | 11,00% 93.192,18 | 6,00% 50.832,10 | 10,00% 84.720,17
8 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | 100,00% 595.251,18 | 12,00% 71.430,14 | 8,00% 47.620,09 | 6,00% 35.715,07 | 7,00% 41.667,58 | 2,00% 11.905,02 | 2,00% 11.905,02 | 9,00% 53.572,61 | 12,00% 71.430,14 | 12,00% 71.430,14 | 10,00% 59.525,12 | 15,00% 89.287,68 | 5,00% 29.762,56
9 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E CONTRA PISOS EM CONCRETO COM POSTERIOR EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL (M2) | 100,00% 1.406.190,24 | 9,00% 126.557,12 | 6,00% 84.371,41 | 15,00% 210.928,54 | 13,00% 182.804,73 | 11,00% 154.680,93 | 7,00% 98.433,32 | 5,00% 70.309,51 | 1,00% 14.061,90 | 8,00% 112.495,22 | 10,00% 140.619,02 | 9,00% 126.557,12 | 6,00% 84.371,41
10 | SERVIÇO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO LISO | 100,00% 359.482,35 | 2,00% 7.189,65 | 12,00% 43.137,88 | 6,00% 21.568,94 | 12,00% 43.137,88 | 8,00% 28.758,59 | 7,00% 25.163,76 | 11,00% 39.543,06 | 4,00% 14.379,29 | 3,00% 10.784,47 | 12,00% 43.137,88 | 8,00% 28.758,59 | 15,00% 53.922,35
11 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICA REBOCADO E PINTADO NAS DUAS FACES (H=2.50m). | 100,00% 672.481,70 | 7,00% 47.073,72 | 5,00% 33.624,09 | 9,00% 60.523,35 | 11,00% 73.972,99 | 19,00% 127.771,52 | 3,00% 20.174,45 | 4,00% 26.899,27 | 16,00% 107.597,07 | 12,00% 80.697,80 | 6,00% 40.348,90 | 2,00% 13.449,63 | 6,00% 40.348,90
12 | SERVIÇO DE CONTRA PISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL | 100,00% 655.227,40 | 5,00% 32.761,37 | 9,00% 58.970,47 | 11,00% 72.075,01 | 7,00% 45.865,92 | 4,00% 26.209,10 | 12,00% 78.627,29 | 1,00% 6.552,27 | 17,00% 111.388,66 | 6,00% 39.313,64 | 10,00% 65.522,74 | 8,00% 52.418,19 | 10,00% 65.522,74
13 | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE TELHADO COM TELHA DE FIBROCIMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA COM RECOMPOSIÇÃO DO MESMO EM ESTRUTURA METÁLICA, VÃO DE 15 M E TELHAS METÁLICAS, ALVENARIA DE FECHAMENTO E PINTURA (M2) | 100,00% 536.464,50 | 4,00% 21.458,58 | 10,00% 53.646,45 | 12,00% 64.375,74 | 8,00% 42.917,16 | 9,00% 48.281,81 | 10,00% 53.646,45 | 12,00% 64.375,74 | 14,00% 75.105,03 | 7,00% 37.552,52 | 8,00% 42.917,16 | 3,00% 16.093,94 | 3,00% 16.093,94
14 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. | 100,00% 629.516,94 | 10,00% 62.951,69 | 13,00% 81.837,20 | 8,00% 50.361,36 | 6,00% 37.771,02 | 7,00% 44.066,19 | 1,00% 6.295,17 | 6,00% 37.771,02 | 9,00% 56.656,52 | 17,00% 107.017,88 | 11,00% 69.246,86 | 8,00% 50.361,36 | 4,00% 25.180,68
15 | REPARAR PAREDE EM ALVENARIA, COM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE UMA VEZ COM REVESTIMENTO DAS MESMAS (M2) | 100,00% 537.453,00 | 7,00% 37.621,71 | 6,00% 32.247,18 | 4,00% 21.498,12 | 2,00% 10.749,06 | 9,00% 48.370,77 | 10,00% 53.745,30 | 16,00% 85.992,48 | 14,00% 75.243,42 | 2,00% 10.749,06 | 10,00% 53.745,30 | 15,00% 80.617,95 | 5,00% 26.872,65
16 | REPARAÇÃO EM PAREDE EM ALVENARIA, COM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE MEIA VEZ COM REVESTIMENTO DAS MESMAS (M2) | 100,00% 812.245,50 | 5,00% 40.612,28 | 8,00% 64.979,64 | 7,00% 56.857,19 | 4,00% 32.489,82 | 12,00% 97.469,46 | 7,00% 56.857,19 | 1,00% 8.122,46 | 6,00% 48.734,73 | 20,00% 162.449,10 | 7,00% 56.857,19 | 13,00% 105.591,92 | 10,00% 81.224,55
17 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA GALVANIZADA / INOX 304 - C/ ACESSÓRIOS (UNID) | 100,00% 493.371,06 | 9,00% 44.403,40 | 12,00% 59.204,53 | 7,00% 34.535,97 | 1,00% 4.933,71 | 18,00% 88.806,79 | 9,00% 44.403,40 | 6,00% 29.602,26 | 8,00% 39.469,68 | 7,00% 34.535,97 | 3,00% 14.801,13 | 13,00% 64.138,24 | 7,00% 34.535,97
18 | INSTALAÇÃO DE TESOURA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI SERRADA PARA TELHADOS COM VÃOS DE 5 METROS (UNID.) | 100,00% 584.889,98 | 15,00% 87.733,50 | 6,00% 35.093,40 | 8,00% 46.791,20 | 4,00% 23.395,60 | 3,00% 17.546,70 | 16,00% 93.582,40 | 21,00% 122.826,90 | 5,00% 29.244,50 | 10,00% 58.489,00 | 2,00% 11.697,80 | 5,00% 29.244,50 | 5,00% 29.244,50
19 | INSTALAÇÃO DE TESOURA COMPLETA EM MADEIRA DE LEI SERRADA PARA TELHADOS COM VÃOS DE 12 METROS (UNID.) | 100,00% 565.920,82 | 8,00% 45.273,67 | 5,00% 28.296,04 | 7,00% 39.614,46 | 13,00% 73.569,71 | 11,00% 62.251,29 | 8,00% 45.273,67 | 6,00% 33.955,25 | 2,00% 11.318,42 | 10,00% 56.592,08 | 15,00% 84.888,12 | 5,00% 28.296,04 | 10,00% 56.592,08
20 | INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (M2) | 100,00% 591.120,00 | 2,00% 11.822,40 | 7,00% 41.378,40 | 12,00% 70.934,40 | 9,00% 53.200,80 | 5,00% 29.556,00 | 15,00% 88.668,00 | 12,00% 70.934,40 | 11,00% 65.023,20 | 7,00% 41.378,40 | 5,00% 29.556,00 | 10,00% 59.112,00 | 5,00% 29.556,00
21 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHA COM CHAPA GALVANIZADA N° 24, DESENVOLVIMENTO 100CM (M2) | 100,00% 463.921,64 | 12,00% 55.670,60 | 5,00% 23.196,08 | 9,00% 41.752,95 | 3,00% 13.917,65 | 12,00% 55.670,60 | 7,00% 32.474,51 | 4,00% 18.556,87 | 18,00% 83.505,90 | 12,00% 55.670,60 | 10,00% 46.392,16 | 6,00% 27.835,30 | 2,00% 9.278,43
22 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO DE 6MM. | 100,00% 534.140,20 | 8,00% 42.731,22 | 15,00% 80.121,03 | 7,00% 37.389,81 | 4,00% 21.365,61 | 8,00% 42.731,22 | 13,00% 69.438,23 | 11,00% 58.755,42 | 4,00% 21.365,61 | 17,00% 90.803,83 | 7,00% 37.389,81 | 4,00% 21.365,61 | 2,00% 10.682,80
23 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS, SEM REAPROVEITAMENTO, REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO COMPROMETIDO, COM APROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO 50% DO MESMO , COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAS DE FIBROCIMENTO FIXADAS COM PARAFUSOS. (M2) | 100,00% 513.758,70 | 9,00% 46.238,28 | 8,00% 41.100,70 | 3,00% 15.412,76 | 7,00% 35.963,11 | 15,00% 77.063,81 | 13,00% 66.788,63 | 7,00% 35.963,11 | 9,00% 46.238,28 | 8,00% 41.100,70 | 5,00% 25.687,94 | 7,00% 35.963,11 | 9,00% 46.238,28
24 | SERVIÇO EM MURO DE ALVENARIA CERÂMICA, REBOCADO E PINTADO NAS 2 FACES (H=2,00M) | 100,00% 483.957,90 | 5,00% 24.197,90 | 10,00% 48.395,79 | 13,00% 62.914,53 | 4,00% 19.358,32 | 7,00% 33.877,05 | 11,00% 53.235,37 | 9,00% 43.556,21 | 5,00% 24.197,90 | 17,00% 82.272,84 | 8,00% 38.716,63 | 6,00% 29.037,47 | 5,00% 24.197,90
25 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO SEM REAPROVEITAMENTO, COM REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO DE 20% DO MADEIRAMENTO ANTIGO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA DE FIBROCIMENTO (80%), TELHAS DE FIBRO CIMENTO, COM INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA, ALVENARIA COM TIJOLO CERÂMICO FURADO (M2) | 100,00% 514.117,67 | 10,00% 51.411,77 | 18,00% 92.541,18 | 6,00% 30.847,06 | 3,00% 15.423,53 | 7,00% 35.988,24 | 2,00% 10.282,35 | 1,00% 5.141,18 | 4,00% 20.564,71 | 9,00% 46.270,59 | 7,00% 35.988,24 | 11,00% 56.552,94 | 22,00% 113.105,89
26 | EXECUÇÃO DE REPARAÇÃO DE TELHADO, COM TELHA PLAN (M2) | 100,00% 539.876,41 | 9,00% 48.588,88 | 11,00% 59.386,41 | 7,00% 37.791,35 | 13,00% 70.183,93 | 17,00% 91.778,99 | 5,00% 26.993,82 | 8,00% 43.190,11 | 9,00% 48.588,88 | 1,00% 5.398,76 | 9,00% 48.588,88 | 4,00% 21.595,06 | 7,00% 37.791,35
27 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA SEM REAPROVEITAMENTO, REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO DE 20% DO MESMO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO (80%), DE TELHAS CERÂMICAS TIPO PLAN, CUMEEIRA E ALVENARIA, COM TIJOLO CERÂMICO FURADO (M2) | 100,00% 382.348,84 | 5,00% 19.117,44 | 14,00% 53.528,84 | 7,00% 26.764,42 | 4,00% 15.293,95 | 9,00% 34.411,40 | 8,00% 30.587,91 | 16,00% 61.175,81 | 7,00% 26.764,42 | 8,00% 30.587,91 | 9,00% 34.411,40 | 4,00% 15.293,95 | 9,00% 34.411,40
28 | SERVIÇO EM MURO DE ALVENARIA CERÂMICA, REBOCADO E PINTADO NAS 2 FACES (H=2,50M) | 100,00% 360.760,29 | 11,00% 39.683,63 | 13,00% 46.898,84 | 8,00% 28.860,82 | 5,00% 18.038,01 | 7,00% 25.253,22 | 3,00% 10.822,81 | 1,00% 3.607,60 | 4,00% 14.430,41 | 16,00% 57.721,65 | 19,00% 68.544,46 | 2,00% 7.215,21 | 11,00% 39.683,63
29 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA ENVERNIZADA OU PINTADA (UNID) | 100,00% 332.414,38 | 7,00% 23.269,01 | 15,00% 49.862,16 | 9,00% 29.917,29 | 18,00% 59.834,59 | 5,00% 16.620,72 | 2,00% 6.648,29 | 7,00% 23.269,01 | 13,00% 43.213,87 | 4,00% 13.296,58 | 9,00% 29.917,29 | 4,00% 13.296,58 | 7,00% 23.269,01
30 | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO E DO MADEIRAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE NO MÁXIMO 40% DAS TELHAS E DO MADEIRAMENTO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO (60%) DE TELHAS DE FIBROCIMENTO FIXADAS COM PARAFUSOS. (M2) | 100,00% 351.135,00 | 9,00% 31.602,15 | 12,00% 42.136,20 | 15,00% 52.670,25 | 9,00% 31.602,15 | 8,00% 28.090,80 | 7,00% 24.579,45 | 5,00% 17.556,75 | 4,00% 14.045,40 | 11,00% 38.624,85 | 10,00% 35.113,50 | 5,00% 17.556,75 | 5,00% 17.556,75
31 | SERVIÇO REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA SEM REAPROVEITAMENTO, REMOÇÃO DO MADEIRAMENTO, COM POSTERIOR INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO DE TELHA CERÂMICA TIPO PLAN E APLICAÇÃO DE MANTA PARA SUBCOBERTURA DUPLA FACE E=2MM (M2) | 100,00% 333.635,96 | 12,00% 40.036,32 | 20,00% 66.727,19 | 2,00% 6.672,72 | 7,00% 23.354,52 | 9,00% 30.027,24 | 8,00% 26.690,88 | 7,00% 23.354,52 | 4,00% 13.345,44 | 4,00% 13.345,44 | 13,00% 43.372,67 | 10,00% 33.363,60 | 4,00% 13.345,44
32 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS | 100,00% 305.054,29 | 16,00% 48.808,69 | 2,00% 6.101,09 | 7,00% 21.353,80 | 4,00% 12.202,17 | 3,00% 9.151,63 | 9,00% 27.454,89 | 11,00% 33.555,97 | 14,00% 42.707,60 | 1,00% 3.050,54 | 13,00% 39.657,06 | 15,00% 45.758,14 | 5,00% 15.252,71
33 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO E TELHADO TIPO PLAN | 100,00% 316.637,60 | 7,00% 22.164,63 | 14,00% 44.329,26 | 9,00% 28.497,38 | 2,00% 6.332,75 | 17,00% 53.828,39 | 5,00% 15.831,88 | 8,00% 25.331,01 | 4,00% 12.665,50 | 11,00% 34.830,14 | 2,00% 6.332,75 | 6,00% 18.998,26 | 15,00% 47.495,64
34 | EXECUÇÃO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PARA CALÇADAS E CONTRA PISOS (M2) | 100,00% 299.824,75 | 9,00% 26.984,23 | 15,00% 44.973,71 | 7,00% 20.987,73 | 9,00% 26.984,23 | 17,00% 50.970,21 | 13,00% 38.977,22 | 11,00% 32.980,72 | 4,00% 11.992,99 | 7,00% 20.987,73 | 3,00% 8.994,74 | 4,00% 11.992,99 | 1,00% 2.998,25
35 | INSTALAÇÃO DE RUFO COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N° 24, DESENVOLVIMENTO 33 CM (M2) | 100,00% 238.951,14 | 15,00% 35.842,67 | 5,00% 11.947,56 | 13,00% 31.063,65 | 11,00% 26.284,63 | 7,00% 16.726,58 | 5,00% 11.947,56 | 1,00% 2.389,51 | 9,00% 21.505,60 | 16,00% 38.232,18 | 12,00% 28.674,14 | 3,00% 7.168,53 | 3,00% 7.168,53
36 | SERVIÇO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO LISO | 100,00% 140.032,80 | 12,00% 16.803,94 | 7,00% 9.802,30 | 9,00% 12.602,95 | 18,00% 25.205,90 | 5,00% 7.001,64 | 13,00% 18.204,26 | 2,00% 2.800,66 | 11,00% 15.403,61 | 8,00% 11.202,62 | 12,00% 16.803,94 | 2,00% 2.800,66 | 1,00% 1.400,33
37 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. COM APLICAÇÃO DE REBOCO E PINTURA 1 FACE | 100,00% 211.325,40 | 2,00% 4.226,51 | 5,00% 10.566,27 | 9,00% 19.019,29 | 13,00% 27.472,30 | 1,00% 2.113,25 | 7,00% 14.792,78 | 9,00% 19.019,29 | 13,00% 27.472,30 | 18,00% 38.038,57 | 14,00% 29.585,56 | 8,00% 16.906,03 | 1,00% 2.113,25
38 | DEMOLIÇÃO DE REBOCO COM POSTERIOR REPARAÇÃO DO MESMO COM CHAPISCO E EMBOÇO. | 100,00% 243.293,62 | 12,00% 29.195,23 | 4,00% 9.731,74 | 7,00% 17.030,55 | 15,00% 36.494,04 | 9,00% 21.896,43 | 14,00% 34.061,11 | 8,00% 19.463,49 | 1,00% 2.432,94 | 3,00% 7.298,81 | 8,00% 19.463,49 | 4,00% 9.731,74 | 15,00% 36.494,04
39 | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO MANUAL EM ALVENARIA, COM BOTA FORA. | 100,00% 168.636,12 | 9,00% 15.177,25 | 13,00% 21.922,70 | 11,00% 18.549,97 | 8,00% 13.490,89 | 7,00% 11.804,53 | 12,00% 20.236,33 | 18,00% 30.354,50 | 3,00% 5.059,08 | 4,00% 6.745,44 | 6,00% 10.118,17 | 2,00% 3.372,72 | 7,00% 11.804,53
40 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ESTRUTURAL ESPESSURA DE 6MM (M2) SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CUMEEIRA NORMAL DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ESTRUTURAL ESPESSURA DE 6MM (M2) | 100,00% 179.519,23 | 12,00% 21.542,31 | 7,00% 12.566,35 | 9,00% 16.156,73 | 2,00% 3.590,38 | 11,00% 19.747,12 | 9,00% 16.156,73 | 17,00% 30.518,27 | 3,00% 5.385,58 | 10,00% 17.951,92 | 16,00% 28.723,08 | 3,00% 5.385,58 | 1,00% 1.795,19
41 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | 100,00% 160.940,70 | 8,00% 12.875,26 | 12,00% 19.312,88 | 17,00% 27.359,92 | 14,00% 22.531,70 | 6,00% 9.656,44 | 8,00% 12.875,26 | 4,00% 6.437,63 | 11,00% 17.703,48 | 9,00% 14.484,66 | 3,00% 4.828,22 | 5,00% 8.047,04 | 3,00% 4.828,22
42 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO AF_08/2022 | 100,00% 150.899,70 | 7,00% 10.562,98 | 10,00% 15.089,97 | 13,00% 19.616,96 | 15,00% 22.634,96 | 18,00% 27.161,95 | 6,00% 9.053,98 | 12,00% 18.107,96 | 2,00% 3.017,99 | 4,00% 6.035,99 | 10,00% 15.089,97 | 2,00% 3.017,99 | 1,00% 1.509,00
43 | INSTALAÇÃO DE CALHA PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM CHAPA GALVANIZADA CORTE N°24, DESENVOLVIMENTO 33 CM, E TUBO DE QUEDA EM TUBULAÇÃO DE PVC, BITOLA DE 75 MM (UNID.) | 100,00% 127.643,88 | 8,00% 10.211,51 | 5,00% 6.382,19 | 12,00% 15.317,27 | 14,00% 17.870,14 | 4,00% 5.105,76 | 6,00% 7.658,63 | 11,00% 14.040,83 | 19,00% 24.252,34 | 2,00% 2.552,88 | 9,00% 11.487,95 | 3,00% 3.829,32 | 7,00% 8.935,07
44 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, DE TAPUME DE FECHAMENTO COM CHAPA DE COMPENSADO DE 6,0 MM ACABAMENTO EM CAL HIDRATADA (UNID) | 100,00% 93.012,78 | 10,00% 9.301,28 | 4,00% 3.720,51 | 7,00% 6.510,89 | 6,00% 5.580,77 | 8,00% 7.441,02 | 15,00% 13.951,92 | 9,00% 8.371,15 | 4,00% 3.720,51 | 6,00% 5.580,77 | 11,00% 10.231,41 | 5,00% 4.650,64 | 15,00% 13.951,92
45 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS E PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) | 100,00% 82.815,30 | 10,00% 8.281,53 | 4,00% 3.312,61 | 7,00% 5.797,07 | 2,00% 1.656,31 | 9,00% 7.453,38 | 5,00% 4.140,77 | 14,00% 11.594,14 | 11,00% 9.109,68 | 7,00% 5.797,07 | 3,00% 2.484,46 | 17,00% 14.078,60 | 11,00% 9.109,68
46 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE BARRO A SINGELO | 100,00% 67.401,64 | 2,00% 1.348,03 | 7,00% 4.718,11 | 9,00% 6.066,15 | 3,00% 2.022,05 | 5,00% 3.370,08 | 16,00% 10.784,26 | 4,00% 2.696,07 | 12,00% 8.088,20 | 17,00% 11.458,28 | 5,00% 3.370,08 | 13,00% 8.762,21 | 7,00% 4.718,11
47 | INSTALAÇÃO DE TELHA METÁLICA EM AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL ENVERNIZADA COM VERNIZ POLIURETANO, ESPESSURA DE 6 MM (M2) | 100,00% 81.188,80 | 8,00% 6.495,10 | 5,00% 4.059,44 | 4,00% 3.247,55 | 12,00% 9.742,66 | 7,00% 5.683,22 | 4,00% 3.247,55 | 15,00% 12.178,32 | 7,00% 5.683,22 | 8,00% 6.495,10 | 10,00% 8.118,88 | 9,00% 7.306,99 | 11,00% 8.930,77
48 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | 100,00% 74.034,00 | 7,00% 5.182,38 | 3,00% 2.221,02 | 12,00% 8.884,08 | 8,00% 5.922,72 | 4,00% 2.961,36 | 9,00% 6.663,06 | 6,00% 4.442,04 | 8,00% 5.922,72 | 12,00% 8.884,08 | 11,00% 8.143,74 | 13,00% 9.624,42 | 7,00% 5.182,38
49 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELHA FIBROCIMENTO DE 4MM. | 100,00% 119.144,64 | 10,00% 11.914,46 | 7,00% 8.340,12 | 10,00% 11.914,46 | 13,00% 15.488,80 | 5,00% 5.957,23 | 4,00% 4.765,79 | 6,00% 7.148,68 | 8,00% 9.531,57 | 10,00% 11.914,46 | 11,00% 13.105,91 | 3,00% 3.574,34 | 13,00% 15.488,80
50 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE BARRO A CUTELO | 100,00% 103.303,72 | 15,00% 15.495,56 | 11,00% 11.363,41 | 7,00% 7.231,26 | 9,00% 9.297,33 | 3,00% 3.099,11 | 5,00% 5.165,19 | 1,00% 1.033,04 | 8,00% 8.264,30 | 16,00% 16.528,60 | 8,00% 8.264,30 | 10,00% 10.330,37 | 7,00% 7.231,26
51 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO E TELHADO DE FIBROCIMENTO DE 6MM | 100,00% 70.004,55 | 12,00% 8.400,55 | 7,00% 4.900,32 | 16,00% 11.200,73 | 4,00% 2.800,18 | 2,00% 1.400,09 | 9,00% 6.300,41 | 8,00% 5.600,36 | 2,00% 1.400,09 | 7,00% 4.900,32 | 5,00% 3.500,23 | 18,00% 12.600,82 | 10,00% 7.000,46
52 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL. | 100,00% 23.710,20 | 12,00% 2.845,22 | 7,00% 1.659,71 | 4,00% 948,41 | 5,00% 1.185,51 | 16,00% 3.793,63 | 7,00% 1.659,71 | 12,00% 2.845,22 | 9,00% 2.133,92 | 2,00% 474,20 | 11,00% 2.608,12 | 8,00% 1.896,82 | 7,00% 1.659,71
53 | LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL DE CAPOEIRA E GRAMA (M2) | 100,00% 13.754,70 | 4,00% 550,19 | 9,00% 1.237,92 | 2,00% 275,09 | 11,00% 1.513,02 | 4,00% 550,19 | 7,00% 962,83 | 16,00% 2.200,75 | 4,00% 550,19 | 6,00% 825,28 | 10,00% 1.375,47 | 8,00% 1.100,38 | 19,00% 2.613,39
54 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM MANGUEIRA DE JATO DE ALTA PRESSÃO AR E ÁGUA (M2) | 100,00% 5.320,00 | 7,00% 372,40 | 12,00% 638,40 | 4,00% 212,80 | 11,00% 585,20 | 8,00% 425,60 | 6,00% 319,20 | 14,00% 744,80 | 18,00% 957,60 | 4,00% 212,80 | 7,00% 372,40 | 7,00% 372,40 | 2,00% 106,40
55 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 0,00% 397.080,00
56 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 0,00% 1.039.755,60
Porcentagem |  |  | 8,05% | 8,77% | 8,8% | 8,41% | 8,72% | 6,84% | 6,78% | 7,71% | 7,99% | 8,41% | 6,45% | 7,27%
Custo |  |  | 1.993.233,13 | 2.170.936,38 | 2.180.400,61 | 2.083.615,01 | 2.160.543,45 | 1.694.129,78 | 1.678.548,23 | 1.908.615,98 | 1.979.341,20 | 2.083.575,50 | 1.597.675,75 | 1.799.523,21
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,05% | 16,81% | 25,62% | 34,03% | 42,75% | 49,59% | 56,37% | 64,08% | 72,07% | 80,48% | 86,93% | 94,2%
Custo Acumulado |  |  | 1.993.233,13 | 4.164.169,51 | 6.344.570,12 | 8.428.185,13 | 10.588.728,58 | 12.282.858,36 | 13.961.406,59 | 15.870.022,57 | 17.849.363,77 | 19.932.939,27 | 21.530.615,02 | 23.330.138,23
_______________________________________________________________ 2° TENENTE SERRA DIE/SENG Seção de Engenharia e Infra Estrutura ENGENHEIRO CIVIL CREA:15.135 D/PA