## Buttons
| Serviço | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO HANGAR DO SEREP-CO | SINAPI - 06/2025 - Rio Grande do Sul | Referencial: 28,82% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
01 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 100,00% 8.485,98 | 100,00% 8.485,98
01.03 | ESTUDOS E PROJETOS | 100,00% 1.494,37 | 100,00% 1.494,37
01.03.500 | PROJETO EXECUTIVO | 0,00% 0,00
01.03.511 | DE LINHA DE VIDA | 100,00% 1.494,37 | 100,00% 1.494,37
01.03.511.aa | PROJETO EXECUTIVO DE LINHA DE VIDA (COMPOSIÇÃO BASE: SETOP CO-3335) | 100,00% 1.494,37 | 100,00% 1.494,37
01.06 | PLANEJAMENTO E CONTROLE | 100,00% 6.991,61 | 100,00% 6.991,61
01.06.100 | ESTUDOS, RELATÓRIOS E PLANOS | 0,00% 0,00
01.06.103 | PLANOS | 100,00% 6.645,36 | 100,00% 6.645,36
01.06.103.aa | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC | 100,00% 6.645,36 | 100,00% 6.645,36
01.06.300 | DOCUMENTAÇÃO | 0,00% 0,00
01.06.301 | ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 100,00% 346,25 | 100,00% 346,25
01.06.301.aa | ART - VALOR DO CONTRATO OU CUSTO DA OBRA ACIMA DE R$15.000 (VALOR PARA RIO GRANDE DO SUL EM 2025) | 100,00% 346,25 | 100,00% 346,25
02 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 9.274,80 | 80,35% 7.452,01 | 19,65% 1.822,80
02.01 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 9.274,80 | 80,35% 7.452,01 | 19,65% 1.822,80
02.01.100 | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS | 0,00% 0,00
02.01.102 | DEPÓSITOS | 100,00% 2.192,24 | 50,00% 1.096,12 | 50,00% 1.096,12
02.01.102.ba | DEPÓSITO TIPO CONTAINER - ALUGUEL CONTAINER/DEPÓSITO INCL INST ELET CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL (COMPOSIÇÃO BASE: SETOP ED-16350) | 100,00% 2.192,24 | 50,00% 1.096,12 | 50,00% 1.096,12
02.01.300 | ACESSOS PROVISÓRIOS | 0,00% 0,00
02.01.301 | ANDAIMES | 100,00% 866,85 | 50,00% 433,43 | 50,00% 433,43
02.01.301.ba | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *3,00* M INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS (COMPOSIÇÃO BASE - INSUMO 00010527) | 100,00% 757,62 | 50,00% 378,81 | 50,00% 378,81
02.01.301.bb | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | 100,00% 109,23 | 50,00% 54,62 | 50,00% 54,62
02.01.400 | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO | 0,00% 0,00
02.01.404 | PLACAS | 100,00% 5.629,21 | 100,00% 5.629,21
02.01.404.aa | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 5.629,21 | 100,00% 5.629,21
02.01.500 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0,00% 0,00
02.01.503 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | 100,00% 586,50 | 50,00% 293,25 | 50,00% 293,25
02.01.503.aa | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA 1 CONTÊINER (COMPOSIÇÃO BASEADA NO MÉTODO DNIT) | 100,00% 586,50 | 50,00% 293,25 | 50,00% 293,25
04 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 100,00% 274.319,00 | 70,00% 192.023,30 | 30,00% 82.295,70
04.01 | ARQUITETURA | 100,00% 274.319,00 | 70,00% 192.023,30 | 30,00% 82.295,70
04.01.600 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 274.319,00 | 70,00% 192.023,30 | 30,00% 82.295,70
04.01.600.aa | LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DO TELHADO DO SEREP-CO (ESPUMA E ELASTÔMETRO) - Fornecimento de material e instalação | 100,00% 274.319,00 | 70,00% 192.023,30 | 30,00% 82.295,70
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 100,00% 30.289,29 | 70,00% 21.202,50 | 30,00% 9.086,79
10.05 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 100,00% 30.289,29 | 70,00% 21.202,50 | 30,00% 9.086,79
10.05.100 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00% 0,00
10.05.101 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 30.289,29 | 70,00% 21.202,50 | 30,00% 9.086,79
10.05.101.aa | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO HANGAR DO SEREP-CO | 100,00% 30.289,29 | 70,00% 21.202,50 | 30,00% 9.086,79
Porcentagem |  |  | 71,09% | 28,91%
Custo |  |  | 229.163,78 | 93.205,28
Porcentagem Acumulado |  |  | 71,09% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 229.163,78 | 322.369,07