## Table 1
APÊNDICE IIIA – GRUPO 01 DTCEA-SV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ETAPA |  | Evento Fisico | Valor da Etapa | Prazo Previsto | MESES
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 – Início | 1 | Assinatura do Contrato | 0 | T0
2 – Manutenções | 2 | Execução das Manutenções Previstas | 3451683.79 | T1=T0+Mensal | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32
3 – Eventuais | 3.1 | Serviços Emergenciais - Até o limite de: | 276134.7 | Eventual | MESES 1: 276134.7
| 3.2 | Peças Emergenciais - Até o limite de: | 207101.03 | Eventual | MESES 1: 207101.03
| Valor Total do Contrato |  | 9837298.8
APÊNDICE IIIA – GRUPO 01 DTCEA-SV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ETAPA |  | Evento Fisico | Valor da Etapa | Prazo Previsto | MESES 1: MESES
[5 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2 – Manutenções | 2 | Execução das Manutenções Previstas | 3451683.79 | Mensal | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32
3 – Eventuais | 3.1 | Serviços Emergenciais - Até o limite de: | 276134.7 | Eventual | MESES 13: 276134.7
| 3.2 | Peças Emergenciais - Até o limite de: | 207101.03 | Eventual | MESES 13: 207101.03
APÊNDICE IIIA – GRUPO 01 DTCEA-SV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ETAPA |  | Evento Fisico | Valor da Etapa | Prazo Previsto | MESES 13: MESES
[5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
2 – Manutenções | 2 | Execução das Manutenções Previstas | 1725841.895 | Mensal | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32 | 287640.32
3 – Eventuais | 3.1 | Serviços Emergenciais - Até o limite de: | 138067.35 | Eventual | MESES 25: 138067.35
| 3.2 | Peças Emergenciais - Até o limite de: | 103550.515 | Eventual | MESES 25: 103550.515
OBS: Considera a finalização da PREPARAÇÃO em 30 dias.