## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SERVIÇO DE PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO - DESONERADOS | SINAPI - 06/2024 - Pará SEDOP - 05/2024 - Pará | 26,93% |  | Desonerado: Horista: 83,87% Mensalista: 44,39%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 475.981,32 | 5,00% 23.799,07 | 10,00% 47.598,13 | 8,00% 38.078,51 | 6,00% 28.558,88 | 15,00% 71.397,20 | 7,00% 33.318,69 | 9,00% 42.838,32 | 15,00% 71.397,20 | 5,00% 23.799,07 | 6,00% 28.558,88 | 4,00% 19.039,25 | 10,00% 47.598,13
2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 34.589,88 | 10,00% 3.458,99 | 5,00% 1.729,49 | 4,00% 1.383,60 | 8,00% 2.767,19 | 12,00% 4.150,79 | 8,00% 2.767,19 | 10,00% 3.458,99 | 5,00% 1.729,49 | 3,00% 1.037,70 | 15,00% 5.188,48 | 10,00% 3.458,99 | 10,00% 3.458,99
3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 100,00% 99.201,96 | 7,00% 6.944,14 | 7,00% 6.944,14 | 5,00% 4.960,10 | 15,00% 14.880,29 | 11,00% 10.912,22 | 3,00% 2.976,06 | 4,00% 3.968,08 | 8,00% 7.936,16 | 5,00% 4.960,10 | 10,00% 9.920,20 | 10,00% 9.920,20 | 15,00% 14.880,29
4 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 100,00% 247.953,90 | 8,00% 19.836,31 | 6,00% 14.877,23 | 10,00% 24.795,39 | 8,00% 19.836,31 | 6,00% 14.877,23 | 7,00% 17.356,77 | 5,00% 12.397,70 | 8,00% 19.836,31 | 10,00% 24.795,39 | 15,00% 37.193,09 | 7,00% 17.356,77 | 10,00% 24.795,39
5 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 14.632,72 | 6,00% 877,96 | 10,00% 1.463,27 | 15,00% 2.194,91 | 6,00% 877,96 | 5,00% 731,64 | 3,00% 438,98 | 10,00% 1.463,27 | 8,00% 1.170,62 | 14,00% 2.048,58 | 13,00% 1.902,25 | 5,00% 731,64 | 5,00% 731,64
6 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 100,00% 451.695,42 | 6,00% 27.101,73 | 2,00% 9.033,91 | 10,00% 45.169,54 | 8,00% 36.135,63 | 8,00% 36.135,63 | 7,00% 31.618,68 | 12,00% 54.203,45 | 8,00% 36.135,63 | 15,00% 67.754,31 | 12,00% 54.203,45 | 4,00% 18.067,82 | 8,00% 36.135,63
7 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 48.825,74 | 10,00% 4.882,57 | 4,00% 1.953,03 | 5,00% 2.441,29 | 3,00% 1.464,77 | 5,00% 2.441,29 | 8,00% 3.906,06 | 10,00% 4.882,57 | 15,00% 7.323,86 | 5,00% 2.441,29 | 8,00% 3.906,06 | 14,00% 6.835,60 | 13,00% 6.347,35
8 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 231.732,00 | 12,00% 27.807,84 | 7,00% 16.221,24 | 8,00% 18.538,56 | 7,00% 16.221,24 | 4,00% 9.269,28 | 8,00% 18.538,56 | 12,00% 27.807,84 | 5,00% 11.586,60 | 6,00% 13.903,92 | 8,00% 18.538,56 | 10,00% 23.173,20 | 13,00% 30.125,16
9 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 100,00% 65.739,75 | 8,00% 5.259,18 | 15,00% 9.860,96 | 4,00% 2.629,59 | 9,00% 5.916,58 | 11,00% 7.231,37 | 5,00% 3.286,99 | 6,00% 3.944,39 | 7,00% 4.601,78 | 13,00% 8.546,17 | 12,00% 7.888,77 | 5,00% 3.286,99 | 5,00% 3.286,99
10 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 100,00% 288.651,49 | 3,00% 8.659,54 | 8,00% 23.092,12 | 12,00% 34.638,18 | 7,00% 20.205,60 | 15,00% 43.297,72 | 8,00% 23.092,12 | 10,00% 28.865,15 | 9,00% 25.978,63 | 12,00% 34.638,18 | 8,00% 23.092,12 | 5,00% 14.432,57 | 3,00% 8.659,54
11 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 100,00% 600.997,24 | 5,00% 30.049,86 | 12,00% 72.119,67 | 6,00% 36.059,83 | 8,00% 48.079,78 | 7,00% 42.069,81 | 9,00% 54.089,75 | 11,00% 66.109,70 | 15,00% 90.149,59 | 12,00% 72.119,67 | 7,00% 42.069,81 | 6,00% 36.059,83 | 2,00% 12.019,94
12 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 100,00% 49.024,80 | 10,00% 4.902,48 | 4,00% 1.960,99 | 8,00% 3.921,98 | 3,00% 1.470,74 | 5,00% 2.451,24 | 6,00% 2.941,49 | 9,00% 4.412,23 | 7,00% 3.431,74 | 11,00% 5.392,73 | 17,00% 8.334,22 | 10,00% 4.902,48 | 10,00% 4.902,48
13 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 100,00% 168.139,36 | 12,00% 20.176,72 | 8,00% 13.451,15 | 7,00% 11.769,76 | 6,00% 10.088,36 | 4,00% 6.725,57 | 2,00% 3.362,79 | 11,00% 18.495,33 | 12,00% 20.176,72 | 7,00% 11.769,76 | 9,00% 15.132,54 | 15,00% 25.220,90 | 7,00% 11.769,76
14 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 100,00% 8.715,86 | 7,00% 610,11 | 12,00% 1.045,90 | 8,00% 697,27 | 4,00% 348,63 | 7,00% 610,11 | 12,00% 1.045,90 | 5,00% 435,79 | 9,00% 784,43 | 6,00% 522,95 | 7,00% 610,11 | 13,00% 1.133,06 | 10,00% 871,59
15 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | 100,00% 216.115,20 | 5,00% 10.805,76 | 9,00% 19.450,37 | 7,00% 15.128,06 | 3,00% 6.483,46 | 6,00% 12.966,91 | 4,00% 8.644,61 | 11,00% 23.772,67 | 15,00% 32.417,28 | 17,00% 36.739,58 | 13,00% 28.094,98 | 5,00% 10.805,76 | 5,00% 10.805,76
16 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 38.954,60 | 10,00% 3.895,46 | 5,00% 1.947,73 | 12,00% 4.674,55 | 7,00% 2.726,82 | 8,00% 3.116,37 | 12,00% 4.674,55 | 8,00% 3.116,37 | 7,00% 2.726,82 | 3,00% 1.168,64 | 9,00% 3.505,91 | 15,00% 5.843,19 | 4,00% 1.558,18
17 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 91.537,11 | 8,00% 7.322,97 | 5,00% 4.576,86 | 9,00% 8.238,34 | 7,00% 6.407,60 | 3,00% 2.746,11 | 4,00% 3.661,48 | 6,00% 5.492,23 | 16,00% 14.645,94 | 15,00% 13.730,57 | 9,00% 8.238,34 | 12,00% 10.984,45 | 6,00% 5.492,23
18 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 91,00% 994,00 | 12,00% 119,28 | 5,00% 49,70 | 12,00% 119,28 | 6,00% 59,64 | 7,00% 69,58 | 9,00% 89,46 | 6,00% 59,64 | 10,00% 99,40 | 13,00% 129,22 | 1,00% 9,94 | 5,00% 49,70 | 5,00% 49,70
19 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 13.720,92 | 8,00% 1.097,67 | 12,00% 1.646,51 | 7,00% 960,46 | 6,00% 823,26 | 15,00% 2.058,14 | 4,00% 548,84 | 8,00% 1.097,67 | 6,00% 823,26 | 9,00% 1.234,88 | 7,00% 960,46 | 7,00% 960,46 | 11,00% 1.509,30
20 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 100,00% 584.292,35 | 12,00% 70.115,08 | 7,00% 40.900,46 | 15,00% 87.643,85 | 9,00% 52.586,31 | 8,00% 46.743,39 | 3,00% 17.528,77 | 4,00% 23.371,69 | 6,00% 35.057,54 | 11,00% 64.272,16 | 13,00% 75.958,01 | 8,00% 46.743,39 | 4,00% 23.371,69
21 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | 100,00% 186.396,00 | 9,00% 16.775,64 | 7,00% 13.047,72 | 8,00% 14.911,68 | 6,00% 11.183,76 | 4,00% 7.455,84 | 12,00% 22.367,52 | 3,00% 5.591,88 | 12,00% 22.367,52 | 4,00% 7.455,84 | 7,00% 13.047,72 | 15,00% 27.959,40 | 13,00% 24.231,48
22 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 64.530,48 | 11,00% 7.098,35 | 8,00% 5.162,44 | 6,00% 3.871,83 | 7,00% 4.517,13 | 9,00% 5.807,74 | 4,00% 2.581,22 | 3,00% 1.935,91 | 6,00% 3.871,83 | 11,00% 7.098,35 | 14,00% 9.034,27 | 15,00% 9.679,57 | 6,00% 3.871,83
23 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 5.014,80 | 11,00% 551,63 | 8,00% 401,18 | 7,00% 351,04 | 9,00% 451,33 | 6,00% 300,89 | 8,00% 401,18 | 7,00% 351,04 | 12,00% 601,78 | 15,00% 752,22 | 4,00% 200,59 | 10,00% 501,48 | 3,00% 150,44
24 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 100,00% 88.977,20 | 8,00% 7.118,18 | 9,00% 8.007,95 | 12,00% 10.677,26 | 16,00% 14.236,35 | 5,00% 4.448,86 | 9,00% 8.007,95 | 12,00% 10.677,26 | 10,00% 8.897,72 | 5,00% 4.448,86 | 5,00% 4.448,86 | 5,00% 4.448,86 | 4,00% 3.559,09
25 | APLICAÇÃO DE EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNAS COM MASSA PVA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM (M2) | 100,00% 1.285.317,28 | 7,00% 89.972,21 | 8,00% 102.825,38 | 5,00% 64.265,86 | 9,00% 115.678,56 | 7,00% 89.972,21 | 13,00% 167.091,25 | 6,00% 77.119,04 | 9,00% 115.678,56 | 15,00% 192.797,59 | 14,00% 179.944,42 | 2,00% 25.706,35 | 5,00% 64.265,86
26 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX, POSTERIOR APLICAÇÃO DE SELADOR, MASSA ACRÍLICA E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM (M2) | 100,00% 492.794,55 | 12,00% 59.135,35 | 8,00% 39.423,56 | 12,00% 59.135,35 | 6,00% 29.567,67 | 8,00% 39.423,56 | 9,00% 44.351,51 | 7,00% 34.495,62 | 4,00% 19.711,78 | 18,00% 88.703,02 | 5,00% 24.639,73 | 5,00% 24.639,73 | 6,00% 29.567,67
27 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX, POSTERIOR APLICAÇÃO DE SELADOR, MASSA CORRIDA PVA E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM (M2) | 92,00% 662.419,55 | 9,00% 59.617,76 | 7,00% 46.369,37 | 6,00% 39.745,17 |  | 5,00% 33.120,98 | 4,00% 26.496,78 | 6,00% 39.745,17 | 11,00% 72.866,15 | 12,00% 79.490,35 | 8,00% 52.993,56 | 9,00% 59.617,76 | 15,00% 99.362,93
28 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES INTERNAS COM TINTA LÁTEX PVA PREMIUM (M2) | 100,00% 445.400,17 | 11,00% 48.994,02 | 12,00% 53.448,02 | 15,00% 66.810,03 | 8,00% 35.632,01 | 12,00% 53.448,02 | 5,00% 22.270,01 | 6,00% 26.724,01 | 7,00% 31.178,01 | 9,00% 40.086,02 | 9,00% 40.086,02 | 4,00% 17.816,01 | 2,00% 8.908,00
29 | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM CALHAS OU RESERVATÓRIOS COM PRODUTO À BASE DE EMULSÃO BETUMINOSA. (M2) | 100,00% 215.480,94 | 8,00% 17.238,48 | 7,00% 15.083,67 | 6,00% 12.928,86 | 8,00% 17.238,48 | 9,00% 19.393,28 | 4,00% 8.619,24 | 2,00% 4.309,62 | 12,00% 25.857,71 | 13,00% 28.012,52 | 8,00% 17.238,48 | 10,00% 21.548,09 | 13,00% 28.012,52
30 | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO SOBRE CONCRETO E ALVENARIA COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE À BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRÍLICA (M2) | 100,00% 80.172,40 | 8,00% 6.413,79 | 7,00% 5.612,07 | 6,00% 4.810,34 | 4,00% 3.206,90 | 8,00% 6.413,79 | 15,00% 12.025,86 | 9,00% 7.215,52 | 8,00% 6.413,79 | 11,00% 8.818,96 | 7,00% 5.612,07 | 9,00% 7.215,52 | 8,00% 6.413,79
31 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM CALHAS,RUFOS E FACHADAS, INCLUINDO LIXAMENTO, LIMPEZA DO REBOCO EXISTENTE PREENCHIMENTO DE FISSURAS UTILIZANDO ADESIVO EPOXI CONCENTRADO, PREPARAÇÃO INICIAL COM ADITIVO ACRÍLICO E APLICAÇÃO DE TINTA IMPERMEABILIZANTE A BASE D | 100,00% 1.796.183,02 | 6,00% 107.770,98 | 8,00% 143.694,64 | 7,00% 125.732,81 | 2,00% 35.923,66 | 15,00% 269.427,45 | 6,00% 107.770,98 | 9,00% 161.656,47 | 7,00% 125.732,81 | 11,00% 197.580,13 | 10,00% 179.618,30 | 10,00% 179.618,30 | 9,00% 161.656,47
32 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS E APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | 100,00% 79.196,25 | 6,00% 4.751,78 | 7,00% 5.543,74 | 8,00% 6.335,70 | 9,00% 7.127,66 | 4,00% 3.167,85 | 7,00% 5.543,74 | 3,00% 2.375,89 | 15,00% 11.879,44 | 14,00% 11.087,48 | 8,00% 6.335,70 | 10,00% 7.919,63 | 9,00% 7.127,66
Porcentagem |  |  | 7,7% | 7,98% | 8,25% | 6,03% | 9,33% | 7,24% | 7,69% | 9,12% | 11,58% | 9,93% | 7,07% | 7,51%
Custo |  |  | 703.160,88 | 728.542,61 | 753.618,98 | 550.702,58 | 852.382,08 | 661.414,98 | 702.390,50 | 833.066,10 | 1.057.336,19 | 906.505,88 | 645.676,95 | 685.497,51
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,7% | 15,68% | 23,93% | 29,96% | 39,29% | 46,53% | 54,22% | 63,34% | 74,92% | 84,84% | 91,91% | 99,42%
Custo Acumulado |  |  | 703.160,88 | 1.431.703,49 | 2.185.322,47 | 2.736.025,05 | 3.588.407,13 | 4.249.822,10 | 4.952.212,61 | 5.785.278,70 | 6.842.614,89 | 7.749.120,77 | 8.394.797,73 | 9.080.295,23
_______________________________________________________________ 2º Tenente QOCON CIV Alessandro da Silva Serra Engenheiro Civil CREA 15.135 DPA