## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| SERVIÇO DE PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO - NÃO DESONERADOS | SINAPI - 06/2024 - Pará SEDOP - 05/2024 - Pará | 22,15% |  | Não Desonerado: Horista: 83,87% Mensalista: 44,39%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 475.701,66 | 5,00% 23.785,08 | 10,00% 47.570,17 | 8,00% 38.056,13 | 6,00% 28.542,10 | 15,00% 71.355,25 | 7,00% 33.299,12 | 9,00% 42.813,15 | 15,00% 71.355,25 | 5,00% 23.785,08 | 6,00% 28.542,10 | 4,00% 19.028,07 | 10,00% 47.570,17
2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 35.181,16 | 10,00% 3.518,12 | 5,00% 1.759,06 | 4,00% 1.407,25 | 8,00% 2.814,49 | 12,00% 4.221,74 | 8,00% 2.814,49 | 10,00% 3.518,12 | 5,00% 1.759,06 | 3,00% 1.055,43 | 15,00% 5.277,17 | 10,00% 3.518,12 | 10,00% 3.518,12
3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 100,00% 102.747,64 | 7,00% 7.192,33 | 7,00% 7.192,33 | 5,00% 5.137,38 | 15,00% 15.412,15 | 11,00% 11.302,24 | 3,00% 3.082,43 | 4,00% 4.109,91 | 8,00% 8.219,81 | 5,00% 5.137,38 | 10,00% 10.274,76 | 10,00% 10.274,76 | 15,00% 15.412,15
4 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 100,00% 250.813,95 | 8,00% 20.065,12 | 6,00% 15.048,84 | 10,00% 25.081,40 | 8,00% 20.065,12 | 6,00% 15.048,84 | 7,00% 17.556,98 | 5,00% 12.540,70 | 8,00% 20.065,12 | 10,00% 25.081,40 | 15,00% 37.622,09 | 7,00% 17.556,98 | 10,00% 25.081,40
5 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 14.987,76 | 6,00% 899,27 | 10,00% 1.498,78 | 15,00% 2.248,16 | 6,00% 899,27 | 5,00% 749,39 | 3,00% 449,63 | 10,00% 1.498,78 | 8,00% 1.199,02 | 14,00% 2.098,29 | 13,00% 1.948,41 | 5,00% 749,39 | 5,00% 749,39
6 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 100,00% 464.830,12 | 6,00% 27.889,81 | 2,00% 9.296,60 | 10,00% 46.483,01 | 8,00% 37.186,41 | 8,00% 37.186,41 | 7,00% 32.538,11 | 12,00% 55.779,61 | 8,00% 37.186,41 | 15,00% 69.724,52 | 12,00% 55.779,61 | 4,00% 18.593,20 | 8,00% 37.186,41
7 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | 100,00% 50.010,42 | 10,00% 5.001,04 | 4,00% 2.000,42 | 5,00% 2.500,52 | 3,00% 1.500,31 | 5,00% 2.500,52 | 8,00% 4.000,83 | 10,00% 5.001,04 | 15,00% 7.501,56 | 5,00% 2.500,52 | 8,00% 4.000,83 | 14,00% 7.001,46 | 13,00% 6.501,35
8 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 233.262,75 | 12,00% 27.991,53 | 7,00% 16.328,39 | 8,00% 18.661,02 | 7,00% 16.328,39 | 4,00% 9.330,51 | 8,00% 18.661,02 | 12,00% 27.991,53 | 5,00% 11.663,14 | 6,00% 13.995,77 | 8,00% 18.661,02 | 10,00% 23.326,28 | 13,00% 30.324,16
9 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 100,00% 68.653,50 | 8,00% 5.492,28 | 15,00% 10.298,03 | 4,00% 2.746,14 | 9,00% 6.178,82 | 11,00% 7.551,89 | 5,00% 3.432,68 | 6,00% 4.119,21 | 7,00% 4.805,75 | 13,00% 8.924,96 | 12,00% 8.238,42 | 5,00% 3.432,68 | 5,00% 3.432,68
10 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 100,00% 298.239,31 | 3,00% 8.947,18 | 8,00% 23.859,14 | 12,00% 35.788,72 | 7,00% 20.876,75 | 15,00% 44.735,90 | 8,00% 23.859,14 | 10,00% 29.823,93 | 9,00% 26.841,54 | 12,00% 35.788,72 | 8,00% 23.859,14 | 5,00% 14.911,97 | 3,00% 8.947,18
11 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 100,00% 604.358,72 | 5,00% 30.217,94 | 12,00% 72.523,05 | 6,00% 36.261,52 | 8,00% 48.348,70 | 7,00% 42.305,11 | 9,00% 54.392,28 | 11,00% 66.479,46 | 15,00% 90.653,81 | 12,00% 72.523,05 | 7,00% 42.305,11 | 6,00% 36.261,52 | 2,00% 12.087,17
12 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 100,00% 49.272,40 | 10,00% 4.927,24 | 4,00% 1.970,90 | 8,00% 3.941,79 | 3,00% 1.478,17 | 5,00% 2.463,62 | 6,00% 2.956,34 | 9,00% 4.434,52 | 7,00% 3.449,07 | 11,00% 5.419,96 | 17,00% 8.376,31 | 10,00% 4.927,24 | 10,00% 4.927,24
13 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 100,00% 166.887,63 | 12,00% 20.026,52 | 8,00% 13.351,01 | 7,00% 11.682,13 | 6,00% 10.013,26 | 4,00% 6.675,51 | 2,00% 3.337,75 | 11,00% 18.357,64 | 12,00% 20.026,52 | 7,00% 11.682,13 | 9,00% 15.019,89 | 15,00% 25.033,14 | 7,00% 11.682,13
14 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | 100,00% 9.012,03 | 7,00% 630,84 | 12,00% 1.081,44 | 8,00% 720,96 | 4,00% 360,48 | 7,00% 630,84 | 12,00% 1.081,44 | 5,00% 450,60 | 9,00% 811,08 | 6,00% 540,72 | 7,00% 630,84 | 13,00% 1.171,56 | 10,00% 901,20
15 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | 100,00% 222.456,08 | 5,00% 11.122,80 | 9,00% 20.021,05 | 7,00% 15.571,93 | 3,00% 6.673,68 | 6,00% 13.347,36 | 4,00% 8.898,24 | 11,00% 24.470,17 | 15,00% 33.368,41 | 17,00% 37.817,53 | 13,00% 28.919,29 | 5,00% 11.122,80 | 5,00% 11.122,80
16 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 39.692,09 | 10,00% 3.969,21 | 5,00% 1.984,60 | 12,00% 4.763,05 | 7,00% 2.778,45 | 8,00% 3.175,37 | 12,00% 4.763,05 | 8,00% 3.175,37 | 7,00% 2.778,45 | 3,00% 1.190,76 | 9,00% 3.572,29 | 15,00% 5.953,81 | 4,00% 1.587,68
17 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 93.599,39 | 8,00% 7.487,95 | 5,00% 4.679,97 | 9,00% 8.423,95 | 7,00% 6.551,96 | 3,00% 2.807,98 | 4,00% 3.743,98 | 6,00% 5.615,96 | 16,00% 14.975,90 | 15,00% 14.039,91 | 9,00% 8.423,95 | 12,00% 11.231,93 | 6,00% 5.615,96
18 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 91,00% 1.015,50 | 12,00% 121,86 | 5,00% 50,78 | 12,00% 121,86 | 6,00% 60,93 | 7,00% 71,09 | 9,00% 91,40 | 6,00% 60,93 | 10,00% 101,55 | 13,00% 132,02 | 1,00% 10,16 | 5,00% 50,78 | 5,00% 50,78
19 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 13.969,44 | 8,00% 1.117,56 | 12,00% 1.676,33 | 7,00% 977,86 | 6,00% 838,17 | 15,00% 2.095,42 | 4,00% 558,78 | 8,00% 1.117,56 | 6,00% 838,17 | 9,00% 1.257,25 | 7,00% 977,86 | 7,00% 977,86 | 11,00% 1.536,64
20 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | 100,00% 569.952,60 | 12,00% 68.394,31 | 7,00% 39.896,68 | 15,00% 85.492,89 | 9,00% 51.295,73 | 8,00% 45.596,21 | 3,00% 17.098,58 | 4,00% 22.798,10 | 6,00% 34.197,16 | 11,00% 62.694,79 | 13,00% 74.093,84 | 8,00% 45.596,21 | 4,00% 22.798,10
21 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | 100,00% 191.721,60 | 9,00% 17.254,94 | 7,00% 13.420,51 | 8,00% 15.337,73 | 6,00% 11.503,30 | 4,00% 7.668,86 | 12,00% 23.006,59 | 3,00% 5.751,65 | 12,00% 23.006,59 | 4,00% 7.668,86 | 7,00% 13.420,51 | 15,00% 28.758,24 | 13,00% 24.923,81
22 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 65.926,26 | 11,00% 7.251,89 | 8,00% 5.274,10 | 6,00% 3.955,58 | 7,00% 4.614,84 | 9,00% 5.933,36 | 4,00% 2.637,05 | 3,00% 1.977,79 | 6,00% 3.955,58 | 11,00% 7.251,89 | 14,00% 9.229,68 | 15,00% 9.888,94 | 6,00% 3.955,58
23 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | 100,00% 5.120,64 | 11,00% 563,27 | 8,00% 409,65 | 7,00% 358,44 | 9,00% 460,86 | 6,00% 307,24 | 8,00% 409,65 | 7,00% 358,44 | 12,00% 614,48 | 15,00% 768,10 | 4,00% 204,83 | 10,00% 512,06 | 3,00% 153,62
24 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | 100,00% 89.868,90 | 8,00% 7.189,51 | 9,00% 8.088,20 | 12,00% 10.784,27 | 16,00% 14.379,02 | 5,00% 4.493,45 | 9,00% 8.088,20 | 12,00% 10.784,27 | 10,00% 8.986,89 | 5,00% 4.493,45 | 5,00% 4.493,45 | 5,00% 4.493,45 | 4,00% 3.594,76
25 | APLICAÇÃO DE EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIES INTERNAS COM MASSA PVA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM (M2) | 100,00% 1.324.238,34 | 7,00% 92.696,68 | 8,00% 105.939,07 | 5,00% 66.211,92 | 9,00% 119.181,45 | 7,00% 92.696,68 | 13,00% 172.150,98 | 6,00% 79.454,30 | 9,00% 119.181,45 | 15,00% 198.635,75 | 14,00% 185.393,37 | 2,00% 26.484,77 | 5,00% 66.211,92
26 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX, POSTERIOR APLICAÇÃO DE SELADOR, MASSA ACRÍLICA E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM (M2) | 100,00% 515.091,96 | 12,00% 61.811,04 | 8,00% 41.207,36 | 12,00% 61.811,04 | 6,00% 30.905,52 | 8,00% 41.207,36 | 9,00% 46.358,28 | 7,00% 36.056,44 | 4,00% 20.603,68 | 18,00% 92.716,55 | 5,00% 25.754,60 | 5,00% 25.754,60 | 6,00% 30.905,52
27 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX, POSTERIOR APLICAÇÃO DE SELADOR, MASSA CORRIDA PVA E APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM (M2) | 92,00% 692.391,96 | 9,00% 62.315,28 | 7,00% 48.467,44 | 6,00% 41.543,52 |  | 5,00% 34.619,60 | 4,00% 27.695,68 | 6,00% 41.543,52 | 11,00% 76.163,12 | 12,00% 83.087,04 | 8,00% 55.391,36 | 9,00% 62.315,28 | 15,00% 103.858,79
28 | APLICAÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIES INTERNAS COM TINTA LÁTEX PVA PREMIUM (M2) | 100,00% 461.710,11 | 11,00% 50.788,11 | 12,00% 55.405,21 | 15,00% 69.256,52 | 8,00% 36.936,81 | 12,00% 55.405,21 | 5,00% 23.085,51 | 6,00% 27.702,61 | 7,00% 32.319,71 | 9,00% 41.553,91 | 9,00% 41.553,91 | 4,00% 18.468,40 | 2,00% 9.234,20
29 | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM CALHAS OU RESERVATÓRIOS COM PRODUTO À BASE DE EMULSÃO BETUMINOSA. (M2) | 100,00% 220.093,39 | 8,00% 17.607,47 | 7,00% 15.406,54 | 6,00% 13.205,60 | 8,00% 17.607,47 | 9,00% 19.808,41 | 4,00% 8.803,74 | 2,00% 4.401,87 | 12,00% 26.411,21 | 13,00% 28.612,14 | 8,00% 17.607,47 | 10,00% 22.009,34 | 13,00% 28.612,14
30 | SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO SOBRE CONCRETO E ALVENARIA COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE À BASE DE CIMENTO, AREIAS SELECIONADAS E RESINA ACRÍLICA (M2) | 100,00% 80.544,80 | 8,00% 6.443,58 | 7,00% 5.638,14 | 6,00% 4.832,69 | 4,00% 3.221,79 | 8,00% 6.443,58 | 15,00% 12.081,72 | 9,00% 7.249,03 | 8,00% 6.443,58 | 11,00% 8.859,93 | 7,00% 5.638,14 | 9,00% 7.249,03 | 8,00% 6.443,58
31 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM CALHAS,RUFOS E FACHADAS, INCLUINDO LIXAMENTO, LIMPEZA DO REBOCO EXISTENTE PREENCHIMENTO DE FISSURAS UTILIZANDO ADESIVO EPOXI CONCENTRADO, PREPARAÇÃO INICIAL COM ADITIVO ACRÍLICO E APLICAÇÃO DE TINTA IMPERMEABILIZANTE A BASE D | 100,00% 1.807.681,10 | 6,00% 108.460,87 | 8,00% 144.614,49 | 7,00% 126.537,68 | 2,00% 36.153,62 | 15,00% 271.152,17 | 6,00% 108.460,87 | 9,00% 162.691,30 | 7,00% 126.537,68 | 11,00% 198.844,92 | 10,00% 180.768,11 | 10,00% 180.768,11 | 9,00% 162.691,30
32 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS E APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | 100,00% 81.459,00 | 6,00% 4.887,54 | 7,00% 5.702,13 | 8,00% 6.516,72 | 9,00% 7.331,31 | 4,00% 3.258,36 | 7,00% 5.702,13 | 3,00% 2.443,77 | 15,00% 12.218,85 | 14,00% 11.404,26 | 8,00% 6.516,72 | 10,00% 8.145,90 | 9,00% 7.331,31
Porcentagem |  |  | 7,7% | 7,97% | 8,24% | 6,03% | 9,31% | 7,26% | 7,68% | 9,12% | 11,6% | 9,92% | 7,05% | 7,52%
Custo |  |  | 716.068,16 | 741.660,39 | 766.419,37 | 560.499,31 | 866.145,45 | 675.096,67 | 714.571,26 | 848.239,56 | 1.079.286,97 | 922.505,22 | 655.567,86 | 698.949,23
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,7% | 15,67% | 23,91% | 29,94% | 39,25% | 46,51% | 54,2% | 63,32% | 74,92% | 84,84% | 91,89% | 99,4%
Custo Acumulado |  |  | 716.068,16 | 1.457.728,55 | 2.224.147,91 | 2.784.647,23 | 3.650.792,68 | 4.325.889,35 | 5.040.460,60 | 5.888.700,16 | 6.967.987,13 | 7.890.492,36 | 8.546.060,22 | 9.245.009,45
_______________________________________________________________ 2º Tenente QOCON CIV Alessandro da Silva Serra Engenheiro Civil CREA 15.135 DPA