## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Implantação da Subestação do Destacamento Guará - 4º BEC | SINAPI - 05/2022 - Bahia ORSE - 04/2022 - Sergipe SEINFRA - 027 - Ceará CPOS - 05/2022 - São Paulo AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás EMBASA - 01/2022 - Bahia | 20,56% |  | Não Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 86,87% 1.781,94 |  | 86,87% 1.548,00
1.1 | ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO "AS BUILT" | 100,00% 1.548,00 |  | 100,00% 1.548,00
2 | SERVIÇOS AUXILIARES ADMINSTRATIVOS | 0,00% 7.547,03
3 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 3.930,01 | 50,00% 1.965,01 | 50,00% 1.965,01
4 | SUBESTAÇÃO 300 KVA | 55,00% 71.238,84 | 5,00% 3.561,94 | 50,00% 35.619,42
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0,00% 599,50
Porcentagem |  |  | 6,49% | 45,99%
Custo |  |  | 5.526,95 | 39.132,43
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,49% | 52,48%
Custo Acumulado |  |  | 5.526,94 | 44.659,37
_______________________________________________________________ Matheus Henrique Leite Chaves Camilo - 1º Ten Adjunto SOM - Eng. Eletricista CREA 161520952-2