## Buttons
ANEXO V
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| 23PB001 - Adequação do Pavilhão Vestuário/Banheiro para Conversão em Seção de Veteranos e Pensionistas no Posto Médico da Guarnição de Cruz Alta - RS | SINAPI - 05/2023 - Rio Grande do Sul | 23,62% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 100,00% 51.195,14 | 14,00% 7.167,32 | 49,00% 25.085,62 | 35,00% 17.918,30 | 2,00% 1.023,90
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 5.991,05 |  |  |  | 100,00% 5.991,05
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 9.329,84 | 100,00% 9.329,84
4 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 1.510,07 | 30,71% 463,74 |  |  | 69,29% 1.046,33
5 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% 1.214,19 | 100,00% 1.214,19
6 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 460,36 | 100,00% 460,36
7 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 100,00% 3.311,46 | 30,00% 993,44 | 50,00% 1.655,73 | 20,00% 662,29
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 15.344,57 |  | 20,00% 3.068,91 | 80,00% 12.275,66
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 100,00% 16.054,71 |  | 45,00% 7.224,62 | 55,00% 8.830,09
10 | PAREDES/PAINÉIS | 100,00% 7.594,95 | 5,00% 379,75 | 75,00% 5.696,21 | 20,00% 1.518,99
11 | COBERTURA | 100,00% 97.926,00 | 20,00% 19.585,20 | 65,00% 63.651,90 | 15,00% 14.688,90
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS | 100,00% 4.959,00 | 100,00% 4.959,00
13 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 100,00% 19.222,53 |  |  | 100,00% 19.222,53
14 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS | 100,00% 43.028,57 |  | 75,00% 32.271,43 | 25,00% 10.757,14
15 | PISOS/SOLEIRAS/RODAPÉ | 100,00% 21.412,80 |  | 85,00% 18.200,88 | 15,00% 3.211,92
16 | PINTURAS | 100,00% 24.504,57 |  | 10,00% 2.450,46 | 90,00% 22.054,11
17 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 155,04 |  |  |  | 100,00% 155,04
Porcentagem |  |  | 13,78% | 49,29% | 34,39% | 2,54%
Custo |  |  | 44.552,84 | 159.305,76 | 111.139,93 | 8.216,32
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,78% | 63,07% | 97,46% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 44552.83 | 203858.59 | 314998.52 | 323214.85
Cruz Alta - RS, 30 de junho de 2023

## Curva S
Acumulado Previsto
10 DIAS | 44552.83
20 DIAS | 203858.59
30 DIAS | 314998.52
120 DIAS | 323214.85