MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO   BRASILEIRO

COLOG – BaAp Log

BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO

Batalhão Marechal Dutra

| MAPA DE RISCOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE DE ANÁLISE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RISCO 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ☒ | Baixa | ☐ | Média |  | ☐ | Alta |
| Impacto: |  | ☐ | Baixa | ☒ | Média |  | ☐ | Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SRP não apresentar fornecedores de itens essenciais interessados (SRP dar “deserto”) |  |  |  |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Realização de pesquisa de preços que esteja de acordo com os preços reais praticados em mercado, visando não desestimular a participação de empresas do ramo. |  |  |  |  | Equipe de pesquisa de preço |  |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Realização de participação em SRP similar de outras OM do EB; ou empenho dos materiais em SRP de outras OM através de adesão. |  |  |  |  | Aux ST Licitação |  |  |
| RISCO 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ☒ | Baixa | ☐ | Média |  | ☐ | Alta |
| Impacto: |  | ☐ | Baixa | ☒ | Média |  | ☐ | Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SRP não ser homologado até dezembro de 2024. |  |  |  |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Realização de todo o processo prévio com a devida antecedência, visando operação e homologação do SRP em tempo hábil. |  |  |  |  | Aux ST Licitação |  |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Empenho dos materiais em SRP de outras OM através de Adesão (“Carona”), ou realização de cotação eletrônica / dispensa de licitação, visando atender demandas emergenciais. |  |  |  |  | Aux ST Aquisição |  |  |
| FASE DE ANÁLISE SELEÇÃO DO FORNECEDOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RISCO 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ☐ | Baixa | ☒ | Média |  | ☐ | Alta |
| Impacto: |  | ☐ | Baixa | ☒ | Média |  | ☐ | Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Item deserto e/ou recusa das propostas dos fornecedores |  |  |  |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Correta avaliação nos preços apurados para formulação do valor de referência. |  |  |  |  | Equipe de pesquisa de preço |  |  |
|  | Registrar repetidos avisos pelo chat do pregão para enviar proposta e risco de autuação com processo administrativo. |  |  |  |  | Pregoeiro |  |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Item deserto – Apuração das causas e saneamento para novo processo. |  |  |  |  | Pregoeiro/OD |  |  |
|  | Recusa de proposta – Cadastro reserva |  |  |  |  | Pregoeiro/OD |  |  |
| FASE DE ANÁLISE TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RISCO 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ☒ | Baixa | ☐ | Média |  | ☐ | Alta |
| Impacto: |  | ☐ | Baixa | ☒ | Média |  | ☐ | Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SRP não apresentar fornecedores interessados em determinados itens (SRP dar “deserto” em algum dos itens), em razão de exigências técnicas ou especificações inadequadas ou incompatíveis com o material licitado. |  |  |  |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Realização de pesquisa dos itens em mercado, verificando suas especificações com o exigido no TR, visando não desestimular a participação de empresas fornecedoras. |  |  |  |  | Equipe de pesquisa de preço |  |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Realização de participação em IRP similar de outras OM do EB; ou empenho dos produtos através de Adesão (“Carona”) em SRP de outras OM, ou, em último caso, realizar empenho por cotação eletrônica ou dispensa de licitação. |  |  |  |  | Aux ST Licitação |  |  |
| RISCO 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ☒ | Baixa | ☐ | Média |  | ☐ | Alta |
| Impacto: |  | ☐ | Baixa | ☒ | Média |  | ☐ | Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | SRP apresentar uma empresa vencedora de determinados itens com proposta de aquisição do material em desacordo com o especificado. |  |  |  |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Realização de correta especificação do material visando impedir o fornecimento de baixa qualidade ou inadequado ao fim a que se destina. |  |  |  |  | Aux ST Licitação |  |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Realização de desclassificação das propostas que apresentarem descrição do material em desacordo com o especificado. |  |  |  |  | Pregoeiro |  |  |

| FASE DE ANÁLISE GESTÃO DO CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RISCO 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ☐ | Baixa | ☒ | Média |  | ☐ | Alta |
| Impacto: |  | ☐ | Baixa | ☐ | Média |  | ☒ | Alta |
| Id. | Dano |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Empresa vencedora da licitação não realiza ou atrasa a entrega do material no prazo estipulado em TR. |  |  |  |  |  |  |  |
| Id. | Ação Preventiva |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Realizar toda tratativa por correio eletrônico (e-mail), com até 24 (vinte e quatro) horas úteis da data prevista para realização, a fim de mitigar a possibilidade da inexecução total ou parcial do objeto licitado. |  |  |  |  | Fiscal de Contrato / Setor demandante |  |  |
| Id. | Ação de Contingência |  |  |  |  | Responsável |  |  |
| 1. | Notificar a empresa e, se for o caso, aplicar as sanções previstas no edital. |  |  |  |  | Fiscal de Contrato / OD |  |  |
| RESPONSÁVEL/ RESPONSÁVEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCOS DE ARAÚJO FERREIRA – Cap Fiscal Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUCAS SOUSA MOURA – 3º Sgt Aux Equipe Planejamento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JONATHAS DA COSTA JARDIM – TenCel Ordenador de Despesas |  |  |  |  |  |  |  |  |