## CRONOGRAMA
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Adequação das Instalações Elétricas do pavilhão Rondon | SINAPI - 04/2024 - Amazonas SBC - 06/2024 - Amazonas ORSE - 03/2024 - Sergipe SEDOP - 05/2024 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 01/2024 - Minas Gerais IOPES - 02/2024 - Espírito Santo SIURB - 01/2024 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2024 - São Paulo SUDECAP - 01/2024 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 02/2024 - Goiás EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro | 22,23% |  | Não Desonerado: Horista: 87,54% Mensalista: 48,09%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 100,00% 3.067,97 | 100,00% 3.067,97
2 | MÃO DE OBRA INDIRETA | 100,00% 2.459,00 | 100,00% 2.459,00
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 100,00% 255.800,54 | 30,00% 76.740,16 | 30,00% 76.740,16 | 40,00% 102.320,22
Porcentagem |  |  | 31,48% | 29,37% | 39,15%
Custo |  |  | 82.267,13 | 76.740,16 | 102.320,22
Porcentagem Acumulado |  |  | 31,48% | 60,85% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 82.267,13 | 159.007,29 | 261.327,51
_______________________________________________________________ KALINY DE LIMA CARDOSO Engenheira Eletricista – CREA-AM 0119083531