HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

##### (Hospital Militar de 3ª Classe de São Paulo/1890)

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÂO xxxx/2024

(Processo Administrativo nº 64584.006551/2024-21)

GERENCIAMENTO DE RISCOS (MAPA DE RISCOS)

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangem o processo que permeia as fases de planejamento até a formalização da contratação.

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião em que os danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

| Fase da Análise |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor |  |  |  |  |
| ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |  |
| Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária |  |  |  |  |
| Probabilidade: | Baixa ( X ) | Média ( ) |  | Alta ( ) |
| Impacto: | Baixo ( ) | Médio ( ) |  | Alto ( X ) |
| Dano |  |  |  |  |
| Se a instalação de redes de segurança nos andares de internação não for realizada, tal omissão poderá ser interpretada como um ato de negligência por parte dos administradores, pois favorece potencialmente o risco de quedas e acidentes dentro das instalações hospitalares. |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| Prever orçamento para a aquisição. |  |  | Ordenador de Despesas/ Fiscal Administrativo |  |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| Desenvolver e treinar equipes para responder rapidamente a situações de emergência, incluindo quedas e acidentes, com protocolos claros de comunicação e ação. |  |  | Chefia das Unidades de internação |  |

| Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | Baixa (X) | Média ( X ) |  | Alta ( ) |
| Impacto: | Baixo ( ) | Médio (X) |  | Alto (X) |
| Dano |  |  |  |  |
| Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais. |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço. |  |  | Fiscal de Contrato. |  |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| Estudar o grau de insuficiência, refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório. |  |  | Equipe de Fiscalização / Equipe de Planejamento da Contratação. |  |

| Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | Baixa ( ) | Média ( X ) |  | Alta (X) |
| Impacto: | Baixo ( ) | Médio ( X ) |  | Alto (X) |
| Dano |  |  |  |  |
| Não atendimento à demanda no prazo necessário, poderá acarretar na ocorrência de acidentes que envolva queda de grandes altitudes. |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| Estabelecimento de condições e exigências que permitam a ampla participação de fornecedores. Ampla divulgação do edital. |  |  | Equipe de Planejamento da Contratação / Ch do Setor de Licitações e Contratos |  |
| Ação de Contingência |  |  | Responsável |  |
| Fazer gestão de leitos para que pacientes com risco de queda e/ou que apresente situação psicológica desfavorável para a circulação em ambientes de altitude |  |  | Chefia das respectivas Unidades de Internação |  |

| Risco 04 – Recursos administrativos procedentes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: | Baixa ( ) | Média ( X ) |  | Alta ( ) |
| Impacto: | Baixo ( ) | Médio ( X ) |  | Alto ( ) |
| Dano |  |  |  |  |
| Não atendimento à demanda no prazo necessário, poderá favorece potencialmente o aumentando do risco de quedas e acidentes dentro das instalações hospitalares. |  |  |  |  |
| Ação Preventiva |  |  | Responsável |  |
| Estabelecer um cronograma com prazo suficiente para a conclusão do processo. |  |  | Áreas técnicas de análise de propostas. |  |

| Ação de Contingência | Responsável |
| --- | --- |
| Análise junto ao pregoeiro quanto aos novos prazos estimados da contratação e verificação de estratégias paralelas, entre elas, a contratação direta. | Equipe de Planejamento |

# Mapa de Riscos

| PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA | Alta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Média |  | Risco 01 Risco 02 Risco 03 Risco 04 |  |
|  | Baixa |  |  |  |
|  |  | Baixa | Média | Alta |
|  |  | GRAVIDADE DO IMPACTO |  |  |

São Paulo – SP, 05 fevereiro de 2023.

Membros da equipe de Planejamento e Fiscalização da Contratação:

__________________________________________________

MATHEUS SIMAS FERREIRA – 2º Ten

Membro

APROVAÇÃO:

_________________________________________________________________

PABLO LUIZ QUEIROZ FUZARO CHIARINOTTI – TC

Ordenador de Despesas do Hospital Militar de Área de São Paulo