## Buttons
| Contratação | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Serviço de adequação na área externa do PNR funcional do Comandante da 4ª Bda Inf L Mth | SINAPI - 01/2024 - Minas Gerais SICRO3 - 10/2023 - Minas Gerais SICRO2 - 11/2016 - Minas Gerais ORSE - 12/2023 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará SETOP - 08/2023 - Minas Gerais AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul EMOP - 01/2024 - Rio de Janeiro SCO - 01/2024 - Rio de Janeiro | 0,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens | 100,00% 6.819,15 | Aquisição e disponibilização dos insumos no canteiro de obras. | Montagem e finalização do serviço
2 | Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens | 100,00% 4.052,58
3 | Fornecimento e instalação de perfil de alumínio anodizado bronze 1002, dimensões do tubo 100mm x 50mm x 2mm, comprimento da barra 6000mm , incluso perfil T e perfil U de alumínio, cantoneira de alumínio, pontaletes de 600mm. | 100,00% 4.469,23
4 | Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de poliuretano MBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto | 100,00% 136,38
5 | PROTECOES-APLICACAO DE PELICULA ADESIVA INSULFILM EM VIDROS | 100,00% 3.428,64
6 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | 100,00% 1.251,90
Porcentagem |  |  | 49,48% | 50,52%
Custo |  |  | 9.973,29 | 10.184,60
Porcentagem Acumulado |  |  | 49,48% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 9.973,28 | 20.157,88
_______________________________________________________________ Paulo Marcio Geronimo dos Santos Outros