
[image: image1.png]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

12ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMÓVEL)
(5ª Brigada Estratégica/1908)
“BRIGADA FORNOVO DI TARO”
Rua Marques do Herval, nº 109, Bairro Centro, Caçapava- SP, CEP: 12.281-510
FONE (12) 3652-2334 – E-mail: contratos.fusex@yahoo.com.br
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº:  64309.009941/2022-41 – Cmdo 12ª Bda Inf L (Amv)
Edital de Credenciamento FuSEx

	FASES

	(X) Publicação do Edital de Credenciamento

	(X) O requerimento e demais documentos para o credenciamento serão entregues e analisados pela Comissão de Credenciamento

	(X) Após a decisão pelo deferimento do credenciamento, o interessado será convocado para assinar o Termo de Adesão

	(X) Após a publicação do Termo de Adesão, o credenciado será convocado para assinar o respectivo contrato

	(X) Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público ou ocorrências impeditivas indiretas, bem como realizará consulta prévia ao CADIN, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

	(X) Gestão e fiscalização do Contrato


	RISCO 01 – Demora na publicação do Edital de Credenciamento

	Probabilidade:
	     (  ) Baixa     (X) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (  ) Baixa     (   ) Média     (X) Alta

	Id
	Danos

	1.
	Atraso no processo de contratação

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Realizar estudo minucioso para elaboração e divulgação do Edital e seus anexos.
	SALC

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Priorização na elaboração da documentação necessária e devidas autorizações
	SALC


	RISCO 02 – Incapacidade técnica da contratada para cumprir o contrato

	Probabilidade:
	     (X) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (   ) Baixa     (X) Média     (   ) Alta

	Id
	Danos

	1.
	Prestação de serviços de baixa qualidade ou serviços ineficazes

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Estabelecer no Edital condições para habilitação que evitem o credenciamento de interessados com baixa capacidade técnica.
	SALC

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Enfatizar junto ao contratado as possíveis sanções
	SALC


	RISCO 03 – Rescisão contratual por não cumprimento do contrato

	Probabilidade:
	     ( X ) Baixa     (   ) Média     (   ) Alta

	Impacto:
	     (     ) Baixa     (X) Média     (   ) Alta

	Id
	Danos

	1.
	Não prestação dos serviços

	Id
	Ação Preventiva
	Responsável

	1.
	Fiscalização do contrato de forma proativa
	Fiscal Contrato

	Id
	Ação de Contingência
	Responsável

	1.
	Buscar a realização do credenciamento de outro profissional de saúde da mesma área de atuação
	SALC


Quartel em Caçapava-SP, _____  de _________________________ de 20 ______.
ANDERSON VIVAS DA SILVA – Ten Cel PTTC
Chefe da Seção FuSEx/Cmdo 12ª Bda Inf L (Amv)
