## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA FACHADA EXTERNA (OPÇÃO FINAL- REVISADO 01)- ALA A - VISCONDE DA GÁVEA - DESONERADO | SINAPI - 02/2024 - Rio de Janeiro SBC - 02/2024 - Rio de Janeiro SIURB - 07/2023 - São Paulo CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 01/2024 - Rio de Janeiro SCO - 01/2024 - Rio de Janeiro | 29,0% |  | Desonerado: Horista: 84,99% Mensalista: 47,31%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS: | 100,00% 80.545,35 | 25,00% 20.136,34 | 25,00% 20.136,34 | 25,00% 20.136,34 | 25,00% 20.136,34
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS: | 100,00% 49.672,81 | 50,00% 24.836,41 | 50,00% 24.836,41
3 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: | 100,00% 175.983,20 | 25,00% 43.995,80 | 25,00% 43.995,80 | 25,00% 43.995,80 | 25,00% 43.995,80
4 | REFORMA DA FACHADA: | 100,00% 289.967,09 | 25,00% 72.491,77 | 25,00% 72.491,77 | 25,00% 72.491,77 | 25,00% 72.491,77
5 | REFORMA ESQUADRIAS METÁLICAS E GUARITA: | 100,00% 146.245,14 | 10,00% 14.624,51 | 30,00% 43.873,54 | 30,00% 43.873,54 | 30,00% 43.873,54
6 | REFORMA ESQUADRIAS DE MADEIRA: | 100,00% 161.749,68 | 10,00% 16.174,97 | 30,00% 48.524,90 | 30,00% 48.524,90 | 30,00% 48.524,90
7 | PINTURA EM PAREDES : | 100,00% 245.686,55 |  |  | 50,00% 122.843,28 | 50,00% 122.843,28
8 | LIMPEZA: | 100,00% 21.304,20 | 20,00% 4.260,84 | 20,00% 4.260,84 | 20,00% 4.260,84 | 40,00% 8.521,68
Porcentagem |  |  | 16,78% | 22,04% | 30,41% | 30,77%
Custo |  |  | 196.520,64 | 258.119,60 | 356.126,47 | 360.387,31
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,78% | 38,82% | 69,23% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 196.520,63 | 454.640,23 | 810.766,70 | 1.171.154,02