MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE

(Batalhão de Engenheiros de 1855)

BATALHÃO VILLAGRAN CABRITA

ANEXO B

MAPA DE RISCOS

| ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Subdimensionar a quantidade de proﬁssionais necessários à execução das atividades diárias. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| DANO: | Contratação e execução deficiente do objeto. |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalização Administrativa. |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Complementação das informações. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalização Administrativa. |  |  |

| ETAPA: CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação. |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Descumprimento de formalidade legal. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento de contratação. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalização Administrativa. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalização Administrativa. |

| ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Estudos preliminares deﬁcientes. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| DANO: | Processo deserto ou contratação deficiente, gastos com processo ineficiente. |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos para o ETP. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Equipe de planejamento da contratação. |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Equipe de planejamento da contratação. |  |  |

| ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Falha na elaboração do termo de referência. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| DANO: | Processo fracassado, deserto ou contratação deficiente. |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a elaboração correta do TR. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Equipe de planejamento da contratação. |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Revisão do termo de referência com inclusão das instruções ausentes. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Equipe de planejamento da contratação. |  |  |

| ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |  |
| --- | --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Ausência de aprovação do termo de referência. |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Atraso na contratação do objeto. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Adoção de checklist com item de aprovação do TR pela autoridade competente. |
| RESPONSÁVEL: | Equipe de planejamento da contratação. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. |
| RESPONSÁVEL: | Equipe de planejamento da contratação. |

| ETAPA: DESIGNAÇÃO DE AGENTE DA CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Ausência de designação formal do agente da contratação. |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Ausência de designação formal do agente da contratação. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando do agente da contratação. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalização Administrativa. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Providenciar o ato de designação do agente da contratação. |
| RESPONSÁVEL: | Ordenador de Despesas. |

| ETAPA: DIVULGAÇÃO DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA |  |
| --- | --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Ausência de publicação do aviso de contratação direta. |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Anulação dos atos praticados. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Adoção de checklist contemplando o item " aviso de contratação direta ". |
| RESPONSÁVEL: | Agente da contratação. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta. |
| RESPONSÁVEL: | Agente da contratação. |

| ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Não assinatura do contrato. |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Verificação na fase de habilitação que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital. |
| RESPONSÁVEL: | Agente da contratação. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Reabertura do certame e volta de fases para convocação do fornecedor mais bem classificado. |
| RESPONSÁVEL: | Agente da contratação. |
| ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO |  |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Descumprimento de formalidade legal. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato". |
| RESPONSÁVEL: | SALC |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. |
| RESPONSÁVEL: | SALC |

| ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade. |  |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalizaçao Administrativa. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalizaçao Administrativa. |

| ETAPA: EXECUÇÃO DO OBJETO |  |
| --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Execução em desacordo com o contrato. |  |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Notificar e solicitar a resolução imediata. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscal de contrato. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Aplicar sanções previstas no contrato. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscal de contrato. |

| ETAPA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Prorrogação não vantajosa. |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalização Administrativa. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalização Administrativa. |
| ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO |  |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos ﬁxados na norma, jogo de planilha. |  |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalização Administrativa. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalização Administrativa. |

| ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos ﬁxados no contrato; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha. |  |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão-de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalização Administrativa. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalização Administrativa. |

| ETAPA: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS |  |
| --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Não retenção dos valores dos impostos, encargos patronais e da conta vinculada. |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Responsabilização subsidiária e substituição tributário. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Certificar-se dos percentuais e valores que deverão ser retidos, de acordo com o Código Tributário do local da prestação dos serviços, bem como dos encargos sociais. |
| RESPONSÁVEL: | Tesouraria. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Reter e enviar os valores para seus respectivos destinos. |
| RESPONSÁVEL: | Tesouraria. |

| ETAPA: SANÇÕES |  |
| --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa. |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar. |
| RESPONSÁVEL: | Seção de Justiça. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada. |
| RESPONSÁVEL: | Seção de Justiça. |

| ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos. |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendências trabalhistas e ressarcimentos. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalização Administrativa. |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscalização Administrativa. |

DANIEL FILIPE VIEIRA DA SILVA – 2º TEN

Chefe da Seção de Tecnologia da Informação

Rio de Janeiro, RJ, 24 de Outubro de 2025

Aprovo.

ANDERSON LUIZ ALVES FIGUEIREDO  –  Cel

Ordenador de Despesas