GERENCIAMENTO DE RISCOS

| Nº (a) | Descrição (b) | Catg (c) | Situação Inicial (d) |  |  | Estratégia (e) | Ação Proposta (f) | Situação Desejada (g) |  |  | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | I | C |  |  | P | I | C |  |
| 1 | Não realização do serviço | G | B | A | B | Cancelar o empenho e realizar novo certame licitatório | - Abrir processo administrativo para apurar os fatos | A | A | A | Setor do Almoxarifado e Salc |
| 2 | Incompatibilidade com o descritivo do termo de referência | G | M | A | A | Escalar um fiscal técnico de contrato para acompanhar o serviço | - Abrir processo administrativo para apurar os fatos | A | A | A | Setor do Almoxarifado |
| 3 | Descumprimento de parte do serviço a ser fornecido pela empresa | T | M | A | A | Cancelar o empenho de forma parcial | - Abrir processo administrativo para apurar os fatos | A | A | A | Setor do Almoxarifado |  |

| Legenda: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) | Ordem numérica a ser dada ao risco | (b) | Descrição do risco identificado | (c) | Categorização do risco identificado | (d) | Situação em que se encontra o risco identificado inicialmente |  |
| (e) | Estratégia a ser aplicada no combate ao risco identificado | (f) | Ação proposta para neutralizar ou amenizar o risco | (g) | Situação visualizada após implementação da ação proposta | (h) | Posto e nome de quem tomará as providências pela ação proposta |  |
| A | Alto | B | Baixo | C | Criticidade | E | Externo |  |
| G | Gerencial | I | Impacto | M | Médio | O | Organizacional |  |
| P | Probabilidade | T | Técnico |  |  |  |  |

DA ANALÍSE DE RISCOS:

São Paulo, 28 de fevereiro de 2025.

STÊNIO CHAGAS TEIXEIRA DOS SANTOS – Cap

Chefe da Seção de Manutenção e Transporte

APROVAÇÃO:

PABLO LUIZ QUEIROZ FUZANO CHIARINOTTI – TC

Ordenador de Despesas