## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Contratação de empresa para a Reparação da laje da área comum do 41º Centro de Telemática em Belém-Pa. | SINAPI - 05/2026 - Pará SBC - 07/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará | 22,34% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 100,00% 7.139,34 | 20,00% 1.427,87 | 20,00% 1.427,87 | 20,00% 1.427,87 | 40,00% 2.855,74
2 | MÃO DE OBRA INDIRETA | 100,00% 10.924,00 | 25,00% 2.731,00 | 25,00% 2.731,00 | 25,00% 2.731,00 | 25,00% 2.731,00
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.406,95 |  | 20,00% 281,39 | 20,00% 281,39 | 60,00% 844,17
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.197,92 |  | 100,00% 2.197,92
5 | CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 100,00% 6.954,01 | 50,00% 3.477,01 | 50,00% 3.477,01
6 | REDE DE ESGOTO | 100,00% 2.290,28 |  | 45,00% 1.030,63 | 10,00% 229,03 | 45,00% 1.030,63
7 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 100,00% 40.762,01 | 15,00% 6.114,30 | 40,00% 16.304,80 | 35,00% 14.266,70 | 10,00% 4.076,20
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | 100,00% 4.445,43 |  | 75,00% 3.334,07 | 25,00% 1.111,36
9 | PISO/SOLEIRAS/RODAPÉS | 100,00% 28.775,14 | 5,00% 1.438,76 | 50,00% 14.387,57 | 45,00% 12.948,81
10 | PINTURAS | 100,00% 8.956,92 |  | 10,00% 895,69 | 45,00% 4.030,61 | 45,00% 4.030,61
Porcentagem |  |  | 13,34% | 40,46% | 32,52% | 13,67%
Custo |  |  | 15.188,93 | 46.067,94 | 37.026,77 | 15.568,34
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,34% | 53,8% | 86,33% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 15.188,93 | 61.256,87 | 98.283,64 | 113.852,00
_______________________________________________________________ Leonardo Pantoja Lopes Junior - 1º Ten OTT Adjunto da Seção Técnica da CRO/8