## DADOS
DADOS DO OBJETO
SOLICITAÇÃO: | 202305000075
OBRA: | CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO C3
OM: | 15 Cia Inf Mtz
LOCAL: | GUAÍRA - PR
ÁREA (M2): | 332
DADOS DO ORÇAMENTO
DATA DO ORÇAMENTO: | 2026-04-01
REGIME PREVIDENCIÁRIO: | ONERADO
BDI: | 21.37%
BDI DIFERENCIADO: | N/A
DADOS SINAPI
LOCALIDADE | PARANÁ
MÊS DE REFERÊNCIA: | 2026-02-01
OUTROS BANCOS DE DADOS
SINAPI - 02/2026 - Paraná ¦ ORSE - 01/2026 - Sergipe ¦ SEINFRA - 028 - Ceará ¦ SETOP - 01/2026 - Minas Gerais ¦ IOPES - 12/2025 - Espírito Santo ¦ SIURB - 07/2025 - São Paulo ¦ SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais ¦ CPOS - 01/2026 - São Paulo ¦ FDE - 01/2026 - São Paulo ¦ AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul ¦ AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás ¦ COMPESA - 07/2024 - Pernambuco ¦ SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro.

## imp.orc
Planilha Orçamentária Resumida - A |  |  | Planilha Orçamentária Resumida - B
Item | Descrição | Total | Item | Descrição | Total
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 6120.06 | 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS | 0
2 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 179379 | 2 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 0
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 12648.26 | 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1230.4 | 5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0
6 | SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) | 5663.9 | 6 | SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) | 0
7 | CANTEIRO DE OBRAS | 62535.69 | 7 | CANTEIRO DE OBRAS | 0
8 | MOVIMENTO DE TERRA | 1053.96 | 8 | MOVIMENTO DE TERRA | 0
9 | DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS | 0 | 9 | DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS | 0
10 | ESCORAMENTO EM VALAS | 0 | 10 | ESCORAMENTO EM VALAS | 0
11 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS | 0 | 11 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS | 0
12 | LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE | 0 | 12 | LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE | 0
13 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 375435.47 | 13 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 0
14 | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATÓRIOS) | 0 | 14 | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATÓRIOS) | 0
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 112197.43 | 15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 93626.7 | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | 0
17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 39385.87 | 17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0
18 | PAREDES / PAINÉIS | 131533.37 | 18 | PAREDES / PAINÉIS | 0
19 | COBERTURA | 89029.33 | 19 | COBERTURA | 0
20 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS | 16284.21 | 20 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS | 0
21 | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS | 96666.07 | 21 | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS | 0
22 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS | 139051.52 | 22 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS | 0
23 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS | 106606.02 | 23 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS | 0
24 | PINTURAS | 26477.09 | 24 | PINTURAS | 0
25 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0 | 25 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0
26 | PAVIMENTAÇÃO | 18381.27 | 26 | PAVIMENTAÇÃO | 0
27 | URBANIZAÇÃO | 11387.02 | 27 | URBANIZAÇÃO | 0

## MÃO DE OBRA
APÊNDICE D - CURVA ABC DE INSUMOS
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade
[5 empty] | Operativa | Observações:
00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | H | 1702.8 | * Esta sendo considerado como MO, apenas operarios efetivos na obra.
00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2586.0778 | **Em casos de contratações em um periodo curto de tempo como : Operadores, motoristas, Engenheiros e Arquitetos (Projetos), Topografos, tecnicos auxiliares (serviços especifico). Deve-se analisar se entra como calculo na análise de prazo de obras. Lembrando que Cada Obra é um caso de análise.
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2961.5982
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 395.3205
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1585.7274
00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 793.9116
00000378 | SINAPI | ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 577.5446
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 437.8267
00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 435.1185
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 378.4337
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) | Mão de Obra | H | 377.1672
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 369.6398
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 469.807
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 308.5981
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 326.8529
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 291.4415
00012873 | SINAPI | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 154.6787
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 168.014
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 122.7866
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 85.2734
IP4439 | Próprio | INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PISO ELEVADO COM REVESTIMENTO VINÍLICO, INCLUSO INSTALAÇÃO DAS RAMPAS METÁLICAS, TRANSPORTE VERTICAL E DISTRIBUIÇÃO DO MATERIAL NA OBRA | Mão de Obra | M² | 37
00012869 | SINAPI | TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 58.0422
00004083 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 36.7044
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 46.2377
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 58.3742
00040943 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 32.0664
00033952 | SINAPI | ARQUITETO PLENO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 8.0342
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 36.7434
00034794 | SINAPI | MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 26.9087
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 17.4463
00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 20.7886
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4.3863
00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 11.1426
00004239 | SINAPI | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4.4535
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5.1175
00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 5.7617
00004238 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 4.4535
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 2.719
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1.2885
00012874 | SINAPI | PINTOR DE LETREIROS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.92059
00006160 | SINAPI | SOLDADOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.80923
00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.61852
00004096 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.56409
00034466 | SINAPI | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.8183
00004248 | SINAPI | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.39726
00004785 | SINAPI | PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.2062
|  |  | TOTAL MÃO DE OBRA | H | 14950.621

## AUXILIAR (hidden)
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Total |  | DIAS
[8 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS |  |  | 5192.31 |  | 59.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.35% | 100%
1.1 |  |  | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA |  |  | 362.19
1.1.1 | C34511 - CRO5 | Próprio | ART - OBRA OU SERVIÇO, CONTRATO ACIMA DE R$ 15.000,00. | UN | 1 | 262.55 | 5.057% | 5.057%
1.1.2 | C34510 - CRO5 | Próprio | ART - OBRA OU SERVIÇO, CONTRATO ATÉ R$ 15.000,00. | UN | 1 | 99.64 | 1.919% | 1.919%
1.2 |  |  | PROJETOS |  |  | 4830.12
1.2.1 | CP0029 - CRO 5 | Próprio | PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA E COMPLEMENTARES | M² | 332 | 2094.92 | 40.35% | [8 empty] | 40.35%
1.2.2 | C34016 - CRO5 | Próprio | PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | UN | 1 | 2735.2 | 52.68% | 52.68%
2 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  |  | 99393.38 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 99393.38
2.1.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40.5 | 5538.78 | 5.573%
2.1.2 | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.5 | 1171.48 | 1.179%
2.1.3 | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 8 | 92683.12 | 93.25%
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 11686.18 |  | 0% | 16.32% | 16.32% | 16.32% | 16.32% | 3.349% | 3.349% | 3.349% | 24.66% | 100%
3.1 |  |  | DESTINAÇÃO DE RESÍDUO |  |  | 3130.8
3.1.1 | IOPES 030304 ADAPT (1) | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA. | M³ | 40 | 3130.8 | 26.79% |  | 3.349% | 3.349% | 3.349% | 3.349% | 3.349% | 3.349% | 3.349% | 3.349%
3.2 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  | 6064.62
3.2.1 | SETOP ED-49546 ADAPT (1) | Próprio | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 61 | 6064.62 | 51.9% |  | 12.97% | 12.97% | 12.97% | 12.97%
3.3 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  | 1494
3.3.1 | 9537 ADAPT (02) | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 332 | 1494 | 12.78% | [8 empty] | 12.78%
3.4 |  |  | MANUAL DE USO |  |  | 225.76
3.4.2 | SETOP CO-27377 ADAPT (2) | Próprio | MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES NOVAS ÁREA ATÉ 1.000 M2 | m² | 332 | 225.76 | 1.932% | [8 empty] | 1.932%
3.5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 771
3.5.1 | 73916/002 ADAPT (3) | Próprio | PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 25X8CM BORDA POLIDA | UN | 7 | 643.02 | 5.502% | [8 empty] | 5.502%
3.5.2 | 84121 ADAPT (1) | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMINIO 12 X 12 CM SANITARIO FEMININO/MASCULINO AUTOADESIVA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 38.26 | 0.3274% | [8 empty] | 0.3274%
3.5.3 | AGETOP CIVIL 091046 ADAPT (1) | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" | un | 2 | 89.72 | 0.7677% | [8 empty] | 0.7677%
4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | [10 empty] | 0%
5 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 1079.2 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
5.1 |  |  | ANDAIMES |  |  | 1079.2
5.1.1 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 28.8 | 900 | 83.4% | [6 empty] | 41.7% | 41.7%
5.1.2 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 6.4 | 179.2 | 16.6% | [6 empty] | 8.302% | 8.302%
6 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) |  |  | 5015.44 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  | 0
6.1 | 99059 ADAPT (01) | Próprio | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES | M | 98.4 | 5015.44 | 100% |  | 100%
7 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 57332.26 |  | 78.67% | 15.47% | 0.8365% | 0.8365% | 0.8365% | 0.8365% | 0.8365% | 0.8365% | 0.8365% | 100%
7.1 |  |  | SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO |  |  | 20756.1
7.1.1 | CPOS 02.08.050 ADAPT (1) | Próprio | PLACA DE OBRA BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | M² | 2.88 | 532.16 | 0.9282% | 0.9282%
7.1.2 | 98458 ADAPT (01) | Próprio | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA E = 10mm. | m² | 114.41 | 8389.68 | 14.63% |  | 14.63%
7.1.3 | 98458 ADAPT (03) | Próprio | TAPUME COM TELA DE POLIPROPILENO, ALTURA 2,20 M | m² | 236.78 | 11834.26 | 20.64% | 20.64%
7.2 |  |  | INSTALAÇÃO CANTEIRO |  |  | 28075.86
7.2.1 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 14.91 | 15153.33 | 26.43% | 26.43%
7.2.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 7.26 | 6496.17 | 11.33% | 11.33%
7.2.3 | 93583 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 7.26 | 3426.06 | 5.976% | 5.976%
7.2.4 | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 10.89 | 3000.3 | 5.233% | 5.233%
7.3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  | 4663.82
7.3.1 | 41598 ADAPT (03) | Próprio | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 2467.72 | 4.304% | 4.304%
7.3.2 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 878.74 | 1.533% | 1.533%
7.3.3 | SETOP IIO-LIG-015 ADAPT (1) | Próprio | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | UN | 1 | 968.42 | 1.689% | 1.689%
7.3.4 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 191.21 | 0.3335% | 0.3335%
7.3.5 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 157.73 | 0.2751% | 0.2751%
7.4 |  |  | OPERAÇÃO DO CANTEIRO |  |  | 3836.48
7.4.1 | 00044480 | SINAPI | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D | m³ | 118 | 1652 | 2.881% |  | 0.3602% | 0.3602% | 0.3602% | 0.3602% | 0.3602% | 0.3602% | 0.3602% | 0.3602%
7.4.2 | 00014250 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KWH | 2952 | 2184.48 | 3.81% |  | 0.4763% | 0.4763% | 0.4763% | 0.4763% | 0.4763% | 0.4763% | 0.4763% | 0.4763%
8 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  | 927.61 |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
8.1 |  |  | REGULARIZAÇÃO |  |  | 927.61
8.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 332.48 | 927.61 | 100% |  | 100%
9 |  |  | DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS |  |  | 0 | [10 empty] | 0%
10 |  |  | ESCORAMENTO EM VALAS |  |  | 0 | [10 empty] | 0%
11 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS |  |  | 0 | [10 empty] | 0%
12 |  |  | LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE |  |  | 0 | [10 empty] | 0%
13 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  | 311464.01 |  | 0% | 30.53% | 24.19% | 45.13% | 0.1559% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
13.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  | 311464.01
13.1.1 |  |  | ESTACAS |  |  | 61587.31
13.1.1.1 | 90883 ADAPT (3) | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | M | 576 | 42837.12 | 13.75% |  | 13.75%
13.1.1.2 | 95584 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 79.18 | 1133.85 | 0.364% |  | 0.364%
13.1.1.3 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 1677.97 | 17249.53 | 5.538% |  | 5.538%
13.1.1.4 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 43.41 | 366.81 | 0.1178% |  | 0.1178%
13.1.2 |  |  | BLOCOS DE FUNDAÇÃO |  |  | 33641.11
13.1.2.1 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 86.94 | 3951.42 | 1.269% |  | 1.269%
13.1.2.2 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 32.4 | 1341.36 | 0.4307% |  | 0.4307%
13.1.2.3 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 83.16 | 7106.02 | 2.281% |  | 2.281%
13.1.2.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 17.82 | 11232.3 | 3.606% |  | 3.606%
13.1.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 245.12 | 5385.28 | 1.729% |  | 1.729%
13.1.2.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 84.87 | 1222.97 | 0.3927% |  | 0.3927%
13.1.2.7 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 300.11 | 3259.19 | 1.046% |  | 1.046%
13.1.2.8 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 4.608 | 142.57 | 0.04577% |  |  | 0.04577%
13.1.3 |  |  | PILARES 20x30 (24x) |  |  | 24635.13
13.1.3.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 110.4 | 13367.23 | 4.292% |  |  | 4.292%
13.1.3.2 | 103672 ADAPT (1) | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 6.62 | 3935.19 | 1.263% |  |  |  | 1.263%
13.1.3.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 114.2 | 1681.02 | 0.5397% |  |  | 0.5397%
13.1.3.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 527.21 | 5651.69 | 1.815% |  |  | 1.815%
13.1.4 |  |  | PILARES 20x20 (12x) |  |  | 9038.67
13.1.4.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 44.16 | 5346.89 | 1.717% |  |  | 1.717%
13.1.4.2 | 103672 ADAPT (1) | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 2.208 | 1312.52 | 0.4214% |  |  |  | 0.4214%
13.1.4.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 50.75 | 747.04 | 0.2398% |  |  | 0.2398%
13.1.4.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 152.26 | 1632.22 | 0.524% |  |  | 0.524%
13.1.5 |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  | 46760.29
13.1.5.1 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 34.32 | 1989.18 | 0.6387% |  |  | 0.6387%
13.1.5.2 | 94103 ADAPT(2) | Próprio | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA | m³ | 1.47 | 414.67 | 0.1331% |  |  | 0.1331%
13.1.5.3 | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 189 | 20160.63 | 6.473% |  |  | 6.473%
13.1.5.4 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 16.018 | 10096.46 | 3.242% |  |  | 3.242%
13.1.5.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 231.4 | 5083.85 | 1.632% |  |  | 1.632%
13.1.5.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 7.94 | 151.89 | 0.04877% |  |  | 0.04877%
13.1.5.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 105.63 | 1770.35 | 0.5684% |  |  | 0.5684%
13.1.5.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 208.87 | 3009.81 | 0.9663% |  |  | 0.9663%
13.1.5.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 327.12 | 3552.52 | 1.141% |  |  | 1.141%
13.1.5.10 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 17.16 | 530.93 | 0.1705% |  |  | 0.1705%
13.1.6 |  |  | VIGAS COBERTURA |  |  | 52379.59
13.1.6.1 | 92451 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 166.81 | 31702.24 | 10.18% |  |  |  | 10.18%
13.1.6.2 | 103675 ADAPT (1) | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 15.752 | 9380 | 3.012% |  |  |  | 3.012%
13.1.6.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 262.07 | 3857.67 | 1.239% |  |  |  | 1.239%
13.1.6.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44.37 | 541.75 | 0.1739% |  |  |  | 0.1739%
13.1.6.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 248.49 | 2663.81 | 0.8553% |  |  |  | 0.8553%
13.1.6.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 475.21 | 4234.12 | 1.359% |  |  |  | 1.359%
13.1.7 |  |  | LAJE COBERTURA |  |  | 82936.46
13.1.7.1 | 101963 ADAPT (7) | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), INCLUSO CONCRETAGEM FCK 30 MPA. | m² | 422.4 | 69843.84 | 22.42% |  |  |  | 22.42%
13.1.7.2 | SBC 040122 ADAPT (1) | Próprio | TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-61 15x15 4,2mm (0,97kg/m) | m² | 422.4 | 4371.84 | 1.404% |  |  |  | 1.404%
13.1.7.3 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 262.62 | 3679.3 | 1.181% |  |  |  | 1.181%
13.1.7.4 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 397.28 | 5041.48 | 1.619% |  |  |  | 1.619%
13.1.8 |  |  | LAJE ABRIGO DE GÁS |  |  | 391.87
13.1.8.1 | 101963 ADAPT (7) | Próprio | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), INCLUSO CONCRETAGEM FCK 30 MPA. | m² | 2.37 | 391.87 | 0.1258% |  |  |  |  | 0.1258%
13.1.9 |  |  | PISO ABRIGO DE GÁS |  |  | 93.58
13.1.9.1 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 1.2 | 93.58 | 0.03005% |  |  |  |  | 0.03005%
14 |  |  | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL - RESERVATÓRIOS) |  |  | 0 | [10 empty] | 0%
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 104492.91 |  | 0% | 0% | 4.487% | 9.332% | 0% | 39.51% | 0% | 16.89% | 29.78% | 100%
15.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO |  |  | 2872.01
15.1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES |  |  | 383.76
15.1.1.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 10.27 | 68.8 | 0.06584% |  |  | 0.06584%
15.1.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 10.18 | 314.96 | 0.3014% |  |  | 0.3014%
15.1.2 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  | 2488.25 | 2.381% |  |  | 1.191% |  |  | 1.191%
15.1.2.1 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 360.65 | 0.3451%
15.1.2.2 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 37.27 | 0.03567%
15.1.2.3 | 94658 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 57.4 | 0.05493%
15.1.2.4 | 103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.2 | 0.01072%
15.1.2.5 | 94677 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 20.12 | 0.01925%
15.1.2.6 | 94674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 14 | 120.12 | 0.115%
15.1.2.7 | 94676 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 14.04 | 0.01344%
15.1.2.8 | 94661 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 10.34 | 0.009895%
15.1.2.9 | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 30.8 | 402.24 | 0.3849%
15.1.2.10 | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 68.5 | 1344.65 | 1.287%
15.1.2.11 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 39 | 0.03732%
15.1.2.12 | 103990 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 71.22 | 0.06816%
15.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  | 11930.23
15.2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES |  |  | 1573.25
15.2.1.1 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 62.78 | 434.43 | 0.4158% | [5 empty] | 0.4158%
15.2.1.2 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 62.78 | 1138.82 | 1.09% | [5 empty] | 1.09%
15.2.2 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  | 10356.98 | 9.912% | [5 empty] | 9.912%
15.2.2.1 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 747.3 | 0.7152%
15.2.2.2 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 674.85 | 0.6458%
15.2.2.3 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 997.38 | 0.9545%
15.2.2.4 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 737.17 | 0.7055%
15.2.2.5 | 96652 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 25.02 | 0.02394%
15.2.2.6 | 96648 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 1.8 | 63.84 | 0.0611%
15.2.2.7 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 50.16 | 0.048%
15.2.2.8 | 96652 ADAPT (2) | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PPR, COM INSERTO METÁLICO EM POLIPROPILENO PPR, PPR, DN=32mm x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 50.78 | 0.0486%
15.2.2.9 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 | 185.76 | 0.1778%
15.2.2.10 | 89436 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 93.1 | 0.0891%
15.2.2.11 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12 | 141.6 | 0.1355%
15.2.2.12 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 55.26 | 0.05288%
15.2.2.13 | 105234 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 10.34 | 0.009895%
15.2.2.14 | 105228 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 12.35 | 0.01182%
15.2.2.15 | 89430 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 26.82 | 0.02567%
15.2.2.16 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 38 | 429.4 | 0.4109%
15.2.2.17 | 89367 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 228.15 | 0.2183%
15.2.2.18 | 94678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 165.6 | 0.1585%
15.2.2.19 | 103956 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.73 | 0.01505%
15.2.2.20 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 49.5 | 0.04737%
15.2.2.21 | 89386 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 33.18 | 0.03175%
15.2.2.22 | 94663 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 13.06 | 0.0125%
15.2.2.23 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12.89 | 182.78 | 0.1749%
15.2.2.24 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 51.21 | 1431.31 | 1.37%
15.2.2.25 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18.53 | 390.24 | 0.3735%
15.2.2.26 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 11.57 | 433.75 | 0.4151%
15.2.2.27 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 68.6 | 1579.85 | 1.512%
15.2.2.28 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 279.18 | 0.2672%
15.2.2.29 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 39 | 0.03732%
15.2.2.30 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 198.12 | 0.1896%
15.2.2.31 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 134.88 | 0.1291%
15.2.2.32 | 105189 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 91.64 | 0.0877%
15.2.2.33 | 105190 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 10 | 281.8 | 0.2697%
15.2.2.34 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 142.16 | 0.136%
15.2.2.35 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 22 | 317.68 | 0.304%
15.2.2.36 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 48.24 | 0.04617%
15.3 |  |  | ÁGUA QUENTE |  |  | 5243.02
15.3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES |  |  | 598.67
15.3.1.1 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 23.89 | 165.31 | 0.1582% | [5 empty] | 0.1582%
15.3.1.2 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 23.89 | 433.36 | 0.4147% | [5 empty] | 0.4147%
15.3.2 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  | 4644.35 | 4.445% | [5 empty] | 4.445%
15.3.2.1 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 404.91
15.3.2.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 110.82
15.3.2.3 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 631.86
15.3.2.4 | 96639 ADAPT (2) | Próprio | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 22.96
15.3.2.5 | 96639 ADAPT (3) | Próprio | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 27.64
15.3.2.6 | 96637 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 171.45
15.3.2.7 | 96652 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 14 | 175.14
15.3.2.8 | 96652 ADAPT (2) | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PPR, COM INSERTO METÁLICO EM POLIPROPILENO PPR, PPR, DN=32mm x 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 152.34
15.3.2.9 | 96652 ADAPT (3) | Próprio | JOELHO 90 GRAUS, PPR, COM INSERTO METÁLICO EM POLIPROPILENO PPR, DN=32mm x 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 51.82
15.3.2.10 | 96656 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 7.59
15.3.2.11 | 96659 | SINAPI | LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 9.82
15.3.2.12 | 104192 | SINAPI | TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 202.74
15.3.2.13 | 96642 | SINAPI | TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 150.66
15.3.2.14 | 96666 ADAPT (1) | Próprio | TE DE REDUÇÃO, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 25 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 58.74
15.3.2.15 | 96647 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2.31 | 66.64
15.3.2.16 | 96636 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 16 | 837.76
15.3.2.17 | 96729 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 20.9 | 665.87
15.3.2.18 | 96648 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 7.9 | 280.21
15.3.2.19 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 46.44
15.3.2.20 | 96661 | SINAPI | CONECTOR FÊMEA, PPR, 32 X 3/4", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 36.42
15.3.2.21 | 96640 ADAPT (1) | Próprio | CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 3/4 , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 290.6
15.3.2.22 | 96660 ADAPT (2) | Próprio | CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 1", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 241.92
15.4 |  |  | RESERVATÓRIOS E EQUIPAMENTOS |  |  | 9640.37
15.4.1 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3 | 1434.93 | 1.373% | [5 empty] | 1.373%
15.4.2 | 102111 ADAPT (4) | Próprio | PRESSURIZADOR, REFERÊNCIA MAX PRESS 20E, 5M3/H, 20MCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 8205.44 | 7.853% | [7 empty] | 7.853%
15.5 |  |  | ESGOTO - CLOACAL |  |  | 31207.57
15.5.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 3295.33
15.5.1.1 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6 | 41.52 | 0.03973% | [5 empty] | 0.03973%
15.5.1.2 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 6 | 108.84 | 0.1042% | [5 empty] | 0.1042%
15.5.1.3 | 104781 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 2.4 | 19.17 | 0.01835% | [5 empty] | 0.01835%
15.5.1.4 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 2.4 | 65.37 | 0.06256% | [5 empty] | 0.06256%
15.5.1.5 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 85.78 | 574.72 | 0.55% |  |  | 0.55%
15.5.1.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 80.34 | 2485.71 | 2.379% |  |  | 2.379%
15.5.2 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  | 27912.24 | 26.71% |  |  |  | 8.904% |  | 17.81%
15.5.2.1 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 10 | 6399.7
15.5.2.2 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 888.49
15.5.2.3 | AGETOP CIVIL 081829 ADAPT (01) | Próprio | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO | m² | 4.24 | 395.5
15.5.2.4 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 322.38
15.5.2.5 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 529.76
15.5.2.6 | 104341 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 71.28
15.5.2.7 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 120.8
15.5.2.8 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 243.52
15.5.2.9 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 36.9
15.5.2.10 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 186.12
15.5.2.11 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 50.32
15.5.2.12 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 205.03
15.5.2.13 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 34 | 548.42
15.5.2.14 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 144.6
15.5.2.15 | ORSE 1672 ADAPT (3) | Próprio | JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DN 40MM | un | 12 | 259.68
15.5.2.16 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 456.2
15.5.2.17 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 218.16
15.5.2.18 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 34.88
15.5.2.19 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 28.51
15.5.2.20 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 50 | 444
15.5.2.21 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 24 | 480.72
15.5.2.22 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 31 | 332.63
15.5.2.23 | 89774 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 34.94
15.5.2.24 | 104353 ADAPT (1) | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | UN | 3 | 99.42
15.5.2.25 | 89549 ADAPT (2) | Próprio | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN | 2 | 35.16
15.5.2.26 | 104344 | SINAPI | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 43.37
15.5.2.27 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 155.76
15.5.2.28 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 50 | 2227.5
15.5.2.29 | 90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 123.1 | 11634.18
15.5.2.30 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 21.5 | 549.75
15.5.2.31 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15.5 | 496
15.5.2.32 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6 | 238.56
15.6 |  |  | ESGOTO - GORDURA |  |  | 1373.41
15.6.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 31.96
15.6.1.1 | 104781 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 2 | 15.98 | 0.01529% | [5 empty] | 0.01529%
15.6.1.2 | 104781 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 2 | 15.98 | 0.01529% | [5 empty] | 0.01529%
15.6.2 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  | 1341.45 | 1.284% |  |  |  | 0.4279% |  | 0.8558%
15.6.2.1 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 30.44
15.6.2.2 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 67.68
15.6.2.3 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 48.2
15.6.2.4 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 112.91
15.6.2.5 | ORSE 1672 ADAPT (3) | Próprio | JOELHO DE 90°COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DN 40MM | un | 2 | 43.28
15.6.2.6 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 57.02
15.6.2.7 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 53.28
15.6.2.8 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 150.22
15.6.2.9 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.9 | 48.58
15.6.2.10 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 11.1 | 355.2
15.6.2.11 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 374.64
15.7 |  |  | VENTILAÇÃO |  |  | 1499.86
15.7.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES |  |  | 760.96
15.7.1.1 | 104781 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 21.6 | 172.58 | 0.1652% | [5 empty] | 0.1652%
15.7.1.2 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 21.6 | 588.38 | 0.5631% | [5 empty] | 0.5631%
15.7.2 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  | 738.9 | 0.7071% | [5 empty] | 0.7071%
15.7.2.1 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6 | 72.12
15.7.2.2 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 10 | 161.3
15.7.2.3 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 51.92
15.7.2.4 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 30.4 | 453.56
15.8 |  |  | DRENO AR CONDICIONADO |  |  | 40726.44
15.8.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES |  |  | 60.13
15.8.1.1 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.4 | 16.6 | 0.01589% | [5 empty] | 0.01589%
15.8.1.2 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2.4 | 43.53 | 0.04166% | [5 empty] | 0.04166%
15.8.2 |  |  | TUBOS E CONEXÕES |  |  | 105.49
15.8.2.1 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 16.72 | 0.016% | [5 empty] | 0.016%
15.8.2.2 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 11.97 | 0.01146% | [5 empty] | 0.01146%
15.8.2.3 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 33.9 | 0.03244% | [5 empty] | 0.03244%
15.8.2.4 | 89378 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5.2 | 42.9 | 0.04106% | [5 empty] | 0.04106%
15.8.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  | 31120.37
15.8.3.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 3972.85 | 3.802% | [8 empty] | 3.802%
15.8.3.2 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 | 317.87 | 0.3042% | [8 empty] | 0.3042%
15.8.3.3 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 3865.36 | 3.699% | [8 empty] | 3.699%
15.8.3.4 | 190012 SBC ADAPT (4) | Próprio | DUCHA DE PAREDE CROMADA, ARTICULÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 1745.22 | 1.67% | [8 empty] | 1.67%
15.8.3.5 | 100860 ADAPT (9) | Próprio | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO CROMADO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 306.2 | 0.293% | [8 empty] | 0.293%
15.8.3.6 | SUDECAP 10.26.36 ADAPT | Próprio | ACABAMENTO PARA RALO EM GRELHA CROMADA QUADRADA 15 X 15 CM | UN | 14 | 513.66 | 0.4916% | [8 empty] | 0.4916%
15.8.3.7 | 100854 ADAPT (2) | Próprio | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO COM TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 1368.08 | 1.309% | [8 empty] | 1.309%
15.8.3.8 | 95544 ADAPT (2) | Próprio | CABIDE METÁLICO CROMADO LYN JACKWAL OU SIMILAR, INCLUSO FIXAÇÃO | UN | 17 | 1253.75 | 1.2% | [8 empty] | 1.2%
15.8.3.9 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 2328.7 | 2.229% | [8 empty] | 2.229%
15.8.3.10 | 100859 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA EMBUTIDA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 3539.37 | 3.387% | [8 empty] | 3.387%
15.8.3.11 | AGETOP CIVIL 080621 ADAPT (1) | Próprio | VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 935.07 | 0.8949% | [8 empty] | 0.8949%
15.8.3.13 | 86914 SINAPI ADAPT (3) | Próprio | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE / JARDIM COM BICO MANGUEIRA | UN | 7 | 447.86 | 0.4286% | [8 empty] | 0.4286%
15.8.3.14 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 699.02 | 0.669% | [8 empty] | 0.669%
15.8.3.15 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 683.76 | 0.6544% | [8 empty] | 0.6544%
15.8.3.16 | 86900 ADAPT (21) | Próprio | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1700.44 | 1.627% | [8 empty] | 1.627%
15.8.3.17 | 86911 ADAPT (02) | Próprio | TORNEIRA CROMADA BICA ALTA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 283.3 | 0.2711% | [8 empty] | 0.2711%
15.8.3.18 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 293.4 | 0.2808% | [8 empty] | 0.2808%
15.8.3.19 | ORSE 12208 ADAPT (01) | Próprio | PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. | un | 5 | 288.95 | 0.2765% | [8 empty] | 0.2765%
15.8.3.20 | ORSE 1889 ADAPT (01) | Próprio | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3.6 | 1872.07 | 1.792% | [8 empty] | 1.792%
15.8.3.21 | 86872 ADAPT (1) | Próprio | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 40L, DECA OU SIMILAR, INCLUSO VÁLVULA PLÁSTICA E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 4705.44 | 4.503% | [8 empty] | 4.503%
15.8.4 |  |  | BANCADAS |  |  | 9440.45
15.8.4.1 | 86889 ADAPT (73) | Próprio | BANCADA EM GRANITO , COM RODAPIA E RODASAIA, 210 x 63CM, INCLUSO ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 3863.32 | 3.697% | [7 empty] | 3.697%
15.8.4.2 | 86889 ADAPT (15) | Próprio | BANCADA DE GRANITO ARABESCO PARA LAVATÓRIO,0,85 X 0,50 M COM RODAPIA E RODASAIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 2221.8 | 2.126% | [7 empty] | 2.126%
15.8.4.3 | 86889 ADAPT (72) | Próprio | BANCADA EM GRANITO , COM RODAPIA E RODASAIA, 210 x 63CM, INCLUSO ABERTURA PARA ENCAIXE DE 5 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3355.33 | 3.211% | [7 empty] | 3.211%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÃO EXTERNA |  |  | 79594.82 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.29% | 7.228% | 0% | 65.5% | 14.98% | 100%
16.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 79594.82
16.1.1 |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  | 2142.64 | 2.692% |  |  |  |  | 1.346% | 1.346%
16.1.1.1 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 12.45
16.1.1.2 | 91941 ADAPT (1) | Próprio | CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 63 | 783.09
16.1.1.3 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 59 | 1318.06
16.1.1.4 | 91906 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 20.4
16.1.1.5 | ORSE 9924 ADAPT (1) | Próprio | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1.24
16.1.1.6 | ORSE 344 ADAPT (1) | Próprio | BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 7.4
16.1.2 |  |  | ACESSÓRIOS DE USO GERAL |  |  | 608.23 | 0.7642% |  |  |  |  | 0.7642%
16.1.2.1 | 00000404 | SINAPI | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 20 | 32.6
16.1.2.2 | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 46.2 | 151.99
16.1.2.3 | 00004331 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UN | 48 | 168.96
16.1.2.4 | 00040839 | SINAPI | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | CENTO | 0.66 | 64.21
16.1.2.5 | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 35 | 6.65
16.1.2.6 | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 66 | 12.54
16.1.2.7 | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 212 | 55.12
16.1.2.8 | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 66 | 116.16
16.1.3 |  |  | CABO UNIPOLAR COBRE |  |  | 23439.28 | 29.45% | [7 empty] | 29.45%
16.1.3.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 274.5 | 10425.51
16.1.3.2 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 51.7 | 512.86
16.1.3.3 | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 153.2 | 1653.02
16.1.3.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 816.8 | 3757.28
16.1.3.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1011.5 | 7090.61
16.1.4 |  |  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  |  | 8100.19 | 10.18% |  |  |  |  | 10.18%
16.1.4.1 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 351.1 | 7882.19
16.1.4.2 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 14.7 | 218
16.1.5 |  |  | ELETROCALHA |  |  | 4681.52 | 5.882% | [5 empty] | 5.882%
16.1.5.1 | SBC 063447 ADAPT (01) | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 50X25MM CHAPA 22 COM TAMPA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 69.5 | 4681.52
16.1.6 |  |  | MATERIAL PARA ENTRADA DE SERVIÇO |  |  | 22983.97 | 28.88% | [7 empty] | 28.88%
16.1.6.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 163.41
16.1.6.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 264.66
16.1.6.3 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 8.28
16.1.6.4 | ORSE 2945 ADAPT (1) | Próprio | POSTE DE CONCRETO DT) 12/600 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1662.32
16.1.6.5 | ORSE 326 ADAPT (1) | Próprio | TRANSFORMADOR DE 45 KVA, 15 KV, 60 HZ, AT 13,8KV, BT 220/127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 12426.05
16.1.6.6 | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 137.38
16.1.6.7 | 72254 ADAPT | Próprio | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20 | 1443.8
16.1.6.8 | 11774 ADAPT (02) | Próprio | MURETA DE ALVENARIA 1,30 X 2,00M PARA POSTE - ENTRADA DE ENERGIA | un | 1 | 1635.93
16.1.6.9 | 101882 ADAPT (3) | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR 120X80X25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 1231.41
16.1.6.10 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 55 | 569.8
16.1.6.11 | 91864 ADAPT (1) | Próprio | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1 | 21.15
16.1.6.12 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1 | 32.01
16.1.6.13 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 51.66
16.1.6.14 | 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 2324.28
16.1.6.15 | AGETOP CIVIL 081829 ADAPT (01) | Próprio | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO | m² | 3 | 279.84
16.1.6.16 | 93673 ADAPT (03) | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 492.36
16.1.6.17 | 93673 ADAPT (12) | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 224.08
16.1.6.18 | 00000431 | SINAPI | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | 1 | 15.55
16.1.7 |  |  | QD1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 1274.32 | 1.601% | [7 empty] | 1.601%
16.1.7.1 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 617.05
16.1.7.2 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 80.84
16.1.7.3 | 93673 ADAPT (12) | Próprio | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 10KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 224.08
16.1.7.4 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 61.75
16.1.7.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 39.45
16.1.7.6 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 29.24
16.1.7.7 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.54
16.1.7.8 | ORSE 8077 ADAPT (1). | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR DR 40 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 314-OMB, SIEMENS OU SIMILAR | un | 1 | 158.37
16.1.8 |  |  | QD2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 880.06 | 1.106% | [7 empty] | 1.106%
16.1.8.1 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 617.05
16.1.8.2 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 80.84
16.1.8.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 49.4
16.1.8.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 13.15
16.1.8.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 59.01
16.1.8.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 60.61
16.1.9 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  | 3254.71 | 4.089% | [7 empty] | 4.089%
16.1.9.1 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 383.46
16.1.9.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 158.79
16.1.9.3 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 71
16.1.9.4 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 37 | 1350.13
16.1.9.5 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 855.53
16.1.9.6 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 435.8
16.1.10 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  | 11926.29 | 14.98% | [8 empty] | 14.98%
16.1.10.1 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 142.74
16.1.10.2 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 158.79
16.1.10.3 | SBC 060193 ADAPT (7) | Próprio | LUMINÁRIA PLAFON LED SOBREPOR QUADRADO 40×40CM - 42W - BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 762.08
16.1.10.4 | 97586 ADAPT (9) | Próprio | LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO DE SOBREPOR PARA LÂMPADA LED T8 2X18W-20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 44 | 6519.48
16.1.10.5 | C40033 - CRO5 ADAPT (1) | Próprio | POSTE DE AÇO CONICO GALVANIZADO, CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=3 M, INCLUSIVE LUMINARIA LED 33W ATÉ 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 4343.2
16.1.11 |  |  | BOMBEAMENTO |  |  | 303.61
16.1.11.1 | SETOP ED-49507 ADAPT (1) | Próprio | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 303.61 | 0.3814% | [7 empty] | 0.3814%
17 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  | 38765.69 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.039% | 0.3813% | 13.08% | 54.21% | 27.29% | 100%
17.1 |  |  | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | 2131.51 | 5.498% | [6 empty] | 5.498%
17.1.1 | FDE 16.85.085 ADAPT (1) | Próprio | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x1,5 mm² 0,6/1KV | M | 13 | 85.28
17.1.2 | ORSE 11506 ADAPT (01) | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=1/4" | m | 13 | 174.98
17.1.3 | ORSE 11507 ADAPT (01) | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=3/8" | m | 18 | 251.28
17.1.4 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13 | 335.01
17.1.5 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 756
17.1.6 | FDE 16.85.084 ADAPT (1) | Próprio | CABO COBRE FLEXÍVEL MULTIPOLAR PP 3x2,5 mm² 0,6/1KV | M | 6 | 54.48
17.1.7 | ORSE 9837 ADAPT (1) | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO ESPONJOSO D=5/8" | m | 6 | 82.8
17.1.8 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 391.68
17.2 |  |  | SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  | 905.43 | 2.336% | [8 empty] | 2.336%
17.2.1 | SUDECAP 10.90.04 ADAPT (2) | Próprio | EXTINTOR PO QUIMICO SECO ABC 4KG CAP.2-A: 20-B: C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 376.47
17.2.2 | ORSE 12888 ADAPT (1) | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5 | un | 3 | 50.82
17.2.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 142.74
17.2.4 | 055035 SBC ADAPT (1) | Próprio | PLACA RETANGULAR FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA FUNDO VERDE 40x20cm - MENSAGEM "SAIDA" (S12) OU SIMBOLO COM SETA | UN | 5 | 132.05
17.2.5 | ORSE 12884 ADAPT (2) | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - PLACA S2 | un | 4 | 102.28
17.2.6 | AGETOP CIVIL 091046 ADAPT (1) | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR" | un | 2 | 89.72
17.2.7 | 12138 ORSE ADAPT (2) | Próprio | PLACA QUADRADA FOTOLUMINESCENTE BRANCA FAIXA VERMELHA PICTOGRAMA PRETO "PROIBIDO FUMAR" (P1) 15 x 15 cm | Un | 1 | 11.35
17.3 |  |  | GLP |  |  | 12105.32
17.3.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 6 | 383.88 | 0.9903% | [6 empty] | 0.9903%
17.3.2 | 103832 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 3 | 84.21 | 0.2172% | [6 empty] | 0.2172%
17.3.3 | 103818 | SINAPI | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 5 | 104.35 | 0.2692% | [6 empty] | 0.2692%
17.3.4 | 103805 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 2 | 41.64 | 0.1074% | [6 empty] | 0.1074%
17.3.5 | SEINFRA C0510 ADAPT (1) | Próprio | BUJÃO EM AÇO GALV. D=15mm (1/2") À 25mm (1") | UN | 2 | 18.56 | 0.04788% | [6 empty] | 0.04788%
17.3.6 | 95248 | SINAPI | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 244.24 | 0.63% | [6 empty] | 0.63%
17.3.7 | 100808 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 3 | 108.09 | 0.2788% | [6 empty] | 0.2788%
17.3.8 | 100807 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 15 | 402.9 | 1.039% | [6 empty] | 1.039%
17.3.9 | 96827 | SINAPI | CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 2 | 39.14 | 0.101% | [6 empty] | 0.101%
17.3.10 | 96849 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 3 | 50.82 | 0.1311% | [6 empty] | 0.1311%
17.3.11 | 96852 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 2 | 42.8 | 0.1104% | [6 empty] | 0.1104%
17.3.12 | 96869 | SINAPI | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 2 | 60 | 0.1548% | [6 empty] | 0.1548%
17.3.13 | 96868 | SINAPI | TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 2 | 40.32 | 0.104% | [6 empty] | 0.104%
17.3.14 | 96814 | SINAPI | UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 2 | 32.9 | 0.08487% | [6 empty] | 0.08487%
17.3.15 | 96808 | SINAPI | UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023 | UN | 2 | 35.52 | 0.09163% | [6 empty] | 0.09163%
17.3.16 | CPOS 47.20.100 ADAPT (1) | Próprio | Regulador de primeiro estágio de alta pressão até 1,3 kgf/cm², vazão de 50 kg GLP/hora | UN | 1 | 408.15 | 1.053% | [6 empty] | 1.053%
17.3.17 | CPOS 47.20.120 ADAPT (1) | Próprio | Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg GLP/hora | UN | 2 | 247.44 | 0.6383% | [6 empty] | 0.6383%
17.3.18 | AGETOP CIVIL 091041 ADAPT (1) | Próprio | CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 | Un | 2 | 86.06 | 0.222% | [6 empty] | 0.222%
17.3.19 | SCO AP 30.05.0101 ADAPT (1) | Próprio | BOTIJÃO DE GÁS ENGARRAFADO (GLP), CAPACIDADE PARA 45KG, INCLUSIVE O VASILHAME E O GÁS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 1872.24 | 4.83% | [8 empty] | 4.83%
17.3.20 | 190019 SBC ADAPT (5) | Próprio | AQUECEDOR DE AGUA DE PASSAGEM A GAS GLP 30L/MIN | UN | 2 | 7802.06 | 20.13% | [8 empty] | 20.13%
17.4 |  |  | INSTALAÇÕES DE LÓGICA |  |  | 23623.43
17.4.1 |  |  | ACESSÓRIOS CABEAMENTO - METÁLICO |  |  | 14869.05
17.4.1.1 | ORSE 11230 ADAPT (5) | Próprio | PATCH CORD CATEGORIA 6 - 0,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 48 | 924.48 | 2.385% | [7 empty] | 2.385%
17.4.1.2 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 2884.18 | 7.44% | [7 empty] | 7.44%
17.4.1.3 | 12791 ORSE ADAPT (1) | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP | UN | 1 | 3559.33 | 9.182% | [7 empty] | 9.182%
17.4.1.4 | 059564 SBC ADPT (17) | Próprio | CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO | M | 48 | 1033.92 | 2.667% | [7 empty] | 2.667%
17.4.1.5 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 826.46 | 2.132% | [7 empty] | 2.132%
17.4.1.6 | SBC 063817 ADAPT (1) | Próprio | CONECTOR - BLOCO – PLUGUE - 110 IDC - 4 PARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 74 | 5317.64 | 13.72% | [7 empty] | 13.72%
17.4.1.7 | AGETOP CIVIL 071026 ADAPT (1) | Próprio | CONECTOR MACHO RJ45 CAT. 6 | UN | 48 | 323.04 | 0.8333% | [7 empty] | 0.8333%
17.4.2 |  |  | ACESSÓRIOS CABEAMENTO - RACK |  |  | 383.46
17.4.2.1 | CPOS/CDHU 66.20.150 ADAPT (01) | Próprio | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U | UN | 2 | 64.62 | 0.1667% | [7 empty] | 0.1667%
17.4.2.2 | SETOP (CAB-RACK-010) ADAPT (1) | Próprio | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | UN | 1 | 145.6 | 0.3756% | [7 empty] | 0.3756%
17.4.2.3 | 11417 ADAPT (1) | Próprio | BANDEJA PARA RACK 19", DESLIZANTE, PERFURADA, 400MM DE PROFUNDIDADE | UN | 1 | 173.24 | 0.4469% | [7 empty] | 0.4469%
17.4.3 |  |  | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS |  |  | 3481.16
17.4.3.1 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 28.5 | 0.07352% | [7 empty] | 0.07352%
17.4.3.2 | CPOS 69.03.310 ADAPT | Próprio | CAIXA DE TOMADA EM POLIAMIDA E TAMPA PARA PISO ELEVADO, COM 4 ALOJAMENTOS PARA ELÉTRICA E 8 ALOJAMENTOS PARA TELEFONIA E DADOS | UN | 11 | 1876.16 | 4.84% | [7 empty] | 4.84%
17.4.3.3 | 83446 ADAPT (1) | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 6 | 1576.5 | 4.067% |  |  |  |  | 4.067%
17.4.4 |  |  | ACESSÓRIOS USO GERAL |  |  | 25.44 | 0.06563% | [5 empty] | 0.06563%
17.4.4.1 | 00013348 | SINAPI | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 6 | 10.56
17.4.4.2 | 00011962 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | 6 | 1.14
17.4.4.3 | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 6 | 1.56
17.4.4.4 | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 3.6 | 11.84
17.4.4.5 | 00004376 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | 2 | 0.34
17.4.5 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO - METÁLICO |  |  | 2944.9 | 7.597% | [7 empty] | 7.597%
17.4.5.1 | SBC 059436 ADAPT (01) | Próprio | CABO UTP CAT. 6 | M | 300.5 | 2944.9
17.4.6 |  |  | DISPOSITIVO DE CABEAMENTO - EMBUTIR |  |  | 122.36 | 0.3156% | [5 empty] | 0.3156%
17.4.6.1 | CPOS 40.20.330 ADAPT (1) | Próprio | PLACA 2X4, COM 2 MODULOS TOMADA DE LÓGICA RJ-45 PARA CONDULETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 122.36
17.4.7 |  |  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  |  | 377.02 | 0.9726% |  |  |  |  | 0.9726%
17.4.7.1 | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 19.2 | 317.37
17.4.7.2 | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 | 59.65
17.4.8 |  |  | PERFILADOS LISOS |  |  | 506.31 | 1.306% | [6 empty] | 1.306%
17.4.8.1 | CPOS CDHU 38.07.340 ADAPT (2) | Próprio | PERFILADO LISO 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 7.9 | 506.31
17.4.9 |  |  | RACK |  |  | 913.73 | 2.357% | [7 empty] | 2.357%
17.4.9.1 | AGESUL 2501000130 ADAPT (1) | Próprio | MINI RACK FECHADO DE PAREDE PADRAO METALICO 19 x 6 US X 570MM PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. | UN | 1 | 913.73
18 |  |  | PAREDES/ PAINÉIS |  |  | 119287.21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 71.93% | 1.086% | 0% | 0% | 26.99% | 100%
18.1 |  |  | PAREDE INTERNA |  |  | 36956.64
18.1.1 | 103332 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 238.96 | 33583.43 | 28.15% |  |  |  |  | 28.15%
18.1.2 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16.45 | 2735.79 | 2.293% |  |  |  |  | 2.293%
18.1.3 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 81.2 | 637.42 | 0.5344% | [5 empty] | 0.5344%
18.2 |  |  | PAREDES EXTERNAS |  |  | 40196.28
18.2.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 237.74 | 39538.53 | 33.15% |  |  |  |  | 33.15%
18.2.2 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 83.79 | 657.75 | 0.5514% | [5 empty] | 0.5514%
18.3 |  |  | VERGA E CONTRAVERGA |  |  | 9527.39
18.3.1 | 93186 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 17.4 | 1719.64 | 1.442% |  |  |  |  | 1.442%
18.3.2 | 93196 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 17.4 | 1676.83 | 1.406% |  |  |  |  | 1.406%
18.3.3 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 34.2 | 2750.02 | 2.305% |  |  |  |  | 2.305%
18.3.4 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 34.2 | 2006.85 | 1.682% |  |  |  |  | 1.682%
18.3.5 | 93189 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5.2 | 583.8 | 0.4894% |  |  |  |  | 0.4894%
18.3.6 | 93188 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 8.6 | 790.25 | 0.6625% |  |  |  |  | 0.6625%
18.4 |  |  | DIVISÓRIA SANITÁRIAS |  |  | 32194.32
18.4.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 34.19 | 32194.32 | 26.99% | [8 empty] | 26.99%
18.5 |  |  | PAREDE CENTRAL DE GÁS |  |  | 412.58
18.5.1 | 103336 ADAPT (1) | Próprio | ALVENARIA DE BLOCOS CONCRETO ESTRUTURAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 4.86 | 411.25 | 0.3448% |  |  |  |  | 0.3448%
18.5.2 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.00124 | 1.33 | 0.001115% |  |  |  |  | 0.001115%
19 |  |  | COBERTURA |  |  | 96974.63 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
19.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  | 28025.27
19.1.1 | 100378 ADAPT (2) | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA - TS03 (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. | KG | 1068.1 | 13148.31 | 13.56% | [5 empty] | 13.56%
19.1.2 | 100377 ADAPT (1) | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA - TS02 (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. | KG | 452.26 | 5992.44 | 6.179% | [5 empty] | 6.179%
19.1.3 | 100378 ADAPT (3) | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA - TS01 (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. | KG | 707.58 | 8873.05 | 9.15% | [5 empty] | 9.15%
19.1.4 | FDE 16.14.055 ADAPT (1) | Próprio | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO. | m³ | 0.02 | 11.47 | 0.01183% | [5 empty] | 0.01183%
19.2 |  |  | TELHAMENTO |  |  | 68949.36
19.2.1 | 94207 ADAPT (02) | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 431.88 | 31497 | 32.48% | [5 empty] | 32.48%
19.2.2 | 104314 ADAPT (7) | Próprio | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS - TERÇAS: TR01 ATÉ TR10 - PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). | KG | 2085.89 | 29494.48 | 30.41% | [5 empty] | 30.41%
19.2.3 | 104314 ADAPT (8) | Próprio | TRAVAMENTO DE AÇO PARA TESOURAS - TV01, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). | KG | 217.73 | 2597.51 | 2.679% | [5 empty] | 2.679%
19.2.4 | 104314 ADAPT (9) | Próprio | TRAVAMENTO DE AÇO PARA TESOURAS - TV02, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). | KG | 440.82 | 5360.37 | 5.528% | [5 empty] | 5.528%
20 |  |  | IIMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 15419.16 |  | 0% | 0% | 62.78% | 0% | 0% | 0% | 37.22% | 0% | 0% | 100%
20.1 |  |  | IIMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES PISOS E PAREDES |  |  | 5739.69
20.1.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 127.26 | 5582.89 | 36.21% | [6 empty] | 36.21%
20.1.2 | 98558 | SINAPI | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | UN | 14 | 156.8 | 1.017% | [6 empty] | 1.017%
20.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DE FUNDAÇÕES |  |  | 9679.47
20.2.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 220.64 | 9679.47 | 62.78% |  |  | 62.78%
21 |  |  | ESQUADRIAS/ FERRAGENS/ VIDROS |  |  | 77336.08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72.66% | 24.99% | 2.351% | 100%
21.1 |  |  | JANELA |  |  | 40269.3
21.1.1 | 94569 ADAPT (22) | Próprio | J1 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 200X120CM, 4FLS, COM VIDROS INCOLOR E= 4MM, COMPLETA, INCLUINDO CONTRAMARCO E PINTURA ANODIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 24 | 19587.84 | 25.33% | [6 empty] | 25.33%
21.1.2 | 94569 ADAPT (24) | Próprio | J2 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 180X120CM, 4FLS COM VIDROS INCOLOR E= 4MM, COMPLETA, INCLUINDO CONTRAMARCO E PINTURA ANODIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 10.8 | 8814.52 | 11.4% | [6 empty] | 11.4%
21.1.3 | 94569 ADAPT (25) | Próprio | J3 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 100X120CM, 2FLS COM VIDROS INCOLOR E= 4MM, COMPLETA, INCLUINDO CONTRAMARCO E PINTURA ANODIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 1.2 | 979.39 | 1.266% | [6 empty] | 1.266%
21.1.4 | 94569 ADAPT (27) | Próprio | J4 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 80X60CM, 1FL COM VIDROS INCOLOR E= 4MM, COMPLETA, INCLUINDO CONTRAMARCO E PINTURA ANODIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 6.24 | 5092.83 | 6.585% | [6 empty] | 6.585%
21.1.5 | 94569 ADAPT (23) | Próprio | J5 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 80X120CM, 2FLS COM VIDROS INCOLOR E= 4MM, COMPLETA, INCLUINDO CONTRAMARCO E PINTURA ANODIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 0.96 | 801.73 | 1.037% | [6 empty] | 1.037%
21.1.6 | 94569 ADAPT (26) | Próprio | J6 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 60X200CM, 2FLS COM VIDROS INCOLOR E= 4MM, COMPLETA, INCLUINDO CONTRAMARCO E PINTURA ANODIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 1.2 | 979.39 | 1.266% | [6 empty] | 1.266%
21.1.7 | 94569 ADAPT (20) | Próprio | J7 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS MINI-BOREAL, E= 4MM , COMPLETA, INCLUINDO GRADE DE SEGURANÇA EM AÇO SAE 1045, CONTRAMARCO E PINTURA . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 2676.84 | 3.461% | [7 empty] | 3.461%
21.1.8 | 100674 ADAPT (4) | Próprio | J8 - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, 80X100CM COM VIDRO, INCLUSO CONTRAMARCO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 0.8 | 576.9 | 0.746% | [7 empty] | 0.746%
21.1.9 | 100674 ADAPT (6) | Próprio | J9 - JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, 40X50CM COM VIDRO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, INCLUSO CONTRAMARCO E PINTURA EPÓXI BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 0.8 | 759.86 | 0.9825% | [7 empty] | 0.9825%
21.2 |  |  | PORTAS |  |  | 34001.63
21.2.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  | 17790.98
21.2.1.1 | 100683 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 7358.52 | 9.515% | [6 empty] | 9.515%
21.2.1.2 | 100687 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 2281.06 | 2.95% | [6 empty] | 2.95%
21.2.1.3 | 90849 ADAPT (2) | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM - 2 FOLHAS, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 4723.6 | 6.108% | [6 empty] | 6.108%
21.2.1.4 | 100683 ADAPT (8) | Próprio | KIT DE PORTA (P3) DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E GRADE DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3427.8 | 4.432% | [6 empty] | 4.432%
21.2.2 |  |  | PORTAS DE VIDRO |  |  | 8408.68
21.2.2.1 | 102185 ADAPT (8) | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 140X210 CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA DD 8MM, INCLUSO CONJ. DE FERRAGENS, MOLA HIDRAULICA E PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 3495.8 | 4.52% | [7 empty] | 4.52%
21.2.2.2 | SBC 190466 - ADAPT (10) | Próprio | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8 MM, ACABAMENTO JATEADO (MINI BOREAL), DIMENSOES 0,70 x 1,80 m, PARA BOX DE CHUVEIRO, INCLUSIVE FERRAGENS E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 4912.88 | 6.353% | [7 empty] | 6.353%
21.2.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  | 5690.02
21.2.3.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 4.5 | 5690.02 | 7.358% | [7 empty] | 7.358%
21.2.4 |  |  | PORTAS DO ABRIGO DE GÁS |  |  | 1212.75
21.2.4.1 | SIURB 080306 ADAPT (1) | Próprio | PP.36 - PORTA EM FERRO PERFILADO COM TELA PARA ABRIGO DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 2.52 | 1212.75 | 1.568% | [7 empty] | 1.568%
21.2.5 |  |  | ALÇAPÃO |  |  | 899.2
21.2.5.1 | 100683 ADAPT (9) | Próprio | ALÇAPÃO - TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 0.64 | 899.2 | 1.163% | [6 empty] | 1.163%
21.3 |  |  | REQUADRO E PEITORIL |  |  | 1247.19
21.3.1 | 98689 ADAPT (02) | Próprio | PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9.4 | 1247.19 | 1.613% | [6 empty] | 1.613%
21.4 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  | 1817.96
21.4.1 | 102188 ADAPT (1) | Próprio | MOLA HIDRAULICA AÉREA PARA PORTA. | UN | 2 | 571.48 | 0.739% | [8 empty] | 0.739%
21.4.2 | C2031 SEINFRA ADAPT | Próprio | PRENDEDOR METÁLICO PARA PORTA | UN | 2 | 86.44 | 0.1118% | [8 empty] | 0.1118%
21.4.3 | 73916/002 ADAPT (3) | Próprio | PLACA IDENTIFICAÇÃO ACRÍLICO 25X8CM BORDA POLIDA | UN | 10 | 918.6 | 1.188% | [8 empty] | 1.188%
21.4.4 | 95547 ADAPT (9) | Próprio | CLAVICULÁRIO PARA 24 CHAVES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 241.44 | 0.3122% | [8 empty] | 0.3122%
22 |  |  | REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS |  |  | 130192.12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62.68% | 14.77% | 22.55% | 0% | 100%
22.1 |  |  | FORROS |  |  | 29352.88
22.1.1 | 96114 ADAPT (5) | Próprio | FORRO EM DRYWALL, COM PERFIL TABICA PARA ASPECTO DE FORRO FLUTUANTE, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 246.37 | 17925.88 | 13.77% | [7 empty] | 13.77%
22.1.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 246.37 | 6393.3 | 4.911% | [7 empty] | 4.911%
22.1.3 | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 56.23 | 5033.7 | 3.866% | [7 empty] | 3.866%
22.2 |  |  | PAREDE INTERNA |  |  | 74519.74
22.2.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 750.57 | 3760.35 | 2.888% | [5 empty] | 2.888%
22.2.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 448.72 | 17751.36 | 13.63% | [5 empty] | 13.63%
22.2.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 448.72 | 9903.25 | 7.607% | [6 empty] | 7.607%
22.2.4 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 303 | 11517.03 | 8.846% | [5 empty] | 8.846%
22.2.5 | 87273 ADAPT (1) | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 303 | 31587.75 | 24.26% | [5 empty] | 24.26%
22.3 |  |  | PAREDE EXTERNA |  |  | 18296.64
22.3.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 238.07 | 1918.84 | 1.474% | [5 empty] | 1.474%
22.3.2 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 238.07 | 9418.04 | 7.234% | [5 empty] | 7.234%
22.3.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 238.07 | 5254.2 | 4.036% | [6 empty] | 4.036%
22.3.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 77.28 | 1705.56 | 1.31% | [6 empty] | 1.31%
22.4 |  |  | LAJE BEIRAL |  |  | 8022.86
22.4.1 | 87886 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 91.2 | 1606.03 | 1.234% | [5 empty] | 1.234%
22.4.2 | 90409 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 91.2 | 4050.19 | 3.111% | [5 empty] | 3.111%
22.4.3 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 91.2 | 2366.64 | 1.818% | [6 empty] | 1.818%
23 |  |  | PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS |  |  | 93331.45 |  | 0% | 0% | 0% | 17.45% | 0% | 16.73% | 5.917% | 59.9% | 0% | 100%
23.1 |  |  | CONTRAPISO (TÉRREO) |  |  | 31900.54
23.1.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 16.6 | 3025.18 | 3.241% |  |  |  | 3.241%
23.1.2 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 332 | 747 | 0.8004% |  |  |  | 0.8004%
23.1.3 | SBC 040122 ADAPT (1) | Próprio | TELA ELETROSOLDADA NERVURADA Q-61 15x15 4,2mm (0,97kg/m) | m² | 332 | 3436.2 | 3.682% |  |  |  | 3.682%
23.1.4 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 16.6 | 9078.2 | 9.727% |  |  |  | 9.727%
23.1.5 | 94438 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 332 | 15613.96 | 16.73% | [5 empty] | 16.73%
23.2 |  |  | PISO INTERNO |  |  | 55908.04
23.2.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 199.72 | 29284.94 | 31.38% | [7 empty] | 31.38%
23.2.2 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 61.34 | 9761.64 | 10.46% | [7 empty] | 10.46%
23.2.3 | C4115 - CRO5 | Próprio | PISO ELEVADO EM PLACAS 60X60CM FEITO EM TERMOPLÁSTICO RECICLADO, COM PEDESTAIS COM 7CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | 39.71 | 5850.87 | 6.269% | [7 empty] | 6.269%
23.2.4 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 41.97 | 8303.34 | 8.897% | [7 empty] | 8.897%
23.2.5 | 88650 ADAPT (15) | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO DE 5CM DE ALTURA COM PORCELANATO, ELIANE, LINHA MUNARI CIMENTO AC OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 102.28 | 916.42 | 0.9819% | [7 empty] | 0.9819%
23.2.6 | 98688 | SINAPI | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 27.45 | 1790.83 | 1.919% | [7 empty] | 1.919%
23.3 |  |  | SOLEIRAS |  |  | 5522.87
23.3.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 0.9 | 113.35 | 0.1214% | [6 empty] | 0.1214%
23.3.2 | 98689 ADAPT (16) | Próprio | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM | M | 1.08 | 106.98 | 0.1146% | [6 empty] | 0.1146%
23.3.3 | SETOP - PEI-GRA-005 -ADAPT | Próprio | - PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 6.63 | 5302.54 | 5.681% | [6 empty] | 5.681%
24 |  |  | PINTURAS |  |  | 23334.8 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.06% | 76.94% | 0% | 100%
24.1 |  |  | PAREDES E ESTRUTURAS EXTERNAS |  |  | 5666.83
24.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 315.35 | 1393.84 | 5.973% | [6 empty] | 5.973%
24.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 315.35 | 4272.99 | 18.31% | [7 empty] | 18.31%
24.2 |  |  | PAREDES INTERNAS |  |  | 8511.66
24.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 473.66 | 2093.57 | 8.972% | [6 empty] | 8.972%
24.2.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 473.66 | 6418.09 | 27.5% | [7 empty] | 27.5%
24.3 |  |  | LAJE DA MARQUISE/BEIRAL |  |  | 2010.04
24.3.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 91.2 | 511.63 | 2.193% | [6 empty] | 2.193%
24.3.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 91.2 | 1498.41 | 6.421% | [7 empty] | 6.421%
24.4 |  |  | FORRO DE GESSO |  |  | 5429.98
24.4.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 246.37 | 1382.13 | 5.923% | [6 empty] | 5.923%
24.4.2 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 246.37 | 4047.85 | 17.35% | [7 empty] | 17.35%
24.5 |  |  | PINTURAS PARA PORTAS |  |  | 1716.29
24.5.1 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 40.32 | 964.45 | 4.133% | [7 empty] | 4.133%
24.5.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 37.8 | 751.84 | 3.222% | [7 empty] | 3.222%
25 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  | 0 | [10 empty] | 0%
26 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 16781.52 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
26.1 |  |  | PASSEIO DE CONCRETO |  |  | 16781.52
26.1.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 9.01 | 1641.98 | 9.784% | [8 empty] | 9.784%
26.1.2 | 93590 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 180.19 | 178.38 | 1.063% | [8 empty] | 1.063%
26.1.3 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 180.19 | 405.42 | 2.416% | [8 empty] | 2.416%
26.1.4 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 180.19 | 14053.01 | 83.74% | [8 empty] | 83.74%
26.1.5 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 180.19 | 502.73 | 2.996% | [8 empty] | 2.996%
27 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  | 10632.86 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
27.1 |  |  | PAISAGISMO |  |  | 10632.86
27.1.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 746.69 | 10632.86 | 100% | [8 empty] | 100%

## Capa
MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS 5
(Comissão General Plínio Tourinho)
ANEXO VI – CRONOGRAMA
(PROCESSO ADMINISTRATIVO: TR 23057)
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO C3 E ALOJAMENTOS
15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA – GUAÍRA/PR
LISTA DE DOCUMENTOS:
1 – ANÁLISE DE PRAZO DE OBRA
2 – CURVA "S"
3 – CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
2026-04-01
Autor:
GABRIELA QUADROS KRAMER – 2° Tenente
Adjunta da Seção de Projetos da CRO 5
Engenheira Civil
CREA RS 230788

## Prazo de Obra
ANÁLISE DE PRAZO DE OBRA
| Descrição | Quantidade | Unidade
| Área Equivalente | 332 | m²
| Produtividade | 14950.621 | h
| Número de Horas Trabalhadas por Semana | 44 | h
| Número de semana por mês | 4.3 | semanas
| Numero médio de operários na obra | 9 | unid
| Prazo Estimado da Obra | 8.78 | meses
Observações:
(1) Parâmetros adotado para cálculo de prazo de obra (Fórmula de Heineck)
(2) Para calculo médio de operários na obra, foi adotado a Memória de Calculo de Administração local
(3) Em atendimento as orientações na NT 28-S3/DOM

## Resumo
CURVA "S"
| 0 | 0
| 30 | 72697.7555
| 60 | 255742.4397
| 90 | 405186.7252
| 120 | 681798.8993
| 150 | 834850.2743
| 180 | 1175500.8023
| 210 | 1335013.1786
| 240 | 1669163.3684
| 270 | 1850519.4472
| 300 | 1850519.4472
| 330 | 1850519.4472
| 360 | 1850519.4472

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO
CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO C3
| OM | LOCAL |  | ÁREA (M2)
| 15 Cia Inf Mtz | GUAÍRA - PR |  | 332
| BANCO DE DADOS |  |  | SINAPI
| SINAPI - 02/2026 - Paraná ¦ ORSE - 01/2026 - Sergipe ¦ SEINFRA - 028 - Ceará ¦ SETOP - 01/2026 - Minas Gerais ¦ IOPES - 12/2025 - Espírito Santo ¦ SIURB - 07/2025 - São Paulo ¦ SUDECAP - 10/2025 - Minas Gerais ¦ CPOS - 01/2026 - São Paulo ¦ FDE - 01/2026 - São Paulo ¦ AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul ¦ AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás ¦ COMPESA - 07/2024 - Pernambuco ¦ SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro. |  |  | 2026-02-01
| DATA DO ORÇAMENTO | NR | BDI | BDI DIF
| 2026-04-01 | 202305000075 | 21.37% | N/A
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PESO | CUSTOS | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS |  | 330 DIAS |  | 360 DIAS
[5 empty] | % [1] | R$ [1] | % [2] | R$ [2] | % [3] | R$ [3] | % [4] | R$ [4] | % [5] | R$ [5] | % [6] | R$ [6] | % [7] | R$ [7] | % [8] | R$ [8] | % [9] | R$ [9] | % [10] | R$ [10] | % [11] | R$ [11] | % [12] | R$ [12] | SOMA % | SOMA R$ | TESTE
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS |  | 0.3307% | 6120.06 | 59.65% | 3650.8245 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 40.35% | 2469.2355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6120.06 | 100%
2 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  | 9.693% | 179379 | 3.929% | 7046.9136 | 9.892% | 17743.3273 | 8.076% | 14486.2927 | 14.95% | 26813.2361 | 8.271% | 14835.9438 | 18.41% | 33020.7558 | 8.62% | 15462.2371 | 18.06% | 32390.6494 | 9.8% | 17579.6443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 179379 | 100%
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0.6835% | 12648.26 | 0% | 0 | 16.32% | 2064.5428 | 16.32% | 2064.5428 | 16.32% | 2064.5428 | 16.32% | 2064.5428 | 3.349% | 423.5684 | 3.349% | 423.5684 | 3.349% | 423.5684 | 24.66% | 3119.3835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 12648.26 | 100%
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
5 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 0.06649% | 1230.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 50% | 615.2 | 50% | 615.2 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1230.4 | 100%
6 | SERVIÇOS TÉCNICOS |  | 0.3061% | 5663.9 | 0% | 0 | 100% | 5663.9 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5663.9 | 100%
7 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 3.379% | 62535.69 | 78.67% | 49199.8935 | 15.47% | 9674.2051 | 0.8365% | 523.0845 | 0.8365% | 523.0845 | 0.8365% | 523.0845 | 0.8365% | 523.0845 | 0.8365% | 523.0845 | 0.8365% | 523.0845 | 0.8365% | 523.0845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 62535.69 | 100%
8 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 0.05695% | 1053.96 | 0% | 0 | 100% | 1053.96 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 1053.96 | 100%
9 | DRENAGEM / OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITAS E CAIXAS |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
10 | ESCORAMENTO EM VALAS |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
11 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
12 | LIGAÇÕES PREDIAIS ÁGUA / ESGOTO / ENERGIA / TELEFONE |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
13 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | 20.29% | 375435.47 | 0% | 0 | 30.53% | 114615.4921 | 24.19% | 90800.7309 | 45.13% | 169434.0906 | 0.1559% | 585.1564 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 375435.47 | 100%
14 | INSTALAÇÕES DE PRODUÇÃO (MONTAGENS EM GERAL |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 6.063% | 112197.43 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.487% | 5033.996 | 9.332% | 10470.2122 | 0% | 0 | 39.51% | 44331.3051 | 0% | 0 | 16.89% | 18946.965 | 29.78% | 33414.9516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 112197.43 | 100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | 5.059% | 93626.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 12.29% | 11503.8238 | 7.228% | 6767.0161 | 0% | 0 | 65.5% | 61327.0681 | 14.98% | 14028.792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 93626.7 | 100%
17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | 2.128% | 39385.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.039% | 1984.7727 | 0.3813% | 150.1645 | 13.08% | 5149.9322 | 54.21% | 21352.0143 | 27.29% | 10748.9863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 39385.87 | 100%
18 | PAREDES / PAINÉIS |  | 7.108% | 131533.37 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 71.93% | 94605.811 | 1.086% | 1428.1336 | 0% | 0 | 0% | 0 | 26.99% | 35499.4253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 131533.37 | 100%
19 | COBERTURA |  | 4.811% | 89029.33 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 89029.33 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 89029.33 | 100%
20 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | 0.88% | 16284.21 | 0% | 0 | 0% | 0 | 62.78% | 10222.5103 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 37.22% | 6061.6997 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16284.21 | 100%
21 | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS |  | 5.224% | 96666.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 72.66% | 70238.4093 | 24.99% | 24155.3055 | 2.351% | 2272.3553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 96666.07 | 100%
22 | REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS |  | 7.514% | 139051.52 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 62.68% | 87163.0137 | 14.77% | 20538.202 | 22.55% | 31350.3043 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 139051.52 | 100%
23 | PISOS / SOLEIRAS / RODAPÉS |  | 5.761% | 106606.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 17.45% | 18603.0269 | 0% | 0 | 16.73% | 17834.7399 | 5.917% | 6308.39 | 59.9% | 63859.8632 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 106606.02 | 100%
24 | PINTURAS |  | 1.431% | 26477.09 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 23.06% | 6105.8043 | 76.94% | 20371.2857 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 26477.09 | 100%
25 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PAVIMENTAÇÃO) |  | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
26 | PAVIMENTAÇÃO |  | 0.9933% | 18381.27 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 18381.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 18381.27 | 100%
27 | URBANIZAÇÃO |  | 0.6153% | 11387.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 11387.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 11387.02 | 100%
|  | CUSTOS DIRETOS |  | 1524692.64 |  | 59897.6316 |  | 150815.4274 |  | 123131.1572 |  | 227908.1932 |  | 126103.135 |  | 280671.1115 |  | 131426.5274 |  | 275315.3084 |  | 149424.1483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1524692.64
|  | BDI | 21.37% | 325826.8072 |  | 12800.1239 |  | 32229.2568 |  | 26313.1283 |  | 48703.9809 |  | 26948.24 |  | 59979.4165 |  | 28085.8489 |  | 58834.8814 |  | 31931.9405 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | BDI DIFERENCIADO | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | VALOR TOTAL DA ETAPA |  |  | 3.929% | 72697.7555 | 9.892% | 183044.6842 | 8.076% | 149444.2855 | 14.95% | 276612.1741 | 8.271% | 153051.375 | 18.41% | 340650.528 | 8.62% | 159512.3763 | 18.06% | 334150.1897 | 9.8% | 181356.0888 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL ACUMULADO |  | 1850519.4472 | 3.929% | 72697.7555 | 13.82% | 255742.4397 | 21.9% | 405186.7252 | 36.84% | 681798.8993 | 45.11% | 834850.2743 | 63.52% | 1175500.8023 | 72.14% | 1335013.1786 | 90.2% | 1669163.3684 | 100% | 1850519.4472 | 100% | 1850519.4472 | 100% | 1850519.4472 | 100% | 1850519.4472