## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE SALA COFRE - DRF-PVO | SINAPI - 10/2024 - Rondônia | 22,88% | Não Desonerado: Horista: 110,56% Mensalista: 66,01%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS
1 | LICENÇAS E TAXAS | 100,00% 322,62 | 100,00% 322,62
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 766,30 | 100,00% 766,30
3 | DEMOLIÇÃO | 100,00% 2.478,88 | 100,00% 2.478,88
4 | ALVENARIA | 100,00% 169,26 | 100,00% 169,26
5 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 110,76 | 100,00% 110,76
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 11.046,91 | 100,00% 11.046,91
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 8.381,56 | 100,00% 8.381,56
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 78,64 | 100,00% 78,64
Porcentagem |  |  | 100,0%
Custo |  |  | 23.354,93
Porcentagem Acumulado |  |  | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 23.354,93
_______________________________________________________________