## Cronograma Físico-Financeiro
ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM NOVO ELEVADOR DO EDIFÍCIO SEDE DA ALFÂNDEGA DE FORTALEZA,COMPREENDENDO A DESMONTAGEM DO ELEVADOR EXISTENTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
VALOR DA CONTRATAÇÃO
Atividade |  | Valor da Etapa |  | Mês
|  | % | Valor R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
01 | Entrega dos projetos executivos | 5% | 19950.445
02 | Fabricação dos equipamentos | 0% | 0
03 | Entrega dos equipamentos na obra | 30% | 119702.67
04 | Mobilização | 5% | 19950.45
05 | Desmontagem do Elevador existente | 10% | 39900.89
06 | Instalação e Comissionamento do novo Elevador | 30% | 119702.67
07 | Desmobilização | 5% | 19950.45
08 | Assistência Técinica (MP e MC)* | 4.21% | 16811.88
09 | Recebimento Definitivo | 10.79% | 43039.44
VALOR GLOBAL |  | 100% | 399008.895
* MP - Manutenção Preventiva
* MC - Manutenção Corretiva