## Planilha1
ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ORÇAMENTO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA E BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE CIGARROS NO PCVA DA ALF/FOZ
Item | Serviços | Índice | 30 Dias | % no Período | 60 Dias | % no Período | 90 Dias | % no Período | 120 Dias | % no Período | 150 Dias | % no Período | 180 Dias | % no Período | 210 Dias | % no Período | 240 Dias | % no Período | 270 Dias | % no Período | Valor da Planilha c/ BDI | % parcial acumulada
|  |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor
1 | CANTEIRO DE OBRA E EQUIPAMENTOS | 1.31% | 0 | 10% | 0 | 50% | 0 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0.013072
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.48% | 0 | 0.39% | 0 | 0.98% | 0 | 4.57% | 0 | 6.42% | 0 | 12.88% | 0 | 13.12% | 0 | 9.73% | 0 | 8.09% | 0 | 11.62% | 0 | 67.8% | 0.064763
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.182% | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 30% | 0 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0.01181
4 | GUARITAS DE VIGILÂNCIA E CONTROLE | 22.42% | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 25% | 0 | 30% | 0 | 15% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0.22421
5 | BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE CIGARROS | 30.19% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 80% | 0.30195
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15.95% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 45% | 0.15946
7 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - ALARME PERIMETRAL | 3.77% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 | 100% | 0.037688
8 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - CFTV E REDES | 2.66% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0.026559
9 | INSTALAÇÓES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.27% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.0027215
10 | REVITALIZAÇÃO DO BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE BEBIDAS | 4.61% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.046059
11 | DEPÓSITO DE CIGARROS | 7.31% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 20% | 0 | 35% | 0.073057
12 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 3.877% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0.03865
Valor da Parcela com Base no Preço Máximo |  | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Valor da Parcela Acumulado |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ORÇAMENTO DAS GUARITAS DE VIGILÂNCIA E BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE CIGARROS NO PCVA DA ALF/FOZ
Item | Serviços | Índice | 300 Dias | % no Período | 330 Dias | % no Período | 360 Dias | % no Período | 390 Dias | % no Período | 420 Dias | % no Período | 450 Dias | % no Período | 480 Dias | % no Período | 510 Dias | % no Período | 525 Dias | % no Período | Valor da Planilha c/ BDI | % total acumulada
|  |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor |  | Valor
1 | CANTEIRO DE OBRA E EQUIPAMENTOS | 1.31% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0.013072
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.48% | 0 | 13.38% | 0 | 6.46% | 0 | 3.55% | 0 | 1.12% | 0 | 1.99% | 0 | 2.01% | 0 | 1.61% | 0 | 1.37% | 0 | 0.71% | 0 | 100% | 0.064763
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.182% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0.01181
4 | GUARITAS DE VIGILÂNCIA E CONTROLE | 22.42% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0.22421
5 | BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE CIGARROS | 30.19% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0.30195
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 15.95% | 0 | 25% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0.15946
7 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - ALARME PERIMETRAL | 3.77% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0.037688
8 | SISTEMA DE MONITORAMENTO - CFTV E REDES | 2.66% | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 15% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0.026559
9 | INSTALAÇÓES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.27% | 0 | 15% | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 100% | 0.0027215
10 | REVITALIZAÇÃO DO BARRACÃO DE DESTRUIÇÃO DE BEBIDAS | 4.61% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 25% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 100% | 0.046059
11 | DEPÓSITO DE CIGARROS | 7.31% | 0 | 25% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0.073057
12 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 3.877% | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 5% | 0 | 100% | 0.03865
Valor da Parcela com Base no Preço Máximo |  | 100% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
Valor da Parcela Acumulado |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| INSTRUÇÕES: 1) O licitante deverá preencher somente o valor da célula W43 com o VALOR TOTAL; 2) Os valores das etapas e subetapas deverão obedecer os percentuais pré-determinados pela Administração e serão preenchidos automaticamente ao ser inserdo o valor referente ao passo anterior | [17 empty] | VALOR TOTAL