## 1 - ATIVIDADES ENG CIVIL PLENO
ASSESSORIA TÉCNICA À REFORMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU
CRONOGRAMA FISICO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA
DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES: ENGENHEIRO CIVIL PLENO
Nº DA ETAPA DA OBRA | ETAPAS DA OBRA | COR ETAPAS DA OBRA | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20
|  |  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS |  |  | 180 DIAS |  |  | 210 DIAS |  |  | 240 DIAS |  |  | 270 DIAS |  |  | 300 DIAS |  |  | 330 DIAS |  |  | 360 DIAS |  |  | 390 DIAS |  |  | 420 DIAS |  |  | 450 DIAS |  |  | 480 DIAS |  |  | 510 DIAS |  |  | 540 DIAS |  |  | 570 DIAS |  |  | 600 DIAS- ENTREGA DEFINITIVA
|  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES
|  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A (*) | B (*) | C (*) | A (*) | B (*) | C (*)
PROJETOS EXECUTIVOS
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 3.2; ATIVIDADES C: 5.4
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS |  | ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES C: 4.4; ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES C: 4.4; ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES C: 4.4; ATIVIDADES A: 2; ATIVIDADES B: 0.2; ATIVIDADES C: 1
3 | RECUPERAÇÃO E REFORÇO |  | ATIVIDADES A: 10; ATIVIDADES B: 1; ATIVIDADES C: 1.7; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 2; ATIVIDADES B: 0.2; ATIVIDADES C: 1.1
4 | NOVAS ESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES |  | ATIVIDADES A: 10; ATIVIDADES B: 1; ATIVIDADES C: 1.7; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 10; ATIVIDADES B: 1; ATIVIDADES C: 1.1
5 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  | ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 10; ATIVIDADES B: 1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.625; ATIVIDADES C: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES C: 1.2; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 7; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES C: 1.1; ATIVIDADES A: 7; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES C: 1.1
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 7; ATIVIDADES B: 0.625; ATIVIDADES C: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES C: 1.4; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES C: 1.1; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES C: 1.1
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRÔNICAS |  | ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.7; ATIVIDADES C: 1.2; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.725; ATIVIDADES C: 1.9; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.725; ATIVIDADES C: 1; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES C: 1.1; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES C: 1.1
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  | ATIVIDADES A: 10; ATIVIDADES B: 0.95; ATIVIDADES C: 2.2
9 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO |  | ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES C: 1; ATIVIDADES A: 10; ATIVIDADES B: 0.75; ATIVIDADES C: 1.5; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES C: 1
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  | ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.25; ATIVIDADES C: 0.5; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES C: 0.5; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.25; ATIVIDADES C: 0.5
11 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | ATIVIDADES A: 2; ATIVIDADES B: 0.25; ATIVIDADES C: 0.5; ATIVIDADES A: 2; ATIVIDADES B: 0.25; ATIVIDADES C: 0.5; ATIVIDADES A: 2; ATIVIDADES B: 0.25; ATIVIDADES C: 0.5
12 | LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS |  | ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.575; ATIVIDADES C: 1.1; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.575; ATIVIDADES C: 1.1
TOTAL DE SERVIÇOS | [5 empty] | 13.2 | 3.2 | 5.4 | 13.2 | 2.2 | 4.4 | 13.2 | 2.2 | 4.4 | 13.2 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.225 | 4.4 | 22 | 2.225 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.225 | 4.4 | 22 | 2.225 | 4.4
_______________________________________________________________ Mercia Bezerra de Freitas Engenheira Civil Gênnesis Engenharia - Contrato SRRF04 23/2021 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 4ª Região Fiscal (81) 3797-5366 / (81) 9.9450-7777 ¦ mercia.freitas@rfb.gov.br
LEGENDA ATIVIDADES
A | VISITAS TÉCNICAS À OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO) |  | ATIVIDADES C: x; ATIVIDADES A: QUANTIDE DE PRODUTO (UNIDADE)
B | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (QUINZENAL) ,EM UNIDADE DE SERVIÇO. (EM UNIDADE DE SERVIÇO)
C | REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO)

## 2 - ATIVIDADES TEC EDIFICAÇÕES
ASSESSORIA TÉCNICA À REFORMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU
CRONOGRAMA FISICO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA
DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES:TECNICO EM EDIFICAÇÕES
Nº DA ETAPA DA OBRA | ETAPAS DA OBRA | COR ETAPAS DA OBRA | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20
|  |  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS |  |  | 180 DIAS |  |  | 210 DIAS |  |  | 240 DIAS |  |  | 270 DIAS |  |  | 300 DIAS |  |  | 330 DIAS |  |  | 360 DIAS |  |  | 390 DIAS |  |  | 420 DIAS |  |  | 450 DIAS |  |  | 480 DIAS |  |  | 510 DIAS |  |  | 540 DIAS |  |  | 570 DIAS |  |  | 600 DIAS- ENTREGA DEFINITIVA
|  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES
|  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A (*) | B (*) | C (*) | A (*) | B (*) | C (*)
PROJETOS EXECUTIVOS | bar: ATIVIDADES A to ATIVIDADES C
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS | bar: ATIVIDADES A to ATIVIDADES C
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS |  | ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 6.6667; ATIVIDADES B: 1.0667
3 | RECUPERAÇÃO E REFORÇO |  | ATIVIDADES A: 18.6667; ATIVIDADES B: 1.6667; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 6.6667; ATIVIDADES B: 1.0667
4 | NOVAS ESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES |  | ATIVIDADES A: 18.6667; ATIVIDADES B: 1.6667; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 18.6667; ATIVIDADES B: 1.6667
5 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  | ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 18.6667; ATIVIDADES B: 1.6667; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.53333; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.35; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.5
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 0.83333; ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.7; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.5
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRÔNICAS |  | ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 0.83333; ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 0.36667; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.83333; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.5
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  | ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.83333
9 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO |  | ATIVIDADES A: 4.3333; ATIVIDADES B: 0.33333; ATIVIDADES A: 9.3333; ATIVIDADES B: 0.36667; ATIVIDADES A: 7.6667; ATIVIDADES B: 0.33333
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  | ATIVIDADES A: 3.3333; ATIVIDADES B: 0.16667; ATIVIDADES A: 9.3333; ATIVIDADES B: 0.73333; ATIVIDADES A: 7.6667; ATIVIDADES B: 0.16667
11 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | ATIVIDADES A: 3.3333; ATIVIDADES B: 0.16667; ATIVIDADES A: 3.3333; ATIVIDADES B: 0.73333; ATIVIDADES A: 6.6667; ATIVIDADES B: 0.16667
12 | LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS |  | ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.7; ATIVIDADES C: 0; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.7
TOTAL DE SERVIÇOS |  |  | ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 4.4; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 4.4; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 4.4; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 4.4; ATIVIDADES A: 57.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 1.85; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2 | 723.45
_______________________________________________________________ Mercia Bezerra de Freitas Engenheira Civil Gênnesis Engenharia - Contrato SRRF04 23/2021 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 4ª Região Fiscal (81) 3797-5366 / (81) 9.9450-7777 ¦ mercia.freitas@rfb.gov.br
LEGENDA ATIVIDADES
A | VISITAS TÉCNICAS À OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO) |  | ATIVIDADES C: x; ATIVIDADES A: QUANTIDE DE PRODUTO (UNIDADE)
B | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (QUINZENAL) ,EM UNIDADE DE SERVIÇO. (EM UNIDADE DE SERVIÇO)
C | REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO)

## 3 - ATIVIDADES ELETROTECNICO
ASSESSORIA TÉCNICA À REFORMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU
CRONOGRAMA FISICO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA
DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES:ELETROTECNICO
Nº DA ETAPA DA OBRA | ETAPAS DA OBRA | COR ETAPAS DA OBRA | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20
|  |  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS |  |  | 180 DIAS |  |  | 210 DIAS |  |  | 240 DIAS |  |  | 270 DIAS |  |  | 300 DIAS |  |  | 330 DIAS |  |  | 360 DIAS |  |  | 390 DIAS |  |  | 420 DIAS |  |  | 450 DIAS |  |  | 480 DIAS |  |  | 510 DIAS- ENTREGA PROVISSORIA |  |  | 540 DIAS |  |  | 570 DIAS |  |  | 600 DIAS- ENTREGA DEFINITIVA
|  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES
|  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A (*) | B (*) | C (*) | A (*) | B (*) | C (*)
PROJETOS EXECUTIVOS | bar: ATIVIDADES A to ATIVIDADES C
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS | bar: ATIVIDADES A to ATIVIDADES C
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
3 | RECUPERAÇÃO E REFORÇO
4 | NOVAS ESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES
5 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRÔNICAS |  | ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  | ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 1.1
9 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO |  | ATIVIDADES B: ,; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.55
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
11 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.55
12 | LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS
TOTAL DE SERVIÇOS |  |  | ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 57.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 57.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2 | 334.4
_______________________________________________________________ Mercia Bezerra de Freitas Engenheira Civil Gênnesis Engenharia - Contrato SRRF04 23/2021 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 4ª Região Fiscal (81) 3797-5366 / (81) 9.9450-7777 ¦ mercia.freitas@rfb.gov.br
LEGENDA ATIVIDADES
A | VISITAS TÉCNICAS À OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO) |  | ATIVIDADES C: x; ATIVIDADES A: QUANTIDE DE PRODUTO (UNIDADE)
B | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (QUINZENAL) ,EM UNIDADE DE SERVIÇO. (EM UNIDADE DE SERVIÇO)
C | REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO)

## 4- Orçamento de Referencia
ASSESSORIA TÉCNICA À REFORMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU
ORÇAMENTO DE REFERENCIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Qtd | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL E REUNIÃO DE ACOMPNHAMENTO. (ENG. CIVIL PLENO) |  | 1 |  |  | 0 | 0%
1.1 | RF04-VT_ENG_C-001 | Próprio | VISITA TÉCNICA A OBRA-ENGENHEIRO CIVIL PLENO | UNIDADES | 338 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | RF04-VT_ENG_C-002 | Próprio | RELATORIO POR QUIZENA -ENGENHEIRO CIVIL PLENO | UNIDADES | 35 | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3 | RF04-VT_ENG_C-003 | Próprio | REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA-ENGENHEIRO CIVIL PLENO | UNIDADES | 69 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (TECNICO EDIFICAÇÕES) |  | 1 |  |  | 0 | 0%
2.1 | RF04-VT_TEDIF_C-004 | Próprio | VISITATÉCNICA -TECNICO EM EDIFICAÇÕES | UNIDADES | 676 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 | RF04-VT_TEDIF_C-005 | Próprio | RELATORIO TECNICO -TECNICO EM EDIFICAÇÕES | UNIDADES | 34 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (ELETRÓTECNICO) |  | 1 |  |  | 0 | 0%
3.1 | RF04-VT_ELETR_C-006 | Próprio | VISITA TÉCNICA - ELETROTECNICO | UNIDADES | 316 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 | RF04-VT_ELETR_C-007 | Próprio | RELATORIO TÉCNICO - ELETROTECNICO | UNIDADES | 16 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  |  | ART DE ASSESSORIA A OBRA |  | 1 |  |  | 0 | 0%
4.1 | RF04_ART_041 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total sem BDI
Total do BDI
ADOTADO: | [5 empty] | Total Geral
Banco: SINAPI – 04/2026 - Pernambuco
Encargos Sociais: Desonerado
Horista: 106,31%
Mensalista: 62,04%
BDI : 20,89 %
RESPONSAVEL TÉCNICO

## 5 - Orçamento Analitico
ASSESSORIA TÉCNICA À REFORMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL E REUNIÃO DE ACOMPNHAMENTO. (ENG. CIVIL PLENO) | [5 empty] | 0
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_ENG_C-001 | Próprio | VISITA TÉCNICA A OBRA-ENGENHEIRO CIVIL PLENO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
[6 empty] | Quant. => | 0 | Preço Total => | 0
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_ENG_C-002 | Próprio | RELATORIO POR QUIZENA -ENGENHEIRO CIVIL PLENO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
[6 empty] | Quant. => | 0 | Preço Total => | 0
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_ENG_C-003 | Próprio | REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA-ENGENHEIRO CIVIL PLENO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
[6 empty] | Quant. => | 0 | Preço Total => | 0
2 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (TECNICO EDIFICAÇÕES) | [5 empty] | 0
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_TEDIF_C-004 | Próprio | VISITATÉCNICA -TECNICO EM EDIFICAÇÕES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 100533 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
[6 empty] | Quant. => | 0 | Preço Total => | 0
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_TEDIF_C-005 | Próprio | RELATORIO TECNICO -TECNICO EM EDIFICAÇÕES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 100533 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
[6 empty] | Quant. => | 0 | Preço Total => | 0
3 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (ELETRÓTECNICO) | [5 empty] | 0
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_ELETR_C-006 | Próprio | VISITA TÉCNICA - ELETROTECNICO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
[6 empty] | Quant. => | 0 | Preço Total => | 0
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_ELETR_C-007 | Próprio | RELATORIO TÉCNICO - ELETROTECNICO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 0 | 0
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0
[6 empty] | Quant. => | 0 | Preço Total => | 0
4 |  |  | ART DE ASSESSORIA A OBRA | [5 empty] | 0
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | RF04_ART_041 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Taxas |  | UNIDADE | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 0 | Preço Total => | 0
[5 empty] | Total sem BDI |  | 0
ADOTADO: |  |  |  |  | Total do BDI |  | 0
Banco: SINAPI – 06/2026 - Pernambuco |  |  |  |  | Total Geral |  | 0
Encargos Sociais: Desonerado
Horista: 106,31%
Mensalista: 62,04%
BDI : 20,89 %
RESPONSAVEL TÉCNICO

## 6 - CRONOGRAMA FISxFIN
ASSESSORIA TÉCNICA À REFORMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  | SOMATORIO
|  |  |  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS |  |  | 180 DIAS |  |  | 210 DIAS |  |  | 240 DIAS |  |  | 270 DIAS |  |  | 300 DIAS |  |  | 330 DIAS |  |  | 360 DIAS |  |  | 390 DIAS |  |  | 420 DIAS |  |  | 450 DIAS |  |  | 480 DIAS |  |  | 510 DIAS |  |  | 540 DIAS
|  |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  |  | ATIVIDADES
Item | Código/BANCO | Descrição |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |  | A * | B * | C *
1 | RF04-ASS-042 | (ENG. CIVIL PLENO) |  |  |  |  | 13 | 3 | 5 | 13 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 442 | 338 | 35 | 69
2 | RF04-ASS-043 | (TECNICO EDIFICAÇÕES) |  |  |  |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 57 | 2 |  | 35 | 2 |  | 35 | 2 |  | 35 | 2 |  | 35 | 2 |  | 35 | 2 |  | 22 | 2 |  | 35 | 2 |  | 35 | 2 |  | 710 | 676 | 34 | 0
3 | RF04-ASS-044 | (ELETRÓTECNICO) | [28 empty] | 44 | 2 |  | 57 | 2 |  | 44 | 2 |  | 57 | 2 |  | 35 | 2 |  | 35 | 2 |  |  |  |  | 22 | 2 |  | 22 | 2 |  | 332 | 316 | 16 | 0
VALOR A PAGAR
Item | CÓDIGO / BANCO | ATIVIDADE | Valor Unit com BDI
1 | RF04-ASS-042 (ENG. CIVIL PLENO) | Visita Tecnica (A*) | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Relatorio (B*) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
|  | Reunião (C*) | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | RF04-ASS-043 (Tecnico Edificações) | Visita Tecnica (A*) | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Relatorio (B*) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3 | RF04-ASS-044 ELETROTECNICO | Visita Tecnica (A*) | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | ATIVIDADES: Relatorio (B*) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4 | RF04_ART_041 | ART | 0 |  |  |  | 0 | [50 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO |  |  | 0
|  | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | [13 empty] | _______________________________________________________________ Mercia Bezerra de Freitas Engenheira Civil Gênnesis Engenharia - Contrato SRRF04 23/2021 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 4ª Região Fiscal (81) 3797-5366 / (81) 9.9450-7777 ¦ mercia.freitas@rfb.gov.br
| A | VISITAS TÉCNICAS À OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO)
| B | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (QUINZENAL) ,EM UNIDADE DE SERVIÇO. (EM UNIDADE DE SERVIÇO)
| C | REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO)
| CÓDIGO / BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
| RF04-ASS-042 | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL E REUNIÃO DE ACOMPNHAMENTO. (ENG. CIVIL PLENO)
| RF04-ASS-043 | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (TECNICO EDIFICAÇÕES)
| RF04-ASS-044 | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (ELETROTECNICO)
| RF04_ART_041 | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA