## 1 - ATIVIDADES ENG CIVIL PLENO
ASSESSORIA TÉCNICA À REFORMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU
CRONOGRAMA FISICO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA
DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES: ENGENHEIRO CIVIL PLENO
Nº DA ETAPA DA OBRA | ETAPAS DA OBRA | COR ETAPAS DA OBRA | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20
|  |  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS |  |  | 180 DIAS |  |  | 210 DIAS |  |  | 240 DIAS |  |  | 270 DIAS |  |  | 300 DIAS |  |  | 330 DIAS |  |  | 360 DIAS |  |  | 390 DIAS |  |  | 420 DIAS |  |  | 450 DIAS |  |  | 480 DIAS |  |  | 510 DIAS |  |  | 540 DIAS |  |  | 570 DIAS |  |  | 600 DIAS- ENTREGA DEFINITIVA
|  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES
|  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A (*) | B (*) | C (*) | A (*) | B (*) | C (*)
PROJETOS EXECUTIVOS
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 3.2; ATIVIDADES C: 5.4
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS |  | ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES C: 4.4; ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES C: 4.4; ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES C: 4.4; ATIVIDADES A: 2; ATIVIDADES B: 0.2; ATIVIDADES C: 1
3 | RECUPERAÇÃO E REFORÇO |  | ATIVIDADES A: 10; ATIVIDADES B: 1; ATIVIDADES C: 1.7; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 2; ATIVIDADES B: 0.2; ATIVIDADES C: 1.1
4 | NOVAS ESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES |  | ATIVIDADES A: 10; ATIVIDADES B: 1; ATIVIDADES C: 1.7; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 10; ATIVIDADES B: 1; ATIVIDADES C: 1.1
5 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  | ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 10; ATIVIDADES B: 1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.625; ATIVIDADES C: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES C: 1.2; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 7; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES C: 1.1; ATIVIDADES A: 7; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES C: 1.1
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 7; ATIVIDADES B: 0.625; ATIVIDADES C: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES C: 1.4; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES C: 1.1; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES C: 1.1
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRÔNICAS |  | ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.7; ATIVIDADES C: 1.2; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.725; ATIVIDADES C: 1.9; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.725; ATIVIDADES C: 1; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES C: 1.1; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES C: 1.1
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  | ATIVIDADES A: 10; ATIVIDADES B: 0.95; ATIVIDADES C: 2.2
9 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO |  | ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES C: 1; ATIVIDADES A: 10; ATIVIDADES B: 0.75; ATIVIDADES C: 1.5; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES C: 1
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  | ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.25; ATIVIDADES C: 0.5; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES C: 0.5; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.25; ATIVIDADES C: 0.5
11 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | ATIVIDADES A: 2; ATIVIDADES B: 0.25; ATIVIDADES C: 0.5; ATIVIDADES A: 2; ATIVIDADES B: 0.25; ATIVIDADES C: 0.5; ATIVIDADES A: 2; ATIVIDADES B: 0.25; ATIVIDADES C: 0.5
12 | LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS |  | ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES C: 2.2; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.575; ATIVIDADES C: 1.1; ATIVIDADES A: 5; ATIVIDADES B: 0.575; ATIVIDADES C: 1.1
TOTAL DE SERVIÇOS | [5 empty] | 13.2 | 3.2 | 5.4 | 13.2 | 2.2 | 4.4 | 13.2 | 2.2 | 4.4 | 13.2 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.225 | 4.4 | 22 | 2.225 | 4.4 | 22 | 2.2 | 4.4 | 22 | 2.225 | 4.4 | 22 | 2.225 | 4.4
_______________________________________________________________ Mercia Bezerra de Freitas Engenheira Civil Gênnesis Engenharia - Contrato SRRF04 23/2021 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 4ª Região Fiscal (81) 3797-5366 / (81) 9.9450-7777 ¦ mercia.freitas@rfb.gov.br
LEGENDA ATIVIDADES
A | VISITAS TÉCNICAS À OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO) |  | ATIVIDADES C: x; ATIVIDADES A: QUANTIDE DE PRODUTO (UNIDADE)
B | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (QUINZENAL) ,EM UNIDADE DE SERVIÇO. (EM UNIDADE DE SERVIÇO)
C | REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO)

## 2 - ATIVIDADES TEC EDIFICAÇÕES
ASSESSORIA TÉCNICA À REFORMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU
CRONOGRAMA FISICO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA
DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES:TECNICO EM EDIFICAÇÕES
Nº DA ETAPA DA OBRA | ETAPAS DA OBRA | COR ETAPAS DA OBRA | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20
|  |  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS |  |  | 180 DIAS |  |  | 210 DIAS |  |  | 240 DIAS |  |  | 270 DIAS |  |  | 300 DIAS |  |  | 330 DIAS |  |  | 360 DIAS |  |  | 390 DIAS |  |  | 420 DIAS |  |  | 450 DIAS |  |  | 480 DIAS |  |  | 510 DIAS |  |  | 540 DIAS |  |  | 570 DIAS |  |  | 600 DIAS- ENTREGA DEFINITIVA
|  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES
|  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A (*) | B (*) | C (*) | A (*) | B (*) | C (*)
PROJETOS EXECUTIVOS | bar: ATIVIDADES A to ATIVIDADES C
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS | bar: ATIVIDADES A to ATIVIDADES C
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS |  | ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 6.6667; ATIVIDADES B: 1.0667
3 | RECUPERAÇÃO E REFORÇO |  | ATIVIDADES A: 18.6667; ATIVIDADES B: 1.6667; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 6.6667; ATIVIDADES B: 1.0667
4 | NOVAS ESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES |  | ATIVIDADES A: 18.6667; ATIVIDADES B: 1.6667; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 18.6667; ATIVIDADES B: 1.6667
5 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  | ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 18.6667; ATIVIDADES B: 1.6667; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.53333; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.35; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.5
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 0.83333; ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.7; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.5
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRÔNICAS |  | ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 0.83333; ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 0.36667; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.83333; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.5; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.5
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  | ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.83333
9 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO |  | ATIVIDADES A: 4.3333; ATIVIDADES B: 0.33333; ATIVIDADES A: 9.3333; ATIVIDADES B: 0.36667; ATIVIDADES A: 7.6667; ATIVIDADES B: 0.33333
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  | ATIVIDADES A: 3.3333; ATIVIDADES B: 0.16667; ATIVIDADES A: 9.3333; ATIVIDADES B: 0.73333; ATIVIDADES A: 7.6667; ATIVIDADES B: 0.16667
11 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | ATIVIDADES A: 3.3333; ATIVIDADES B: 0.16667; ATIVIDADES A: 3.3333; ATIVIDADES B: 0.73333; ATIVIDADES A: 6.6667; ATIVIDADES B: 0.16667
12 | LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS |  | ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.7; ATIVIDADES C: 0; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.7
TOTAL DE SERVIÇOS |  |  | ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 4.4; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 4.4; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 4.4; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 4.4; ATIVIDADES A: 57.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 1.85; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2 | 723.45
_______________________________________________________________ Mercia Bezerra de Freitas Engenheira Civil Gênnesis Engenharia - Contrato SRRF04 23/2021 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 4ª Região Fiscal (81) 3797-5366 / (81) 9.9450-7777 ¦ mercia.freitas@rfb.gov.br
LEGENDA ATIVIDADES
A | VISITAS TÉCNICAS À OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO) |  | ATIVIDADES C: x; ATIVIDADES A: QUANTIDE DE PRODUTO (UNIDADE)
B | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (QUINZENAL) ,EM UNIDADE DE SERVIÇO. (EM UNIDADE DE SERVIÇO)
C | REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO)

## 3 - ATIVIDADES ELETROTECNICO
ASSESSORIA TÉCNICA À REFORMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU
CRONOGRAMA FISICO DE ASSESSORIA A FISCALIZAÇÃO DA OBRA
DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DAS ATIVIDADES:ELETROTECNICO
Nº DA ETAPA DA OBRA | ETAPAS DA OBRA | COR ETAPAS DA OBRA | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20
|  |  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS |  |  | 180 DIAS |  |  | 210 DIAS |  |  | 240 DIAS |  |  | 270 DIAS |  |  | 300 DIAS |  |  | 330 DIAS |  |  | 360 DIAS |  |  | 390 DIAS |  |  | 420 DIAS |  |  | 450 DIAS |  |  | 480 DIAS |  |  | 510 DIAS- ENTREGA PROVISSORIA |  |  | 540 DIAS |  |  | 570 DIAS |  |  | 600 DIAS- ENTREGA DEFINITIVA
|  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES
|  |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A (*) | B (*) | C (*) | A (*) | B (*) | C (*)
PROJETOS EXECUTIVOS | bar: ATIVIDADES A to ATIVIDADES C
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS | bar: ATIVIDADES A to ATIVIDADES C
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
3 | RECUPERAÇÃO E REFORÇO
4 | NOVAS ESTRUTURAS E OBRAS COMPLEMENTARES
5 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRÔNICAS |  | ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1; ATIVIDADES A: 11; ATIVIDADES B: 1.1
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  | ATIVIDADES A: 13.2; ATIVIDADES B: 1.1
9 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO MECÂNICA E EXAUSTÃO |  | ATIVIDADES B: ,; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.55
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
11 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.55; ATIVIDADES A: 6.6; ATIVIDADES B: 0.55
12 | LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS
TOTAL DE SERVIÇOS |  |  | ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 57.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 44; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 57.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 35.2; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2; ATIVIDADES A: 22; ATIVIDADES B: 2.2 | 334.4
_______________________________________________________________ Mercia Bezerra de Freitas Engenheira Civil Gênnesis Engenharia - Contrato SRRF04 23/2021 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 4ª Região Fiscal (81) 3797-5366 / (81) 9.9450-7777 ¦ mercia.freitas@rfb.gov.br
LEGENDA ATIVIDADES
A | VISITAS TÉCNICAS À OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO) |  | ATIVIDADES C: x; ATIVIDADES A: QUANTIDE DE PRODUTO (UNIDADE)
B | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (QUINZENAL) ,EM UNIDADE DE SERVIÇO. (EM UNIDADE DE SERVIÇO)
C | REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO)

## 4- Orçamento de Referencia
ASSESSORIA TÉCNICA À REFORMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU
ORÇAMENTO DE REFERENCIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Qtd | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL E REUNIÃO DE ACOMPNHAMENTO. (ENG. CIVIL PLENO) |  | 1 |  | 159117.66 | 159117.66 | 57.74%
1.1 | RF04-VT_ENG_C-001 | Próprio | VISITA TÉCNICA A OBRA-ENGENHEIRO CIVIL PLENO | UNIDADES | 338 | 275.94 | 333.58 | 112750.04 | 40.91%
1.2 | RF04-VT_ENG_C-002 | Próprio | RELATORIO POR QUIZENA -ENGENHEIRO CIVIL PLENO | UNIDADES | 35 | 551.88 | 667.16 | 23350.6 | 8.473%
1.3 | RF04-VT_ENG_C-003 | Próprio | REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA-ENGENHEIRO CIVIL PLENO | UNIDADES | 69 | 275.94 | 333.58 | 23017.02 | 8.352%
2 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (TECNICO EDIFICAÇÕES) |  | 1 |  | 78462.24 | 78462.24 | 28.47%
2.1 | RF04-VT_TEDIF_C-004 | Próprio | VISITATÉCNICA -TECNICO EM EDIFICAÇÕES | UNIDADES | 676 | 87.24 | 105.46 | 71290.96 | 25.87%
2.2 | RF04-VT_TEDIF_C-005 | Próprio | RELATORIO TECNICO -TECNICO EM EDIFICAÇÕES | UNIDADES | 34 | 174.48 | 210.92 | 7171.28 | 2.602%
3 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (ELETRÓTECNICO) |  | 1 |  | 37695.52 | 37695.52 | 13.68%
3.1 | RF04-VT_ELETR_C-006 | Próprio | VISITA TÉCNICA - ELETROTECNICO | UNIDADES | 316 | 89.61 | 108.32 | 34229.12 | 12.42%
3.2 | RF04-VT_ELETR_C-007 | Próprio | RELATORIO TÉCNICO - ELETROTECNICO | UNIDADES | 16 | 179.22 | 216.65 | 3466.4 | 1.258%
4 |  |  | ART DE ASSESSORIA A OBRA |  | 1 |  | 317.39 | 317.39 | 0.1152%
4.1 | RF04_ART_041 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UNIDADE | 1 | 262.55 | 317.39 | 317.39 | 0.1152%
[6 empty] | Total sem BDI |  | 227976.77
[6 empty] | Total do BDI |  | 47616.04
ADOTADO: | [5 empty] | Total Geral |  | 275592.81
Banco: SINAPI – 04/2026 - Pernambuco
Encargos Sociais: Desonerado
Horista: 106,31%
Mensalista: 62,04%
BDI : 20,89 %
_______________________________________________________________ Mercia Bezerra de Freitas Engenheira Civil Gênnesis Engenharia - Contrato SRRF04 23/2021 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 4ª Região Fiscal (81) 3797-5366 / (81) 9.9450-7777 ¦ mercia.freitas@rfb.gov.br

## 5 - Orçamento Analitico
ASSESSORIA TÉCNICA À REFORMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL E REUNIÃO DE ACOMPNHAMENTO. (ENG. CIVIL PLENO) | [5 empty] | 159117.66
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_ENG_C-001 | Próprio | VISITA TÉCNICA A OBRA-ENGENHEIRO CIVIL PLENO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 275.94 | 275.94
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 137.97 | 275.94
|  |  |  | MO sem LS => | 128.5735 | LS => | 136.69 | MO com LS => | 265.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.6439 |  | Valor com BDI => |  | 333.58
[6 empty] | Quant. => | 338,0 | Preço Total => | 112750.04
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_ENG_C-002 | Próprio | RELATORIO POR QUIZENA -ENGENHEIRO CIVIL PLENO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 551.88 | 551.88
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 137.97 | 551.88
|  |  |  | MO sem LS => | 257.147 | LS => | 273.37 | MO com LS => | 530.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.2877 |  | Valor com BDI => |  | 667.16
[6 empty] | Quant. => | 35,0 | Preço Total => | 23350.6
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_ENG_C-003 | Próprio | REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA-ENGENHEIRO CIVIL PLENO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 275.94 | 275.94
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 137.97 | 275.94
|  |  |  | MO sem LS => | 128.5735 | LS => | 136.69 | MO com LS => | 265.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.6439 |  | Valor com BDI => |  | 333.58
[6 empty] | Quant. => | 69,0 | Preço Total => | 23017.02
2 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (TECNICO EDIFICAÇÕES) | [5 empty] | 78462.24
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_TEDIF_C-004 | Próprio | VISITATÉCNICA -TECNICO EM EDIFICAÇÕES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 87.24 | 87.24
Composição Auxiliar | 100533 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 29.08 | 87.24
|  |  |  | MO sem LS => | 33.9828 | LS => | 36.13 | MO com LS => | 70.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.2244 |  | Valor com BDI => |  | 105.46
[6 empty] | Quant. => | 676,0 | Preço Total => | 71290.96
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_TEDIF_C-005 | Próprio | RELATORIO TECNICO -TECNICO EM EDIFICAÇÕES | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 174.48 | 174.48
Composição Auxiliar | 100533 | SINAPI | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 29.08 | 174.48
|  |  |  | MO sem LS => | 67.9657 | LS => | 72.25 | MO com LS => | 140.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.4489 |  | Valor com BDI => |  | 210.92
[6 empty] | Quant. => | 34,0 | Preço Total => | 7171.28
3 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (ELETRÓTECNICO) | [5 empty] | 37695.52
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_ELETR_C-006 | Próprio | VISITA TÉCNICA - ELETROTECNICO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 89.61 | 89.61
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3 | 29.87 | 89.61
|  |  |  | MO sem LS => | 33.1831 | LS => | 35.28 | MO com LS => | 68.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.7195 |  | Valor com BDI => |  | 108.32
[6 empty] | Quant. => | 316,0 | Preço Total => | 34229.12
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | RF04-VT_ELETR_C-007 | Próprio | RELATORIO TÉCNICO - ELETROTECNICO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UNIDADES | 1 | 179.22 | 179.22
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 6 | 29.87 | 179.22
|  |  |  | MO sem LS => | 66.3661 | LS => | 70.55 | MO com LS => | 136.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.4391 |  | Valor com BDI => |  | 216.65
[6 empty] | Quant. => | 16,0 | Preço Total => | 3466.4
4 |  |  | ART DE ASSESSORIA A OBRA | [5 empty] | 317.39
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | RF04_ART_041 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Taxas |  | UNIDADE | 1 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 1,0 | Preço Total => | 317.39
[5 empty] | Total sem BDI |  | 227976.77
ADOTADO: |  |  |  |  | Total do BDI |  | 47616.04
Banco: SINAPI – 04/2026 - Pernambuco |  |  |  |  | Total Geral |  | 275592.81
Encargos Sociais: Desonerado
Horista: 106,31%
Mensalista: 62,04%
BDI : 20,89 %
_______________________________________________________________ Mercia Bezerra de Freitas Engenheira Civil Gênnesis Engenharia - Contrato SRRF04 23/2021 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 4ª Região Fiscal (81) 3797-5366 / (81) 9.9450-7777 ¦ mercia.freitas@rfb.gov.br

## 6 - CRONOGRAMA FISxFIN
ASSESSORIA TÉCNICA À REFORMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  | SOMATORIO
|  |  |  | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS |  |  | 180 DIAS |  |  | 210 DIAS |  |  | 240 DIAS |  |  | 270 DIAS |  |  | 300 DIAS |  |  | 330 DIAS |  |  | 360 DIAS |  |  | 390 DIAS |  |  | 420 DIAS |  |  | 450 DIAS |  |  | 480 DIAS |  |  | 510 DIAS |  |  | 540 DIAS
|  |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  | ATIVIDADES |  |  |  | ATIVIDADES
Item | Código/BANCO | Descrição |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |  | A * | B * | C *
1 | RF04-ASS-042 | (ENG. CIVIL PLENO) |  |  |  |  | 13 | 3 | 5 | 13 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 22 | 2 | 4 | 442 | 338 | 35 | 69
2 | RF04-ASS-043 | (TECNICO EDIFICAÇÕES) |  |  |  |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 44 | 2 |  | 57 | 2 |  | 35 | 2 |  | 35 | 2 |  | 35 | 2 |  | 35 | 2 |  | 35 | 2 |  | 22 | 2 |  | 35 | 2 |  | 35 | 2 |  | 710 | 676 | 34 | 0
3 | RF04-ASS-044 | (ELETRÓTECNICO) | [28 empty] | 44 | 2 |  | 57 | 2 |  | 44 | 2 |  | 57 | 2 |  | 35 | 2 |  | 35 | 2 |  |  |  |  | 22 | 2 |  | 22 | 2 |  | 332 | 316 | 16 | 0
VALOR A PAGAR
Item | CÓDIGO / BANCO | ATIVIDADE | Valor Unit com BDI
1 | RF04-ASS-042 (ENG. CIVIL PLENO) | Visita Tecnica (A*) | 333.58 |  |  |  | 4336.54 |  |  | 4336.54 |  |  | 4336.54 |  |  | 4336.54 |  |  | 7338.76 |  |  | 7338.76 |  |  | 7338.76 |  |  | 7338.76 |  |  | 7338.76 |  |  | 7338.76 |  |  | 7338.76 |  |  | 7338.76 |  |  | 7338.76 |  |  | 7338.76 |  |  | 7338.76 |  |  | 7338.76 |  |  | 7338.76 |  |  | 112750.04 | 112750.04 | 23350.6 | 23017.02 | 159117.66
|  | Relatorio (B*) | 667.16 |  |  |  |  | 2001.48 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  | 23350.6
|  | Reunião (C*) | 333.58 | [5 empty] | 1667.9 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 |  |  | 1334.32 | 23017.02
2 | RF04-ASS-043 (Tecnico Edificações) | Visita Tecnica (A*) | 105.46 |  |  |  | 4640.24 |  |  | 4640.24 |  |  | 4640.24 |  |  | 4640.24 |  |  | 4640.24 |  |  | 4640.24 |  |  | 4640.24 |  |  | 4640.24 |  |  | 6011.22 |  |  | 3691.1 |  |  | 3691.1 |  |  | 3691.1 |  |  | 3691.1 |  |  | 3691.1 |  |  | 2320.12 |  |  | 3691.1 |  |  | 3691.1 |  |  | 71290.96 | 71290.96 | 7171.28 |  | 78462.24
|  | Relatorio (B*) | 210.92 |  |  |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  |  | 421.84 |  | 7171.28
3 | RF04-ASS-044 ELETROTECNICO | Visita Tecnica (A*) | 108.32 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4766.08 |  |  | 6174.24 |  |  | 4766.08 |  |  | 6174.24 |  |  | 3791.2 |  |  | 3791.2 |  |  | 0 |  |  | 2383.04 |  |  | 2383.04 |  |  | 34229.12 | 34229.12 | 3466.4 |  | 37695.52
|  | ATIVIDADES: Relatorio (B*) | 216.65 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 433.3 |  |  | 433.3 |  |  | 433.3 |  |  | 433.3 |  |  | 433.3 |  |  | 433.3 |  |  | 0 |  |  | 433.3 |  |  | 433.3 |  | 3466.4
4 | RF04_ART_041 | ART | 317.39 |  |  |  | 317.39 | [50 empty] | 317.39 | 317.39
[7 empty] | 13385.39 |  |  | 12067.26 |  |  | 12067.26 |  |  | 12067.26 |  |  | 15069.48 |  |  | 15069.48 |  |  | 15069.48 |  |  | 15069.48 |  |  | 21639.84 |  |  | 20727.88 |  |  | 19319.72 |  |  | 20727.88 |  |  | 18344.84 |  |  | 18344.84 |  |  | 12749.36 |  |  | 16936.68 |  |  | 16936.68 |  |  | 275592.81 | 218587.51 | 33988.28 | 23017.02
275592.81
VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO |  |  | 275592.81
|  | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | [13 empty] | _______________________________________________________________ Mercia Bezerra de Freitas Engenheira Civil Gênnesis Engenharia - Contrato SRRF04 23/2021 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 4ª Região Fiscal (81) 3797-5366 / (81) 9.9450-7777 ¦ mercia.freitas@rfb.gov.br
| A | VISITAS TÉCNICAS À OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO)
| B | RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (QUINZENAL) ,EM UNIDADE DE SERVIÇO. (EM UNIDADE DE SERVIÇO)
| C | REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA (EM UNIDADE DE SERVIÇO)
| CÓDIGO / BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
| RF04-ASS-042 | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL E REUNIÃO DE ACOMPNHAMENTO. (ENG. CIVIL PLENO)
| RF04-ASS-043 | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (TECNICO EDIFICAÇÕES)
| RF04-ASS-044 | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (ELETROTECNICO)
| RF04_ART_041 | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

## 7 - MEMORIA DE CALCULO
ASSESSORIA TÉCNICA À REFORMA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM CARUARU
Memória de Cálculo
ITEM | CODIGO | BANCO | ATIVIDADE | [7 empty] | DESCRIÇÃO DA MEMORIA DE CÁLCULO
1 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL E REUNIÃO DE ACOMPNHAMENTO. (ENG. CIVIL PLENO)
1.1 | RF04-VT_ENG_C-001 | Próprio | VISITA TÉCNICA A OBRA-ENGENHEIRO CIVIL PLENO | HORA | R$/H | VALOR POR VISITA TÉCNICA -S/BDI : R$
1.1.1 |  |  | COMPOSIÇÃO DO CUSTO DA VISITA TÉCNICA DO ENGENHEIRO PLENO | 2 | 137.97 | 275.94 |  |  |  |  | Adotada a composição auxiliar do livro SINAPI (Calculos e parametros), referente a ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE (codigo 90778), com valor unitario da hora R$ 124,53.Foi estipulado o valor de R$ 249,06 para uma Visita Técnica de 2 Horas. (Formula: R$ 124,53/hora x 2hora por visita= totalizando R$ 249,06 por visita Técnica)
1.1.2 |  |  | COMPOSIÇÃO DA QUANTIDADE DE VISITA TÉCNICA DO ENGENHEIRO PLENO | QT DIAS | H/SEMANA | SEMANA/MES | HORA/MES | QT VT/MES | PERIODO (MESES) | TOTAL DE ATIVIDADE
|  |  |  | 3 | 6 | 4.4 | 26.4 | 13.2 | 4 | 52 | Foram estipulados para os serviços preliminares, remoção, demolição uma quantidade de 13 visitas/mes, durante 3 dias por semana em periodo de 4 meses de execução dos serviços totalizando 52 visita tecnicas. Quando convertido em horas serão: (2H/diasx 3 dias/seman= 6H/semana); (6Hsemana x 4,4 semana/mes= 26,4H mes); (26,4h/mes/2H= 13,2 visita por mes arredondando 13 visitas por mes)
1.1.3 |  |  | COMPOSIÇÃO DA QUANTIDADE DE VISITA TÉCNICA DO ENGENHEIRO PLENO | 5 | 10 | 4.4 | 44 | 22 | 13 | 286 | Foram estipulados para os 22 visitas/mes, durante 5 dias por semana no periodo de 13 meses de execução dos serviços Estrutural, arquitetura, instalações. totalizando 286 visita tecnicas. Quando convertido em horas serão: (2H/diasx 5 dias/seman= 10H/semana); (10Hsemana x 4,4 semana/mes= 44H mes); (44h/mes/2H= 22 visita por mes)
1.2 | RF04-VT_ENG_C-002 | Próprio | RELATORIO POR QUIZENA -ENGENHEIRO CIVIL PLENO | HORA | R$/H | VALOR POR RELATORIO -S/BDI: R$
1.2.1 |  |  | COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO RELATÓRIO DO ENGENHEIRO PLENO | 4 | 137.97 | 551.88 |  |  |  |  | Foram estipuladas 4 horas para cada relatorio por mês.
1.2.2 |  |  | COMPOSIÇÃO DA QUANTIDADE DE RELATORIO ENGENHEIRO PLENO | QT DIAS | H/SEMANA | SEMANA/MES | HORA/MES | QT REL / MES | PERIODO (MESES) | TOTAL DE ATIVIDADE
|  |  | RELATORIO ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 2 | 17 | 34 | 1 relatorio a cada quinze dias totalizando 2 relatorios mês.
|  |  | RELATORIO REAUNIÃO INICIAL |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 relatorio de participar da reunião inicial com a construtora e a equipe de fiscalização da RFB.
|  |  | TOTAL RELATORIOS | [6 empty] | 35
1.3 | RF04-VT_ENG_C-003 | Próprio | REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA-ENGENHEIRO CIVIL PLENO | HORA | R$/H | VALOR POR REUNIÃO TÉCNICA -S/BDI : R$
1.3.1 |  |  | COMPOSIÇÃO DO CUSTO DA REUNIÃO DO ENGENHEIRO PLENO | 2 | 137.97 | 275.94
1.3.2 |  |  | COMPOSIÇÃO DA QUANTIDADE DE REUNIÃO ENGENHEIRO PLENO | QT DIAS | H/SEMANA | SEMANA/MES | HORA/MES | QT REL / MES | PERIODO (MESES) | TOTAL DE ATIVIDADE
|  |  | REUNIÃO ACOMPANHAMENTO EXECUÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 4 | 17 | 68 | 4 reuniões por mês com duração de 2h.
|  |  | REAUNIÃO INICIAL |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 reunião inicial com a construtora e a equipe de fiscalização da RFB.
|  |  | TOTAL REUNIÃO | [6 empty] | 69
2 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (TECNICO EDIFICAÇÕES)
2.1 | RF04-VT_TEDIF_C-004 | Próprio | VISITATÉCNICA -TECNICO EM EDIFICAÇÕES | HORA | R$/H | VALOR POR VISITA TÉCNICA -S/BDI : R$
2.1.1 |  |  | COMPOSIÇÃO DO CUSTO DA VISITA TÉCNICA | 3 | 29.08 | 87.24 |  |  |  |  | Adotada a composição auxiliar do livro SINAPI (Calculos e parametros), referente a TECNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARE (codigo 100533), com valor unitario da hora R$ 28.10.Foi estipulado o valor de R$ 84,30 para uma Visita Técnica de 3 Horas.
2.1.2 |  |  | COMPOSIÇÃO DA QUANTIDADE DE VISITA TÉCNICA | QT DIAS | H/SEMANA | SEMANA/MES | HORA/MES | QT VT/MES | PERIODO (MESES) | TOTAL DE ATIVIDADE
|  |  |  | 5 | 15 | 4.4 | 66 | 44 | 9 | 396 | Foram estipulados para 44 visitas/mes, com 2 visitas diarias, durante 5 dias por semana no periodo de 9 meses de execução dos Serviçso preliminares, demolições, serviços Estrutural, arquitetura. totalizando 396 visita tecnicas. Quando convertido em horas serão: (3H/diasx 5 dias/semanx2= 30H/semana); (30Hsemana x 4,4 semana/mes= 132H mes); (132h/mes/3H= 44 visita por mes)
|  |  |  | 3 | 9 | 4.4 | 39.6 | 13.2 | 8 | 104 | Foram estipulados para 13 visitas/mes, com 1 visitas diaria, durante 3 dias por semana no periodo de 8 meses de execução dos Serviçso Eletrica e eletronica. totalizando 104 visita tecnicas. Quando convertido em horas serão: (3H/diasx 3 dias/seman= 9H/semana); (9Hsemana x 4,4 semana/mes= 39,6h mes); (39,6h/mes/3H= 13 visita por mes
|  |  |  | 5 | 15 | 4.4 | 66 | 22 | 8 | 176 | Foram estipulados para 22 visitas/mes, com 1 visitas diaria, durante 5 dias por semana no periodo de 8 meses de execução dos Serviços fianis. totalizando 176 visita tecnicas. Quando convertido em horas serão: (3H/diasx 5 dias/seman= 15H/semana); (15Hsemana x 4,4 semana/mes= 66h mes); (66h/mes/3H= 22 visita por mes
|  |  | TOTAL VISITAS TECNICA | [6 empty] | 676
2.2 | RF04-VT_TEDIF_C-005 | Próprio | RELATORIO TECNICO -TECNICO EM EDIFICAÇÕES | HORA | R$/H | VALOR POR VISITA TÉCNICA -S/BDI : R$
|  |  | COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO RELATORIO | 6 | 29.08 | 174.48
Foram estipuladas 6 horas para cada relatorio por mês.
|  |  | COMPOSIÇÃO DA QUANTIDADE DE RELATORIO | QT DIAS | H/SEMANA | SEMANA/MES | HORA/MES | QT VT/MES | PERIODO (MESES) | TOTAL DE ATIVIDADE
[8 empty] | 2 | 17 | 34 | 1 relatorio a cada quinze dias totalizando 2 relatorios mês.
3 |  |  | ASSESSORIA TECNICA A OBRA, COMPOSTA POR ATIVIDADES DE VISITA TECNICA, RELATÓRIO QUINZENAL. (ELETRÓTECNICO)
3.1 | RF04-VT_ELETR_C-006 | Próprio | VISITA TÉCNICA - ELETROTECNICO | HORA | R$/H | VALOR POR VISITA TÉCNICA -S/BDI : R$
3.1.1 |  |  | COMPOSIÇÃO DO CUSTO DA VISITA TÉCNICA | 3 | 29.87 | 89.61 |  |  |  |  | Adotada a composição auxiliar do livro SINAPI (Calculos e parametros), referente o ELETROTECNCI COM ENCARGOS COMPLEMENTARE (codigo 88266), com valor unitario da hora R$ 28,91 .Foi estipulado o valor de R$ 86,76 para uma Visita Técnica de 3 Horas.
3.1.2 |  |  | COMPOSIÇÃO DA QUANTIDADE DE VISITA TÉCNICA | QT DIAS | H/SEMANA | SEMANA/MES | HORA/MES | QT VT/MES | PERIODO (MESES) | TOTAL DE ATIVIDADE
|  |  |  | 5 | 15 | 4.4 | 66 | 44 | 4 | 176 | Foram estipulados para 44 visitas/mes, com 2 visitas diarias, durante 5 dias por semana no periodo de 4 meses de execução dos Serviçso iniciais de eletrica/eletrronca. totalizando 176 visita tecnicas. Quando convertido em horas serão: (3H/diasx 5 dias/semanx2= 30H/semana); (30Hsemana x 4,4 semana/mes= 132H mes); (132h/mes/3H= 44 visita por mes)
|  |  |  | 3 | 9 | 4.4 | 39.6 | 13.2 | 4 | 52 | Foram estipulados para 13 visitas/mes, com 1 visitas diaria, durante 3 dias por semana no periodo de 4 meses de execução dos Serviços Hidro, climatização,PCI . totalizando 52 visita tecnicas. Quando convertido em horas serão: (3H/diasx 3 dias/seman= 9H/semana); (9Hsemana x 4,4 semana/mes= 39,6h mes); (39,6h/mes/3H= 13 visita por mes
|  |  |  | 5 | 15 | 4.4 | 66 | 22 | 4 | 88 | Foram estipulados para 22 visitas/mes, com 1 visitas diaria, durante 5 dias por semana no periodo de 4 meses de execução dos Serviços finais eletrica/eletronica. totalizando 88 visita tecnicas. Quando convertido em horas serão: (3H/diasx 5 dias/seman= 15H/semana); (15Hsemana x 4,4 semana/mes= 66h mes); (66h/mes/3H= 22 visita por mes
|  |  | TOTAL VISITAS TECNICA | [6 empty] | 316
3.2 | RF04-VT_ELETR_C-007 | Próprio | RELATORIO TÉCNICO - ELETROTECNICO | HORA | R$/H | VALOR POR VISITA TÉCNICA -S/BDI : R$
|  |  | COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO RELATORIO | 6 | 29.87 | 179.22 |  |  |  |  | Foram estipuladas 6 horas para cada relatorio por mês.
|  |  | COMPOSIÇÃO DA QUANTIDADE DE RELATORIO | QT DIAS | H/SEMANA | SEMANA/MES | HORA/MES | QT VT/MES | PERIODO (MESES) | TOTAL DE ATIVIDADE
[8 empty] | 2 | 8 | 16 | 1 relatorio a cada quinze dias totalizando 2 relatorios mês.
4 |  |  | ART DE ASSESSORIA A OBRA
4.1 | RF04_ART_041 | Próprio | ART DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | UNIDADE | R$/H | VALOR -S/BDI : R$
|  |  |  | 1 | 0 | 317.39
_______________________________________________________________ Mercia Bezerra de Freitas Engenheira Civil Gênnesis Engenharia - Contrato SRRF04 23/2021 Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 4ª Região Fiscal (81) 3797-5366 / (81) 9.9450-7777 ¦ mercia.freitas@rfb.gov.br