## Proposta do Licitante
PROPOSTA
READEQUAÇÃO DO CANIL DA DRF/STS
Obra |  |  | Readequação do Canil da DRF/STS
Endereço |  |  | Av. Bernardino de Campos nº 17, Vila Mathias, Santos/SP
Contratante |  |  | Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 8ª Região Fiscal
Base |  |  | SINAPI 04/2026 ¦ SBC 04/2026 ¦ SICRO3 10/2025 ¦ SIURB 01/2026 – São Paulo
BDI de Referência |  |  | 22.23%
DADOS DO LICITANTE
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Responsável Técnico:
CREA/CAU:
Validade da Proposta:
INSTRUÇÕES: (1) Preencha o BDI na planilha "Proposta de BDI" — a célula J83 trará automaticamente o valor do BDI. (2) Os valores da coluna G, H e I são referenciais (base SINAPI/SBC/SIURB 04/2026). (3) O valor da linha 84 TOTAL é o preço global da proposta, que vinculará o contrato. (4) Células em amarelo devem ser preenchidas pelo licitante.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Qtd | Custo Unitário de Referência | Custo Unitário com BDI de Referência | Total | Custo Unit. Proposta
1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 13719.84 | 13719.84
1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 43 | 32.23 | 39.39 | 1693.77
1.2 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 8.84 | 284.53 | 347.78 | 3074.37
1.3 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 124.42 | 16.13 | 19.71 | 2452.31
1.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 1 | 80.85 | 98.82 | 98.82
1.5 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 7.2 | 13.43 | 16.41 | 118.15
1.6 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 15 | 34.69 | 42.4 | 636
1.7 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 49.41 | 23.69 | 28.95 | 1430.41
1.8 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 4 | 18.52 | 22.63 | 90.52
1.9 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 4.5 | 5 | 6.11 | 27.49
1.10 | 1001007 | SIURB | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 20 | 167.64 | 204.9 | 4098
2 |  |  | ESTRUTURAS |  | 1 |  | 8158.34 | 8158.34
2.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 33.45 | 3.23 | 3.94 | 131.79
2.2 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 0.3345 | 180.58 | 220.72 | 73.83
2.3 | RF08000012 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS E IMPERMEABILIZANTE, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. | M² | 33.45 | 131.7 | 160.97 | 5384.44
2.4 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5.472 | 122.78 | 150.07 | 821.18
2.5 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 5.5 | 146.54 | 179.11 | 985.1
2.6 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21 | 9.82 | 12 | 252
2.7 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.552 | 755.9 | 923.93 | 510
3 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTOS |  | 1 |  | 2228.18 | 2228.18
3.1 | 89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 11.83 | 154.1 | 188.35 | 2228.18
4 |  |  | INSTALAÇÕES |  | 1 |  | 6724.5 | 6724.5
4.1 | 106005 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,25 M; H=0,25 M. AF_05/2025 | M | 4.5 | 227.04 | 277.51 | 1248.79
4.2 | RF08000002 | Próprio | GRELHA PARA CALHA SOLÁRIO | UN. | 9 | 271.66 | 332.05 | 2988.45
4.3 | RF08000003 | Próprio | Calha de Piso com Grelha 100x13x7cm Polipropileno | M | 4.5 | 230.33 | 281.53 | 1266.88
4.4 | 102668 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 7.8 | 128.01 | 156.46 | 1220.38
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 24035.4 | 24035.4
5.1 | RF08000008 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (104612) | M² | 166.3 | 114.39 | 139.81 | 23250.4
5.2 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 25 | 25.69 | 31.4 | 785
6 |  |  | RODAPÉ E PEITORIL |  | 1 |  | 20065.25 | 20065.25
6.1 | RF08000007 | Próprio | RODAPÉ CANTO ARREDONDADO LISO EM ALUMINIO, RAIO=50MM, | M | 80.7 | 58.64 | 71.67 | 5783.76
6.2 | 101966 | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 51.4 | 227.32 | 277.85 | 14281.49
7 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 1058.23 | 1058.23
7.1 | 86920 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 865.77 | 1058.23 | 1058.23
8 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS |  | 1 |  | 14113.02 | 14113.02
8.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 8.1 | 702.66 | 858.86 | 6956.76
8.2 | RF08000006 | Próprio | GRADIL PINTADO 4,00MM - MALHA 5x20CM - 3,90MX2,03M , COM PORTÃO 80CM | UN. | 2 | 2657.47 | 3248.22 | 6496.44
8.3 | 106473 | SINAPI | INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025 | M | 6 | 89.97 | 109.97 | 659.82
9 |  |  | PINTURAS |  | 1 |  | 13154.54 | 13154.54
9.1 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 4070.45 | 4070.45
9.1.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 158.94 | 5.84 | 7.13 | 1133.24
9.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 158.94 | 15.12 | 18.48 | 2937.21
9.2 |  |  | PISO |  | 1 |  | 929.21 | 929.21
9.2.1 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 25.5 | 4.76 | 5.81 | 148.15
9.2.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 25.5 | 25.06 | 30.63 | 781.06
9.3 |  |  | PINTURA METÁLICA (GADRIL E ESTRUTRURA TELHADO) |  | 1 |  | 7306.63 | 7306.63
9.3.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 73.5 | 12.35 | 15.09 | 1109.11
9.3.2 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 73.5 | 31.08 | 37.98 | 2791.53
9.3.3 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 73.5 | 37.92 | 46.34 | 3405.99
9.4 |  |  | PINTURA EM MADEIRA (TELHADO) |  | 1 |  | 848.25 | 848.25
9.4.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 25 | 2.54 | 3.1 | 77.5
9.4.2 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 25 | 25.23 | 30.83 | 770.75
10 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  | 6066.54 | 6066.54
10.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 44.5 | 22.09 | 27 | 1201.5
10.2 | RF08000004 | Próprio | TOLDO CORTINA RETRATIL 1,50X1,50M | UN. | 3 | 752.07 | 919.25 | 2757.75
10.3 | RF08000005 | Próprio | REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL MALHA 5X5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 64.1 | 23.55 | 28.78 | 1844.79
10.4 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | m² | 30 | 7.16 | 8.75 | 262.5
11 |  |  | LIMPEZA |  | 1 |  | 965.5 | 965.5
11.1 | 99813 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | m² | 166.3 | 3.99 | 4.87 | 809.88
11.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 58.95 | 2.16 | 2.64 | 155.62
12 |  |  | Canteiro de obras |  | 1 |  | 11726.43 | 11726.43
12.1 | 90780 | SINAPI | Mestre de Obras | H | 80 | 85.1 | 104.01 | 8320.8
12.2 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 3 | 928.75 | 1135.21 | 3405.63
CUSTO TOTAL
[6 empty] | BDI DO LICITANTE |  |  | 22.23%
VALOR TOTAL (PREÇO) DA PROPOSTA
PRAZO DE EXECUÇÃO E DECLARAÇÃO DO LICITANTE
Declaro que os preços acima propostos incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos sociais, BDI e demais ônus necessários à execução do objeto:
Local e data:
Assinatura do Responsável Legal:
Nome:
Cargo:

## Proposta de BDI
PROPOSTA DE BDI DO LICITANTE
READEQUAÇÃO DO CANIL DA DRF/STS – SANTOS/SP
DADOS DO LICITANTE
Razão Social:
CNPJ:
Regime Tributário (Lucro Real / Presumido / Simples):
Optante pela CPRB (Sim / Não):
INSTRUÇÕES: preencha apenas as células em amarelo — os 8 percentuais de componentes/impostos (coluna 'Proposto pelo LICITANTE') e os dados de identificação no topo. O BDI final é calculado automaticamente pela mesma fórmula do TCU usada pela Administração (Acórdão 2.622/2013). A coluna 'Referencial CONTRATANTE' é meramente informativa, para comparação, e não é editável.
1. FÓRMULA DO BDI (Acórdão TCU nº 2.622/2013 – Plenário)
BDI = [ (1 + (AC + S+G + R)) × (1 + DF) × (1 + L) / (1 − I) ] − 1
Onde: AC = Administração Central ¦ S+G = Seguros e Garantias ¦ R = Riscos ¦ DF = Despesas Financeiras ¦ L = Lucro ¦ I = Impostos (PIS + COFINS + ISS)
Nota: o orçamento de referência desta obra foi composto com base SINAPI NÃO DESONERADA, regime em que o INSS patronal já está embutido nos encargos sociais da mão de obra. Por isso, a CPRB não compõe a soma de impostos (I) — sua inclusão geraria dupla contagem do encargo previdenciário. Caso a empresa licitante seja optante pela CPRB, deve avaliar a compatibilidade com este regime ou justificar a diferença.
2. COMPOSIÇÃO DO BDI — REFERENCIAL DA ADMINISTRAÇÃO x PROPOSTA DO LICITANTE
| Componente | Sigla | Referencial CONTRATANTE | Proposto pelo LICITANTE
| Administração Central | AC | 4% | 4%
| Riscos | R | 1.27% | 1.27%
| Seguros e Garantias | S+G | 0.8% | 0.8%
| Despesas Financeiras | DF | 1.23% | 1.23%
| Lucro | L | 7.4% | 7.4%
| PIS | PIS | 0.65% | 0.65%
| COFINS | COFINS | 3% | 3%
| ISS (Santos/SP) | ISS | 2% | 2%
| TOTAL DE IMPOSTOS (I) |  | 5.65% | 5.65%
3. CÁLCULO FINAL DO BDI
| Etapa do Cálculo |  | Referencial | Proposto
| 1 + (AC + S+G + R) |  | 1.0607 | 1.0607
| × (1 + DF) |  | 1.0737 | 1.0737
| × (1 + L) |  | 1.1532 | 1.1532
| ÷ (1 − I) |  | 1.2223 | 1.2223
| − 1 (resultado final) |  | 22.23% | 22.23%
BDI REFERENCIAL CONTRATANTE |  |  | 22.23%
BDI PROPOSTO PELO LICITANTE |  |  | 22.23%
Declaro, sob as penas da lei, que o BDI acima proposto reflete fielmente o regime tributário e os custos indiretos da minha empresa, estando incluídos todos os encargos necessários à perfeita execução do objeto contratual, e que tenho ciência de que o orçamento de referência desta licitação foi composto com base SINAPI não desonerada.
Local e data:
Assinatura do Responsável Legal:
Nome:
Cargo:

## Orçamento Analítico (hidden)
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Readequação Canil Santos |  | SINAPI - 04/2026 - São Paulo SBC - 04/2026 - São Paulo SICRO3 - 10/2025 - São Paulo SIURB - 01/2026 - São Paulo |  | 22.23% |  | Não Desonerado: 0,00%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 14584.84
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 |  | 32.23 | 32.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.774 |  | 31.04 | 24.02
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2301 |  | 35.7 | 8.21
|  |  |  | MO sem LS => | 22.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.6497 |  | Valor com BDI => |  | 41.87
[6 empty] | Quant. => | 43,0000 | Preço Total => | 1800.41
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 |  | 284.53 | 284.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 7.7265 |  | 31.04 | 239.83
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.2462 |  | 35.87 | 44.7
|  |  |  | MO sem LS => | 201.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 201.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.1883 |  | Valor com BDI => |  | 369.71
[6 empty] | Quant. => | 8,8400 | Preço Total => | 3268.23
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 |  | 16.13 | 16.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3872 |  | 31.04 | 12.01
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1151 |  | 35.87 | 4.12
|  |  |  | MO sem LS => | 11.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.8293 |  | Valor com BDI => |  | 20.95
[6 empty] | Quant. => | 124,4200 | Preço Total => | 2606.59
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 1 |  | 80.85 | 80.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.1957 |  | 31.04 | 68.15
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3541 |  | 35.87 | 12.7
|  |  |  | MO sem LS => | 57.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.2065 |  | Valor com BDI => |  | 105.05
[6 empty] | Quant. => | 1,0000 | Preço Total => | 105.05
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 |  | 13.43 | 13.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3075 |  | 31.04 | 9.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1087 |  | 35.87 | 3.89
|  |  |  | MO sem LS => | 9.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.0209 |  | Valor com BDI => |  | 17.45
[6 empty] | Quant. => | 7,2000 | Preço Total => | 125.64
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 |  | 34.69 | 34.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7936 |  | 31.04 | 24.63
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2807 |  | 35.87 | 10.06
|  |  |  | MO sem LS => | 24.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.3862 |  | Valor com BDI => |  | 45.07
[6 empty] | Quant. => | 15,0000 | Preço Total => | 676.05
1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 |  | 23.69 | 23.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2113 |  | 31.04 | 6.55
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4815 |  | 35.6 | 17.14
|  |  |  | MO sem LS => | 17.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.0928 |  | Valor com BDI => |  | 30.78
[6 empty] | Quant. => | 49,4100 | Preço Total => | 1520.83
1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | UN | 1 |  | 18.52 | 18.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4096 |  | 31.04 | 12.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1448 |  | 40.18 | 5.81
|  |  |  | MO sem LS => | 13.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.5449 |  | Valor com BDI => |  | 24.06
[6 empty] | Quant. => | 4,0000 | Preço Total => | 96.24
1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m² | 1 |  | 5 | 5
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0408 |  | 35.16 | 1.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1153 |  | 31.04 | 3.57
|  |  |  | MO sem LS => | 3.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.497 |  | Valor com BDI => |  | 6.49
[6 empty] | Quant. => | 4,5000 | Preço Total => | 29.2
1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 1001007 | SIURB | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | Edificação |  | m³ | 1 |  | 167.64 | 167.64
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.74 |  | 25.89 | 45.04
Insumo | 79722 | SIURB | ALUGUEL DE CAÇAMBA METÁLICA - CAPACIDADE 4 M3 P/ ENTULHO DE ALVENARIA | Material |  | Un | 0.25 |  | 490.41 | 122.6
|  |  |  | MO sem LS => | 45.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.1914 |  | Valor com BDI => |  | 217.83
[6 empty] | Quant. => | 20,0000 | Preço Total => | 4356.6
2 |  |  | ESTRUTURAS | [5 empty] | 8673.3
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m² | 1 |  | 3.23 | 3.23
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0060957 |  | 77.41 | 0.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0086152 |  | 31.04 | 0.26
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0025195 |  | 186.18 | 0.46
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0083127 |  | 112.78 | 0.93
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0003025 |  | 291.5 | 0.08
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.007545 |  | 85.35 | 0.64
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0010702 |  | 373.09 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 1.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.96706 |  | Valor com BDI => |  | 4.19
[6 empty] | Quant. => | 33,4500 | Preço Total => | 140.15
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | Lastro |  | m³ | 1 |  | 180.58 | 180.58
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.03 |  | 0.71 | 0.02
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.032 |  | 10.97 | 0.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.634 |  | 31.04 | 19.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.579 |  | 35.87 | 56.63
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.595 |  | 87.1 | 51.82
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.595 |  | 87.56 | 52.09
|  |  |  | MO sem LS => | 55.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 55.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 54.0657 |  | Valor com BDI => |  | 234.64
[6 empty] | Quant. => | 0,3345 | Preço Total => | 78.48
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | RF08000012 | Próprio | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL REFORÇADO COM FIBRAS E IMPERMEABILIZANTE, FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 |  | 131.7 | 131.7
Composição Auxiliar | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | Pavimento Rígido de Concreto |  | KG | 0.526 |  | 22.87 | 12.02
Composição Auxiliar | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | Pavimento Rígido de Concreto |  | KG | 0.028337 |  | 74.12 | 2.1
Composição Auxiliar | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | Pavimento Rígido de Concreto |  | m² | 1 |  | 2.97 | 2.97
Composição Auxiliar | 97089 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021 | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo |  | KG | 0.018 |  | 13.38 | 0.24
Composição Auxiliar | 95283 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.026465 |  | 0.84 | 0.02
Composição Auxiliar | 95282 | SINAPI | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.013075 |  | 11.08 | 0.14
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.026465 |  | 0.59 | 0.01
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.013075 |  | 1.4 | 0.01
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.032006 |  | 35.16 | 1.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.019935 |  | 35.87 | 0.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15623 |  | 31.04 | 4.84
Insumo | 88315 | SIURB | MACROFIBRA ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >=500MPA, E>=5GPA, TITULO ATE 5DTEX, TENACIDADE MÍNIMA 5CN/DTEX, DEFORMAÇÃO ATÉ 5CN/DTEX E ATÉ 40%, PERDA MASSA POR ALCALINIDADE <5% | Material |  | Kg | 0.63578 | 0 | 33.09 | 21.03
Insumo | 88316 | SIURB | MICROFIBRA POLIMÉRICA ANTIRACK, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO >=500MPA, E>=5GPA, TITULO ATÉ 5DTEX, TENACIDADE MÍNIMA 5CN/DTEX, DEFORMAÇÃO ATÉ 5CN/DTEX E ATÉ 40%, PERDA DE MASSA POR ALCALINIDADE <5% | Material |  | Kg | 0.076294 | 0 | 31.36 | 2.39
Insumo | 00043614 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.064167 | 0 | 19.39 | 1.24
Insumo | 00034494 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.12716 | 0 | 502.01 | 63.83
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.00177 | 0 | 11.64 | 0.02
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.051333 | 0 | 2.89 | 0.14
Insumo | 00000132 | SINAPI | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.26501 | 0 | 7.31 | 1.93
Insumo | 00045146 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO | Material |  | KG | 0.5086 | 0 | 33.32 | 16.94
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.431 |  | Valor com BDI => |  | 171.13
[6 empty] | Quant. => | 33,4500 | Preço Total => | 5724.29
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 1 |  | 122.78 | 122.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.9558 |  | 31.04 | 122.78
|  |  |  | MO sem LS => | 86.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.7603 |  | Valor com BDI => |  | 159.54
[6 empty] | Quant. => | 5,4720 | Preço Total => | 873
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1 |  | 146.54 | 146.54
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.106 |  | 39.16 | 4.15
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.026 |  | 40.38 | 1.04
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.909 |  | 35.16 | 67.12
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.773 |  | 33 | 25.5
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.015 |  | 14.1 | 0.21
Insumo | 00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material |  | KG | 0.017 |  | 12.65 | 0.21
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.015 |  | 11.64 | 0.17
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.359 |  | 2.89 | 3.92
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.294 |  | 8.25 | 18.92
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.00955 |  | 6.83 | 0.06
Insumo | 00001358 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | Material |  | m² | 0.593 |  | 42.57 | 25.24
|  |  |  | MO sem LS => | 73.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 73.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 43.8741 |  | Valor com BDI => |  | 190.41
[6 empty] | Quant. => | 5,5000 | Preço Total => | 1047.25
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | KG | 1 |  | 9.82 | 9.82
Composição Auxiliar | 92804 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 1 |  | 6.12 | 6.12
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.064 |  | 35.62 | 2.27
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.025 |  | 33.38 | 0.83
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 |  | 21.66 | 0.54
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.317 |  | 0.22 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.9401 |  | Valor com BDI => |  | 12.76
[6 empty] | Quant. => | 21,0000 | Preço Total => | 267.96
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m³ | 1 |  | 755.9 | 755.9
Composição Auxiliar | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 1.16 |  | 498.59 | 578.36
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 1.101 |  | 0.59 | 0.64
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.34 |  | 1.4 | 0.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.882 |  | 31.04 | 89.45
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2.425 |  | 35.87 | 86.98
|  |  |  | MO sem LS => | 214.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 214.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 226.3165 |  | Valor com BDI => |  | 982.21
[6 empty] | Quant. => | 0,5520 | Preço Total => | 542.17
3 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTOS | [5 empty] | 2368.72
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto |  | m² | 1 |  | 154.1 | 154.1
Composição Auxiliar | 88715 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0187 |  | 548.62 | 10.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.05 |  | 31.04 | 32.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.05 |  | 35.87 | 37.66
Insumo | 00038596 | SINAPI | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.29 |  | 5.05 | 6.51
Insumo | 00038590 | SINAPI | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 15.51 |  | 4.08 | 63.28
Insumo | 00038588 | SINAPI | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | Material |  | UN | 1.55 |  | 2.46 | 3.81
|  |  |  | MO sem LS => | 52.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.1375 |  | Valor com BDI => |  | 200.23
[6 empty] | Quant. => | 11,8300 | Preço Total => | 2368.72
4 |  |  | INSTALAÇÕES | [5 empty] | 7148.62
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 106005 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,25 M; H=0,25 M. AF_05/2025 | Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem |  | M | 1 |  | 227.04 | 227.04
Composição Auxiliar | 105944 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VALETA/ CANALETA MOLDADA IN LOCO. AF_05/2025 | Canaletas, Grelhas e Caixas com Grelha para Drenagem |  | m³ | 0.095 |  | 833.25 | 79.15
Composição Auxiliar | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | Pavimento Rígido de Concreto |  | M | 0.095833 |  | 0.51 | 0.04
Composição Auxiliar | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) |  | m² | 1.2 |  | 79.82 | 95.78
Composição Auxiliar | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado |  | KG | 3.003 |  | 17.34 | 52.07
|  |  |  | MO sem LS => | 100.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 100.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.9758 |  | Valor com BDI => |  | 295.01
[6 empty] | Quant. => | 4,5000 | Preço Total => | 1327.54
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | RF08000002 | Próprio | GRELHA PARA CALHA SOLÁRIO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN. | 1 |  | 271.66 | 271.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.019194 |  | 31.04 | 0.59
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.019194 |  | 35.87 | 0.68
Insumo | RF08_INSUMO_001 | Próprio | GRELHA DE PVC OU PP PARA CALHA DE PISO 20 X 50 CM - PEDESTRE | Equipamento |  | UN. | 1 |  | 270.39 | 270.39
|  |  |  | MO sem LS => | 0.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.335 |  | Valor com BDI => |  | 352.99
[6 empty] | Quant. => | 9,0000 | Preço Total => | 3176.91
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | RF08000003 | Próprio | Calha de Piso com Grelha 100x13x7cm Polipropileno | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 |  | 230.33 | 230.33
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3482 |  | 35.87 | 12.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3482 |  | 31.04 | 10.8
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 6.5681 | 1 | 2.46 | 16.31
Insumo | RF08_INSUMO_002 | Próprio | Calha de Piso com Grelha Pratiko 100x13x7cm Polipropileno | Equipamento |  | M | 1 | 1 | 188.86 | 190.74
|  |  |  | MO sem LS => | 16.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.9608 |  | Valor com BDI => |  | 299.29
[6 empty] | Quant. => | 4,5000 | Preço Total => | 1346.8
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102668 | SINAPI | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | Drenos |  | M | 1 |  | 128.01 | 128.01
Composição Auxiliar | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | Escavação de Valas |  | m³ | 0.16 |  | 10.11 | 1.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2946 |  | 31.04 | 9.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0982 |  | 35.87 | 3.52
Insumo | 00044315 | SINAPI | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | Material |  | M | 1.05 |  | 70.16 | 73.66
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.1674 |  | 87.56 | 14.65
Insumo | 00004021 | SINAPI | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | Material |  | m² | 2.3 |  | 10.49 | 24.12
Insumo | 00003899 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 0.1667 |  | 7.88 | 1.31
|  |  |  | MO sem LS => | 9.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.3262 |  | Valor com BDI => |  | 166.33
[6 empty] | Quant. => | 7,8000 | Preço Total => | 1297.37
5 |  |  | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 25551.66
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | RF08000008 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (104612) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 |  | 114.39 | 114.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3358 |  | 31.04 | 10.42
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7762 |  | 35.7 | 27.71
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.141 | 1 | 4.69 | 0.66
Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material |  | m² | 1.069 | 1 | 64.9 | 70.07
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 6.85 | 1 | 0.8 | 5.53
|  |  |  | MO sem LS => | 27.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.2484 |  | Valor com BDI => |  | 148.63
[6 empty] | Quant. => | 166,3000 | Preço Total => | 24717.16
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna |  | m² | 1 |  | 25.69 | 25.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1402 |  | 31.04 | 4.35
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2805 |  | 35.87 | 10.06
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.0194 |  | 581.94 | 11.28
|  |  |  | MO sem LS => | 12.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.6916 |  | Valor com BDI => |  | 33.38
[6 empty] | Quant. => | 25,0000 | Preço Total => | 834.5
6 |  |  | RODAPÉ E PEITORIL | [5 empty] | 21330.54
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | RF08000007 | Próprio | RODAPÉ CANTO ARREDONDADO LISO EM ALUMINIO, RAIO=50MM, | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 |  | 58.64 | 58.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.23466 |  | 31.04 | 7.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.46931 |  | 35.87 | 16.83
Insumo | 00004791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | Material |  | KG | 0.04522 | 1 | 50.45 | 2.3
Insumo | RF08_INSUMO_010 | Próprio | PERFIL ALUMINIO CANTO ARREDONDADO SALA LIMPA - R=50MM | Equipamento |  | M | 1.088 | 1 | 29.33 | 32.23
|  |  |  | MO sem LS => | 17.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.5568 |  | Valor com BDI => |  | 76.19
[6 empty] | Quant. => | 80,7000 | Preço Total => | 6148.53
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 101966 | SINAPI | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins |  | M | 1 |  | 227.32 | 227.32
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.179 |  | 39.16 | 7
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.009 |  | 40.38 | 0.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.094 |  | 31.04 | 2.91
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.189 |  | 36.64 | 6.92
Composição Auxiliar | 87283 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.006 |  | 468.84 | 2.81
Insumo | 00004825 | SINAPI | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | Material |  | M | 1.04 |  | 199.35 | 207.32
|  |  |  | MO sem LS => | 13.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 68.0596 |  | Valor com BDI => |  | 295.37
[6 empty] | Quant. => | 51,4000 | Preço Total => | 15182.01
7 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 1124.98
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 86920 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 |  | 865.77 | 865.77
Composição Auxiliar | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 |  | 52.65 | 52.65
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 |  | 14.35 | 14.35
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 |  | 11.49 | 11.49
Composição Auxiliar | 86872 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais |  | UN | 1 |  | 787.28 | 787.28
|  |  |  | MO sem LS => | 93.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 93.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 259.2115 |  | Valor com BDI => |  | 1124.98
[6 empty] | Quant. => | 1,0000 | Preço Total => | 1124.98
8 |  |  | PORTAS E ESQUADRIAS | [5 empty] | 15003.16
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas |  | m² | 1 |  | 702.66 | 702.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15681 |  | 31.04 | 4.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.55488 |  | 35.87 | 19.9
Insumo | 00039025 | SINAPI | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | UN | 0.5473 |  | 811.78 | 444.28
Insumo | 00036888 | SINAPI | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.8504 |  | 29.5 | 202.08
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.8166 |  | 0.3 | 1.44
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.8829 |  | 34.1 | 30.1
|  |  |  | MO sem LS => | 18.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 210.3764 |  | Valor com BDI => |  | 913.03
[6 empty] | Quant. => | 8,1000 | Preço Total => | 7395.54
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | RF08000006 | Próprio | GRADIL PINTADO 4,00MM - MALHA 5x20CM - 3,90MX2,03M , COM PORTÃO 80CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN. | 1 |  | 2657.47 | 2657.47
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.0468 |  | 478.9 | 22.41
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.0213 |  | 36.31 | 182.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 5.0213 |  | 31.04 | 155.85
Insumo | RF08_INSUMO_005 | Próprio | Portão de abrir Gradil Pintado 2,08x0,80cm - C/ 2 postes | Equipamento |  | UN. | 1 | 1 | 1141.17 | 1152.58
Insumo | RF08_INSUMO_006 | Próprio | Fixador de Gradil (6 por poste) | Equipamento |  | UN. | 24 | 1 | 3.33 | 80.71
Insumo | RF08_INSUMO_007 | Próprio | Tampa tubo para Gradil | Equipamento |  | UN. | 4 | 1 | 2.28 | 9.21
Insumo | RF08_INSUMO_008 | Próprio | Tubo Pintado de Chumbar para Gradil e Alambrado 40x60x1,45mm - 2,60m | Equipamento |  | UN. | 4 | 1 | 146.4 | 591.45
Insumo | RF08_INSUMO_009 | Próprio | Gradil G4 Pintado 4,00mm - Malha 5x20cm - 2,03x2,50m | Equipamento |  | UN. | 1.24 | 1 | 369.65 | 462.94
|  |  |  | MO sem LS => | 251.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 251.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 795.6465 |  | Valor com BDI => |  | 3453.11
[6 empty] | Quant. => | 2,0000 | Preço Total => | 6906.22
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 106473 | SINAPI | INSTALAÇÃO MONTANTE, PARA ALAMBRADO DE 2,40 A 5,00 M DE ALTURA, EM TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M. AF_12/2025 | Cercas, Protetores e Alambrados |  | M | 1 |  | 89.97 | 89.97
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.006765 |  | 399.84 | 2.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.088601 |  | 31.04 | 2.75
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1772 |  | 36.31 | 6.43
Insumo | 00007696 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 1.055 |  | 74.02 | 78.09
|  |  |  | MO sem LS => | 7.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.937 |  | Valor com BDI => |  | 116.9
[6 empty] | Quant. => | 6,0000 | Preço Total => | 701.4
9 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 13984.42
9.1 |  |  | ALVENARIA | [5 empty] | 4326.34
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | Pintura Externa |  | m² | 1 |  | 5.84 | 5.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0092 |  | 31.04 | 0.28
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0566 |  | 37.45 | 2.11
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.29472 |  | 11.71 | 3.45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.7485 |  | Valor com BDI => |  | 7.58
[6 empty] | Quant. => | 158,9400 | Preço Total => | 1204.76
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna |  | m² | 1 |  | 15.12 | 15.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0544 |  | 31.04 | 1.68
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1631 |  | 37.45 | 6.1
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.2285 |  | 32.14 | 7.34
|  |  |  | MO sem LS => | 5.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.5269 |  | Valor com BDI => |  | 19.64
[6 empty] | Quant. => | 158,9400 | Preço Total => | 3121.58
9.2 |  |  | PISO | [5 empty] | 987.87
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 |  | 4.76 | 4.76
Composição Auxiliar | 95277 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0841 |  | 0.7 | 0.05
Composição Auxiliar | 95276 | SINAPI | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0119 |  | 3.33 | 0.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.04 |  | 31.04 | 1.24
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.096 |  | 35.87 | 3.44
|  |  |  | MO sem LS => | 3.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.4251 |  | Valor com BDI => |  | 6.18
[6 empty] | Quant. => | 25,5000 | Preço Total => | 157.59
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical |  | m² | 1 |  | 25.06 | 25.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.115 |  | 31.04 | 3.56
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.275 |  | 37.45 | 10.29
Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | Material |  | UN | 0.01 |  | 14.7 | 0.14
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.427 |  | 21.56 | 9.2
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 |  | 11.71 | 1.87
|  |  |  | MO sem LS => | 9.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.503 |  | Valor com BDI => |  | 32.56
[6 empty] | Quant. => | 25,5000 | Preço Total => | 830.28
9.3 |  |  | PINTURA METÁLICA (GADRIL E ESTRUTRURA TELHADO) | [5 empty] | 7768.21
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 |  | 12.35 | 12.35
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2986 |  | 37.45 | 11.18
Insumo | 00003768 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | Material |  | UN | 0.3 |  | 3.91 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 7.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.6976 |  | Valor com BDI => |  | 16.04
[6 empty] | Quant. => | 73,5000 | Preço Total => | 1178.94
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 |  | 31.08 | 31.08
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.6779 |  | 37.45 | 25.38
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1098 |  | 49.39 | 5.42
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.011 |  | 25.92 | 0.28
|  |  |  | MO sem LS => | 17.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.3054 |  | Valor com BDI => |  | 40.38
[6 empty] | Quant. => | 73,5000 | Preço Total => | 2967.93
9.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas |  | m² | 1 |  | 37.92 | 37.92
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.9097 |  | 37.45 | 34.06
Insumo | 00043649 | SINAPI | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.0792 |  | 48.86 | 3.86
|  |  |  | MO sem LS => | 24.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.3532 |  | Valor com BDI => |  | 49.27
[6 empty] | Quant. => | 73,5000 | Preço Total => | 3621.34
9.4 |  |  | PINTURA EM MADEIRA (TELHADO) | [5 empty] | 902
9.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 1 |  | 2.54 | 2.54
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0541 |  | 37.45 | 2.02
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.4 |  | 1.31 | 0.52
|  |  |  | MO sem LS => | 1.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.76048 |  | Valor com BDI => |  | 3.3
[6 empty] | Quant. => | 25,0000 | Preço Total => | 82.5
9.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 1 |  | 25.23 | 25.23
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4718 |  | 37.45 | 17.66
Insumo | 00010481 | SINAPI | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | Material |  | L | 0.1804 |  | 38.12 | 6.87
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0271 |  | 25.92 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 12.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.5539 |  | Valor com BDI => |  | 32.78
[6 empty] | Quant. => | 25,0000 | Preço Total => | 819.5
10 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 6449.3
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio |  | m² | 1 |  | 22.09 | 22.09
Composição Auxiliar | 88441 | SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0277 |  | 32.32 | 0.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1386 |  | 31.04 | 4.3
Insumo | 00003322 | SINAPI | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | Material |  | m² | 1 |  | 16.9 | 16.9
|  |  |  | MO sem LS => | 3.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.65
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.6137 |  | Valor com BDI => |  | 28.7
[6 empty] | Quant. => | 44,5000 | Preço Total => | 1277.15
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | RF08000004 | Próprio | TOLDO CORTINA RETRATIL 1,50X1,50M | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN. | 1 |  | 752.07 | 752.07
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 |  | 36.31 | 5.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.33 |  | 35.87 | 11.83
Insumo | RF08_INSUMO_003 | Próprio | Toldo Cortina Retrátil 1,50 X 1,50 | Equipamento |  | UN. | 1 | 1 | 727.17 | 734.44
|  |  |  | MO sem LS => | 13.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 225.1698 |  | Valor com BDI => |  | 977.23
[6 empty] | Quant. => | 3,0000 | Preço Total => | 2931.69
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | RF08000005 | Próprio | REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL MALHA 5X5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 |  | 23.55 | 23.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0102 |  | 31.04 | 0.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0306 |  | 35.87 | 1.09
Insumo | RF08_INSUMO_004 | Próprio | Rede Tela De Proteção - Malha de 5cm | Equipamento |  | m² | 1 | 1 | 21.94 | 22.15
|  |  |  | MO sem LS => | 1.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.0509 |  | Valor com BDI => |  | 30.6
[6 empty] | Quant. => | 64,1000 | Preço Total => | 1961.46
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | Equipamentos de Proteção Coletiva |  | m² | 1 |  | 7.16 | 7.16
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.068537 |  | 35.16 | 2.4
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.065349 |  | 33 | 2.15
Insumo | 00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1.199 |  | 2.08 | 2.49
Insumo | 00000411 | SINAPI | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | Material |  | UN | 0.549 |  | 0.22 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 3.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.1437 |  | Valor com BDI => |  | 9.3
[6 empty] | Quant. => | 30,0000 | Preço Total => | 279
11 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 1026.49
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99813 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS | Limpeza de Obra |  | m² | 1 |  | 3.99 | 3.99
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1047 |  | 31.04 | 3.24
Insumo | 00044329 | SINAPI | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | Material |  | L | 0.0063472 |  | 16.03 | 0.1
Insumo | 00013261 | SINAPI | FLANELA *30 X 40* CM | Material |  | UN | 0.031433 |  | 2.66 | 0.08
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.022222 |  | 25.92 | 0.57
|  |  |  | MO sem LS => | 2.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.1946 |  | Valor com BDI => |  | 5.18
[6 empty] | Quant. => | 166,3000 | Preço Total => | 861.43
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | Limpeza de Obra |  | m² | 1 |  | 2.16 | 2.16
Composição Auxiliar | 99834 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.022452 |  | 0.19 | 0
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.011713 |  | 4.1 | 0.04
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.068329 |  | 31.04 | 2.12
|  |  |  | MO sem LS => | 1.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.49
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.6467 |  | Valor com BDI => |  | 2.8
[6 empty] | Quant. => | 58,9500 | Preço Total => | 165.06
12 |  |  | Canteiro de obras | [5 empty] | 12466.03
12.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 90780 | SINAPI | Mestre de Obras | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 |  | 85.1 | 85.1
Composição Auxiliar | 95405 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 |  | 1.59 | 1.59
Insumo | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 14 |  | H | 1 |  | 1.27 | 1.27
Insumo | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 14 |  | H | 1 |  | 0.12 | 0.12
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 14 |  | H | 1 |  | 0.11 | 0.11
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 14 |  | H | 1 |  | 1.43 | 1.43
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 14 |  | H | 1 |  | 1.07 | 1.07
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 14 |  | H | 1 |  | 4.48 | 4.48
Insumo | 00004069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 75.03 | 75.03
|  |  |  | MO sem LS => | 76.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 76.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.4789 |  | Valor com BDI => |  | 110.57
[6 empty] | Quant. => | 80,0000 | Preço Total => | 8845.6
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI =>
[6 empty] | Quant. => | 3,0000 | Preço Total => | 3620.43
[5 empty] | Total sem BDI |  | 99833.24
[5 empty] | Total do BDI |  | 29878.82
[5 empty] | Total Geral |  | 129712.06
Assinado Digitalmente RF08 Setor de Engenharia

## Cronograma da Proposta
INTERVENÇÃO EMERGENCIAL CANIL DRF/SANTOS — PROPOSTA DO LICITANTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA PROPOSTA
ITEM | DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE | VALOR | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 100%
2 | ESTRUTURAS |  | 60% |  | 40%
3 | ALVENARIA E FECHAMENTOS |  |  |  | 100%
4 | INSTALAÇÕES |  | 45% |  | 55%
5 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 100%
6 | RODAPÉ E PEITORIL |  |  |  | 100%
7 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 100%
8 | PORTAS E ESQUADRIAS |  |  |  | 50% |  | 50%
9 | PINTURAS |  |  |  | 30% |  | 70%
10 | DIVERSOS | [5 empty] | 100%
11 | LIMPEZA | [5 empty] | 100%
12 | CANTEIRO DE OBRAS |  | 33.33% |  | 33.33% |  | 33.33%
| TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
| TOTAL ACUMULADO |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0