## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL ITUMBIARA/GO. | SINAPI - 06/2025 - Goiás SBC - 08/2025 - Goiás ORSE - 05/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SIURB - 01/2025 - São Paulo |  | 22,18% |  | Não Desonerado: Horista: 108,74% Mensalista: 67,21%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 9154.98 | 1.159%
1.1 | CPRFAP009 | Próprio | Emissão de ART | un | 2 | 317.44 | 387.84 | 775.68 | 0.09824%
1.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 465.6 | 568.87 | 1706.61 | 0.2161%
1.7 | itu35 | Próprio | TAXA HABITE-SE ÁREA CONSTRUÍDA ATÉ 750M² | und | 1 | 179.32 | 219.09 | 219.09 | 0.02775%
1.8 | RFBA-28 | Próprio | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS | H | 20 | 264.11 | 322.68 | 6453.6 | 0.8174%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 9436.88 | 1.195%
2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 8 | 60.6 | 74.04 | 592.32 | 0.07502%
2.2 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 219.31 | 7.2 | 8.79 | 1927.73 | 0.2442%
2.3 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 17.46 | 26.81 | 32.75 | 571.81 | 0.07242%
2.4 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 101 | 3.86 | 4.71 | 475.71 | 0.06025%
2.5 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 137.29 | 1.99 | 2.43 | 333.61 | 0.04225%
2.6 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 24.97 | 10.38 | 12.68 | 316.61 | 0.0401%
2.7 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9 | 13.72 | 16.76 | 150.84 | 0.0191%
2.8 | C1052 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS | m² | 133.42 | 30.92 | 37.77 | 5039.27 | 0.6382%
2.9 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 14 | 1.7 | 2.07 | 28.98 | 0.00367%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  |  | 4475.91 | 0.5669%
3.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 2.56 | 153.66 | 187.74 | 480.61 | 0.06087%
3.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 0.39 | 111.07 | 135.7 | 52.92 | 0.006702%
3.3 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 1.96 | 6.89 | 8.41 | 16.48 | 0.002087%
3.4 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 | m² | 2.56 | 21.53 | 26.3 | 67.32 | 0.008526%
3.5 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.77 | 875.07 | 1069.16 | 823.25 | 0.1043%
3.6 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.1 | 1078.08 | 1317.19 | 131.71 | 0.01668%
3.7 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.39 | 755.96 | 923.63 | 360.21 | 0.04562%
3.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 74 | 15.95 | 19.48 | 1441.52 | 0.1826%
3.9 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 43.9 | 20.55 | 25.1 | 1101.89 | 0.1396%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  |  | 10288.27 | 1.303%
4.1 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.44 | 1078.08 | 1317.19 | 579.56 | 0.0734%
4.2 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.57 | 779.07 | 951.86 | 542.56 | 0.06872%
4.3 | 7393 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 10.78 | 161.13 | 196.86 | 2122.15 | 0.2688%
4.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 50 | 10.52 | 12.85 | 642.5 | 0.08137%
4.5 | 11641 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 31.56 | 82 | 100.18 | 3161.68 | 0.4004%
4.6 | 97088 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 173.16 | 15.32 | 18.71 | 3239.82 | 0.4103%
5 |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  |  | 73569.45 | 9.318%
5.1 | 13073 | ORSE | Perfil u dobrado de chapa udc simples- 100 x 50 x 3 mm com solda | m | 88.97 | 62.12 | 75.89 | 6751.93 | 0.8551%
5.2 | itu2 | Próprio | CORTE QUADRADO VAZADO 100X100X3 - 6M | UN | 5 | 652.72 | 797.49 | 3987.45 | 0.505%
5.3 | 00001332 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 631.25 | 7.95 | 9.71 | 6129.43 | 0.7763%
5.4 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1.07 | 153.66 | 187.74 | 200.88 | 0.02544%
5.5 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 2.36 | 21.53 | 26.3 | 62.06 | 0.00786%
5.6 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1.07 | 923.7 | 1128.57 | 1207.56 | 0.1529%
5.7 | 92606 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 4 | 894.09 | 1092.39 | 4369.56 | 0.5534%
5.8 | 8811 | ORSE | Barra redonda de aço mecanico laminado 1/2" (0,99 kg/m) | m | 78.16 | 19.21 | 23.47 | 1834.41 | 0.2323%
5.9 | C2768 | SEINFRA | ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO | M | 4.07 | 868.73 | 1061.41 | 4319.93 | 0.5471%
5.10 | 92602 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 | 691.33 | 844.66 | 1689.32 | 0.214%
5.11 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 1063.28 | 14.06 | 17.17 | 18256.51 | 2.312%
5.12 | 12944 | ORSE | Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 2" | m | 50.58 | 96.75 | 118.2 | 5978.55 | 0.7572%
5.13 | 031889 | SBC | PERFIL CHAPA DOBRADA "U" ENRIGECIDA 75x40x3,04mm(3,85kg/m) | KG | 782.75 | 11.48 | 14.02 | 10974.15 | 1.39%
5.14 | 8860 | ORSE | Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 50 x 25 x 2,00 mm (1,38 kg/m) | m | 121.57 | 14.69 | 17.94 | 2180.96 | 0.2762%
5.15 | 040250 | SBC | CHUMBADOR ACO SAE 1020 | UN | 317 | 14.53 | 17.75 | 5626.75 | 0.7126%
6 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 15378.87 | 1.948%
6.1 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 9.41 | 98.74 | 120.64 | 1135.22 | 0.1438%
6.2 | 090093 | SBC | DIVIS.PAINEL/VIDRO/PAINEL MIOLO SEMI-OCO 35MM REV.LAM.COLOC. | m² | 26.74 | 419.8 | 512.91 | 13715.21 | 1.737%
6.3 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 2.7 | 160.19 | 195.72 | 528.44 | 0.06693%
7 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 59026.91 | 7.476%
7.1 | 10982 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno, linha cimento avario ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 123.3 | 93.18 | 113.84 | 14036.47 | 1.778%
7.2 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 601.51 | 17.41 | 21.27 | 12794.11 | 1.62%
7.3 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 601.51 | 12.06 | 14.73 | 8860.24 | 1.122%
7.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 601.51 | 4.7 | 5.74 | 3452.66 | 0.4373%
7.5 | 2218 | ORSE | Revestimento de piso ou parede com com pedra silvalita, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base | m² | 9.96 | 214.37 | 261.91 | 2608.62 | 0.3304%
7.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 185.63 | 14.14 | 17.27 | 3205.83 | 0.406%
7.7 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 185.63 | 12.06 | 14.73 | 2734.32 | 0.3463%
7.8 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 185.63 | 4.7 | 5.74 | 1065.51 | 0.1349%
7.9 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 137.29 | 5.78 | 7.06 | 969.26 | 0.1228%
7.10 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 137.29 | 16.78 | 20.5 | 2814.44 | 0.3565%
7.11 | 130314 | SBC | RODAPE 10x240cm POLIESTIRENO MODERNA 457 BRANCO SANTA LUZI | M | 85.9 | 61.8 | 75.5 | 6485.45 | 0.8214%
8 |  |  | PISO |  |  |  |  | 73023.34 | 9.249%
8.1 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 146.21 | 113.82 | 139.06 | 20331.96 | 2.575%
8.2 | 023153 | SBC | RECOMPOSICAO E REGULARIZACAO CAMADA DE CONTRAPISO | m² | 132.77 | 82.66 | 100.99 | 13408.44 | 1.698%
8.3 | 92400 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | m² | 187.92 | 117.14 | 143.12 | 26895.11 | 3.406%
8.4 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 3.28 | 817.18 | 998.43 | 3274.85 | 0.4148%
8.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6.81 | 108.94 | 133.1 | 906.41 | 0.1148%
8.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 290.19 | 23.15 | 28.28 | 8206.57 | 1.039%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 50545.15 | 6.402%
9.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.68 | 696.52 | 851 | 2280.68 | 0.2889%
9.2 | 102182 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 842.34 | 1029.17 | 1029.17 | 0.1303%
9.3 | 102183 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1 | 1697.83 | 2074.4 | 2074.4 | 0.2627%
9.4 | 3547 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 5 | 723.76 | 884.28 | 4421.4 | 0.56%
9.5 | 7165 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suportee chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 2 | 1236.34 | 1510.56 | 3021.12 | 0.3826%
9.6 | 3546 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 703.57 | 859.62 | 859.62 | 0.1089%
9.7 | 3624 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 2 | 1248.74 | 1525.71 | 3051.42 | 0.3865%
9.8 | 7640 | ORSE | Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical) | m² | 9.42 | 543.15 | 663.62 | 6251.3 | 0.7917%
9.9 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 113.06 | 10.87 | 13.28 | 1501.43 | 0.1902%
9.10 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 113.06 | 28.15 | 34.39 | 3888.13 | 0.4924%
9.11 | 9565 | ORSE | Painel em vidro temperado 10mm, cor verde, inclusive ferragens e acessórios einstalação - Rev 01 | m² | 7.82 | 520 | 635.33 | 4968.28 | 0.6292%
9.12 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 10.56 | 658.46 | 804.5 | 8495.52 | 1.076%
9.13 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 2.62 | 347.37 | 424.41 | 1111.95 | 0.1408%
9.14 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 5.6 | 185.16 | 226.22 | 1266.83 | 0.1604%
9.15 | 1843 | ORSE | Gradil em alumínio anodizado preto | m² | 6.6 | 317.35 | 387.73 | 2559.01 | 0.3241%
9.16 | 100753 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 113.06 | 25.41 | 31.04 | 3509.38 | 0.4445%
9.17 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 0.6 | 348.55 | 425.85 | 255.51 | 0.03236%
10 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 89923.01 | 11.39%
10.1 | 100142 | SBC | TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 | m² | 138.51 | 321.74 | 393.1 | 54448.28 | 6.896%
10.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 113.77 | 70.17 | 85.73 | 9753.5 | 1.235%
10.3 | C4294 | SEINFRA | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | m² | 137.29 | 71.94 | 87.89 | 12066.41 | 1.528%
10.4 | 9077 | ORSE | Cumeeira termoacústica | m | 12.55 | 153.55 | 187.6 | 2354.38 | 0.2982%
10.5 | C4911 | SEINFRA | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 14.72 | 160.13 | 195.64 | 2879.82 | 0.3647%
10.6 | C4910 | SEINFRA | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m² | 20.03 | 176.19 | 215.26 | 4311.65 | 0.5461%
10.7 | 3410 | ORSE | Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm | m | 48.6 | 47.98 | 58.62 | 2848.93 | 0.3608%
10.8 | 100434 | SINAPI | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5.03 | 166.39 | 203.29 | 1022.54 | 0.1295%
10.9 | C4783 | SEINFRA | TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M | m² | 0.78 | 249.22 | 304.49 | 237.5 | 0.03008%
11 |  |  | LOUÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 14275.9 | 1.808%
11.1 | 190404 | SBC | BANCADA EM GRANITO PRETO SAO GABRIEL | m² | 0.72 | 917.72 | 1121.27 | 807.31 | 0.1022%
11.2 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 160.02 | 195.51 | 195.51 | 0.02476%
11.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 829.24 | 1013.16 | 2026.32 | 0.2566%
11.4 | 4766 | ORSE | Lavatório sem coluna LINHA SAVEIRO, CELITE, c/ sifão cromado, válvula cromada e engate cromado, torneira série aquapress da Fabrimar ref. 1180 ou similares | un | 5 | 928.45 | 1134.38 | 5671.9 | 0.7184%
11.5 | 7347 | ORSE | Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim.50 x 70cm | un | 5 | 328.31 | 401.12 | 2005.6 | 0.254%
11.6 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 36.16 | 44.18 | 220.9 | 0.02798%
11.7 | 2034 | ORSE | Porta toalha inox para papel toalha em rolo | un | 5 | 144.49 | 176.53 | 882.65 | 0.1118%
11.8 | 7611 | ORSE | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 5 | 83.97 | 102.59 | 512.95 | 0.06497%
11.9 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 532.76 | 650.92 | 1952.76 | 0.2473%
12 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 13915.46 | 1.762%
12.1 | itu98 | Próprio | Luminária Arandela 12w led 6500k preta | UN | 11 | 50.68 | 61.92 | 681.12 | 0.08627%
12.2 | 7885 | ORSE | Arandela de uso externo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, da XOULUX, ref. B-706/1 ou similar, inclusive lâmpada mista de 160w | un | 2 | 222.62 | 271.99 | 543.98 | 0.0689%
12.3 | itu4 | Próprio | PAINEL POP QUADRADO EMBUTIR 24W | UN | 3 | 57.62 | 70.4 | 211.2 | 0.02675%
12.4 | itu5 | Próprio | PAINEL POP QUADRADO EMBUTIR 30W | UN | 27 | 136.14 | 166.33 | 4490.91 | 0.5688%
12.5 | 10747 | ORSE | Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: BBC200 LED-HB/WW PSU 220-240V II, da Philips ou similar | un | 15 | 435.88 | 532.55 | 7988.25 | 1.012%
13 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 19968.19 | 2.529%
13.1 | 104789 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 15.16 | 213.28 | 260.58 | 3950.39 | 0.5003%
13.3 | 101094 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 37.25 | 155.11 | 189.51 | 7059.24 | 0.8941%
13.4 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 9.19 | 172.35 | 210.57 | 1935.13 | 0.2451%
13.5 | 102513 | SINAPI | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 4.55 | 53.43 | 65.28 | 297.02 | 0.03762%
13.6 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 22.54 | 7 | 8.55 | 192.71 | 0.02441%
13.7 | 7319 | ORSE | Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado" | un | 1 | 337.26 | 412.06 | 412.06 | 0.05219%
13.8 | 10718 | ORSE | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 15 x 15 cm | Un | 2 | 32.73 | 39.98 | 79.96 | 0.01013%
13.9 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 350.88 | 428.7 | 4287 | 0.543%
13.10 | 11961 | ORSE | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 2 | 550.62 | 672.74 | 1345.48 | 0.1704%
13.11 | itu33 | Próprio | BATE RODAS ESTACIONAMENTO 1,8M | un | 1 | 334.92 | 409.2 | 409.2 | 0.05183%
14 |  |  | IRRIGAÇÃO |  |  |  |  | 24789.02 | 3.14%
14.1 | 103372 | SINAPI | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021 | M | 115.82 | 5.72 | 6.98 | 808.42 | 0.1024%
14.2 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 | 3.64 | 4.44 | 13.32 | 0.001687%
14.3 | 104051 | SINAPI | COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022 | UN | 33 | 6.64 | 8.11 | 267.63 | 0.0339%
14.4 | 89405 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 8.36 | 10.21 | 173.57 | 0.02198%
14.5 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 13.95 | 17.04 | 153.36 | 0.01942%
14.6 | 89438 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 10.8 | 13.19 | 118.71 | 0.01503%
14.7 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 21.95 | 26.81 | 375.34 | 0.04754%
14.8 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 6.95 | 88.68 | 108.34 | 752.96 | 0.09536%
14.9 | C0445 | SEINFRA | BOMBA CENTRÍFUGA DE 2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO | UN | 2 | 1864.84 | 2278.46 | 4556.92 | 0.5771%
14.10 | itu6 | Próprio | Aspersor Escamoteável Hunter Ps-Ultra 02 – Com Bocal | un | 21 | 30.3 | 37.02 | 777.42 | 0.09846%
14.11 | itu7 | Próprio | Conexão Flexível Para Aspersor Swing Pipe – 1/2″ x 1/2″ 30 cm | UN | 21 | 22.73 | 27.77 | 583.17 | 0.07386%
14.12 | Comp.E1.02 | Próprio | Conexão Flexível SJ 506 1/2"x1/2" 15 cm | UN | 21 | 26.87 | 32.82 | 689.22 | 0.08729%
14.13 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.5 | 7.94 | 15.88 | 0.002011%
14.14 | 95237 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.92 | 31.66 | 31.66 | 0.00401%
14.15 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.73 | 9.44 | 18.88 | 0.002391%
14.16 | 817 | ORSE | Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação | un | 1 | 151.4 | 184.98 | 184.98 | 0.02343%
14.17 | itu35 | Próprio | CISTERNA DE POLIETILENO SUBTERRANEO 3000L FORTLEV | un | 1 | 2499.12 | 3053.42 | 3053.42 | 0.3867%
14.18 | 102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 7.84 | 5.66 | 6.91 | 54.17 | 0.006861%
14.19 | C1917 | SEINFRA | PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO | m² | 4.15 | 125.35 | 153.15 | 635.57 | 0.0805%
14.20 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | m³ | 5.87 | 129.86 | 158.66 | 931.33 | 0.118%
14.21 | 103076 | SINAPI | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 5.76 | 161.32 | 197.1 | 1135.29 | 0.1438%
14.22 | 4230 | ORSE | Execução de poço artesiano com tubos de pvc soldável de 60mm (externo) e 32 mm (interno) | m | 50 | 131.12 | 160.2 | 8010 | 1.014%
14.23 | itu36 | Próprio | Válvula de Retenção Roscável 25mm PVC | UN | 2 | 29.17 | 35.63 | 71.26 | 0.009025%
14.24 | itu37 | Próprio | CONTROLADOR HUNTER XCORE IRRIGAÇÃO 8 ESTAÇÕES | un | 1 | 1126.65 | 1376.54 | 1376.54 | 0.1743%
15 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 12541.88 | 1.588%
15.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 168.47 | 19.14 | 23.38 | 3938.82 | 0.4989%
15.2 | 9883 | ORSE | Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins | l | 707 | 1.04 | 1.27 | 897.89 | 0.1137%
15.3 | 9868 | ORSE | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | un | 118 | 26.09 | 31.87 | 3760.66 | 0.4763%
15.4 | 8760 | ORSE | Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio | un | 1 | 164.87 | 201.43 | 201.43 | 0.02551%
15.5 | itu9 | Próprio | HELICONIA PASSARO DE FOGO | UN | 30 | 79.42 | 97.03 | 2910.9 | 0.3687%
15.6 | itu10 | Próprio | PLANTIO DE HERA | UN | 2 | 93.92 | 114.75 | 229.5 | 0.02907%
15.7 | itu11 | Próprio | PLANTIO DE IPÊ BRANCO | UN | 2 | 70.73 | 86.41 | 172.82 | 0.02189%
15.8 | 3212 | ORSE | Colchão de areia | m³ | 2.15 | 130.46 | 159.39 | 342.68 | 0.0434%
15.9 | itu50 | Próprio | PLANTIO DE HORTENSIA | UN | 2 | 35.68 | 43.59 | 87.18 | 0.01104%
16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 2351.3 | 0.2978%
16.1 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 13.87 | 25.34 | 30.96 | 429.41 | 0.05439%
16.2 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 28.92 | 20.62 | 25.19 | 728.49 | 0.09226%
16.3 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 7.04 | 8.6 | 86 | 0.01089%
16.4 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.38 | 10.23 | 20.46 | 0.002591%
16.5 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 5.7 | 6.96 | 69.6 | 0.008815%
16.6 | 89492 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 8.8 | 10.75 | 43 | 0.005446%
16.7 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 17.5 | 21.38 | 106.9 | 0.01354%
16.8 | 103951 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.03 | 19.58 | 19.58 | 0.00248%
16.9 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 21.37 | 26.1 | 26.1 | 0.003306%
16.10 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 13.93 | 17.01 | 34.02 | 0.004309%
16.11 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 19.49 | 23.81 | 71.43 | 0.009047%
16.12 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 54.6 | 66.71 | 266.84 | 0.0338%
16.13 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 37.37 | 45.65 | 182.6 | 0.02313%
16.14 | 90439 | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 9.49 | 11.59 | 11.59 | 0.001468%
16.15 | 90436 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 3 | 16.45 | 20.09 | 60.27 | 0.007633%
16.16 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 18.09 | 8.83 | 10.78 | 195.01 | 0.0247%
17 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 6297.65 | 0.7976%
17.1 | 7862 | ORSE | Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entradas de 40mm e 1 saida de 75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre ou similar | un | 2 | 50.18 | 61.3 | 122.6 | 0.01553%
17.2 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 6.35 | 22.78 | 27.83 | 176.72 | 0.02238%
17.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18.04 | 40.02 | 48.89 | 881.97 | 0.1117%
17.4 | 13545 | ORSE | Anel de vedação DN 100mm, ref. FC-7506, da Asperbras ou similar un | un | 20 | 114.78 | 140.23 | 2804.6 | 0.3552%
17.5 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 11.07 | 13.52 | 54.08 | 0.006849%
17.6 | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 2 | 11.29 | 13.79 | 27.58 | 0.003493%
17.7 | 89851 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 34.84 | 42.56 | 170.24 | 0.02156%
17.8 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 10.83 | 13.23 | 92.61 | 0.01173%
17.9 | 89850 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 33.98 | 41.51 | 124.53 | 0.01577%
17.10 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 54.35 | 66.4 | 132.8 | 0.01682%
17.11 | 89778 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 9 | 18.45 | 22.54 | 202.86 | 0.02569%
17.12 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 15.65 | 19.12 | 57.36 | 0.007265%
17.13 | itu12 | Próprio | ANTIESPUMA DN 150MM | UN | 2 | 42.36 | 51.75 | 103.5 | 0.01311%
17.14 | 00011738 | SINAPI | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 16.5 | 20.15 | 40.3 | 0.005104%
17.15 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 618.27 | 755.4 | 755.4 | 0.09567%
17.16 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 11.28 | 13.78 | 27.56 | 0.003491%
17.17 | 90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 18.63 | 22.98 | 28.07 | 522.94 | 0.06623%
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 50843.81 | 6.439%
18.1 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.11 | 16.23 | 19.82 | 41.82 | 0.005297%
18.2 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40.07 | 13.22 | 16.15 | 647.13 | 0.08196%
18.3 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 22.94 | 7.07 | 8.63 | 197.97 | 0.02507%
18.4 | 00040400 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | 45.9 | 1.38 | 1.68 | 77.11 | 0.009766%
18.5 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 332.01 | 16.99 | 20.75 | 6889.2 | 0.8725%
18.6 | 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 13.55 | 16.55 | 33.1 | 0.004192%
18.7 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 35 | 18.16 | 22.18 | 776.3 | 0.09832%
18.8 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 65 | 18.32 | 22.38 | 1454.7 | 0.1842%
18.9 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 16.24 | 19.84 | 714.24 | 0.09046%
18.10 | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 33.79 | 41.28 | 206.4 | 0.02614%
18.11 | 9041 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 4 | 87.55 | 106.96 | 427.84 | 0.05419%
18.12 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 30.88 | 37.72 | 226.32 | 0.02866%
18.13 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 83.17 | 101.61 | 203.22 | 0.02574%
18.14 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 63.03 | 77.01 | 154.02 | 0.01951%
18.15 | 12235 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 431.48 | 527.18 | 527.18 | 0.06677%
18.16 | 12236 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 921.72 | 1126.15 | 1126.15 | 0.1426%
18.17 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 38.63 | 47.19 | 330.33 | 0.04184%
18.18 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 58.25 | 71.16 | 1352.04 | 0.1712%
18.19 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 62.45 | 76.3 | 305.2 | 0.03865%
18.20 | itu17 | Próprio | Caixa de Passagem Elétrica de Piso Ø300mm, em PVC | un | 2 | 846.48 | 1034.22 | 2068.44 | 0.262%
18.21 | itu18 | Próprio | Adaptador de Redução para Condulete de PVC, Ø1 | UN | 54 | 13.79 | 16.84 | 909.36 | 0.1152%
18.22 | itu22 | Próprio | IDR Interruptor Diferencial Residual Tetrapolar In=25A, 30mA | UN | 1 | 201.81 | 246.57 | 246.57 | 0.03123%
18.23 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.44 | 13.97 | 13.97 | 0.001769%
18.24 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.14 | 14.83 | 29.66 | 0.003756%
18.25 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 13.5 | 16.49 | 49.47 | 0.006265%
18.26 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 13.5 | 16.49 | 82.45 | 0.01044%
18.27 | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 25.17 | 30.75 | 123 | 0.01558%
18.28 | 11572 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, 10KA | un | 1 | 164.22 | 200.64 | 200.64 | 0.02541%
18.29 | itu23 | Próprio | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR POLIFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 201.89 | 246.66 | 246.66 | 0.03124%
18.30 | 017929 | SBC | ADAPTADOR CONDULETE TOP 3/4" | UN | 5 | 1.15 | 1.4 | 7 | 0.0008866%
18.31 | itu19 | Próprio | CONDULETE PVC 5 ENTRADAS Ø1 | UN | 18 | 24.2 | 29.56 | 532.08 | 0.06739%
18.32 | itu20 | Próprio | TAMPA CEGA CINZA PVC PARA CONDULETE TOP | UN | 18 | 22.61 | 27.62 | 497.16 | 0.06297%
18.33 | 11343 | ORSE | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 4 | 6.77 | 8.27 | 33.08 | 0.00419%
18.34 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 46.95 | 57.36 | 57.36 | 0.007265%
18.35 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 52.54 | 64.19 | 320.95 | 0.04065%
18.36 | itu51 | Próprio | CONJUNTO PLACA DE SAÍDA DE FIO 4X2 | UN | 7 | 29.01 | 35.44 | 248.08 | 0.03142%
18.37 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 507.6 | 3.25 | 3.97 | 2015.17 | 0.2552%
18.38 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 165.6 | 4.73 | 5.77 | 955.51 | 0.121%
18.39 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 146.4 | 7.33 | 8.95 | 1310.28 | 0.1659%
18.40 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 421.8 | 10.24 | 12.51 | 5276.71 | 0.6683%
18.41 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 135.6 | 17.39 | 21.24 | 2880.14 | 0.3648%
18.42 | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 149 | 26.74 | 32.67 | 4867.83 | 0.6165%
18.43 | 170303 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM PISOS/CONTRAPISOS | M | 68.84 | 26.46 | 32.32 | 2224.9 | 0.2818%
18.44 | 13119 | ORSE | Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. | un | 1 | 8149.51 | 9957.07 | 9957.07 | 1.261%
19 |  |  | LÓGICA/TELEFONIA |  |  |  |  | 17625.62 | 2.232%
19.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 585.11 | 8.72 | 10.65 | 6231.42 | 0.7892%
19.2 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 64 | 8.37 | 10.22 | 654.08 | 0.08284%
19.3 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24.77 | 18 | 21.99 | 544.69 | 0.06899%
19.4 | 96562 | SINAPI | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 6.2 | 54.56 | 66.66 | 413.29 | 0.05234%
19.5 | 3399 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 300 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 6.2 | 86.52 | 105.71 | 655.4 | 0.08301%
19.6 | 8782 | ORSE | Tê horizontal 300 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 47.22 | 57.69 | 57.69 | 0.007307%
19.7 | 12506 | ORSE | Arruela de lisa 3/8" | un | 28 | 0.51 | 0.62 | 17.36 | 0.002199%
19.8 | I0791 | SEINFRA | CHUMBADOR DE 3/8 | UN | 14 | 2.29 | 2.79 | 39.06 | 0.004947%
19.9 | 00039028 | SINAPI | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 3.15 | 7.86 | 9.6 | 30.24 | 0.00383%
19.10 | 00004342 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 56 | 0.25 | 0.3 | 16.8 | 0.002128%
19.11 | C3478 | SEINFRA | VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8" | M | 3.15 | 12.65 | 15.45 | 48.66 | 0.006163%
19.12 | 099002 | SIURB | CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS | GL | 1 | 2144.59 | 2620.26 | 2620.26 | 0.3319%
19.13 | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 4099.8 | 5009.13 | 5009.13 | 0.6344%
19.14 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 23 | 45.82 | 55.98 | 1287.54 | 0.1631%
20 |  |  | CFTV/ALARME |  |  |  |  | 2271.02 | 0.2876%
20.1 | itu26 | Próprio | Módulo Keystone RJ45 | un | 7 | 6.68 | 8.16 | 57.12 | 0.007234%
20.2 | 062706 | SBC | BANDEJA/PRATELEIRA 400MM FIXA 4 PONTOS RACK SERVIDOR 19"" | UN | 2 | 100.33 | 122.58 | 245.16 | 0.03105%
20.3 | C4568 | SEINFRA | ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" | UN | 3 | 40.17 | 49.07 | 147.21 | 0.01864%
20.4 | 11417 | ORSE | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 1 | 347.28 | 424.3 | 424.3 | 0.05374%
20.5 | 11307 | ORSE | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 1 | 1052.49 | 1285.93 | 1285.93 | 0.1629%
20.6 | 12802 | ORSE | Placa cega para tomada RJ45, ref. Tablet, da Tramontina | un | 7 | 13.02 | 15.9 | 111.3 | 0.0141%
21 |  |  | PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 1079.23 | 0.1367%
21.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 212.05 | 259.08 | 518.16 | 0.06563%
21.2 | 1512 | ORSE | Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022 | un | 2 | 60.74 | 74.21 | 148.42 | 0.0188%
21.3 | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 1 | 23.87 | 29.16 | 29.16 | 0.003693%
21.4 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 2 | 16.73 | 20.44 | 40.88 | 0.005178%
21.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2 | 18.31 | 22.37 | 44.74 | 0.005666%
21.6 | itu29 | Próprio | PLACA SAÍDA DE EMERGENCIA S1 e S2 SETA DIREITA SETA ESQUERDA | un | 2 | 75.93 | 92.77 | 185.54 | 0.0235%
21.7 | itu30 | Próprio | PLACA DE SINALIZAÇÃO A2 - CUIDADO, RISCO DE INCENDIO | un | 1 | 38.5 | 47.03 | 47.03 | 0.005956%
21.8 | itu31 | Próprio | Placa de sibalização Proibido Fumar P1 | un | 1 | 53.45 | 65.3 | 65.3 | 0.00827%
22 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 19908.81 | 2.521%
22.1 | 12740 | ORSE | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 3.57 | 16.39 | 20.02 | 71.47 | 0.009052%
22.2 | 9392 | ORSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 25.32 | 105.42 | 128.8 | 3261.21 | 0.413%
22.3 | 8082 | ORSE | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 35.24 | 138.75 | 169.52 | 5973.88 | 0.7566%
22.4 | 8997 | ORSE | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar | un | 4 | 23.35 | 28.52 | 114.08 | 0.01445%
22.5 | 9048 | ORSE | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Un | 4 | 52.67 | 64.35 | 257.4 | 0.0326%
22.6 | 104752 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 12 | 21.74 | 26.56 | 318.72 | 0.04037%
22.7 | 10694 | ORSE | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | un | 28 | 29.78 | 36.38 | 1018.64 | 0.129%
22.8 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 82.96 | 101.36 | 405.44 | 0.05135%
22.9 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 7 | 29.59 | 36.15 | 253.05 | 0.03205%
22.10 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 155.38 | 189.84 | 189.84 | 0.02404%
22.11 | 9708 | ORSE | Parafuso fenda em aço inox auto-atarrachante d=4,2 x 32mm, ref:TEL-5333 un | un | 110 | 0.54 | 0.65 | 71.5 | 0.009056%
22.12 | 9714 | ORSE | Parafuso sextavado rosca soberba em aço inox, d=M6x45mm, ref:TEL-5346 ou similar (SPDA) un | un | 40 | 1.85 | 2.26 | 90.4 | 0.01145%
22.13 | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 70 | 2.39 | 2.92 | 204.4 | 0.02589%
22.14 | 10902 | ORSE | Suporte guia 90 - Tel 280 | un | 20 | 24.35 | 29.75 | 595 | 0.07536%
22.15 | 10693 | ORSE | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | un | 2 | 46.31 | 56.58 | 113.16 | 0.01433%
22.16 | 00001577 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 4 | 3.47 | 4.23 | 16.92 | 0.002143%
22.17 | 00001578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 4 | 6.03 | 7.36 | 29.44 | 0.003729%
22.18 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4 | 54.01 | 65.98 | 263.92 | 0.03343%
22.19 | itu32 | Próprio | Abraçadeira tipo colar cor cinza em PVC ø 1′′ (dn 32) | UN | 16 | 11.58 | 14.14 | 226.24 | 0.02865%
22.20 | 4718 | ORSE | Caixa de inspeção em pvc 300mm | un | 4 | 348.32 | 425.57 | 1702.28 | 0.2156%
22.21 | 9953 | ORSE | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica | un | 8 | 20 | 24.43 | 195.44 | 0.02475%
22.22 | 13047 | ORSE | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 1500 | 1832.7 | 1832.7 | 0.2321%
22.23 | 9723 | ORSE | Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA) | un | 4 | 182.94 | 223.51 | 894.04 | 0.1132%
22.24 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 12 | 88.68 | 108.34 | 1300.08 | 0.1647%
22.25 | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 390.74 | 477.4 | 477.4 | 0.06046%
22.26 | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 26.33 | 32.16 | 32.16 | 0.004073%
23 |  |  | REDE DE ÁGUA PLUVIAL |  |  |  |  | 23092.21 | 2.925%
23.1 | 3234 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 4 | 550.73 | 672.88 | 2691.52 | 0.3409%
23.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 25.2 | 142.93 | 174.63 | 4400.67 | 0.5574%
23.3 | 13545 | ORSE | Anel de vedação DN 100mm, ref. FC-7506, da Asperbras ou similar un | un | 47 | 114.78 | 140.23 | 6590.81 | 0.8347%
23.4 | 1537 | ORSE | Curva 45° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 9 | 38.81 | 47.41 | 426.69 | 0.05404%
23.5 | 95695 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 11 | 62.95 | 76.91 | 846.01 | 0.1071%
23.6 | 89585 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 47.48 | 58.01 | 58.01 | 0.007347%
23.7 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 46.42 | 56.71 | 56.71 | 0.007182%
23.8 | 89690 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 93.02 | 113.65 | 113.65 | 0.01439%
23.9 | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 23 | 34.55 | 42.21 | 970.83 | 0.123%
23.10 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 93.46 | 34.03 | 41.57 | 3885.13 | 0.4921%
23.11 | 99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 834.19 | 1019.21 | 1019.21 | 0.1291%
23.12 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 1 | 600.74 | 733.98 | 733.98 | 0.09296%
23.13 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 11.99 | 88.68 | 108.34 | 1298.99 | 0.1645%
24 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 35616.25 | 4.511%
24.1 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 10.96 | 13.39 | 40.17 | 0.005088%
24.2 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 29 | 10.1 | 12.34 | 357.86 | 0.04532%
24.3 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 45.74 | 18.53 | 22.63 | 1035.09 | 0.1311%
24.4 | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 11.66 | 15.53 | 18.97 | 221.19 | 0.02801%
24.5 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 2655.86 | 3244.92 | 12979.68 | 1.644%
24.6 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 5257.72 | 6423.88 | 19271.64 | 2.441%
24.7 | C4776 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 9.43 | 51.6 | 63.04 | 594.46 | 0.07529%
24.8 | C4777 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 2.23 | 52.5 | 64.14 | 143.03 | 0.01812%
24.9 | C4778 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 9.43 | 66.13 | 80.79 | 761.84 | 0.09649%
24.10 | C4779 | SEINFRA | REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA | M | 2.23 | 77.55 | 94.75 | 211.29 | 0.02676%
25 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 62415.18 | 7.905%
25.1 | 9301 | ORSE | Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/seção 14x8cm e h.total=2,86m, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base em concreto armado (71x43cm), pintado, conforme modelo p/obra do Parque dos Cajueiros | un | 1 | 13045.14 | 15938.55 | 15938.55 | 2.019%
25.2 | 4629 | ORSE | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento | m | 4 | 218.03 | 266.38 | 1065.52 | 0.1349%
25.3 | 10718 | ORSE | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 15 x 15 cm | Un | 6 | 32.73 | 39.98 | 239.88 | 0.03038%
25.4 | 12431 | ORSE | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12m, fornecimento e instalação | un | 7 | 52.17 | 63.74 | 446.18 | 0.05651%
25.5 | 10710 | ORSE | Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) | m² | 21.28 | 154.67 | 188.97 | 4021.28 | 0.5093%
25.6 | C3629 | SEINFRA | PLACA EM CHAPA GALVANIZADA C/ESTRUTURA INTERNA EM METALON PINTADA, IMPRESSÃO EM VINIL 02 FACES, ABRAÇADEIRAS | m² | 21.28 | 856.2 | 1046.1 | 22261 | 2.819%
25.7 | 000089 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA | m² | 162.22 | 9.66 | 11.8 | 1914.19 | 0.2424%
25.8 | 000064 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES HIDRAULICAS | m² | 162.22 | 7.61 | 9.29 | 1507.02 | 0.1909%
25.9 | 000141 | SBC | PROJETO ""AS BUIT"" DE INSTALACOES ELETRICAS | m² | 162.22 | 9.39 | 11.47 | 1860.66 | 0.2357%
25.10 | 000410 | SBC | PROJETO DE ARQUITETURA DE APROVACAO (LEGAL) ATE 400m2 | m² | 162.22 | 19.16 | 23.4 | 3795.94 | 0.4808%
25.11 | 000050 | SBC | PROJETO DE INSTALACOES GERAIS EM EDIFICACOES | m² | 162.22 | 47.25 | 57.73 | 9364.96 | 1.186%
26 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 3287.19 | 0.4163%
26.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 669.49 | 4.02 | 4.91 | 3287.19 | 0.4163%
27 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 84465.07 | 10.7%
27.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 4.5 | 1065.03 | 1301.25 | 5855.62 | 0.7416%
27.3 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 8 | 851.35 | 1040.17 | 8321.36 | 1.054%
27.5 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 3 | 981.16 | 1198.78 | 3596.34 | 0.4555%
27.6 | 91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 119.33 | 145.79 | 7289.5 | 0.9232%
27.7 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | 6560.57 | 8015.7 | 40078.5 | 5.076%
27.8 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 125 | 126.53 | 154.59 | 19323.75 | 2.447%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 646291.98
[5 empty] | Total do BDI |  | 143274.58
[5 empty] | Total Geral |  | 789566.56

## Cronograma Físico-Financeiro
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL ITUMBIARA/GO. | SINAPI - 06/2025 - Goiás SBC - 08/2025 - Goiás ORSE - 05/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SIURB - 01/2025 - São Paulo | 22,18% |  | Não Desonerado: Horista: 108,74% Mensalista: 67,21%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 9.154,98 | 100,00% 9.154,98
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 9.436,88 | 100,00% 9.436,88
3 | INFRAESTRUTURA DE CONCRETO | 100,00% 4.475,91 | 100,00% 4.475,91
4 | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO | 100,00% 10.288,27 | 30,00% 3.086,48 | 70,00% 7.201,79
5 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 100,00% 73.569,45 |  | 20,00% 14.713,89 | 60,00% 44.141,67 | 20,00% 14.713,89
6 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 100,00% 15.378,87 |  | 100,00% 15.378,87
7 | REVESTIMENTOS | 100,00% 59.026,91 |  | 40,00% 23.610,76 | 30,00% 17.708,07 | 20,00% 11.805,38 | 10,00% 5.902,69
8 | PISO | 100,00% 73.023,34 |  | 30,00% 21.907,00 | 40,00% 29.209,34 | 30,00% 21.907,00
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 50.545,15 |  |  |  | 40,00% 20.218,06 | 60,00% 30.327,09
10 | COBERTURA | 100,00% 89.923,01 |  |  | 60,00% 53.953,81 | 20,00% 17.984,60 | 20,00% 17.984,60
11 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS | 100,00% 14.275,90 |  |  |  |  | 100,00% 14.275,90
12 | LUMINÁRIAS | 100,00% 13.915,46 |  |  |  |  | 100,00% 13.915,46
13 | ACESSIBILIDADE | 100,00% 19.968,19 |  |  |  | 60,00% 11.980,91 | 40,00% 7.987,28
14 | IRRIGAÇÃO | 100,00% 24.789,02 |  | 60,00% 14.873,41 | 40,00% 9.915,61
15 | PAISAGISMO | 100,00% 12.541,88 |  |  | 20,00% 2.508,38 | 50,00% 6.270,94 | 30,00% 3.762,56
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 2.351,30 |  |  | 50,00% 1.175,65 | 50,00% 1.175,65
17 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 6.297,65 |  |  | 50,00% 3.148,83 | 50,00% 3.148,83
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 50.843,81 |  |  | 50,00% 25.421,91 | 50,00% 25.421,91
19 | LÓGICA/TELEFONIA | 100,00% 17.625,62 |  |  | 50,00% 8.812,81 | 50,00% 8.812,81
20 | CFTV/ALARME | 100,00% 2.271,02 |  |  | 50,00% 1.135,51 | 50,00% 1.135,51
21 | PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 1.079,23 |  |  |  |  | 100,00% 1.079,23
22 | SPDA | 100,00% 19.908,81 |  |  |  | 20,00% 3.981,76 | 80,00% 15.927,05
23 | REDE DE ÁGUA PLUVIAL | 100,00% 23.092,21 |  |  |  | 20,00% 4.618,44 | 80,00% 18.473,77
24 | CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 35.616,25 |  |  | 50,00% 17.808,13 | 50,00% 17.808,13
25 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 62.415,18 |  |  |  |  | 100,00% 62.415,18
26 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 3.287,19 |  |  |  |  | 100,00% 3.287,19
27 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 84.465,07 | 3,71% 3.133,05 | 13,85% 11.701,91 | 30,48% 25.747,92 | 24,25% 20.482,39 | 27,7% 23.399,79 | 84465.07
789566.56
total s/ ADM |  | 705101.49 | 26154.25 | 97685.72 | 214939.72 | 170983.82 | 195338 | 3133.0533 | 11701.9057 | 25747.9225 | 20482.3852 | 23399.7857
% s/ ADM |  |  | 3.709% | 13.85% | 30.48% | 24.25% | 27.7%
Custo |  |  | 29287.3033 | 109387.6257 | 240687.6425 | 191466.2052 | 218737.7857
Porcentagem |  |  | 3.709% | 13.85% | 30.48% | 24.25% | 27.7%
Porcentagem Acumulado |  |  | 3.709% | 17.56% | 48.05% | 72.3% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 29287.3033 | 138674.9291 | 379362.5715 | 570828.7767 | 789566.5624

## BDI
CÁLCULO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
ITEM |  | SIGLA | BDI GERAL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 3%
SEGUROS + GARANTIA |  | SG | 0.8%
RISCOS |  | R | 1.2%
DESPESAS FINANCEIRAS |  | DF | 1%
LUCRO BRUTO |  | L | 6.4%
TRIBUTOS
I | COFINS | I | 3%
| PIS |  | 0.65%
| ISS |  | 4%
| CPRB |  | 0%
VALOR |  |  | 22.18%
BDI = [(1 + AC + SG + R) x (1 + DF) x (1 + L) / (1 – I)] - 1
Observações:
Adotar ISS do município da obra
Adotar CPRB igual a 4,5% para orçamento desonerado e CPRB igual a zero para orçamento onerado
Baseado no Acórdão TCU n° 2622/2013 |  |  |  | Julho/2016
• Quanto aos tributos incidentes sobre o faturamento, primeiramente, em virtude das diferentes disposições legais sobre a forma de cálculo do ISS, o cálculo do percentual desse tributo a ser considerado na composição de BDI de obras públicas depende da correta definição da sua base cálculo e, sobre esta, da aplicação da alíquota correspondente à legislação municipal do local da obra, que pode variar de 2% a 5%, inclusive nos casos de obras com prestação de serviços em mais de um município, a exemplo de obras de linhas de transmissão, rodovias, ferrovias, adutoras, dentre outras.
• Sobre o PIS e a COFINS, o cálculo dos percentuais para a composição de BDI deve observar os regimes de tributação desses dois tributos. No caso do regime cumulativo, aplicável aos empreendimentos que se enquadram no conceito de ‘obras de construção civil’, os percentuais seriam equivalentes às alíquotas de 0,65% (PIS) e 3,0% (COFINS). Na incidência do regime não-cumulativo, quando as licitantes se enquadrarem na sistemática do lucro real para a apuração do IRPJ, às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS) deve ser aplicado um fator redutor em razão do aproveitamento de créditos tributários previstos na legislação tributária, de modo que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos às pessoas jurídicas.
• Relativamente ao Simples Nacional, a composição de BDI de empresas comprovadamente optantes desse regime de tributação favorecido e diferenciado deve prever percentuais dos tributos ISS, PIS e COFINS compatíveis com as alíquotas que a empresa está obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislação complementar, bem como a composição de encargos sociais não deve incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.), de forma que os benefícios tributários conferidos por expressa disposição legal sejam devidamente refletidos nos preços contratados pela Administração.
Em que: AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central; R = taxa representativa de riscos; S = taxa representativa de seguros; G = taxa representativa de garantias; DF = taxa representativa das despesas financeiras; L = taxa representativa do lucro/remuneração; e T = taxa representativa da incidência de tributos. OBS: Impostos incidentes sobre o faturamento: ISS, PIS e COFINS. A CPRB deve ser preenchida pelos optantes enquadrados na