INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)

Serviços de Vistoria Veicular – UniPRF

Contrato: Prestação de Serviços de Vistoria Veicular
Contratante: Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UniPRF)
Base Legal: Lei nº 14.133/2021 e Decreto nº 11.246/2022

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Definição

Este Instrumento de Medição de Resultados (IMR) estabelece os critérios objetivos para avaliar a qualidade dos serviços de vistoria veicular prestados à UniPRF, definindo indicadores, metas, mecanismos de cálculo, formas de acompanhamento e regras para adequação do pagamento em caso de descumprimento das metas.

1.2 Objetivo

O IMR visa assegurar eficiência na contratação pública, de modo que a remuneração seja proporcional ao desempenho efetivamente alcançado, em consonância com os princípios de economicidade e produtividade. O pagamento será ajustado conforme a pontuação obtida: serviços executados com qualidade inferior à contratada estarão sujeitos a descontos proporcionais.

1.3 Classificação do Serviço

- Tipo: Serviço continuado sem dedicação exclusiva de mão de obra

- Regime: Execução por empreitada de preço unitário

- Modelo: Execução por Ordem de Serviço (OS)

1.4 Fundamento Legal

Fundamenta-se no art. 6º, XXIII, alínea “g”, da Lei nº 14.133/2021, que exige critérios de medição e pagamento, e no art. 22 do Decreto nº 11.246/2022, que trata da fiscalização contratual.

2. INDICADORES, METAS E MECANISMOS DE CÁLCULO

Os indicadores foram selecionados com base nas atividades críticas do serviço de vistoria veicular executado por OS, considerando três dimensões principais:

- Celeridade na Resposta (Fase 2 da OS)

- Qualidade do Resultado (Fases 3 e 4 da OS)

- Conformidade de Prazo (Execução total da OS)

2.1 Quadro de Indicadores

| Aspecto | Indicador | Finalidade | Meta | Instrumento de Medição | Acompanhamento | Periodicidade | Fórmula de Cálculo | Pontuação Máxima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celeridade | Aderência aos Prazos de Agendamento da OS | Medir a rapidez da contratada em confirmar recebimento e agendar a vistoria | • 100% de confirmação em até 24h • 99% de agendamentos confirmados em até 2 dias úteis. | Registro formal (e-mail, sistema ou documento) | Fiscal Técnico/Gestor do Contrato | Por OS e consolidação mensal. | (OS com confirmação e agendamento dentro do prazo / Total de OS) × 100. | 20 pontos |
| Qualidade | Conformidade Técnica e Documental da Vistoria | Garantir que laudo e vistoria atendam às normas do DETRAN/SC e da UniPRF. | 98% dos relatórios aceitos na primeira checagem | Termo de Recebimento e registro de ocorrências/notificações | Fiscal Técnico | Por OS e consolidação mensal | (Laudos aceitos na 1ª checagem / Total de vistorias concluídas) × 100. | 50 pontos |
| Prazo | Cumprimento dos Prazos de Execução Total da OS. | Assegurar a conclusão em prazo máximo. | 97% das OS concluídas e entregues em até 5 dias úteis | Relatório de Execução da OS | Fiscal Técnico/Gestor do Contrato | Por OS e consolidação mensal | (OS concluídas em ≤5 dias / Total de OS) × 100. | 30 pontos |

Pontuação Total Máxima: 100 pontos

2.2 Detalhamento dos Indicadores

Indicador 01 – Aderência aos Prazos de Agendamento
Avalia a capacidade da contratada em confirmar o recebimento das OS e agendar a vistoria.

Pesos: Recebimento em até 24h (40%); Agendamento em até 2 dias úteis (60%).

Tolerâncias: Até 2h de atraso na confirmação: sem desconto; acima disso: desconto proporcional.

Indicador 02 – Conformidade Técnica e Documental
Mede a qualidade técnica e documental dos laudos.

Pesos: Conformidade técnica (60%); Conformidade documental (40%).

Não conformidades típicas: Erros em chassi ou motor; documentação fotográfica inadequada; laudo incompleto; descumprimento de normas do CONTRAN.

Indicador 03 – Cumprimento dos Prazos de Execução
Verifica se o prazo total (emissão da OS até entrega final) é respeitado.

Prazos: Padrão: 5 dias úteis; OS urgentes: 3 dias úteis.

Tolerâncias: Até 4h de atraso: sem desconto; acima disso: desconto proporcional.

3. ADEQUAÇÃO DO PAGAMENTO

3.1 Faixas de Pontuação e Descontos

| Faixa | Pontuação IMR | Desconto no Faturamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 97 a 100 | 0% | Excelente |
| 2 | 95 a 96 | 1% | Muito Bom |
| 3 | 90 a 94 | 2% | Bom |
| 4 | 80 a 89 | 4% | Satisfatório |
| 5 | 70 a 79 | 6% | Regular |
| 6 | 60 a 69 | 8% | Insatisfatório |
| 7 | 50 a 59 | 10% | Deficiente |
| 8 | 20 a 49 | 12% a 15% | Crítico |
| 9 | 1 a 19 | 18% a 20% | Inaceitável |

3.2 Procedimento de Aplicação

O IMR será apurado mensalmente, considerando todas as OS executadas.

A pontuação final corresponderá à soma ponderada dos três indicadores.

A contratada será informada da pontuação até o 5º dia útil do mês seguinte.

Haverá prazo de 3 dias úteis para contestação, mediante justificativa documentada.

3.3 Procedimento de Pagamento

- Medição mensal dos serviços pelo Fiscal Técnico.

- Aplicação do IMR e descontos pelo Gestor do Contrato.

- Emissão da nota fiscal pela contratada, já com os descontos aplicados.

- Atesto da nota fiscal pelo Fiscal Administrativo.

- Pagamento conforme cronograma contratual.

4. SITUAÇÕES ESPECIAIS E SANÇÕES

4.1 Inexecução Parcial

Caracteriza-se quando:

Pontuação ≤ 20 pontos em qualquer mês;

Pontuação ≤ 50 pontos por 3 meses consecutivos;

Reincidência em não conformidades graves.

Consequências: Abertura de processo administrativo, aplicação de sanções contratuais e eventual revisão da continuidade do contrato.

4.2 Tolerâncias e Notificações

Primeira ocorrência: Notificação de alerta para diferenças ínfimas em indicadores não críticos.

Reincidência: Aplicação integral dos descontos.

Força maior: Situações comprovadamente alheias à vontade da contratada poderão excluir a aplicação de descontos.

4.3 Correção de Falhas

A contratada deve corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos identificados.

Prazo para correção: até 2 dias úteis da notificação.

A medição não será atestada até a regularização.

5. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

5.1 Responsabilidades

Gestor do Contrato: Coordenar a aplicação do IMR, emitir relatórios mensais e decidir sobre contestações.

Fiscal Técnico: Aferir indicadores, registrar não conformidades e propor melhorias.

Fiscal Administrativo: Verificar descontos, controlar prazos e atestar medições.

5.2 Relatórios e Registros

Será elaborado Relatório Mensal de IMR com:

Pontuação de cada indicador;

Descontos aplicados;

Principais não conformidades;

Ações corretivas implementadas.

O histórico de desempenho subsidiará decisões de prorrogação ou renovação contratual.

5.3 Revisão do IMR

Periodicidade: anual ou quando houver alterações significativas no escopo.

Critérios: adequação às necessidades da UniPRF e efetividade na melhoria da qualidade.

Alterações somente por termo aditivo ao contrato.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Vigência

Este IMR entra em vigor na data de assinatura do contrato e permanece válido durante toda a sua vigência.

6.2 Complementaridade

A aplicação do IMR não substitui outras formas de controle e fiscalização previstas em contrato, mas é complementar a elas.

6.3 Transparência

Todos os dados e cálculos do IMR serão disponibilizados à contratada, garantindo total transparência no processo de avaliação.