## Cronograma
| Obra | Obra |  |  |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO ANEXA EXISTENTE NA SEDE PRF/RN |  |  |  | SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Norte SBC - 05/2026 - Rio Grande do Norte SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Norte ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CAEMA - 12/2019 - Maranhão CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco |  |  | 32,78% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 196.603,25 | 11,12% 21.859,16 | 8,15% 16.031,16 | 10,99% 21.597,08 | 9,57% 18.814,12 | 10,47% 20.585,09 | 9,18% 18.055,13 | 9,96% 19.573,11 | 8,80% 17.296,14 | 7,90% 15.525,17 | 13,87% 27.267,08
1.1 | REGISTRO DE ATIVIDADE TÉCNICA NO CONSELHO DE CLASSE - CREA/RN, EXERCÍCIO 2025 PARA OBRAS/SERVIÇOS ACIMA DE R$ 15.000,00 | 100,00% 720,90 | 100,00% 720,90
1.2 | PLACAS PADRÃO DE OBRA | 100,00% 1.461,06 | 100,00% 1.461,06
1.3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 50.599,20 | 5,50% 2.782,96 | 4,50% 2.276,96 | 15,50% 7.842,88 | 10,00% 5.059,92 | 13,50% 6.830,89 | 8,50% 4.300,93 | 11,50% 5.818,91 | 7,00% 3.541,94 | 3,50% 1.770,97 | 20,50% 10.372,84
1.4 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 137.542,00 | 10,00% 13.754,20 | 10,00% 13.754,20 | 10,00% 13.754,20 | 10,00% 13.754,20 | 10,00% 13.754,20 | 10,00% 13.754,20 | 10,00% 13.754,20 | 10,00% 13.754,20 | 10,00% 13.754,20 | 10,00% 13.754,20
1.5 | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | 100,00% 6.280,09 | 50,00% 3.140,05 | [8 empty] | 50,00% 3.140,05
2 | SERVIÇO DE DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E LIMPEZAS | 100,00% 134.355,97 | 68,50% 92.032,31 | 15,54% 20.878,43 | 15,96% 21.445,23
2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 32.620,81 | 100,00% 32.620,81
2.2 | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | 100,00% 222,16 | 100,00% 222,16
2.3 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | 100,00% 5.204,30 | 100,00% 5.204,30
2.4 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | 100,00% 15.388,90 | 100,00% 15.388,90
2.5 | Demolição de concreto manualmente | 100,00% 2.406,92 | 100,00% 2.406,92
2.6 | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | 100,00% 1.045,71 | 100,00% 1.045,71
2.7 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% 1.918,22 | 50,00% 959,11 | 25,00% 479,56 | 25,00% 479,56
2.8 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | 100,00% 1.441,49 | 100,00% 1.441,49
2.9 | Remoção de tampo de pia em aço inox | 100,00% 27,54 | 100,00% 27,54
2.10 | Remoção de pia | 100,00% 91,83 | 100,00% 91,83
2.11 | Remoção de vaso sanitário | 100,00% 167,94 | 100,00% 167,94
2.12 | RETIRADA MANUAL DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO INCLUINDO REMOÇÃO E CARREGAMENTO MANUAL DO EXPURGO | 100,00% 23.444,39 | 25,00% 5.861,10 | 25,00% 5.861,10 | 50,00% 11.722,20
2.13 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 4.036,21 | 50,00% 2.018,11 | 50,00% 2.018,11
2.14 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS EXISTENTES, INCLUSIVE CONEXÕES SE HOUVER, SEM REAPROVEITAMENTO | 100,00% 616,23 |  | 100,00% 616,23
2.15 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES, INCLUSIVE CABOS E CONEXÕES SE HOUVER, SEM REAPROVEITAMENTO | 100,00% 18.486,95 |  | 50,00% 9.243,48 | 50,00% 9.243,48
2.16 | REMOÇÃO/DEMONTAGEM DE INSTALAÇÕES EXISTENTE DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA COM PAINEIS SOLARES, INCLUSIVE REAPROVEITAMENTO DE ESTRUTA E CONECTORES, EXCETO CABEAMENTOS | 100,00% 24.576,40 | 100,00% 24.576,40
2.17 | LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS | 100,00% 2.659,97 |  | 100,00% 2.659,97
3 | COBERTURA | 100,00% 395.712,44 |  | 3,18% 12.602,43 | 51,52% 203.872,94 | 27,79% 109.951,24 | 17,51% 69.285,83
3.1 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 50.409,73 |  | 25,00% 12.602,43 | 50,00% 25.204,87 | 25,00% 12.602,43
3.2 | COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3 | 100,00% 171.667,90 |  |  | 50,00% 85.833,95 | 50,00% 85.833,95
3.3 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 11.514,86 |  |  |  | 100,00% 11.514,86
3.4 | IMPERMEABILIZACAO DE CALHAS COM MANTA 3mm | 100,00% 91.625,92 |  |  | 100,00% 91.625,92
3.5 | Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm | 100,00% 1.208,20 |  |  | 100,00% 1.208,20
3.6 | ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES | 100,00% 51.199,36 |  |  |  |  | 100,00% 51.199,36
3.7 | Placa cimentícia e =6mm, para fechamento da fachada (1 lado/face), juntas aparentes, fixada em estrutura metalica, exclusive esta (fornecimento e assentamento) | 100,00% 18.086,47 |  |  |  |  | 100,00% 18.086,47
4 | ALVENARIA, REVESTIMENTOS E DIVISÓRIAS/BANCADAS | 100,00% 464.268,51 |  | 0,86% 3.978,72 | 2,68% 12.423,66 | 5,07% 23.549,43 | 32,50% 150.903,11 | 23,16% 107.539,96 | 35,73% 165.873,62
4.1 | ALVENARIA | 100,00% 43.996,41 |  | 9,04% 3.978,72 | 13,36% 5.878,80 | 38,65% 17.004,58 | 38,94% 17.134,30
4.1.1 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 9x19x19cm ESP.10cm-CIMENTO/SAIBRO 1:8 | 100,00% 26.524,83 |  | 15,00% 3.978,72 | 15,00% 3.978,72 | 30,00% 7.957,45 | 40,00% 10.609,93
4.1.2 | CHAPISCO GROSSO CIMENTO E AREIA 1:3 | 100,00% 7.600,32 |  |  | 25,00% 1.900,08 | 25,00% 1.900,08 | 50,00% 3.800,16
4.1.3 | REBOCO CIMENTO/CAL E AREIA 1:1:12 | 100,00% 5.448,42 |  |  |  | 50,00% 2.724,21 | 50,00% 2.724,21
4.1.4 | REBOCO EXTERNO 1:1:12 COM CIMENTO/CAL E AREIA | 100,00% 4.422,84 |  |  |  | 100,00% 4.422,84
4.2 | REVESTIMENTOS | 100,00% 370.021,81 |  |  | 1,77% 6.544,86 | 1,77% 6.544,86 | 36,15% 133.768,81 | 29,06% 107.539,96 | 31,25% 115.623,33
4.2.1 | ADENSAMENTO E REGULARIZACAO DE PISO-ESP.2cm-1:3:5 | 100,00% 13.089,71 |  |  | 50,00% 6.544,86 | 50,00% 6.544,86
4.2.2 | PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ELIANE | 100,00% 18.583,49 |  |  |  |  | 100,00% 18.583,49
4.2.3 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizaçãode base ou emboço - Rev 04 | 100,00% 13.280,54 |  |  |  |  | 100,00% 13.280,54
4.2.4 | PISO ALTA RESISTENCIA TIPO GRANITINA OU SIMILAR | 100,00% 98.865,63 |  |  |  |  | 100,00% 98.865,63
4.2.5 | PISO EMBORRACHADO COM NÍVEL DE ISOLAMENTO PARA 15KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021 | 100,00% 215.079,92 | [5 empty] | 50,00% 107.539,96 | 50,00% 107.539,96
4.2.6 | Soleira em granito polido preto, l=15cm, esp = 2 cm | 100,00% 3.039,15 |  |  |  |  | 100,00% 3.039,15
4.2.7 | FORRO EM PLACA DE GESSO 60X60CM | 100,00% 8.083,37 | [6 empty] | 100,00% 8.083,37
4.3 | DIVISÓRIAS/BANCADAS | 100,00% 50.250,29 | [6 empty] | 100,00% 50.250,29
4.3.1 | DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO E+3CM H=1,80 COM FERRAGENS | 100,00% 44.701,79 | [6 empty] | 100,00% 44.701,79
4.3.2 | Bancada em granito são gabriel, e=2cm | 100,00% 5.548,50 | [6 empty] | 100,00% 5.548,50
5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 45.180,17 |  |  | 16,19% 7.314,97 | 40,01% 18.075,80 | 3,90% 1.762,37 |  |  | 39,90% 18.027,03
5.1 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) | 100,00% 2.061,39 |  |  | 100,00% 2.061,39
5.2 | PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC | 100,00% 1.119,44 |  |  | 100,00% 1.119,44
5.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha,máquinas de lavar, etc...) | 100,00% 159,72 |  |  | 100,00% 159,72
5.4 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | 100,00% 3.974,42 |  |  | 100,00% 3.974,42
5.5 | RALO SIFONADO BANHO SOCIAL 100 x 53 x 40 cm | 100,00% 1.218,88 |  |  |  | 100,00% 1.218,88
5.6 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS | 100,00% 778,19 |  |  |  | 100,00% 778,19
5.7 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 3.386,60 |  |  |  | 100,00% 3.386,60
5.8 | Cuba redonda inox, Ø = 35cm, com válvula, sifão cromado e engate | 100,00% 948,96 |  |  |  | 100,00% 948,96
5.9 | Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40 ou similar - Rev 01 | 100,00% 157,46 |  |  |  |  | 100,00% 157,46
5.10 | TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA | 100,00% 189,27 |  |  |  |  | 100,00% 189,27
5.11 | TORNEIRA PARA PIA DE BANHEIRO BICA ALTA CROMADO ALLURE VIQUA | 100,00% 1.415,64 |  |  |  |  | 100,00% 1.415,64
5.12 | PONTO DE AGUA FRIA TUBOS PVC SOLDAVEIS PARA MICTORIO | 100,00% 333,15 |  |  |  | 100,00% 333,15
5.13 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4" | 100,00% 10.771,11 |  |  |  | 100,00% 10.771,11
5.14 | CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) | 100,00% 5.053,70 | [7 empty] | 100,00% 5.053,70
5.15 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | 100,00% 5.444,40 | [7 empty] | 100,00% 5.444,40
5.16 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 2.823,18 | [7 empty] | 100,00% 2.823,18
5.17 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 274,35 |  |  |  | 100,00% 274,35
5.18 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4' | 100,00% 364,56 |  |  |  | 100,00% 364,56
5.19 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 1.763,01 | [7 empty] | 100,00% 1.763,01
5.20 | Dispenser para sabonete líquido | 100,00% 366,73 | [7 empty] | 100,00% 366,73
5.21 | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. R_05/2021 | 100,00% 672,42 | [7 empty] | 100,00% 672,42
5.22 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 983,82 | [7 empty] | 100,00% 983,82
5.23 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 473,62 | [7 empty] | 100,00% 473,62
5.24 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 446,15 | [7 empty] | 100,00% 446,15
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 229.470,76 |  | 2,18% 4.992,46 | 2,18% 4.992,46 | 4,79% 11.002,92 | 4,79% 11.002,92 | 9,05% 20.766,53 | 14,65% 33.624,66 | 20,67% 47.428,60 |  | 41,69% 95.660,22
6.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 100,00% 27.227,79 |  | 18,34% 4.992,46 | 18,34% 4.992,46 | 18,34% 4.992,46 | 18,34% 4.992,46 | 13,33% 3.628,98 | 13,33% 3.628,98
6.1.1 | PORTA COMPLETA VENEZIANA 0,90x2,10 COM FERRAGENS | 100,00% 19.969,83 |  | 25,00% 4.992,46 | 25,00% 4.992,46 | 25,00% 4.992,46 | 25,00% 4.992,46
6.1.2 | PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO | 100,00% 7.257,96 | [5 empty] | 50,00% 3.628,98 | 50,00% 3.628,98
6.2 | ESQUADRIA DE ALUMÍNIO/VIDRO | 100,00% 59.154,15 |  |  |  | 10,16% 6.010,46 | 10,16% 6.010,46 | 28,97% 17.137,55 | 50,71% 29.995,68
6.2.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXACAO | 100,00% 2.242,76 | [5 empty] | 50,00% 1.121,38 | 50,00% 1.121,38
6.2.2 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO | 100,00% 4.836,10 | [5 empty] | 50,00% 2.418,05 | 50,00% 2.418,05
6.2.3 | FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO PARA ENTRADA 1 FOLHA | 100,00% 4.989,85 | [5 empty] | 50,00% 2.494,93 | 50,00% 2.494,93
6.2.4 | MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021 | 100,00% 5.883,40 | [5 empty] | 50,00% 2.941,70 | 50,00% 2.941,70
6.2.5 | Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, inclusiveperfis e ferragens | 100,00% 4.302,07 | [5 empty] | 50,00% 2.151,04 | 50,00% 2.151,04
6.2.6 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | 100,00% 15.994,18 |  |  |  | 25,00% 3.998,55 | 25,00% 3.998,55 | 25,00% 3.998,55 | 25,00% 3.998,55
6.2.7 | Vidro leitoso 4mm | 100,00% 8.047,66 |  |  |  | 25,00% 2.011,92 | 25,00% 2.011,92 | 25,00% 2.011,92 | 25,00% 2.011,92
6.2.8 | PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO | 100,00% 10.837,51 | [6 empty] | 100,00% 10.837,51
6.2.9 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) | 100,00% 2.020,62 | [6 empty] | 100,00% 2.020,62
6.3 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100,00% 47.428,60 | [7 empty] | 100,00% 47.428,60
6.3.1 | PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO | 100,00% 3.198,56 | [7 empty] | 100,00% 3.198,56
6.3.2 | Portão de ferro de correr em barra de aço, chata, galvanizada, altura = 2,40m, exclusive pintura | 100,00% 8.890,48 | [7 empty] | 100,00% 8.890,48
6.3.3 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO | 100,00% 35.339,56 | [7 empty] | 100,00% 35.339,56
6.4 | ESPELHO | 100,00% 95.660,22 | [9 empty] | 100,00% 95.660,22
6.4.1 | ESPELHO EM CRISTAL INCOLOR 6mm APLICADO PAREDES | 100,00% 95.328,90 | [9 empty] | 100,00% 95.328,90
6.4.2 | Espelho de cristal com moldura 60x70cm | 100,00% 331,32 | [9 empty] | 100,00% 331,32
7 | PINTURA | 100,00% 30.383,07 | [5 empty] | 36,29% 11.025,89 | 15,93% 4.839,30 | 15,93% 4.839,30 | 31,86% 9.678,59
7.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 4.649,80 | [5 empty] | 20,00% 929,96 | 20,00% 929,96 | 20,00% 929,96 | 40,00% 1.859,92
7.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 3.890,16 | [5 empty] | 20,00% 778,03 | 20,00% 778,03 | 20,00% 778,03 | 40,00% 1.556,06
7.3 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | 100,00% 5.195,08 | [5 empty] | 20,00% 1.039,02 | 20,00% 1.039,02 | 20,00% 1.039,02 | 40,00% 2.078,03
7.4 | EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA | 100,00% 10.461,44 | [5 empty] | 20,00% 2.092,29 | 20,00% 2.092,29 | 20,00% 2.092,29 | 40,00% 4.184,58
7.5 | Aplicação de fundo fosfatizante (p/aço galvanizado) - 1 demão | 100,00% 1.800,15 | [5 empty] | 100,00% 1.800,15
7.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfíciesmetálicas - R1 | 100,00% 3.244,67 | [5 empty] | 100,00% 3.244,67
7.7 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | 100,00% 1.141,77 | [5 empty] | 100,00% 1.141,77
8 | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO | 100,00% 132.196,40 | [9 empty] | 100,00% 132.196,40
8.1 | AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU'S | 100,00% 9.083,52 | [9 empty] | 100,00% 9.083,52
8.2 | AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO 18.000 BTU'S ELGIN | 100,00% 13.512,98 | [9 empty] | 100,00% 13.512,98
8.3 | AR CONDICIONADO SPLIT PISO/TETO CARRIER 24.000 BTU'S | 100,00% 40.457,88 | [9 empty] | 100,00% 40.457,88
8.4 | AR CONDICIONADO PISO/TETO 30.000 BTU'S ELGIN ATUALLE | 100,00% 69.142,02 | [9 empty] | 100,00% 69.142,02
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 127.482,53 |  | 24,20% 30.856,86 | 35,78% 45.619,43 | 16,28% 20.753,08 | 16,28% 20.753,08 | 3,97% 5.058,86 | 3,48% 4.441,22
9.1 | QUADRO DISTRIBUICAO 24 DISJUNTORES-GERAL 200A | 100,00% 5.514,16 |  |  | 100,00% 5.514,16
9.2 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | 100,00% 1.498,90 |  |  | 100,00% 1.498,90
9.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 8 DISJUNTORES NEMA | 100,00% 121,50 |  |  | 100,00% 121,50
9.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C | 100,00% 183,89 |  |  | 100,00% 183,89
9.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 1.337,98 |  |  | 100,00% 1.337,98
9.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A CURVA C SIEMENS | 100,00% 48,42 |  |  | 100,00% 48,42
9.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 305,25 |  |  | 100,00% 305,25
9.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 1.800,30 |  |  | 100,00% 1.800,30
9.9 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A | 100,00% 131,51 |  |  | 100,00% 131,51
9.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A | 100,00% 305,56 |  |  | 100,00% 305,56
9.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A | 100,00% 1.229,25 |  |  | 100,00% 1.229,25
9.12 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 547,95 |  |  | 100,00% 547,95
9.13 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A | 100,00% 237,47 |  |  | 100,00% 237,47
9.14 | DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 63 A, 30mA - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 | 100,00% 779,94 |  |  | 100,00% 779,94
9.15 | PROTETOR DPS 275V 45,0KA CLASSE 2 EZ9L33145 SCHNEIDER | 100,00% 2.487,04 |  |  | 100,00% 2.487,04
9.16 | DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 100,00% 102,17 |  |  | 100,00% 102,17
9.17 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 100,00% 504,44 | [6 empty] | 100,00% 504,44
9.18 | Tomada de uso geral 2p+t 10A com caixa 5 entradas tipo condulete | 100,00% 6.739,70 |  |  |  | 25,00% 1.684,93 | 25,00% 1.684,93 | 25,00% 1.684,93 | 25,00% 1.684,93
9.19 | Tomada de uso geral 2p+t 20A com caixa 5 entradas tipo condulete | 100,00% 1.536,70 |  |  |  | 25,00% 384,18 | 25,00% 384,18 | 25,00% 384,18 | 25,00% 384,18
9.20 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A EM CONDULETE DE ALUMINIO | 100,00% 1.867,68 | [6 empty] | 100,00% 1.867,68
9.21 | ELETRODUTO GALVANIZADO 1"" | 100,00% 36.849,54 |  | 25,00% 9.212,39 | 25,00% 9.212,39 | 25,00% 9.212,39 | 25,00% 9.212,39
9.22 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 923,34 |  | 25,00% 230,84 | 25,00% 230,84 | 25,00% 230,84 | 25,00% 230,84
9.23 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 1.677,76 |  | 25,00% 419,44 | 25,00% 419,44 | 25,00% 419,44 | 25,00% 419,44
9.24 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 3.463,20 |  | 25,00% 865,80 | 25,00% 865,80 | 25,00% 865,80 | 25,00% 865,80
9.25 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 722,25 |  | 25,00% 180,56 | 25,00% 180,56 | 25,00% 180,56 | 25,00% 180,56
9.26 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 972,00 |  | 25,00% 243,00 | 25,00% 243,00 | 25,00% 243,00 | 25,00% 243,00
9.27 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1' | 100,00% 1.052,73 |  | 25,00% 263,18 | 25,00% 263,18 | 25,00% 263,18 | 25,00% 263,18
9.28 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 469,20 |  | 25,00% 117,30 | 25,00% 117,30 | 25,00% 117,30 | 25,00% 117,30
9.29 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 2.306,85 |  | 25,00% 576,71 | 25,00% 576,71 | 25,00% 576,71 | 25,00% 576,71
9.30 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | 100,00% 1.060,80 |  | 25,00% 265,20 | 25,00% 265,20 | 25,00% 265,20 | 25,00% 265,20
9.31 | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 100,00% 8.529,60 |  | 50,00% 4.264,80 | 50,00% 4.264,80
9.32 | COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | 100,00% 267,86 |  |  | 100,00% 267,86
9.33 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 380,28 |  | 25,00% 95,07 | 25,00% 95,07 | 25,00% 95,07 | 25,00% 95,07
9.34 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 123,96 |  | 25,00% 30,99 | 25,00% 30,99 | 25,00% 30,99 | 25,00% 30,99
9.35 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.305,00 |  | 25,00% 326,25 | 25,00% 326,25 | 25,00% 326,25 | 25,00% 326,25
9.36 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 810,50 |  | 25,00% 202,63 | 25,00% 202,63 | 25,00% 202,63 | 25,00% 202,63
9.37 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 737,80 |  | 25,00% 184,45 | 25,00% 184,45 | 25,00% 184,45 | 25,00% 184,45
9.38 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 100,00% 5.126,34 |  | 100,00% 5.126,34
9.39 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | 100,00% 1.755,70 |  | 25,00% 438,93 | 25,00% 438,93 | 25,00% 438,93 | 25,00% 438,93
9.40 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | 100,00% 2.713,38 |  | 25,00% 678,35 | 25,00% 678,35 | 25,00% 678,35 | 25,00% 678,35
9.41 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | 100,00% 5.452,59 |  | 25,00% 1.363,15 | 25,00% 1.363,15 | 25,00% 1.363,15 | 25,00% 1.363,15
9.42 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 11.543,00 |  | 50,00% 5.771,50 | 50,00% 5.771,50
9.43 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR HERMÉTICA - *60X15CM*, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 100,00% 11.959,04 |  |  | 25,00% 2.989,76 | 25,00% 2.989,76 | 25,00% 2.989,76 | 25,00% 2.989,76
10 | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO | 100,00% 35.305,58 | [5 empty] | 6,87% 2.426,78 | 41,71% 14.724,49 | 41,17% 14.534,91 | 10,25% 3.619,41
10.1 | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | 100,00% 2.013,47 | [6 empty] | 100,00% 2.013,47
10.2 | SERVIÇO DE FUSÃO EM CABO DE FIBRA ÓTICA | 100,00% 10.284,24 | [6 empty] | 100,00% 10.284,24
10.3 | ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19" | 100,00% 7.238,82 | [7 empty] | 50,00% 3.619,41 | 50,00% 3.619,41
10.4 | PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA. R_05/2019 | 100,00% 4.853,55 | [5 empty] | 50,00% 2.426,78 | 50,00% 2.426,78
10.5 | Câmera de vídeo digital, bullet PoE, full hd 1080P, com infravermelho e alcance de 30m, IP67, hikvision ou similar. Exclusive ponto de lógica e ponto de energia | 100,00% 10.915,50 | [7 empty] | 100,00% 10.915,50
11 | INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO | 100,00% 4.897,30 | [9 empty] | 100,00% 4.897,30
11.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 100,00% 1.792,92 | [9 empty] | 100,00% 1.792,92
11.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 100,00% 1.740,00 | [9 empty] | 100,00% 1.740,00
11.3 | LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | 100,00% 284,52 | [9 empty] | 100,00% 284,52
11.4 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | 100,00% 517,30 | [9 empty] | 100,00% 517,30
11.5 | PLACA FOTOLUMINESCENTE RISCO DE CHOQUE EM PVC 2mm 25x18cm | 100,00% 168,56 | [9 empty] | 100,00% 168,56
11.6 | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm | 100,00% 183,12 | [9 empty] | 100,00% 183,12
11.7 | PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA PVC 2mm 15x30cm | 100,00% 46,10 | [9 empty] | 100,00% 46,10
11.8 | PLACA FOTOLUMINESCENTE ROTA DE FUGA EM PVC 2mm 26x13cm | 100,00% 164,78 | [9 empty] | 100,00% 164,78
12 | PAISAGISMO | 100,00% 86.825,89 | [5 empty] | 5,12% 4.442,40 | 2,96% 2.573,67 | 47,28% 41.054,35 | 8,57% 7.442,59 | 36,06% 31.312,88
12.1 | Remoção manual de vegetação daninha | 100,00% 2.663,04 | [5 empty] | 100,00% 2.663,04
12.2 | Remoção manual de vegetação daninha em frestas | 100,00% 420,48 | [5 empty] | 100,00% 420,48
12.3 | PATIOS E ACESSOS-CAPINA MANUAL DE VEGETACAO | 100,00% 296,40 | [5 empty] | 100,00% 296,40
12.4 | CORTE VEGETACAO RASTEIRA/RASPAGEM CAMADA SUPERFICIAL SOLO | 100,00% 1.183,32 | [6 empty] | 100,00% 1.183,32
12.5 | Poda de arvores, exceto remoção de entulho | 100,00% 327,87 | [6 empty] | 100,00% 327,87
12.6 | Aterro com argila para jardim (paisagismo) | 100,00% 38.723,52 | [7 empty] | 100,00% 38.723,52
12.7 | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 | 100,00% 4.249,92 | [5 empty] | 25,00% 1.062,48 | 25,00% 1.062,48 | 25,00% 1.062,48 | 25,00% 1.062,48
12.8 | Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm | 100,00% 2.536,70 | [7 empty] | 50,00% 1.268,35 | 50,00% 1.268,35
12.9 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | 100,00% 10.223,52 | [8 empty] | 50,00% 5.111,76 | 50,00% 5.111,76
12.10 | PLANTAS ORNAMENTAIS EM AREAS ENSOLARADAS(SEM EL.ARBUSTIVOS) | 100,00% 5.833,44 | [9 empty] | 100,00% 5.833,44
12.11 | Planta - Carnaúba (copernicia prunifera), fornecimento e plantio | 100,00% 1.906,92 | [9 empty] | 100,00% 1.906,92
12.12 | Planta - Clorofito, fornecimento e plantio | 100,00% 2.023,20 | [9 empty] | 100,00% 2.023,20
12.13 | Planta - Croton, fornecimento e plantio | 100,00% 336,90 | [9 empty] | 100,00% 336,90
12.14 | Planta - Gravatá, fornecimento e plantio | 100,00% 2.137,44 | [9 empty] | 100,00% 2.137,44
12.15 | Planta - Papiro (cyperus alternifolius), fornecimento e plantio | 100,00% 13.644,80 | [9 empty] | 100,00% 13.644,80
12.16 | Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio | 100,00% 318,42 | [9 empty] | 100,00% 318,42
13 | DIVERSOS | 100,00% 269.339,19 | 0,13% 342,12 | 1,71% 4.596,52 | 1,71% 4.596,52 | 1,71% 4.596,52 | 1,71% 4.596,52 | 1,58% 4.254,40 | 2,20% 5.932,27 | 2,20% 5.932,27 | 14,22% 38.291,07 | 72,85% 196.200,96
13.1 | LETRA EM ACM, EM ALTO RELEVO = 10CM, COLORIDO, DIMENSÕES MÁXIMAS DE (1,00X1,00), INSTALADO INCLUSIVE IÇAMENTO | 100,00% 9.684,12 | [9 empty] | 100,00% 9.684,12
13.2 | Fornecimento e instalação de paineis em LED de alta resolução, para área externa, fixado sobre alvenaria e perfis em alumínio, uso OUTDOOR | 100,00% 129.435,18 | [8 empty] | 25,00% 32.358,80 | 75,00% 97.076,39
13.3 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | 100,00% 37.564,11 | [9 empty] | 100,00% 37.564,11
13.4 | CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019 | 100,00% 38.620,40 | [9 empty] | 100,00% 38.620,40
13.5 | REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS | 100,00% 1.710,62 | 20,00% 342,12 | 20,00% 342,12 | 20,00% 342,12 | 20,00% 342,12 | 20,00% 342,12
13.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO, SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE. INC_11/2020 | 100,00% 42.543,99 |  | 10,00% 4.254,40 | 10,00% 4.254,40 | 10,00% 4.254,40 | 10,00% 4.254,40 | 10,00% 4.254,40 | 10,00% 4.254,40 | 10,00% 4.254,40 | 10,00% 4.254,40 | 20,00% 8.508,80
13.7 | LIMPEZA RASPAGEM,REMOCAO DE RESIDUOS NA OBRA | 100,00% 6.711,50 | [6 empty] | 25,00% 1.677,88 | 25,00% 1.677,88 | 25,00% 1.677,88 | 25,00% 1.677,88
13.8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 | 100,00% 3.069,27 | [9 empty] | 100,00% 3.069,27
Porcentagem |  |  | 5,31% | 4,37% | 14,96% | 9,61% | 12,96% | 8,07% | 11,69% | 6,93% | 3,46% | 22,65%
Custo |  |  | 114.233,59 | 93.936,59 | 321.862,27 | 206.743,11 | 278.888,92 | 173.569,94 | 251.582,33 | 149.112,60 | 74.556,83 | 487.534,83
Porcentagem Acumulado |  |  | 5,31% | 9,67% | 24,63% | 34,24% | 47,2% | 55,26% | 66,95% | 73,88% | 77,35% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 114.233,59 | 208.170,18 | 530.032,45 | 736.775,56 | 1.015.664,48 | 1.189.234,42 | 1.440.816,75 | 1.589.929,35 | 1.664.486,18 | 2.152.021,06