MARINHA DO BRASIL

COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO SUDESTE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

| RISCO 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Empresa não entregar ou atrasar a entrega dos produtos |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Acompanhamento da evolução dos pedidos. |  | Fiscalização do Contrato |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução dos serviços por completo. |  | Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas |

| RISCO 02 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Empresa sem condições financeiras para realizar a entrega dos materiais |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | CONTRATADA deverá possuir balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social comprovando índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um) |  | Fiscalização do Contrato e Divisão de Obtenção |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova fornecedora de materiais. |  | Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas |

| RISCO 03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Definição da demanda abaixo da necessidade real |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Maior acompanhamento das demandas durante o planejamento da contratação e de anos anteriores |  | Planejamento da Contratação |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Realocação dos materiais de acordo com a prioridade das missões e correção das demandas para o próximo planejamento da contratação. |  | Planejamento da Contratação e Fiscalização do Contrato |

| RISCO 04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade |  | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto |  | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta |  |
| Id | Dano |  |  |
| 1 | Empresa com dificuldades de manter-se regularizada fiscalmente |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Exigência de documentação que comprove a regularização trabalhista e fiscal durante a fase de contratação e durante a execução do contrato periodicamente |  | Contrato e Fiscalização do Contrato |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Aplicação de Notificações e Sanções Administrativas previstas em Lei e possibilidade de contratação de nova empresa para execução do fornecimento por completo. |  | Fiscalização do Contrato e Ordenador de Despesas |

Rio de Janeiro, RJ, em 25 de outubro de 2022.

VALDINEI DILERMANDO FREITAS DOS SANTOS

Primeiro-Tenente

Chefe do Departamento de Máquinas

Navio-Patrulha “Macaé”