REQUISITOS E MODELO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (CFF)

- O preço total será pago pela Marinha do Brasil (MB), em parcelas, de acordo com as etapas físico-financeiras (eventos) definidas no CFF e consoante as demais condições estabelecidas no Contrato.

- Os licitantes deverão apresentar um cronograma de eventos que se constituirá em um anexo da proposta e que satisfaça as seguintes condições:

  - 2.1. Os eventos deverão ser previstos em meses e dias;

  - 2.2. Cada evento deverá (poderá) ser constituído por um conjunto de subeventos, que guardem correlação com o objeto pretendido e detalhado na EA (anexo I);

  - 2.3. Minimamente deverão constar do CFF os eventos / subeventos especificados em seguida, juntamente com os limites / requisitos a que deverão atender:

Tabela 5-1: Composição dos bens e percentuais para fins de recebimento e pagamento. D – dia da assinatura do contrato

D – dias corridos

| Parcela | Descrição | Percentual | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apresentação da Documentação conforme cronograma constante da EA (acordo item 4 deste TR) | 10% | Até D + 10d |
| 2 | Aprovação da documentação pela Marinha do Brasil | 5% | Até D + 15d |
| 3 | Apresentação do formulário de testes de aceitação em fábrica | 5% | Até D + 20d |
| 4 | Aprovação do formulário de testes de aceitação em fábrica pela Marinha do Brasil | 5% | Até D + 30d |
| 5 | Aprovação no TAF (acordo relatório definido no item 4 deste TR) | 15% | Até D + 40d |
| 6 | Aprovação dos Certificados (acordo item 4 deste TR) | 10% | Até D + 45d |
| 7 | Entrega dos materiais do objeto do contrato. | 20% | Até D + 60d |
| 8 | Supervisão da instalação a ser executada pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) e emissão de laudo atestando a correta instalação das bombas | 5% | Até D + 90d |
| 9 | Comissionamento (aprovação do termo de recebimento Provisório - TERP) | 5% | Até D + 95d |
| 10 | Emissão do Termo de recebimento Provisório (TERP) | 10% | Até D + 95d |
| 11 | Emissão do Termo de recebimento definitivo (TERD) | 10% | Até D + 100d |

Continuação do Cronograma Físico-Financeiro (CFF)

2.4. Considerando que os pagamentos serão efetuados de acordo com o CFF, é esperado que os eventos acompanhem a relação com o desenvolvimento e fornecimento do objeto. Deste modo, foram estabelecidos limites que devem ser respeitados na elaboração do CFF.

- A ordenação sequencial e o valor atribuído a cada um dos eventos/subeventos minimamente citados no item 2.3, deverão ser coerentes com o cronograma de execução e obedecidos os limites expressos em porcentagem do preço total, de modo a que não excedam os percentuais estabelecidos no CFF Orientativo do item 6 deste anexo.

- O detalhamento do CFF deverá ser tal que o valor de cada subevento não seja maior que 10% (dez por cento) do preço total do objeto, ainda que o evento (somatório de subeventos) possa ser maior que este limite, respeitado os limites estabelecidos no modelo do item 6.

- Os prazos estabelecidos no CFF para a execução dos eventos foram estabelecidos conforme experiência da MB em contratações da mesma natureza e, principalmente em consulta direta feita ao mercado, junto a potenciais fornecedores.

- Caso a empresa possa cumprir os eventos descritos em tempos menores que os sugeridos acima, estes devem ser especificados. Para assinatura do contrato com a empresa vencedora, novas datas/períodos poderão ser definidas ou antecipados mediante concordância entre as partes.

MARCOS DA CUNHA BORGES

Capitão de Mar e Guerra (RM1) Representante da Equipe de Planejamento