## Buttons
|  | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais |  |  |  |  | 7_Apendice VI_Cronograma fisico_financeiro
| PREGÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA | SINAPI - 01/2024 - Rio de Janeiro SBC - 02/2024 - Rio de Janeiro | Padrão - 25,0% |  | Desonerado: 0,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | TERP | TERD
1 | SERVIÇOS EM ALVENARIA | 903451.5 | 271035.45 | 271035.45 | 271035.45
2 | REVESTIMENTOS DE TETOS, PAREDES E PISOS | 2367908.5 |  |  |  |  | 710372.55 | 710372.55 | 710372.55
3 | SERVIÇO DE HIDRÁULICA E ESGOTO | 1359206.93 |  |  | 407762.079 | 407762.079 | 407762.079
4 | SERVIÇO DE ELÉTRICA | 1434989.26 |  |  |  | 430496.778 | 430496.778 | 430496.778
5 | SERVIÇO EM ESQUADRIAS, FERRAGENS / ALUMÍNIO | 1530243.5 |  |  |  |  | 459073.05 | 459073.05 | 459073.05
6 | FORROS E DIVISÓRIAS | 379737.2 | [7 empty] | 341763.48
7 | SERVIÇO DE PINTURA | 1414827.56 | [6 empty] | 424448.268 | 424448.268 | 424448.268
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1238470.5 |  |  |  |  | 557311.725 | 557311.725
9 | SERVIÇOS EM TELHADOS E COBERTURAS | 3274570.14 |  |  | 589422.6252 | 589422.6252 | 589422.6252 | 589422.6252 | 589422.6252
[12 empty] | 695170.2545 | 695170.2545
Porcentagem |  |  | 1.949% | 1.949% | 9.122% | 10.27% | 22.69% | 19.76% | 15.7% | 5.511% | 3.053% | 5% | 5%
Custo |  |  | 271035.45 | 271035.45 | 1268220.1542 | 1427681.4822 | 3154438.8072 | 2746676.7282 | 2183316.4932 | 766211.748 | 424448.268 | 695170.2545 | 695170.2545
Porcentagem Acumulado |  |  | 1.949% | 3.899% | 13.02% | 23.29% | 45.98% | 65.73% | 81.44% | 86.95% | 90% | 95% | 100%
Custo Acumulado |  | 13903405.09 | 271035.45 | 542070.9 | 1810291.0542 | 3237972.5364 | 6392411.3436 | 9139088.0718 | 11322404.565 | 12088616.313 | 12513064.581 | 13208234.8355 | 13903405.09
_______________________________________________________________ Manoel de Freitas Neto Eng.º Civil CREA/RJ 1986106129