INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

|  |  |  |  |  |  |  |  | Indicador |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº 01 Garantia da Qualidade das etapas de execução |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  | Descrição |  |  |  |  |  |  |
| Finalidade |  |  | Garantir qualidade dos serviços executados. |  |  |  |  |  |  |
| Meta a cumprir |  |  | Executar os serviços no prazo estabelecido no item 5 do Termo de Referência. |  |  |  |  |  |  |
| Instrumento de medição |  |  | Planilha de controle dos serviços executados. |  |  |  |  |  |  |
| Forma de acompanhamento |  |  | A fiscalização do contrato acompanhará diariamente o cumprimento das atividades da execução dos serviços, conforme o Termo de Referência e realizará o posterior lançamento do resultado na planilha de controle. |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade |  |  | Diária. |  |  |  |  |  |  |
| Mecanismo de Cálculo |  |  | Durante a execução do serviço será verificado a existência de dias excedentes. Número de dias trabalhados efetivamente/ n° dias estabelecidos |  |  |  |  |  |  |
| Início de Vigência |  |  | Do início dos serviços após assinatura do contrato. |  |  |  |  |  |  |
| Faixas de ajuste no pagamento |  |  | X até 1 - 100% do valor; De 1 a 1,5 - 90% do valor; e Acima de 1,5 - 80% do valor. |  |  |  |  |  |  |
| Observações |  | Precavendo compensação de prazos, este índice garante que os serviços sejam executados com a eficiência/ qualidade devida. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nº 02 Prazo de Início do Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | contratual |
| Item |  |  | Descrição |  |  |  |  |  |  |
| Finalidade |  |  | Garantir um atendimento célere às demandas do órgão. |  |  |  |  |  |  |
| Meta a cumprir |  |  | Atender aos pedidos de serviços realizados pelos Navios subordinados após emissão do empenho no prazo de 5 dias úteis. |  |  |  |  |  |  |
| Instrumento de medição |  |  | Sistema informatizado de Controle por meio de planilha. |  |  |  |  |  |  |
| Forma de acompanhamento |  |  | A fiscalização do contrato acompanhará diariamente o cumprimento das atividades da execução dos serviços, conforme o Termo de Referência e realizará o posterior lançamento do resultado na planilha de controle. |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade |  |  | Diária. |  |  |  |  |  |  |
| Mecanismo de Cálculo |  |  | Ao fim da execução do serviço, será verificado a existência de dias excedentes. Número de dias entre a solicitação e o início do serviço/5 dias úteis = X. |  |  |  |  |  |  |
| Início de Vigência |  |  | Data da assinatura do contrato ou formalização do pedido do serviço. |  |  |  |  |  |  |
| Faixas de ajuste no Pagamento |  |  | X até 1 - 100% do valor; De 1 a 1,5 - 90% do valor; e Acima de 1,5 - 80% do valor. |  |  |  |  |  |  |
| Observações |  |  | Procurando evitar comprometimento de outros serviços previsto no cronograma de manutenção do navio, este índice garante que o serviço seja executado dentro do prazo. |  |  |  |  |  |  |
| Nº 03 Prazo de Execução do Serviço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Item |  |  |  |  | Descrição |  |  |  |  |
| Finalidade |  |  |  |  | Garantir um atendimento célere às demandas do órgão. |  |  |  |  |
| Meta a cumprir |  |  |  |  | Executar aos serviços solicitados pelos Navios subordinados no prazo de 05 dias. |  |  |  |  |
| Instrumento de medição |  |  |  |  | Sistema informatizado de Controle por meio de planilha. |  |  |  |  |
| Forma de acompanhamento |  |  |  |  | A fiscalização do contrato acompanhará diariamente o cumprimento das atividades da execução dos serviços, conforme o Termo de Referência e realizará o posterior lançamento do resultado na planilha de controle. |  |  |  |  |
| Periodicidade |  |  |  |  | Diária. |  |  |  |  |
| Mecanismo de Cálculo |  |  |  |  | Ao fim da execução do serviço, será verificada a existência de dias excedentes. Número de dias trabalhados / 30 dias = X. |  |  |  |  |
| Início de Vigência |  |  |  |  | Data da assinatura do contrato. |  |  |  |  |
| Faixas de ajuste no Pagamento |  |  |  |  | X até 1 - 100% do valor; De 1 a 1,5 - 90% do valor; e Acima de 1,5 - 80% do valor. |  |  |  |  |
| Observações |  |  |  |  | Procurando garantir a prontificação do navio para realização de suas missões, este índice garante que o serviço seja executado dentro do prazo. |  |  |  |  |