## PLANILHA ANALÍTICA
Ministério da Saúde Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro Hospital Federal dos Servidores do Estado
TELHADOS DE COBERTURA
PLANILHA ANALÍTICA |  |  |  | MÊS BASE: 08/2024
ITEM | FONTE | CODIGOS | Descrição | Unid | Quant | Pr unit | Pr parcial
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 391512.78
1 | EMOP/RJ | 02.006.0010-0 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 18 | 885.1 | 15931.8
2 | EMOP/RJ | 02.006.0030-0 | ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA | UNXMES | 18 | 1751 | 31518
3 | EMOP/RJ | 02.015.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | 4731 | 4731
4 | EMOP/RJ | 05.006.0004-0 | LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CARGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA,SENDO 16,00M DE EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS,E 1500KG DE CARGA,COM 4 PARADAS,INCLUSIVE OPERADOR | UNXMES | 18 | 18486.75 | 332761.5
5 | EMOP/RJ | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 12 | 547.54 | 6570.48
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 1789114.14
6 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 26087.44 | 469573.92
7 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGO COMPLEMENTARES | MES | 6 | 26087.44 | 156524.64
8 | EMOP/RJ | 05.105.0165-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | MES | 6 | 21211.52 | 127269.12
9 | SINAPI | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 4114.02 | 74052.36
10 | SINAPI | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 6429.74 | 115735.32
11 | SINAPI | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 6244.43 | 112399.74
12 | EMOP/RJ | 05.105.0139-0 | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 18 | 4502.08 | 81037.44
13 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 8435.64 | 151841.52
14 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 8838.65 | 159095.7
15 | SINAPI | 101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 6459.92 | 116278.56
16 | SINAPI | 101396 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 7222.57 | 130006.26
17 | SINAPI | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 5294.42 | 95299.56
TELHADO COBERTURAS TODOS OS PREDIOS | [6 empty] | 8631689.516
18 | EMOP/RJ | 01.050.0350-0 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 14552 | 141.25 | 2055470
19 | EMOP/RJ | 01.050.0802-A | PROJETO "AS BUILT" - ARQUITETURA | M² | 14552 | 17.58 | 255824.16
20 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 9643 | 4.96 | 47829.28
21 | EMOP/RJ | 16.013.0010-0 | RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS TIPO CALHA,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVO.MEDIDAS PELAAREA REAL DE COBERTURA | M2 | 9643 | 26.86 | 259010.98
22 | SINAPI | 100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 9643 | 20.51 | 197777.93
23 | SINAPI | 100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 9643 | 23.46 | 226224.78
24 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 14552 | 2.67 | 38853.84
25 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 2557 | 30.86 | 78909.02
26 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 2040 | 134.88 | 275155.2
27 | SINAPI | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 102 | 101.23 | 10325.46
28 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 281 | 91.38 | 25677.78
29 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 307 | 42.32 | 12992.24
30 | SINAPI | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | M2 | 3148 | 131.12 | 412765.76
31 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1898 | 195.06 | 370223.88
32 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 2557 | 56.66 | 144879.62
33 | SINAPI | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 2040 | 107.94 | 220197.6
34 | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 550 | 67.43 | 37086.5
35 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 614 | 54.29 | 33334.06
36 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 304 | 174.6 | 53078.4
37 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 8700 | 28.97 | 252039
38 | EMOP/RJ | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 203 | 332.48 | 67493.44
39 | SINAPI | 98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 300 | 11.39 | 3417
40 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 7932 | 216.41 | 1716564.12
41 | SINAPI | 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | M2 | 7932 | 78.93 | 626072.76
42 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 8700 | 28.97 | 252039
43 | EMOP/RJ | 05.006.0001-1 | LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMES | 8700 | 34.34 | 298758
44 | SINAPI | 97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M2 | 200 | 394.69 | 78938
45 | EMOP/RJ | 18.030.0200-A | DESINSTALAÇÃO E POSTERIOR REINSTALAÇÃO DE CHILLER NA COBERTURA | UND | 30 | 4548.4337 | 136453.01
46 | EMOP/RJ | 13.001.0065-1 | REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 9128.8 | 38.27 | 349359.176
47 | EMOP/RJ | 05.001.0007-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO | M2 | 9128.8 | 10.4 | 94939.52
TOTAL DOS ITENS | [6 empty] | 10812316.436
BDI CONVENCIONAL 29,79% | [6 empty] | 3220989.0663
TOTAL COM BDI | [6 empty] | 14033305.5023

## PLAINILHA SINTÉTICA
Ministério da Saúde Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro Hospital Federal dos Servidores do Estado
TELHADOS DE COBERTURA
PLANILHA SINTÉTICA |  |  |  | MÊS BASE: 08/2024
ITEM | FONTE | CODIGOS | Descrição | Unid | Quant | Pr unit | Pr parcial
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [6 empty] | 391512.78
1 | EMOP/RJ | 02.006.0010-A | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 18 | 885.1 | 15931.8
2 | EMOP/RJ | 02.006.0030-A | ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA | UNXMES | 18 | 1751 | 31518
3 | EMOP/RJ | 02.015.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | 4731 | 4731
4 | EMOP/RJ | 05.006.0004-A | LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CARGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA,SENDO 16,00M DE EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS,E 1500KG DE CARGA,COM 4 PARADAS,INCLUSIVE OPERADOR | UNXMES | 18 | 18486.75 | 332761.5
5 | EMOP/RJ | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 12 | 547.54 | 6570.48
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 1789114.14
6 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 26087.44 | 469573.92
7 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGO COMPLEMENTARES | MES | 6 | 26087.44 | 156524.64
8 | EMOP/RJ | 05.105.0165-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | MES | 6 | 21211.52 | 127269.12
9 | SINAPI | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 4114.02 | 74052.36
10 | SINAPI | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 6429.74 | 115735.32
11 | SINAPI | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 6244.43 | 112399.74
12 | EMOP/RJ | 05.105.0139-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 18 | 4502.08 | 81037.44
13 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 8435.64 | 151841.52
14 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 8838.65 | 159095.7
15 | SINAPI | 101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 6459.92 | 116278.56
16 | SINAPI | 101396 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 7222.57 | 130006.26
17 | SINAPI | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 18 | 5294.42 | 95299.56
TELHADO COBERTURAS TODOS OS PREDIOS | [6 empty] | 8631689.516
18 | EMOP/RJ | 01.050.0350-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | M2 | 14552 | 141.25 | 2055470
19 | EMOP/RJ | 4365 | PROJETO "AS BUILT" - ARQUITETURA | M² | 14552 | 17.58 | 255824.16
20 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 9643 | 4.96 | 47829.28
21 | EMOP/RJ | 16.013.0010-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS TIPO CALHA,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVO.MEDIDAS PELAAREA REAL DE COBERTURA | M2 | 9643 | 26.86 | 259010.98
22 | SINAPI | 100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 9643 | 20.51 | 197777.93
23 | SINAPI | 100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 9643 | 23.46 | 226224.78
24 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 14552 | 2.67 | 38853.84
25 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 2557 | 30.86 | 78909.02
26 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 2040 | 134.88 | 275155.2
27 | SINAPI | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 102 | 101.23 | 10325.46
28 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 281 | 91.38 | 25677.78
29 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 307 | 42.32 | 12992.24
30 | SINAPI | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | M2 | 3148 | 131.12 | 412765.76
31 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1898 | 195.06 | 370223.88
32 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 2557 | 56.66 | 144879.62
33 | SINAPI | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 2040 | 107.94 | 220197.6
34 | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | M | 550 | 67.43 | 37086.5
35 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 614 | 54.29 | 33334.06
36 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 304 | 174.6 | 53078.4
37 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 8700 | 28.97 | 252039
38 | EMOP/RJ | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 203 | 332.48 | 67493.44
39 | SINAPI | 98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 300 | 11.39 | 3417
40 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | M2 | 7932 | 216.41 | 1716564.12
41 | SINAPI | 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | M2 | 7932 | 78.93 | 626072.76
42 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 8700 | 28.97 | 252039
43 | EMOP/RJ | 05.006.0001-B | LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | M2XMES | 8700 | 34.34 | 298758
44 | SINAPI | 97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | M2 | 200 | 394.69 | 78938
45 | EMOP/RJ | VALOR DE MERCADO | DESINSTALAÇÃO E POSTERIOR REINSTALAÇÃO DE CHILLER NA COBERTURA | UND | 30 | 4548.4337 | 136453.01
46 | EMOP/RJ | 13.001.0065-B | REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 9128.8 | 38.27 | 349359.176
47 | EMOP/RJ | 05.001.0007-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO | M2 | 9128.8 | 10.4 | 94939.52
TOTAL SEM BDI | [6 empty] | 10812316.436

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ministério da Saúde Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro Hospital Federal dos Servidores do Estado
TELHADOS DE COBERTURA
MEMORIA DE CALCULO | [10 empty] | MÊS BASE: 08/2024 |  | FONTES : SINAPI - EMOP/RJ
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | COMPOSIÇÃO | PREÇO UNITÁRIO (SUBITENS) R$ | CR | CUSTO TOTAL | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO (ITEM) R$ | PREÇO TOTAL (ITEM) R$ | TAXA BDI APLICADA (%) | BDI R$ | TOTAL GERAL R$
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [9 empty] | S/ BDI | 391512.78 |  | C/ BDI | 508144.4372
1 | EMOP | 02.006.0010-A | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | Aluguel container escritorio,(2,20x6,20x2,50)m, incluindo instalacoes eletricas,exclusive transporte |  |  |  | UNXMES | 18 | 885.1 | 15931.8 | 29.79% | 4746.0832 | 20677.8832
2 | EMOP | 02.006.0030-A | ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA | Aluguel container sanitario-vestiario,(2,20x6,20x2,50),incl.inst.elet./hidro,acessorios,7vasos,1lavat,1mic,exc.transport |  |  |  | UNXMES | 18 | 1751 | 31518 | 29.79% | 9389.2122 | 40907.2122
3 | EMOP | 02.015.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | Tubo de aco galvanizado, com costura, pesado, nbr 5580, dn=3/4" | 26,6400 | 30 |  | UN | 1 | 4731 | 4731 | 29.79% | 1409.3649 | 6140.3649
|  |  |  | Pinus, em pecas de 7,50x7,50cm (3"x3") | 7,1600 | 25
|  |  |  | Prego com ou sem cabeca, em caixas de 50kg, ou quantidades equivalentes, nº12x12a 18x30 | 18,2900 | 1
|  |  |  | Tijolo ceramico, furado, de (10x20x20)cm | 0,7800 | 30
|  |  |  | Ligacao de agua cedae, para instalacao no passeio, de 3/4", vazao de 3,0m3/h (valor total) | 1048,8700 | 1
|  |  |  | Registro de gaveta de bronze, de 1ª qualidade com rosca de ambos os lados, de 3/4" | 30,3000 | 1
|  |  |  | Caixa d'agua de fibra de vidro ou polietileno, com capacidade de 1000 litros | 354,4100 | 1
|  |  |  | Tubo ceramico, esgoto sanitario, de 100mm e com comprimento de 1,00m | 24,0000 | 3.44
|  |  |  | Curva 45º ou 90º de ceramica para esgotocom junta argamassa, de 0100mm | 28,0000 | 1
|  |  |  | Mao-de-obra de bombeiro hidraulico da construcao civil, inclusive encargos sociais desonerados | 21,9600 | 11
|  |  |  | Mao-de-obra de carpinteiro de esquadriasde madeira, inclusive encargos sociaisdesonerados | 23,6200 | 8
|  |  |  | Mao-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais desonerados | 21,9600 | 8
|  |  |  | Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais desonerados | 15,8700 | 8
|  |  |  | Argamassa cim.,areia traco 1:3,preparomecanico | 454,2573 | 0.018
|  |  |  | Ligacao aguas pluviais ou domiciliares | 679,6426 | 1
|  |  |  | Pinus,peca 1" x 12" e 1" x 9" | 40,2376 | 8
4 | EMOP | 05.006.0004-A | LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CARGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA,SENDO 16,00M DE EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS,E 1500KG DE CARGA,COM 4 PARADAS,INCLUSIVE OPERADOR | Cabo de aco com alma de canhamo, 6 pernas de 19 fios, no diametro de 5/8" | 34.203 | 3.21 |  | UNXMES | 18 | 18486.75 | 332761.5 | 29.79% | 99129.6509 | 431891.1509
5 | EMOP | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | Chapa de aco carbono, galvanizada, parausos gerais, tamanho padrao, preco de revendedor, com espessura de 0,5mm | 18,4052 | 5 |  | M2 | 12 | 547.54 | 6570.48 | 29.79% | 1957.346 | 8527.826
|  |  |  | Tinta a oleo brilhante, p/uso geral, eminteriores e exteriores | 80,2800 | 0.2
|  |  |  | Pinus, em pecas de 7,50x7,50cm (3"x3") | 7,1600 | 9.2
|  |  |  | Prego com ou sem cabeca, em caixas de 50kg, ou quantidades equivalentes, nº12x12a 18x30 | 18,2900 | 0.3
|  |  |  | Mao-de-obra de carpinteiro de esquadriasde madeira, inclusive encargos sociaisdesonerados | 23,6200 | 2
|  |  |  | Mao-de-obra de pintor, inclusive encargos sociais desonerados | 21,9600 | 4
|  |  |  | Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais desonerados | 15,8700 | 2
|  |  |  | Caminhao carroc. fixa, 3,5t (cp) | 167,1819 | 1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | S/ BDI | 1789114.14 |  | C/ BDI | 2322091.2423
6 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 18 | 26087.44 | 469573.92 | 29.79% | 139886.0708 | 609459.9908
7 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGO COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 6 | 26087.44 | 156524.64 | 29.79% | 46628.6903 | 203153.3303
8 | EMOP | 05.105.0165-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | Mao-de-obra de engenheiro de seguranca do trabalho, inclusive encargos sociais | 111.13 | 176 |  | MES | 6 | 21211.52 | 127269.12 | 29.79% | 37913.4708 | 165182.5908
9 | SINAPI | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 18 | 4114.02 | 74052.36 | 29.79% | 22060.198 | 96112.558
10 | SINAPI | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 18 | 6429.74 | 115735.32 | 29.79% | 34477.5518 | 150212.8718
11 | SINAPI | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 18 | 6244.43 | 112399.74 | 29.79% | 33483.8825 | 145883.6225
12 | EMOP | 05.105.0139-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | Mao-de-obra de auxiliar de escritorio, inclusive encargos sociais desonerados | 20.1 | 176 |  | MES | 18 | 4502.08 | 81037.44 | 29.79% | 24141.0534 | 105178.4934
13 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 18 | 8435.64 | 151841.52 | 29.79% | 45233.5888 | 197075.1088
14 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 18 | 8838.65 | 159095.7 | 29.79% | 47394.609 | 206490.309
15 | SINAPI | 101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 18 | 6459.92 | 116278.56 | 29.79% | 34639.383 | 150917.943
16 | SINAPI | 101396 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 18 | 7222.57 | 130006.26 | 29.79% | 38728.8649 | 168735.1249
17 | SINAPI | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | MES | 18 | 5294.42 | 95299.56 | 29.79% | 28389.7389 | 123689.2989
TELHADO COBERTURAS TODOS OS PREDIOS | [9 empty] | S/ BDI | 8631689.516 |  | C/ BDI | 11203069.8228
18 | EMOP | 01.050.0350-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | M2 | 14552 | 141.25 | 2055470 | 29.79% | 612324.513 | 2667794.513
19 | EMOP | 4365 | PROJETO "AS BUILT" - ARQUITETURA |  |  |  |  | M² | 14552 | 17.58 | 255824.16 | 29.79% | 76210.0173 | 332034.1773
20 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  |  | M2 | 9643 | 4.96 | 47829.28 | 29.79% | 14248.3425 | 62077.6225
21 | EMOP | 16.013.0010-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS TIPO CALHA,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVO.MEDIDAS PELAAREA REAL DE COBERTURA | Mao-de-obra de carpinteiro de forma de concreto, inclusive encargos sociais | 25,3400 | 0.5 |  | M2 | 9643 | 26.86 | 259010.98 | 29.79% | 77159.3709 | 336170.3509
|  |  |  | Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais | 18,3100 | 0.6
22 | SINAPI | 100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M2 | 9643 | 20.51 | 197777.93 | 29.79% | 58918.0453 | 256695.9753
23 | SINAPI | 100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M2 | 9643 | 23.46 | 226224.78 | 29.79% | 67392.362 | 293617.142
24 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  |  |  |  | M2 | 14552 | 2.67 | 38853.84 | 29.79% | 11574.5589 | 50428.3989
25 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M2 | 2557 | 30.86 | 78909.02 | 29.79% | 23506.9971 | 102416.0171
26 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M2 | 2040 | 134.88 | 275155.2 | 29.79% | 81968.7341 | 357123.9341
27 | SINAPI | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  |  | M | 102 | 101.23 | 10325.46 | 29.79% | 3075.9545 | 13401.4145
28 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  |  | M | 281 | 91.38 | 25677.78 | 29.79% | 7649.4107 | 33327.1907
29 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M | 307 | 42.32 | 12992.24 | 29.79% | 3870.3883 | 16862.6283
30 | SINAPI | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P |  |  |  |  | M2 | 3148 | 131.12 | 412765.76 | 29.79% | 122962.9199 | 535728.6799
31 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  |  | M2 | 1898 | 195.06 | 370223.88 | 29.79% | 110289.6939 | 480513.5739
32 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  |  |  |  | M2 | 2557 | 56.66 | 144879.62 | 29.79% | 43159.6388 | 188039.2588
33 | SINAPI | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M2 | 2040 | 107.94 | 220197.6 | 29.79% | 65596.865 | 285794.465
34 | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 |  |  |  |  | M | 550 | 67.43 | 37086.5 | 29.79% | 11048.0684 | 48134.5684
35 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M | 614 | 54.29 | 33334.06 | 29.79% | 9930.2165 | 43264.2765
36 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  |  |  |  | M | 304 | 174.6 | 53078.4 | 29.79% | 15812.0554 | 68890.4554
37 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 |  |  |  |  | M2 | 8700 | 28.97 | 252039 | 29.79% | 75082.4181 | 327121.4181
38 | EMOP | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | Aluguel cacamba de aco tipo container c/5m3 capac.p/retirada entulho obra,incl.carrega.,transp.e descar.locais autoriz. | 300,0000 | 1 |  | UN | 203 | 332.48 | 67493.44 | 29.79% | 20106.2958 | 87599.7358
39 | SINAPI | 98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 |  |  |  |  | UN | 300 | 11.39 | 3417 | 29.79% | 1017.9243 | 4434.9243
40 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 |  |  |  |  | M2 | 7932 | 216.41 | 1716564.12 | 29.79% | 511364.4513 | 2227928.5713
41 | SINAPI | 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 |  |  |  |  | M2 | 7932 | 78.93 | 626072.76 | 29.79% | 186507.0752 | 812579.8352
42 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 |  |  |  |  | M2 | 8700 | 28.97 | 252039 | 29.79% | 75082.4181 | 327121.4181
43 | EMOP | 05.006.0001-B | LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES |  |  |  |  | M2XMES | 8700 | 34.34 | 298758 | 29.79% | 89000.0082 | 387758.0082 | 37 | 45/46
44 | SINAPI | 97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 |  |  |  |  | M2 | 200 | 394.69 | 78938 | 29.79% | 23515.6302 | 102453.6302
45 | EMOP | 18.030.0200-A | DESINSTALAÇÃO E POSTERIOR REINSTALAÇÃO DE CHILLER NA COBERTURA |  |  |  |  | UND | 30 | 4548.4337 | 136453.01 | 29.79% | 40649.3517 | 177102.3617
46 | EMOP | 13.001.0065-B | REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | Mao-de-obra de pedreiro, inclusive encargos sociais | 25,3400 | 0.4 |  | M2 | 9128.8 | 38.27 | 349359.176 | 29.79% | 104074.0985 | 453433.2745
|  |  |  | Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais | 18,3100 | 0.4
47 | EMOP | 05.001.0007-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO | Mao-de-obra de servente da construcao civil, inclusive encargos sociais | 18.31 | 0.5 |  | M2 | 9128.8 | 10.4 | 94939.52 | 29.79% | 28282.483 | 123222.003
VALORES TOTAIS: | [9 empty] | S/ BDI | 10812316.436 | 29.79% | C/ BDI | 14033305.5023

## CRONOGRAMA FIS-FINAC
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para Reparação dos Telhados deste Hospital Federal dos Servidores do Estado
PRODUTO | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | 30 DIAS | % | PARCIAL | TOTAL SEM BDI
14033305
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | [24 empty] | 2.79% | 391512.78 | 13641792.22
| 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325 | 16313.0325
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [24 empty] | 12.75% | 1789114.14 | 11852678.08
| 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225 | 74546.4225
TELHADO COBERTURAS TODOS OS PREDIOS | [24 empty] | 84.46% | 8631689.52 | 3220988.56
| 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73 | 359653.73
VALOR POR PERÍODO EQUIVALENTE ÀS MEDIDAS DAS ÁREAS: | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185 | 450513.185
[23 empty] | TOTAL SEM BFI |  | 100% | 10812316.44
[23 empty] | TOTAL COM BDI DE 29,79 % |  |  | 14033305.5023

## CURVA ABC
Ministério da Saúde Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro Hospital Federal dos Servidores do Estado
CURVA ABC - Adequação dos telhados do HFSE | [6 empty] | MÊS BASE : 08/2024 FONTE: SINAPI - EMOP/RJ
ITEM | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL GERAL | PARTICIPAÇÃO (%) | PARTICIPAÇÃO ACUMULADA (%) | FAIXA
1 | EMOP/RJ | 02.006.0010-A | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | 18 | 885.1 | 15931.8 | 0.1473% | 0.1473% | C
2 | EMOP/RJ | 02.006.0030-A | ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,7 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA | 18 | 1751 | 31518 | 0.2915% | 0.4388% | C
3 | EMOP/RJ | 02.015.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | 1 | 4731 | 4731 | 0.04376% | 0.4826% | B
4 | EMOP/RJ | 05.006.0004-A | LOCACAO DE ELEVADOR PARA OBRA,PARA TRANSPORTE VERTICAL DE CARGAS OU PESSOAS,COM TORRE DE 25,00M DE ALTURA,SENDO 16,00M DE EDIFICACAO E 9,00M DE MODULO DE SEGURANCA,SISTEMA CREMALHEIRA 1 CABINE SIMPLES,CAPACIDADE EM TORNO DE 18 PESSOAS,E 1500KG DE CARGA,COM 4 PARADAS,INCLUSIVE OPERADOR | 18 | 18486.75 | 332761.5 | 3.078% | 3.56% | C
5 | EMOP/RJ | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | 12 | 547.54 | 6570.48 | 0.06077% | 3.621% | B
6 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18 | 26087.44 | 469573.92 | 4.343% | 7.964% | A
7 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO MECANICO PLENO COM ENCARGO COMPLEMENTARES | 6 | 26087.44 | 156524.64 | 1.448% | 9.412% | A
8 | EMOP/RJ | 05.105.0165-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVEENCARGOS SOCIAIS | 6 | 21211.52 | 127269.12 | 1.177% | 10.59% | A
9 | SINAPI | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18 | 4114.02 | 74052.36 | 0.6849% | 11.27% | A
10 | SINAPI | 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18 | 6429.74 | 115735.32 | 1.07% | 12.34% | A
11 | SINAPI | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18 | 6244.43 | 112399.74 | 1.04% | 13.38% | A
12 | EMOP/RJ | 05.105.0139-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | 18 | 4502.08 | 81037.44 | 0.7495% | 14.13% | A
13 | SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18 | 8435.64 | 151841.52 | 1.404% | 15.54% | A
14 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18 | 8838.65 | 159095.7 | 1.471% | 17.01% | A
15 | SINAPI | 101402 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18 | 6459.92 | 116278.56 | 1.075% | 18.08% | A
16 | SINAPI | 101396 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18 | 7222.57 | 130006.26 | 1.202% | 19.29% | A
17 | SINAPI | 101452 | SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18 | 5294.42 | 95299.56 | 0.8814% | 20.17% | A
18 | EMOP/RJ | 01.050.0350-A | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES | 14552 | 141.25 | 2055470 | 19.01% | 39.18% | A
19 | EMOP/RJ | 4365 | PROJETO "AS BUILT" - ARQUITETURA | 14552 | 17.58 | 255824.16 | 2.366% | 41.54% | A
20 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 9643 | 4.96 | 47829.28 | 0.4424% | 41.99% | B
21 | EMOP/RJ | 16.013.0010-A | RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS TIPO CALHA,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL NOVO.MEDIDAS PELAAREA REAL DE COBERTURA | 9643 | 26.86 | 259010.98 | 2.396% | 44.38% | B
22 | SINAPI | 100392 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 9643 | 20.51 | 197777.93 | 1.829% | 46.21% | B
23 | SINAPI | 100389 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 9643 | 23.46 | 226224.78 | 2.092% | 48.3% | B
24 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 14552 | 2.67 | 38853.84 | 0.3593% | 48.66% | B
25 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 2557 | 30.86 | 78909.02 | 0.7298% | 49.39% | B
26 | SINAPI | 92542 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 2040 | 134.88 | 275155.2 | 2.545% | 51.94% | B
27 | SINAPI | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 102 | 101.23 | 10325.46 | 0.0955% | 52.03% | B
28 | SINAPI | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 281 | 91.38 | 25677.78 | 0.2375% | 52.27% | B
29 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 307 | 42.32 | 12992.24 | 0.1202% | 52.39% | B
30 | SINAPI | 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_P | 3148 | 131.12 | 412765.76 | 3.818% | 56.21% | B
31 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 1898 | 195.06 | 370223.88 | 3.424% | 59.63% | B
32 | SINAPI | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 2557 | 56.66 | 144879.62 | 1.34% | 60.97% | B
33 | SINAPI | 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 2040 | 107.94 | 220197.6 | 2.037% | 63.01% | B
34 | SINAPI | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019 | 550 | 67.43 | 37086.5 | 0.343% | 63.35% | B
35 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 614 | 54.29 | 33334.06 | 0.3083% | 63.66% | B
36 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 304 | 174.6 | 53078.4 | 0.4909% | 64.15% | B
37 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 8700 | 28.97 | 252039 | 2.331% | 66.48% | B
38 | EMOP/RJ | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | 203 | 332.48 | 67493.44 | 0.6242% | 67.11% | B
39 | SINAPI | 98558 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | 300 | 11.39 | 3417 | 0.0316% | 67.14% | B
40 | SINAPI | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018 | 7932 | 216.41 | 1716564.12 | 15.88% | 83.01% | B
41 | SINAPI | 98567 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. AF_06/2018 | 7932 | 78.93 | 626072.76 | 5.79% | 88.8% | B
42 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 8700 | 28.97 | 252039 | 2.331% | 91.14% | B
43 | EMOP/RJ | 05.006.0001-B | LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | 8700 | 34.34 | 298758 | 2.763% | 93.9% | C
44 | SINAPI | 97066 | COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017 | 200 | 394.69 | 78938 | 0.7301% | 94.63% | B
45 | EMOP/RJ | 18.030.0200-A | DESINSTALAÇÃO E POSTERIOR REINSTALAÇÃO DE CHILLER NA COBERTURA | 30 | 4548.4337 | 136453.01 | 1.262% | 95.89% | B
46 | EMOP/RJ | 13.001.0065-B | REVESTIMENTO EXTERNO,EMBOCO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:12,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | 9128.8 | 38.27 | 349359.176 | 3.231% | 99.12% | B
47 | EMOP/RJ | 05.001.0007-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO E SAIBRO | 9128.8 | 10.4 | 94939.52 | 0.8781% | 100% | B
TOTAL SEM BDI: | [5 empty] | 10812316.436 | 100% | 100% | A/B/C

## BDI OBRA
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONVENCIONAL
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para Reparação dos telhados deste Hospital Federal dos Servidores do Estado
| BDI OBRA |  | 29.79%
AC | Administração Central | % | 4%
S | Seguro | % | 0.5%
R | Risco | % | 1.27%
G | Garantia | % | 0.3%
DF | Despesas Financeiras | % | 1.23%
L | Lucro | % | 7.4%
I | Tributos | % | 11.15%
Discriminação dos tributos incluídos:
| COFINS | % | 3%
| PIS | % | 0.65%
| ISS | % | 3%
| CPRB | % | 4.5%
TOTAL DA OBRA C/ BDI
O BDI da planilha estimativa foi calculado aplicando-se os percentuais acima, na fórmula indicada no estudo do TCU: Critérios/Parâmetros de aceitabilidade para LDI – Lucro e Despesas Indiretas em obras públicas Fonte: Estudos realizados no âmbito do Tribunal de Contas da União
BDI= ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1

## BDI EQUIPAMENTOS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONVENCIONAL
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para Reparação dos telhados deste Hospital Federal dos Servidores do Estado
| BDI EQUIPAMENTOS |  | 13.98%
AC | Administração Central | % | 3.45%
S | Seguro | % | 0.25%
R | Risco | % | 0.85%
G | Garantia | % | 0.2%
DF | Despesas Financeiras | % | 0.85%
L | Lucro | % | 3.96%
I | Tributos | % | 3.65%
Discriminação dos tributos incluídos:
| COFINS | % | 3%
| PIS | % | 0.65%
| ISS | %
| CPRB | %
TOTAL DA OBRA C/ BDI
O BDI da planilha estimativa foi calculado aplicando-se os percentuais acima, na fórmula indicada no estudo do TCU: Critérios/Parâmetros de aceitabilidade para LDI – Lucro e Despesas Indiretas em obras públicas Fonte: Estudos realizados no âmbito do Tribunal de Contas da União
BDI= ((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I))-1